**Согласовано:**

Первый заместитель Руководителя

Администрация МО «Бичурский район»

по социальному развитию

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Б. Бадмаева

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Бичурского района» за 2022 год**

**Ответственный исполнитель:** Сектор по развитию физической культуры, спорта и молодежной политике Администрации МО «Бичурский район».

**Дата составления отчета:** 03.03.2022 года

**Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета:**

Булыгина А.С. – главный специалист Сектора по развитию физической культуры, спорта и молодежной политике Администрация МО «Бичурский район»

**СОДЕРЖАНИЕ**

**I. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:**

По данным статистического отчета [1-ФК](consultantplus://offline/ref=74C9AABB1E327DF47584F0A7778FCCEF7108BBBBFBCABDACDFED03B4481884F5CBCC45228A2AD22BC4u4X) в 2022 году и результатам деятельности Сектора по физической культуре, спорту и молодежной политики, инструкторов по физической культуре с населением по месту жительства, коллективов МБОУ ДО «Бичурская ДЮСШ», МБОУ ДО «Дентский ФСК» «Планета спорта», МБОУ Дом детского творчества, образовательных учреждений района количество человек систематически занимающихся физической культурой и спортом возросло с 49,5 % в 2021 году до 52,3 % в 2022г.

Количество населения Бичурского района занимающихся физической культурой и спортом составляет 10 863 чел. из них от 3-15 лет 4 409, от 16-18 лет 802 чел., от 19-29 лет 2 100 чел., от 30 – 54 (женщины), 59 (мужчины) лет 2 762 чел., 55-79(женщины) и 60-79 (мужчины) – 790 чел. Количество занимающихся увеличилось на 2,8 % по сравнению с 2021 годом.

Обеспеченность спортивными сооружениями составила 54%.

В отрасли «физическая культура и спорт» занято 73 специалистов (тренеров-преподавателей, учителей физической культуры, инструкторов по ФК и С по месту жительства).

За 2022 год, инструкторами проведено 26 мероприятий. Количество населения Бичурского района, принявшего участие в мероприятиях, проведенными инструкторами по физической культуре и спорту за отчетный период 2022 года составило 2312 чел. Каждым инструктором по физической культуре, работающего с населением по месту жительства за два квартала 2022 года проведено в среднем по 4-5 мероприятия, не считая участия в районных мероприятиях.

Инструкторами по ФК и С проведены следующие мероприятия:

- Товарищеская встреча по волейболу, МО-СП «Дунда-Киретское»;

- Соревнования по настольному теннису, МО-СП «Дунда-Киретское»;

- Спортивно – игровая программа «Масленица», МО-СП «Дунда-Киретское»;

- Соревнования по нормативам ГТО, МО-СП «Бичурское»;

- Спортивная часть культурно-спортивного праздника «Проводы Зимы», МО-СП «Бичурское»;

- Товарищеская встреча по хоккею с мячом, МО-СП «Бичурское»;

- Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, МО-СП «Бичурское»;

- Закрытие зимнего спортивного сезона, соревнования по хоккею с мячом, бег на коньках, МО-СП «Бичурское»;

- Соревнования по баскетболу, МО-СП «Бичурское»;

- Соревнования по мини-футболу, МО-СП «Бичурское»;

- Соревнования по настольному теннису, МО-СП «Шибертуйское»;

- Спортивно-игровая часть праздника «Масленница», Бичурский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей;

- Отборочный турнир по шашкам к XVI Зимним сельским спортивным играм, МО-СП «Бичурское»;

- «Здравствуй, лето!» - спортивный праздник ко Дню защиты детей, МО-СП «Дунда-Киретское»;

- Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, посвященных Дню Победы, МО-СП «Бичурское»;

- Районные соревнования по военно-прикладным видам спорта, памяти погибшего сотрудника Тюрюханова Н.А., МО-СП «Бичурское»;

- Соревнования по мини-футболу, памяти спортсмена, постоянного участника Сельских Игр Машанова А.М., МО-СП «Бичурское»;

- Районные соревнования по армрестлингу, с.Бичура;

- физкультурно-спортивное мероприятие «Мы за ГТО», МО-СП «Бичурское»;

- Конкурс видеороликов «Вперед Россия», МО-СП «Бичурское»;

- Соревнования по мини-футболу «Кожаный мяч», МО-СП «Бичурское»;

- Турнир по мини-хоккею, МО-СП «Бичурское»;

-Открытие зимнего спортивного сезона на площадке ТОС «Юность», соревнования по хоккею, по конькобежному спорту, МО-СП «Бичурское»;

-Отборочный турнир по настольному теннису на XVI Зимние сельские спортивные игры «МО-СП «Бичурское»;

-Зимний квест «Спортивному движению – наше уважение», МО-СП «Бичурское»;

В настоящее время возрастает роль физической культуры и спорта в оздоровлении работников предприятий и организаций района, популярен семейный спорт. За 2022 год проведены: спартакиада работников организаций и учреждений, фестиваль ГТО для взрослого населения, проведены соревнования по хоккею с мячом, по волейболу, спортивное соревнование ко Дню защитника отечества «Богатырский экстрим», к 8 марта – «Золушки на старте», легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы, районные соревнования по армрестлингу, по мини-футболу, соревнования по подледному лову «Алтачейская рыбалка» и т.д. Во многих командах сами руководители принимают участие в соревнованиях, тем самым, показывая пример своим подчиненным.

Инструкторы активно принимают участие в движении ТОСов, создают ТОСы спортивной направленности. Три инструктора по ФК и С из МО-СП «Бичурское» и МО-СП «Дунда-Киретское» принимают участие в движении ТОС, на средства ТОСов оборудуются и реконструируются спортивные и дворовые площадки, в 2022 году на средства ТОСов обустроен 3 катка.

Создана система эффективного взаимодействия Администрации МО «Бичурский район», инструкторов по ФК и С с физкультурной общественностью (Совет ветеранов, Совет общества инвалидов, Общество слепых, Бичурская ДЮСШ, ФСК «Планета спорта», Боевое братство). Проведены соревнования по дартсу, шашкам, шахматам, армрестлингу среди инвалидов.

За 2022 год с непосредственным участием инструкторов и лиц, у них занимающихся проведен Фестиваль ГТО среди взрослых, среди учащихся образовательных учреждений. Привлекается все население Бичурского района к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)». Проведены онлайн акции: «ГТО с папой», «Талисман ГТО», конкурс видеороликов «Мои спортивные каникулы», фото конкурс «ГТО в кадре», онлайн-конкурс «Моя спортивная история», приняли участие во всероссийском онлайн-конкурсе «Сдал ГТО».

В Бичурском районе существуют спортивные сооружения, которые соответствуют требованиям доступности объектов и услуг для инвалидов – это ФСК и ДЮСШ, туда входят два спортивных зала, один манеж: один футбольный и один плавательный бассейн. Три специалиста прошли обучение по курсу повышения квалификации адаптивной физической культуре. В 2022 год проводилась работа с инвалидами.

В 2022 году из средств бюджета МО «Бичурский район» приобретен спортивный инвентарь и оборудование на сумму 1 200 тыс. руб.

По итогам 2022 года достигнуты следующие значения показателей программы: - Доля населения Российской Федерации, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) – 91,6 % из них учащихся и студентов – 85,4 %.

Исполнение индикативных показателей **муниципальной программе** МО «Бичурский район» **«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Бичурского района за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Показатели | Ед.изм. | 2021 г. | План 2022г. | Факт 2022г. | Исполнение, % |
| 1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 49,5 | 53,1 | 52,2 | 98,3 |
| 2 | Численность занятых в отрасли физической культуры и спорта | чел. | 71 | 77 | 73 | 94,8 |
| 3 | Обеспеченность спортивными сооружениями | кв.м. | 54 | 54 | 54 | 100 |
| 4 | Доля граждан Бичурского района, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче норм ВФСК «ГТО» | % | 96,5 | 81,0 | 91,6 | 113,1 |
| Из них учащиеся и студенты | % | 81 | 78,0 | 85,4 | 109,5 |
| Количество молодых специалистов сферы физической культуры и спорта, получивших поддержку в виде денежной компенсации за наем (поднаем) жилья в год | чел. | 2 | 2 | 0 | 0 |

**II.Перечень мероприятий:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Исполнено в 2022 году | Не исполнено | Причина неисполнения |
| Строительство спортивного центра с универсальным спортивным залом, в том числе разработка ПСД, рабочей документации | Исполнено в полном объеме | Исполнено |  |
| Строительство спортивных площадок в с.Бичура, в с.Малый-Куналей | Исполнено в полном объеме | Исполнено |  |
| Организация и проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий Бичурского района | Исполнено в полном объеме | Исполнено |  |
| Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием | Исполнено в рамках финансирования программы  (хоккейная форма, футбольная форма, спортивный инвентарь) | Исполнено |  |
| Реализация плана внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» | Реализовано в полном объеме | Исполнено |  |
| Содержание инструкторов по физической культуре и спорту | Исполнено в полном объеме | Исполнено |  |
| Рекламно-информационная деятельность | Информация о деятельности размещалась на официальном сайте администрации МО «Бичурский район», в районной газете «Бичурский хлебороб», в социальных сетях, в группах в Viber, Telegram Выпускались и распространялись буклеты «ГТО» | Исполнено |  |

**III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Анализ физкультурной, спортивной работы показывает, что наиболее востребованными видами спорта являются: футбол, мини-футбол, баскетбол, волейбол, оздоровительный бег. Наиболее востребованными объектами физической культуры и спорта являются сооружения, отвечающие современным требованиям и многофункциональные спортивные залы образовательных учреждений, находящиеся на первых этажах и в шаговой доступности. Для развития инфраструктуры физической культуры и спорта необходимо:

- осуществлять резервирование земельных участков под строительство спортивных сооружений;

- строить многофункциональные спортивные сооружения для массовых занятий физической культурой и спортом, а также специализированные залы для спортивных школ, комплексные спортивные площадки с синтетическим покрытием, позволяющим использовать их круглогодично;

- реконструировать имеющиеся спортивные площадки.

Решение проблем, связанных с развитием материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, позволит повысить уровень доступности спортивных сооружений для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Физкультурные мероприятия являются одним из основных направлений по вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом, формированию здорового образа жизни.

В настоящее время в районе сложилась система организации физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства, ее основой является работа на дворовых спортивных площадках и на площадках образовательных учреждений, находящихся в шаговой доступности. Работу в данном направлении проводят инструкторы по физической культуре по месту жительства. Данная работа позволяет организовать свободное время населения, особенно детей и молодежи, вовлекать их в регулярные занятия физической культурой и спортом, популяризировать физическую культуру, формировать здоровый образ жизни.

Работа над решением проблем, связанных с вовлечением населения в физкультурные, спортивные мероприятия, в том числе по месту жительства, позволит значительно увеличить охват населения района занятиями физической культурой и спортом.

**IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов.**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, республиканского, местного бюджета МО «Бичурский район», местных бюджетов Муниципальных образований сельских поселений ипривлеченных источников.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | |
| Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Собственные и привлеченные средства предприятий |
| 2022 | 0 | 454,9 | 1910,87 | 0 |

**V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

Постановление Администрации МО «Бичурский район» от 24.12.2014г. № 83 от «О внесении изменений в постановление администрации МО «Бичурский район» **«Об утверждении муниципальной программы** МО «Бичурский район» **«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Бичурского района на 2015-2017 г. и на период до 2020 года»,** утвержденную постановлением Администрации МО «Бичурский район» 13 октября 2015 года № 42, с изменениями, изменениями, утвержденными постановлением № 544 от 11.10.2021 г., с изменениями, утвержденными постановлением № 655 от 16.12.2021 г., изменениями, утвержденными постановлением № 147 от 26.03.2021 г.

**VI. Расчет эффективности муниципальной программы.**

**Tfi**

**Ei = --- х 100%**

**TNi**

1. Ei Количество населения занимающееся физическо 52,2

культурой и спортом, % от числа жителей района = --------- x 100 =98,3%

53,1

2. Ei Обеспеченность спортивными сооружениями 54

от нормативной потребности = -------- x 100 =100%

54,0

3. Ei численность занятых 73

= -------- x 100 =94,8%

77

4. Ei Доля граждан Бичурского района, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», 91,6

в общей численности населения, принявшего участие в сдаче норм ВФСК «ГТО» = -------- x 100 =113,1%

81,0

5. Ei из них учащиеся и студенты 85,4

= -------- x 100 =109,5 %

78,0

6. количество молодых специалистов получивших выплаты = 0 , планировалось 2 человека, поддержка

была не оказана

98,3+100+94,8+113,1+109,5+ 0

Е = ------------------------------------ : 100 %= 0,85

6

**Е = 0,85 Уровень эффективности муниципальной программы - средний**