**Согласовано:**

 Первый заместитель

 руководителя Администрации МО «Бичурский район»

по социальному развитию

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Б. Бадмаева

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Молодежь Бичуры»**

**за 2022 год**

**Ответственный исполнитель** Сектор по развитию физической культуры, спорта и молодежной политике Администрация МО «Бичурский район»

**Дата составления отчета** 03.02.2023

**Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета**

Разуваев В.С..-главный специалист Сектора по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Бичурский район» 830313342090, fksportmp2022@mail.ru

# СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

# Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

С целью обеспечения жильем молодых семей, на условиях софинансирования, действует подпрограмма «Развитие жилищного строительства в Республике Бурятия» Государственной программы Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия». За 2022 год в рамках этой подпрограммы улучшили жилищные условия 5 молодых семей.

За 12 месяцев проведено порядка 52 мероприятий, с участием талантливой и спортивной молодежи. Хотелось бы отметить тесную работу Сектора развития ФК спорта и молодежной политики совместно с Управлением культуры направленную на организацию и проведение совместных мероприятий.

Ведется работа по увеличению численности волонтерских отрядов (10 отрядов) на территории района и их привлечение к проведению районных мероприятий и пропагандистских акций. АППГ - 8 волонтерских отрядов.

В целом на системной работе с молодежью района и выполнение требований Министерства спорта РБ отрицательно сказываются следующие факторы:

- отсутствие специализированного досугового центра для организации работы с подростками и молодежью;

- отсутствие механизма статистического учета показателей по данному направлению.

В целях реализации муниципальной программы Постановлениями Администрации МО «Бичурский район» были утверждены два основных документа индикативного управления на 2022 год:

 -План действий Администрации МО на 2022 год, включающий основные организационные мероприятия по реализации программы;

 -Индикативный план социально-экономического развития МО «Бичурский район» на 2022 год, который включает поквартальную разбивку по 7 индикаторам социально-экономического развития.

 По итогам 2022 года индикатор по программе не выполнены в полном объеме.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикаторов | Пороговое значение индикаторов | Причина неисполнения |
| Ед. изм. | Оценка 2021 г. | План 2022г. | Факт 2022г. | % |  |
|  | Количество молодых семей, получивших, жилищную субсидию  | ед. | 6 | 5 | 5 | 100 |  |
|  | Доля учащихся, студентов и выпускников ОУ, участвующих в программах по трудоустройству профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи | % | 3,3 | 3,4 | 2,7 | 79,4 |  |
|  | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, общем количестве мол.  | % | 22 | 28 | 27 | 96,4 |  |
|  | Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, соц. адаптации, профилактики асоциального поведения | Чел. | 175 | 167 | 167 | 100 |  |
|  | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях научно-технической и социально-значимой направленности, в общем количестве молодежи  | % | 25 | 26 | 25 | 96,2 |  |
|  | Количество грантов, выданных молодежи | ед. | - | 3 | 3 | 100 |  |
|  | Доля школьников и молодежи, вовлеченных в гражданско-патриотические мероприятия | % | - | 24,2 | 23,3 | 96,3 |  |

**II.Перечень мероприятий:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Исполнено | Не исполнено | Причина неисполнения |
| Формирование и утверждение списка молодых семей и молодых специалистов – участников Подпрограммы по МО «Бичурский район», изъявивших желание получить социальную выплату | На протяжении всего года формируется и утверждается список участников подпрограммы, путем проведения комиссий |  |  |
| Оказание методической и практической помощи молодым семья и молодым специалистам – участникам Подпрограммы | В течении всего года осуществляется методическая и консультативная помощь |  |  |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья |  5 семей получили поддержку в виде социальной выплаты |  |  |
| Организация участия волонтеров в обучающих семинарах и тренингах |   | Не исполнено | Ограничительные меры на проведение мероприятий |
| Организация и проведение тренингов для обучающихся 7-8 классов образовательных учреждений с привлечением специалистов ГБУЗ «ЦРБ» Бичурского района по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями | Беседа-лекция |  |  |
| Организация и проведение мероприятий по пропаганде семейных ценностей | Региональный этапа Всероссийского конкурса «Семья года 2022» -онлайн |  |  |
| Организация и проведение молодежного форума волонтеров, общественных объединений и добровольческих организаций | Работа районного ресурсного центра добровольчества в период карантина. Доставка продуктов питания и лекарственных препаратов |  |  |
| Проведение мероприятий ко дню Молодежи  |  | Не исполнено | Ограничительные меры на проведение мероприятий |
| Участие в творческих конкурсах различного уровня | Онлайн мероприятия - «Спорт в ритме сердца», «Малыши за ГТО», «Я – против наркотиков!», «Голова и ноги против вируса», «ГТО дома», «Спортивная панорама», «Знатоки спорта», «Подари улыбку другу», «Мы против террора», «Сдай нормы ГТО, скажи «нет» терроризму!» |  |  |
| Мероприятия в рамках празднования Дня Великой Победы |  Акция «Блокадный хлеб», в рамках празднования 75-летия Победы в ВОВ, 9 мая волонтерским штабом осуществлялся Почетный караул, митинг, посвященный Дню неизвестного солдата |  |  |
| Организация и проведение мероприятий с допризывной молодежью |  | Не исполнено | Ограничительные меры на проведение мероприятий |
| Молодежные образовательные сборы военно-патриотических организаций |  | Не исполнено | Ограничительные меры на проведение мероприятий |
| Проведение и участие в конкурсах различного уровня, включая приобретение баннеров и других расходных материалов |  |  |  |

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

 Основным фактором, повлиявшим на выполнение показателей -

финансирование МП «Молодежь Бичуры» из бюджета МО «Бичурский район», деятельность волонтерских отрядов, военно-патриотических клубов, творческих коллективов.

 Не выполнение индикаторов связано с введением ограничительных мер на проведение мероприятий.

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов.**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, республиканского, местного бюджета МО «Бичурский район».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиепроекта | Срок реализации |  | Объем финансирования, млн. рублей |
| Всего | Федеральныйбюджет | Республиканский бюджет |  Бюджетмуниципальногорайона | Собственные и привлеченные средствапредприятий |
| Всего по реализации мероприятий по молодежной политике | 2022 | 1423,56 | 799,66 | 346,97 | 281,93 | 0 |
| 2023 | 1102,35 | 567,7 | 301,2 | 233,45 | 0 |
| 2024 | 1519,5 | 975,1 | 494,4 | 50,0 | 0 |
| 2025 | 1519,5 | 975,1 | 494,4 | 50,0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

- Постановление Администрации МО «Бичурский район» от 16.12.2021 года № 656 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Бичуры» (в ред. от 04.04.2022 № 142, от. 14.11.2022 № 656).

**VI. Расчет эффективности муниципальной программы.**

 **Tfi**

 **Ei = --- х 100%**

 **TNi**

1. Ei количество молодых семей, получивших жилищную субсидию = (5/5)x100=100%

2. Ei доля учащихся, студентов и выпускников ОУ, участвующих в программах по трудоустройству профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи =(2,7/3,4)x100=79,4%

3. Ei доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи = (27/28)x100=96,4%

4. Ei количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, соц. адаптации, профилактики асоциального поведения = (167/167)x100=100%

5. Ei доля молодых людей, участвующих в мероприятиях научно-технической и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи = (25/26)x100=96,2%

6. Ei Количество грантов, выданных молодежи = (3/3)х100=100

7. Ei Доля школьников и молодежи, вовлеченных в гражданско-патриотические мероприятия = (23,3\24,2)х100= 96,3

 **n**

 **SUM Ei**

 **i=1**

 **E = ------ : 100**

 **N**

 100 + 79,4 + 96,4 + 100 + 96,2 + 100+ 96,3

Е = ------------------------------------------: 100= 0,95

 7

 **Е =0,95**

 **Уровень эффективности муниципальной программы -среднеэффективный**