Согласовано Согласовано

Зам. руководителя Администрации Начальник МУ УКАМО

МО «Бичурский район» по социальному развитию «Бичурский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Б. Бадмаева \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л. В. Захарова

Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма Бичурского района»

Ответственный исполнитель МУ Управление культуры Администрации МО «Бичурский район»

Дата составления отчета 14.02.2023 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета

Степанова М.С. – заместитель начальника МУ Управление культуры Администрации МО «Бичурский район»

тел. 83013341991, эл. адрес: bichkult@mail.ru

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма «Бичурского района»

 В 2022 году Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма «Бичурского района»

(далее -  Программа), утвержденная Постановлением МКУ Администрация МО «Бичурский район» от 16.12.2021 года № 648 (в редакции постановлений от 28.03.2022 г. № 131, от 23.09. 2022 г. № 521), реализовалась путем выполнения программных мероприятий.

В рамках реализации Программы выполнены мероприятия, направленные на:

 - повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения;

  - повышение качества предоставляемых населению культурно-массовых услуг (выполнения работ) в сфере культуры;

- увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций, проводимых муниципальными учреждениями культуры МО «Бичурский район», в том числе на платной основе;

- обеспечение доступа населения к информации и знаниям;

- реализацию дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

- развитие туризма в районе.

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в 2022 году**

 В рамках реализации мероприятий Программы в 2022 году основными направлениями работы  учреждений культуры была деятельность,  направленная на совершенствование системы управления отраслью и межведомственной координации, повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях сохранения культурного наследия, обеспечение условий для развития национальной культуры, сохранение культурного многообразия, содействие активизации населения в участии в культурной жизни, расширение спектра и качества услуг, оказываемых населению района. Также в рамках муниципальной программы реализованы мероприятия по оптимизации бюджетных расходов, повышению конкурентоспособности отрасли, оказанию услуг в сфере культуры.

Ответственным исполнителем Программы является Муниципальное учреждение культуры администрации МО «Бичурский район».

 В рамках Программы «Развитие культуры и туризма Бичурского района» ) реализовывались подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Библиотеки»;

Подпрограмма 2. «Образование в сфере культуры и искусства»;

Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы**»**

Подпрограмма 4. «Развитие культурно-досуговой деятельности и туризма в Бичурском районе»

Подпрограмма 5. Обеспечение деятельности МБУК «Районный Дом культуры»

Подпрограмма 6. Развитие туризма.

Для предоставления услуг культуры в районе действует сеть муниципальных учреждений культуры:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая система» (далее МБУ «Бичурская ЦБКС») в состав которой входит историко-краеведческий музей имени Широких-Полянского и 26 сельских библиотек;

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Бичурская детская школа искусств» (далее МБОУДОД «Бичурская ДШИ»;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный дом культуры» (далее МБУК «РДК», в состав которого входят в 17 сельских поселениях Муниципальное бюджетное учреждение культуры Муниципального образования «Бичурский район» «Районный дом культуры», в составе которого функционируют 31 клубное учреждение, районный Дом культуры и 7 народных коллективов;

- Муниципальное учреждение управление культуры Администрации муниципального образования «Бичурский район» (далее МУ УКАМО «Бичурский район»), в составе которого аппарат управления и технические работники всех учреждений культуры и централизованная бухгалтерия.

Подведомственные учреждения оказывают населению следующие муниципальные услуги:

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Организация мероприятий

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Показ кино

Сведения о достижении значений целевых индикаторов Программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значения показателей целевых индикаторов | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов |
| Год, предшествующий отчетному  2021 | Отчетный год | |
| План  2022 | Факт  2022 |
|  | Муниципальная программа МО «Бичурский район» «Развитие культуры и туризма Бичурского района»  (**С учетом внесения изменений в индикативный план**) | | | | | |
| 1 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тысячу населения | ед. | 254 | 149 | 211 | Выделена дополнительная субсидия из республиканского бюджета на пополнение книжного фонда библиотек |
| 2 | Количество зарегистрированных пользователей библиотек | Чел. | 12789 | 12810 | 12996 | Увеличение зарегистрированных пользователей библиотек |
| 3 | Количество документовыдач | тыс.экз. | 326,6 | 280 | 330,6 | Увеличение количества посещений библиотек |
| 4 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | ед. | 4918 | 5000 | 5020 | Увеличения количества проведенных мероприятий |
| 5 | Соотношение посещаемости населения платных культурно – досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры к общему количеству населения | % | 190,9 | 192 | 221,5 | увеличения количества проведенных мероприятий, на платной основе |
| 6 | Количество детей, получающих  дополнительное предпрофессиональное образование; | чел. | 96 | 98 | 98 |  |
| 7 | Объем платных услуг | тыс. руб. | 1653,9 | 1700 | 2201,97 | за счет проведенных мероприятий по пушкинской карте |
| 8 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | тыс. руб. | 27,4 | 27,2 | 34,3 | За счет субсидии на доведение до респ. уровня согласно дорожной карты |
| 9 | Количество проведенных районных мероприятий | ед. | 22 | 22 | 29 | Увеличение количества проведенных районных мероприятий |
| 10 | Количество участий творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных мероприятиях | ед.. | 26 | 22 | 30 | увеличение участий в республиканских, всероссийских мероприятиях |
| 11 | Объем инвестиций в объекты обеспечивающей инфраструктуры | млн.  руб. | 1,24 | 2,0 | 2,81 | Строительство церквей с.Окино-Ключи- 180 т.р, с.У-Луг- 17 т.руб,  МО СП «Дунда-Киретское»:-благоустройство парка отдыха -800 т.р, обустройство казачья усадьба- 90 т.руб. |
| 12 | Количество туристских прибытий | Чел. | 2285 | 2290 | 2294 | Увеличение кол-ва туристов |
| 13 | Кол. мероприятий, проведенных для развития добровольческого (волонтерского) движения, развитие некоммерческих организаций в сфере культуры и искусства | Ед. | 16 | 3 | 9 | Увеличение проведенных мероприятий с участием волонтеров культуры |

2**. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Исполнено | | | Не исполнено | | Причина неисполнения |
| **Подпрограмма «Библиотеки».** | | | | | | |
| Оказание МБУ «Бичурской ЦБКС» муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | Библиотечно-информационное обслуживание населения Бичурского района осуществляют 28 муниципальных библиотек с совокупным книжным фондом 196893 экземпляров.  В течение года выполняли муниципальное задание:  - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга);  - Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки (работа);  - Предоставление консультативных и методических услуг (работа);  -Библиографическая обработка документов и создание каталогов (работа);  По итогам 2022г. число пользователей составило 12996 (59 охвата населения библиотечным обслуживанием), (в 2021г- 12798 – 58,1 %). Среднее число жителей на одну библиотеку -772 чел.  Документовыдача составила в 2022 г. -330,6 экземпляров, (в 2021 г. – 326,6 экземпляров).  Число посещений – в 2022г. составило - 174544 ед. (в 2021 г. – 158691 ед.).  В среднем каждый читатель в течение года посетил библиотеку 12 раз, прочитал 25 книг. | | |  | |  |
| Комплектование книжных фондов библиотек Бичурского района | В 2022 году комплектование книжных фондов МБУ «Бичурская ЦБКС» составляет 196983 экземпляров (в 2021г.- 196133 экземпляров).  В 2022 году фонд МБУ «Бичурская ЦБКС» пополнился изданиями на сумму 794,8 тыс. руб. (в 2021г. –1144929,95 тыс. руб.). Источниками финансирования являются: федеральные, республиканские, районные средства и внебюджетные поступления в виде доходов от платных услуг и благотворительной деятельности читателей.  Поступило в течение 2022года - 4577 экземпляров (вместе с периодикой), (5602 экземпляров – в 2021г).  Согласно рекомендованному показателю, нормы новых поступлений должны составлять – 250 экземпляров на 1000 жителей. Наш районный показатель в 2022 году составляет - 211 экземпляров на 1000 жителей (254 экземпляров – в 2021 г.). | | |  | |  |
| На подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Доступ к Интернету на 01.01.2022 г. имеют 25 библиотек – 89,2 % (25 библиотек -89,2% - 2021г.) от общего количества библиотек. Для выполнения показателя дорожной карты необходимо подключить еще 3 библиотеки. | | |  | |  |
|  | | |  |  | |  |
| **Подпрограмма 2. «Образование в сфере культуры и искусства»** | | | | | | |
| Мероприятие 3.3.  Оказание муниципальным учреждением муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | МБУДО «Бичурская ДШИ» в 2021-2022 учебном году осуществляет образовательную деятельность по следующим образовательным программа:  1. дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального искусства:  - «Фортепиано» (срок освоения 8 (9) лет);  - «Народные инструменты: баян (срок освоения 5 (6) лет).  - дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства «Живопись» (срок освоения 5 (6) лет);  -дополнительная предпрофессиональная программа в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» (срок освоения 5 (6) лет)  2. дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области:  - музыкального искусства (фортепиано, эстрадный вокал);  - изобразительного искусства «Основы изобразительного искусства»  - декоративно – прикладного искусства «Основы декоративно-прикладного творчества»  На 1 сентября 2022 учебного года контингент учащихся составил 98 обучающихся из них:  - 36 учащихся первого класса;  -86 обучающихся по предпрофессиональным программам (26 -фортепиано, 10 – баян, 32 – живопись, 18 -ДПТ);  - 12 обучающихся по общеразвивающим программам (3 – фортепиано, 4 -ДПТ, 5- эстрадное пение).  В 2021-2022 учебном году свидетельства об окончании ДШИ получили 12 выпускников. По итогам выпускных экзаменов успеваемость составила 100%. Продолжают обучение в ССУЗах Перелыгина Ирина (колледж искусств им. П.И.Чайковского - отделение русские народные инструменты: баян), Гомзякова Ульяна (Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса – архитектура)  Согласно штатного расписания, в ДШИ учебный процесс осуществляют 8 преподавателей со специальным образованием. 3 преподавателя обучались на курсах повышения квалификации, 1 преподаватель на курсах переподготовки. Учащиеся Бичурской ДШИ представляли свое творчество на конкурсах, фестивалях различного уровня:  -Межрегиональный конкурс чтецов «Четыре неба»: Гасанова Амалия – лауреат 3 степени (преп. Уварова Л.И.);  -Международные онлайн – конкурсы по слушанию музыки и музыкальной литературе: «Crecsendo», «Скрипичный ключик», «Страна талантов», инструментальный конкурс «Вдохновение музыкой»;  -Республиканская выставка- конкурс «Отражение»: Протасова Евгения-диплом 4 степени (преп. Кузнецова Е.С);  -Межрегиональный конкурс «Радуга талантов» Протасова Евгения, Ткачева Арина –диплом 2 степени;  -Городской конкурс инструментальной музыки «Маленький виртуоз» ДШИ №6 Улан -Удэ – Чекина Елизавета-диплом 2 степени, (преп. Уварова Л.И.), Ткачева Арина – диплом 3 степени (преп. Элгандашвили Э.Н.);  -Межрегиональный фестиваль-конкурс «Петровская капель»: Чекина Елизавета, Перелыгина Евгения, Ткачева Арина, Григорьева Татьяна (преподаватель Слепнев В.А.) – лауреаты 3 степени;  Для стимулирования учащихся и поддержки исполнительского мастерства проводились традиционные школьные конкурсы «Джазовые игрушки», «Зимний вернисаж», «Символ года», «Играем вместе», защиты творческих проектов «Мое любимое произведение».  Творческая деятельность учащихся осуществлялась на различных площадках во всевозможных формах. Велась активная концертная деятельность, работала музыкальная гостиная. В рамках сетевого взаимодействия проводились совместные мероприятия в общеобразовательных школах, домах культуры:  -семинар заместителей директоров СОШ района - мини- спектакль «Сказ об учителе»;  -музыкальные зарисовки, выставки;  -участие в тематических концертах РДК, посвященных Дню матери, Дню Победы, Дню России и т.д., благотворительных марафонах.  В течение года преподавателями и учащимися организовано и проведено 32 мероприятия. В движении волонтеров культуры Бичурской ДШИ «Ангелы добра» состоит 36 человек. Волонтерами было организовано и проведено 9 мероприятий: акции «Дарите радость» (благотворительный Рождественский концерт), «Учитель перед именем твоим», «Вместе мы –Россия», «Символ любви», «Музейный чердачок», благотворительный марафон «Перебирая клавиши воспоминаний», фестиваль-конкурс «Фронтовой привал», работа интерактивной площадки «Детство», «Сурхарбан».  Учреждение зарегистрировано на сайте PRO.Культура.РФ, ведется работа по программе «Пушкинская карта». В ДШИ имеется школьный сайт, ведется информационная работа, подключена пожарная и охранная сигнализация. В период летних каникул проведен косметический ремонт помещения. С вводом в эксплуатацию нового здания ДШИ планируется открытие новых отделений - подготовительного, хореографического искусства, эстрадного пения и увеличение контингента обучающихся. | | |  | |  |
| Доведение средней зарплаты педработников доп. Образования сферы «культура» до средней в экономике РБ | Согласно соглашению с Министерством культуры Республики Бурятия средняя заработная плата педработников доп. образования сферы «культура» доведена до средней в экономике РБ и составила 34,3 руб. | | |  | |  |
| **Структура Подпрограммы 3. «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы** | | | | | | |
| Осуществление деятельности аппарата МУ Управление культуры администрации МО «Бичурский район» | В течение 2022 года велась работа по совершенствованию нормативно-правовой базы, повышению эффективности бюджетных расходов, оптимизации управления бюджетными средствами, повышению уровня объективности и достоверности долгосрочного и краткосрочного прогнозирования бюджетных показателей. Проводилась работа по корректировке Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Бичурского района», показателей, индикативного Плана СЭР. | | |  | |  |
| Осуществление хозяйственной и технической деятельности учреждений культуры | Осуществление хозяйственной и технической деятельности учреждений культуры выполнено в полном объеме, согласно плановых назначений | | |  | |  |
| Осуществление деятельности централизованной бухгалтерии | Централизованная бухгалтерия осуществляла бухгалтерский учет в 6 муниципальных бюджетных учреждениях культуры в течение года. | | |  | |  |
| **Подпрограмма 5.   «Развитие культурно-досуговой деятельности в Бичурском районе»** | | | | | | |
| Проведение районных мероприятий | | В течение 2022 года проведено 29 районных мероприятий.  1.Районный онлайн конкурс фото челлендж «Достопримечательства родного края», посвященный дню рождения Бичурского района;  2. Праздничный концерт «Живи и процветай родной наш край», выставка «мастера родного края, посвященные Дню рождения Бичурского района;  3. Районный конкурс «Баатар Дангина»;  4.Районный конкурс «Дурбэн- бэрхэ» «Четыре молодца»;  5.праздничный концерт «Мужественным, надежным, любимым», посвященный Дню защитника Отечества;  6.Районный конкурс «А ну-ка, девушки» - конкурсная программа среди команд организаций и предприятий;  7.Праздничный концерт «Любимым, нежным и прекрасным, посвященный -Международному Дню 8 Марта;  8. Концерт «Веселые мелодии», Дом интернат для престарелых;  9. Районный семинар клубных работников. Всероссийская акция «Дружба народов- сила России»;  10.Районная спортакиада РУО «Своих не бросаем». Гастрольная деятельность народных художественных самодеятельных коллективов;  11. Праздничный концерт «Zа мир, zа труд, zа май»;  12. Районный фестиваль выпускников 2022г. «Последний звонок»  13. Районное мероприятие, посвященное Дню защиты детей «С детьми на одной волне»;  14. Районный фестиваль «Шашлык 2022»;  15.Праздничный концерт «Вместе мы Россия», посвященный Дню России;  16 Районный культурно- спортивный праздник «Сурхарбан- 2022»;  17.Праздничная программа «Яркий жаркий – твой день молодежи», посвященный празднованию Дня молодежи.  18 Благотворительный марафон «Вместе мы сможем всё»  19 Праздничная программа, посвященная Дню торговли  20.Республиканское мероприятие «День поле»  21.Фестиваль уличных команд «Ребята с нашего двора»  22.Благотворительный концерт «Осенние аккорды творчества и красоты»  23.Благотворительный марафон «Мы вместе. За Россию, За наших»  24.День работников С\Х  25.Районная выставка «Мир начинается с мамы»  26.День инвалида «Мы такие разные, но мы вместе»  27.Районный турнир по настольному теннису «Мы вместе»  28.Районная Ёлка Главы  29.Новогодняя вечеринка для подростков. | |  | |  |
| Организация участия творческих коллективов и отдельных исполнителей в Международных, Всероссийских республиканских, межрайонных мероприятиях | | Приняли участие в 30 мероприятиях МБУК «Районный Дом культуры» МО «Бичурский район» (фестивалях, выставках, конференциях, семинарах) международного, межрегионального, всероссийского и республиканского уровня в 2022 г.  1.Международный творческий конкурс «Арт – мозаика» в рамках Национального проекта «Фестиваль искусств»г. Москва, январь Народный фольклорный ансамбль «Воскресенье».МБУК «РДК» Диплом I степени в номинации «Фольклор –ансамбль – старшая возрастная группа конкурсный номер «Хорошо вам жить на воле».  2.Международный творческий конкурс «Арт – мозаика» в рамках Национального проекта «Фестиваль искусств»г. Москва январь Народный фольклорный ансамбль «Воскресенье» МБУК «РДК»Диплом II степени в номинации «Фольклор –ансамбль – старшая возрастная группа конкурсный номер «Ширмаки» Лирическая народная бытовая песня.  3.XVII Международный Маланинский конкурс г. Новосибирск январь Народный ансамбль «Клуб гармонистов им. А. Слепнева» МБУК «РДК». Диплом II степени  4.Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири» г. Красноярск март Народный фольклорный ансамбль «Воскресенье» МБУК «РДК». Диплом участника конкурса на присуждение музыкальной премии «Мира»  5.XII Республиканский фестиваль казачьей культуры «Забайкал, наш славный Батюшка» в Иволгинском районе Иволгинский район, с. Суж июль Станичное казачье общество «Станица Бичурская» МБУК «РДК». Диплом II степени в общекомандном первенстве  6.Межрегиональный фестиваль «Семейская круговая» Забайкальский край, с. Красный Чикой август Народный фольклорный ансамбль «Воскресенье» МБУК «РДК». Диплом I степени  7.Республиканский фестиваль «День поля» с. Малый – Куналей август Коллективы МБУК «РДК», СК МБУК «РДК». Диплом за участие  8.Республиканский конкурс «Хранители отчих традиций» с.Бичура сентябрь Утенкова Клара Емельяновна» дипломанты конкурса культуры и быта семейской частной усадьбы и подворья МБУК »РДК» диплом Лауреата II степени  9.Республиканский конкурс «Корольки» г. Улан - Удэ ноябрь Пантелеева Лиза  Участница конкурса МБУК «РДК» Диплом за участие  10. Республиканский фестиваль «Родники творчества» БРО ВОИ г. Улан - Удэ декабрь Ансамбль «Вечерина» МБУК «РДК» Диплом III степени в номинации «Вокальные ансамбли»  11. IX Республиканский фестиваль «Родники творчества» БРО ВОИ г. Улан – Удэ декабрь Сергей Иванов Игра на гуслях МБУК «РДК» Диплом II степени в номинации «Народные инструменты»  12. IX Республиканский фестиваль «Родники творчества» БРО ВОИ г. Улан – Удэ декабрь Калашникова Галина МБУК «РДК» Диплом II степени в номинации «Художественное слово»  13. IX Республиканский фестиваль «Родники творчества» БРО ВОИ г. Улан - Удэ декабрь Ансамбль «Бичурянка» МБУК «РДК» Диплом участника фестиваля  14. Фестиваль в сфере искусств и творчества «Пробуждение» г. Санкт Петербург февраль Меремьянина Кристина солистка Малокуналейский СК Лауреаты III степени  15. Фестиваль культурной самобытности народов Бурятии «Степной ветер» Тарбагатайский район, с. Барыкино май Народный ансамбль «Сибирячка» МБУК «РДК»Мало – Куналейский СК Диплом I степени  16. международный конкурс искусства и творчества «Творческая шкатулка» г. Санкт Петербург август Танцевальная группа «Акварель» Малокуналейский СК Диплом лауреата Ш степени  17.международный конкурс искусства и творчества «Творческая шкатулка» г. Санкт Петербург август Меремьянина Кристина солистка Малокуналейский СК Лауреат 1 степени  18. международный конкурс искусства и творчества «Творческая шкатулка» г. Санкт Петербург август Паньковы Лена и Надя  дуэт Малокуналейский СК Лауреат II степени  19. международный конкурс искусства и творчества «Творческая шкатулка» г. Санкт Петербург август Чекина Светлана солистка Малокуналейский СК Лауреаты 1 степени  20.международный конкурс искусства и творчества «Творческая шкатулка» г. Санкт Петербург август Фурманов Борис  солист Малокуналейский СК Лауреат II степени  21. Республиканский конкурс «Закамна поет о матери» г. Закаменск ноябрь Меремьянина Кристина солистка Малокуналейский СК Диплом участника  22.Республиканское мероприятие, посвященное материальному наследию семейских – народному костюму, верхней одежде и обуви» в рамках проекта «Радуга русского костюма для разных поколений» пос. Сахарный – Завод, октябрь Ансамбль «Россияночка» Сахарнозаводского СК МБУК «РДК» 20 Благодарность  23. Республиканская выставка ДПИ и НХП «Ремесленный Базар» и развитие туризма в РБ. «Меркитская крепость». с.Тарбагатай май Санжиев Алдар Петрович Народный мастер Дом мастера у. Хаян  24.Межрегиональный съезд мастеров НХП и ДПИ «Содружество дарханов» г. Улан - Удэ июль Санжиев Алдар Петрович Народный мастер Дом мастера у. Хаян  25.ХIV Всебурятский Международный Бурятский национальный фестиваль «Алтаргана-Забайкальский край п. Агинск июль Санжиев Алдар Петрович Народный мастер Дом мастера у. Хаян  26. ХIV ВсебурятскийМеждународный Бурятский национальный фестиваль «Алтаргана-Забайкальский край, п Агинск июль Семья Сукнева Валерия п Хонхолой Дом мастера у. Хаян . Диплом Лауреата «Нангин бусса»  27. Республиканская агро выставка «День поля» с. Малый –Куналей августСанжиев Алдар Петрович.,народный мастерДом мастера у. Хаян.Диплом за участие  28. 47-й Межрегиональный конкурс «Эхэ хэлэн- манай баялиг» Иволгинский дацан Ноябрь.Народный ансамбль «Жаргал» Средне – Харлунский СК номинаций, общекомандное 1 место, дипломы победителей и призеров в 9 номинациях конкурса  29. 48-й Межрегиональный конкурс «Эхэ хэлэн- манай баялиг», декабрь 2022г, Иволгинский дацан декабрь Народный ансамбль «Жаргал» Средне – Харлунский СК 10 номинаций, общекомандное 1 место, дипломы победителей и призеров в 8 номинациях конкурса.  30. Всероссийский фестиваль «Дыхание земли» г. Улан-Удэ Сентябрь.Народный ансамбль «Жаргал» Средне-Харлунский СК. Диплом за участие | |  | |  |
| Обучение специалистов на курсах повышения квалификации | | Повысили квалификацию на курсах повышения квалификации 17 специалистов. | |  | |  |
| Освещение особо значимых мероприятий в СМИ и издание буклетов по направлениям деятельности | | Все особо значимые мероприятия в районе освещались в группе вайбер «Бичура-инфо», районной газете «Бичурский хлебороб» | |  | |  |
| **Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности МБУК «Районный Дом культуры»** | | | | | | |
| Мероприятие 2.1. Оказание муниципальным учреждением (культурно-досуговым) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | В Бичурском районе культурно-досуговую деятельность осуществляют в 17 сельских поселениях Муниципальное бюджетное учреждение культуры Муниципального образования «Бичурский район» «Районный дом культуры», в составе которого функционируют 31 клубное учреждение, районный Дом культуры и 7 народных коллективов.  Муниципальный кинотеатр расположен в зрительном зале районного Дома культуры. Организацию показа кино осуществляют 4 штатных единицы: кинооператор – 1 ст., кассир- 1 ст., контролер -0, 5 ст., менеджер- 0, 5 ст. Договор на поставку фильмов заключен с ООО «Сеть кинотеатров-Премьер зал» 15 января 2020г. Согласно договора кинофильмы должны демонстрироваться 7 раз в неделю. В РДК дни показа четверг, пятница, суббота, воскресенье. время показа с 12:00 до 22:00. Стоимость билетов в среднем составляет: дет. 150 рублей, взр. 200 рублей. В 2022 году кинопоказ в кинотеатре «Янтарь» РДК осуществлялся 8 месяцев. Всего киносеансов 277, в том числе по Пушкинской карте количество денежных средств составило 64550, в том числе по Пушкинской карте киносеансов 68. Всего было заработано в 2022 году 311370 руб, из них 234470 руб, (75%) оплачено кинопрокатной кампании. Всего прибыль в 2022 году составила 76900 рублей.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование  Месяц | Кол-во  Сеансов | Кол-во  Фильмы\ов | Кол-во билетов | Кол-во ден. средств | | Январь | 58 | 11 | 454 | 89 250 | | Февраль | 64 | 16 | 250 | 37 970 | | Март | 8 | 4 | 70 | 12 050 | | Август | 7 | 4 | 24 | 4 300 | | Сентябрь | 18 | 12 | 93 | 14 950 | | Октябрь | 32 | 15 | 176 | 30 600 | | Ноябрь | 42 | 17 | 278 | 49 000 | | Декабрь | 48 | 18 | 406 | 73 250 | | итого | 277 | 61 | 1751 | 311370 |   За отчетный период сотрудниками клубных учреждений в рамках годового плана было организовано и проведено - 5020 культурно -массовых мероприятий. Обслужено 181656-посетителей, из них на платной основе проведено- 1247 мероприятий, обслужено посетителей на платной основе - 47851 человек. Платные услуги составили - 1480,0 тыс руб.  Для детей проведено 2406 мероприятий, их посетило 83359 детей. Для молодежи проведено 2302 мероприятий, обслужено 87835 человек. В течение 2022 года в клубных учреждениях действовало 163 клубных формирований, которые посещали 2285 участников.  Для детей до 14 лет работало 64 формирования, участников 1025, для молодежи категории от 15 до 35 лет – 43 формирований, в них участников 607. Любительских объединений -75, участников 1192, самодеятельного народного творчества 61, участников 731, в том числе детских 23, в которых участвуют 418 детей, молодежных 5, в них участников 53.  Учреждения культуры осуществляют свою деятельность в 41 зданиях и помещениях. Из 41 зданий учреждений культуры в капитальном ремонте нуждается 12 зданий. Здание Еланского СК находится в аварийном состоянии. Разрушено здание клуба в селе Билютай в результате пожара. В 2023 году будет обустроено под сельский клуб муниципальное здание.  От теплосети отапливается 7 зданий и помещений, от автономной котельной 19 зданий и помещений, в 13-ти зданиях печное отопление, электрическое в 4-х зданиях и помещениях.  Оборудованы водоснабжением и канализацией три здания, это районная библиотека, районный Дом культуры, детская школа искусств, ДК «Колос» Малый Куналей, СК у.Дабатуй, СК у.Хонхолой  За счет средств субсидии на укрепление МТБ в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на сумму 708351,96 приобретена мебель в клубы у. Хонхолой (224530 руб.), у. Дабатуй (113690 руб.), Топка (247650 руб.), одежда сцены в РДК (122481 руб.).  За счет средств местного бюджета 259749 руб. приобретено в РДК: оборудование для кинобара, микрофоны, мебель. В сельский клуб с. Малый Куналей приобретена звукоусиливающая аппаратура на сумму 122841 рублей. В сельский клуб с. Окино – Ключи приобретен синтезатор на сумму 90000 рублей.  Действует специализированный автотранспорт.  В 2022 году проведены капитальные ремонты учреждений культуры:  За счет средств, направленных на развитие общественной инфраструктуры произведен частичный капитальный ремонт 9-ти зданий : ремонт кровли здания клуба п.Сахарный Завод; ремонт помещения под клуб с. Поселье; установка окон из ПВХ в здании клуба с.Ара-Киреть; установка окон из ПВХ в здании библиотеки с.Билютай, ремонт системы отопления здания клуба с. Мотня; установка печей в клубах у. Гутай- с.Покровка, обустройство входной двери, пандуса в библиотеке у. Средний Харлун, бурение скважины в клубе у.Хонхолой.  Всего из средств на развитие общественной инфраструктуры направлено на ремонт объектов культуры 1853305 рублей, что составляет 19 % от мероприятий на развитие общественной инфраструктуры в Бичурском районе.  В рамках программы КРСТ отремонтирован районный Дом культуры на сумму 21611,0 тыс. руб.  В рамках национального проекта «Культура» капитально отремонтированы здания в селе Топка (6686,4тыс. руб.), в улусе Хонхолой (4079,8 тыс руб.), в улусе Дабатуй (4945,7тыс. руб.).  Объем платных услуг в 2022 году составил 2201,97 тыс.руб.. в том числе:  По клубным учреждениям – 1480,07 тыс. руб.  От кинопоказа – 311,37 руб.  ЦБКС- 230,85 руб  ДШИ- 179,5руб | | |  | |  |
| **Подпрограмма 7. «Развитие туризма»** | | | | | | |
| Проведение районной ярмарки –выставки и участие в республиканской ярмарке – выставке | 21 мая участие в республиканком фестивале «Ремесленный Базар» и развитие туризма в Тарбагатайском район РБ «Меркитская крепость».  С 1 по 3 июля участие в Межрегиональном съезде мастеров НХП и ДПИ «Содружество дарханов» в г. Улан-Уде.  Участие в юбилее Мухоршибирского района.  22-24 июля на ХIV международном Бурятском национальном фестивале «Алтаргана-22» в Забайкальском крае на выставке ДПИ и НХП  18 августа Межрегиональная выставочно-ярморочное мероприятие «День Поля» в с. М-Куналей | | | |  |  |
| Организация работы туристических маршрутов | Работа 8 туристических маршрутов: «улица Коммунистическая», «Бичура Старообрядческая», «Нарин-Заганский аршан», «Ара-Киретский аршан», «Хайцыгырский каменный парк» «Наследие земли Еланской», Путь Чингисхана», 3-х дневный тур «Юм» | | | |  |  |
| Развитие туристской инфраструктуры  (внебюджетные источники) | С.Окино-Ключи – строительство церкви 350 т.р ИП «Федоров О.И»;  МО СП Дунда-Киретское: ТОС «Киретская долина»  Благоустройство парка отдыха – 200 тыс.р, ограждение памятника, падшим партизанам в годы советской власти – 20,0 тыс.руб.,  МО СП «Билютайское»: ТОС «Родник», ТОС «Рябинушка»  Обустройство Православного Прихода Храма Покрова Пресвятой Богородицы- 90 тыс.р;  МО СП «Шибертуйское» Шибертуйский дацан «Дашалхундулбин» (внутреннее и наружное освещение здания, стройтельство субургана – 2000,0 тыс.руб, за счет средств жителей поселения, Нарин-Заганский аршан -150 тыс.руб (ремонтные работы юрты). | | | |  |  |

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

На ход реализации муниципальной программы влияли следующие факторы:

1. Фактор финансово-экономической обеспеченности:

Стабильность финансового обеспечения муниципальных бюджетных учреждений во многом способствовало развитию их деятельности и сохранению положительной динамики роста целевых показателей утвержденных муниципальной программой.

2. Организационный фактор:

Организационная дисциплина в части соблюдения правил осуществления госзакупок, повышения эффективности расходов и перераспределения бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений повлиял на реализацию приоритетных направлений муниципальной политики в области культуры, на достижение общественно значимых результатов.

3. Контрольный фактор:

Управление культуры осуществляет контроль за деятельностью подведомственных учреждений, за сохранностью и эффективным использованием имущества, способствует укреплению материально-технической базы, оказывает содействие в реализации мероприятий в рамках культурного обмена.

**4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объёмы финансирования программных мероприятий, тыс. руб.  МП «Развитие культуры и туризма Бичурского района» | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | **27770,2** | **32990** | **46006** | **80759,6** | **59127,1** | **76248,72** | **93727,63** |
| ФБ\* | 8,1 | 0 | 0 | 5072,9 | 314,1 | 11705,64 | 15634,63 |
| РБ\* | 1815,1 | 1612,3 | 1047,4 | 41140,3 | 37921,1 | 29518,68 | 38522,28 |
| МБ | 25447 | 30777,7 | 35958,6 | 10866,4 | 2275133224,8  18312,8  13,0 | 33359,5 | 36760,72 |
| ВС | 500,0 | 600,0 | 9000 | 23680 | 2579,0 | 1664,9 | 2810,0 |
| **БИБЛИОТЕКИ** | **Всего** | **6802,7** | **7990,5** | **8054,2** | **13344,2** | **15911,9** | **16061,02** | **19313** |
| ФБ\* | 8,1 | 0 | 0 | 59,9 | 0 | 201,5 | 186,83 |
| РБ\* | 8,1 | 244,3 | 96,2 | 6975,8 | 14065,3 | 13269,18 | 11527,02 |
| МБ | 6786,5 | 7746,2 | 7958 | 6308,5 | 1846,6 | 2590,34 | 7599,15 |
| ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА** | Всего | **4445,1** | **4388,8** | **4501** | **5309,1** | **5111,8** | **6874,1** | **6428,77** |
| ФБ\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| РБ\* | 1807 | 1368 | 951,2 | 5154 | 4941,5 | 3564,6 | 3018,7 |
| МБ | 2638,1 | 2970,8 | 3549,8 | 155,1 | 170,3 | 2884,6 | 3410,07 |
| ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ** **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | **Всего** | **5604** | **10042,3** | **13025,8** | **14815,5** | **14994,8** | **16646,23** | **20510,7** |
| ФБ\* | 0 | 0 | 0 | 17,7 | 31,4 | 19,72 | 26,04 |
| РБ\* | 0 | 0 | 0 | 12909,9 | 5373 | 0 | 1077,78 |
| МБ | 5604 | 10042,3 | 13025,8 | 1887,9 | 9590,4 | 16626,51 | 19406,88 |
| ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БИЧ. Р-НЕ»** | Всего | **308** | **300** | **369,6** | **622,5** | **978,2** | **1908,68** | **684,01** |
| ФБ\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920,26 | 0 |
| РБ\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988,42 | 0 |
| МБ | 308 | 300 | 369,6 | 622,5 | 978,2 |  | 684,01 |
| ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Обеспечение деятельности МБУК «Районный Дом культуры»** | Всего | **2765,5** | **3291,3** | **3396,2** | **19866,0** | **19451,2** | **33518,69** | **43981,15** |
| ФБ\* | 0 | 0 | 0 | 4995,3 | 314,1 | 10564,16 | 15421,76 |
| РБ\* | 0 | 0 | 0 | 8268,3 | 13509,9 | 11696,48 | 22898,78 |
| МБ | 2765,5 | 3291,3 | 3396,2 | 1602,4 | 5627,2 | 11258,05 | 5660,61 |
| ВС | 0 | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 |
| **Развитие туризма** | Всего | **500** | **600** | **9000** | **23680,0** | **2679** | **1664,9** | **2810** |
| ФБ\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| ВС | 500,0 | 600,0 | 9000 | 23680,0 | 2579 | 1664,9 | 2810 |

**V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

В 2022 году внесены изменения в постановление МКУ Администрация муниципального образования «Бичурский район» от 16 декабря 2021 года № 648 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Бичурского района" (в редакции постановлений от 28.03.2022г.№ 131, от 23.09.2022г № 521)

**VI. Расчет эффективности муниципальной программы.**

Эффективность реализации Муниципальной [программы](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112057;fld=134;dst=100014) оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных Таблицей 1 настоящей Муниципальной программы, исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Муниципальной [программы](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112057;fld=134;dst=100014) по целям (задачам) настоящей Муниципальной [программы](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112057;fld=134;dst=100014) определяется по формуле:

,

Целевые индикаторы:

|  |
| --- |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 чел. населения: Е1= 211: 149 х 100% = 141,6 |
| Количество зарегистрированных пользователей библиотек: Е2 = 12996: 12810 х 100% = 101,4 |
| Количество документовыдач: Е3 = 330,6: 280 х = 118,1 |
| Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий: Е4 = 5020: 5000 х 100% = 100,4 |
| Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему населению: Е5 = 221,5: 192 х 100%= 115,4 |
| Количество детей, получающих дополнительное предпрофессиональное образование: Е6 = 98: 98 х 100% = 100 |
| Объем платных услуг: E7 = 2201,97: 1700 х 100% = 129,5 |
| Среднемесячная заработная плата: E8 = 34,3 т. руб.: 27,2 т. руб. х 100% = 126,1 |
| Количество проведенных районных мероприятий: Е 9 = 29: 22 х 100% = 131,8 |
| Количество участий творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных мероприятиях: Е10 = 30: 22 х 100% = 136,4 |
| Объем инвестиций в объекты обеспечивающей инфраструктуры: Е11 = 2,81: 2 х 100% = 140,5 |
| Количество туристских прибытий: Е12 = 2294 чел.: 2290 чел. х 100% = 100,2 |
| Кол. мероприятий, проведенных для развития добровольческого (волонтерского) движения, развитие некоммерческих организаций в сфере культуры и искусства Е 13 = 9 мер: 3 х 100% =300 |

Оценка эффективности реализации Муниципальной [программы](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112057;fld=134;dst=100014) определяется по формуле:

 **Е=(Е1+Е2+Е3+Е4+Е5+Е6+Е7+Е8+Е9+Е10+Е11+Е12):13:100= (141,6+101,4+118,1+100,4+115,4+100+129,5+126,1+131,8+136,4+140,5+100,2+300) :13 :100 = 1,3**

**Е >1, уровень реализации программы высоэффективный**

Оценивая степень достижения запланированных результатов муниципальной программы по установленным муниципальной программой параметрам, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2022 году.