|  |  |
| --- | --- |
|  | СОГЛАСОВАНОВрио главы МО «Бичурский район» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Савельева«\_\_\_» января 2024 г. |

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Гражданская оборона, защита населения и территории Бичурского района в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» за 2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель:** | Служба ГО, ЧС Администрации МО «Бичурский район» |
| **Дата составления отчета:**  | 22.01.2024 года |
| **Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета:**  | Шмидт Ю.Н.– консультант службы ГО, ЧС Администрации МО «Бичурский район» РБ, т.89644091932 доб.405, gochs\_bichura@mail.ru  |

**Содержание отчета**

1. Основное направление работы

Основным направлением работы Администрации МО «Бичурский район» по реализации муниципальной программы «Гражданская оборона, защита населения и территории Бичурского района в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» (далее - Программа) является повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территории Бичурского и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае военных действий.

Целью Программы является повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территории Бичурского и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае военных действий.

К задачам Программы относятся:

1. Обеспечение деятельности, развитие и совершенствование материально-технического обеспечения ЕДДС.
2. Повышение эффективности мероприятий по защите населения и территории Бичурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и в целях гражданской обороны.
3. Проведение мероприятий по недопущению распространения короновирусной инфекции (COVID 19), защиты здоровья граждан и оказания помощи заболевшим, на территории МО «Бичурский район».

Целевые индикаторы (показатели) Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значения показателей целевых индикаторов | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов |
| 2022 | Отчетный год2023  |
| План | Факт |
| 1 | Уровень оснащенности ЕДДС | % | 60 | 63 | 63 |  |
| 2 | Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах | ед. | 2 | 2 | 1 | Проведение превентивных и профилактических мероприятий на высоком уровне |
| 3 | Количество проведенных командно-штабных тренировок | ед. | 2 | 2 | 2 |  |
| 4 | Протяжённость минерализованных полос  | км | 212 | 212 | 212 |  |
| 5 | Количество проведенных мероприятий в режиме повышенной готовности по нераспространению короновирусной инфекции (covid 19)  | ед. | 0 | 0 | 0 | В связи с улучшением эпидемиологической обстановки отсутствует потребность |

Объем бюджетных ассигнований Программы в 2023 году составил 9 775 910, 43 рублей, из которых 8 393 022,43 рублей выделено из республиканского бюджета, 1 382 888 рублей выделено из местного бюджета.

II. Перечень мероприятий, выполненных в 2023 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Исполнено | Не исполнено | Причина неисполнения |
| 1. Развитие системы антикризисного управления на муниципальном уровне путем дооснащения Единых дежурно-диспетчерских служб (далее - ЕДДС) и приведение их в соответствие с действующими требованиями | Проведено дооснащение ЕДДС на сумму 10 999 руб. (сотовый телефон) |  |  |
| 2. Оснащение мест проживания одиноких граждан, малоимущих многодетных семей с одним родителем автономными дымовыми пожарными извещателями, приобретение пожарно-спасательных комплексов | Произведена закупка 49 автономных пожарных извещателей на сумму 24 990 руб. |  |  |
| 3. Оснащение аварийных и оперативных бригад (служб) аварийно-спасательным инструментом (световыми башнями, тепловыми пушками, сварочным аппаратом, бензопилами) и другое | Приобретена мотопомпа на сумму 14 899 руб. (средство оснащения на балансе МБУ ХТО) |  |  |
| 4. Проведение мероприятий и конкурсов различного уровня, включая приобретение баннеров и других расходных материалов | Денежные средства на данные мероприятия не затрачены  |  |  |
| 5. Проведение командно-штабных тренировок с органами управления, силами и средствами Бичурского районного звена территориальной системы РСЧС с изучением состояния вопросов ГО, и формирование запасов предназначенных для первоочередного жизнеобеспечения населения | Проведено 2 командно- штабные тренировки («Планирование, подготовка и проведение эвакуации населения, материальных и культурный ценностей в безопасные районы. Организация жизнеобеспечения населения», республиканские штабные учения по гражданской обороне). Средства не понадобились |  |  |
|  6. Развитие системы оповещения в том числе разработка ПСД | Средства на данное мероприятие в 2023 году выделены не были |  |  Решением сессии МКУ Совета депутатов МО «Бичурский район» от 28.12.2022г № 475 отказано в выделении денежных средств из бюджета МО «Бичурский район» на 2023г и плановый период 2024-2025 гг на развитие системы оповещения в связи с отсутствием источников финансирования. |
| 7. Обустройства противопожарных минерализованный полос | Опашка населённых пунктов, обустройство минерализованных полос на общую сумму 300 000 руб. Опашка произведена в 36 населённых пунктах Бичурского района |  |  |
| 8. Создание и пополнение материальных резервов на случай чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны, аренда помещений для хранения резервов | Средства на данное мероприятие в 2023 году выделены не были |  | Решением сессии МКУ Совета депутатов МО «Бичурский район» от 28.12.2022 № 475 было отказано в выделении денежных средств из бюджета МО «Бичурский район» на 2023г и плановый период 2024-2025 гг на аренду складов для хранения материальных средств в связи с отсутствием источников финансирования. |
| 9.Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций | На ликвидацию последствий ЧС в результате паводка (из республиканского бюджета на аварийно-восстановительные работы по берегоукреплению р. Бичура, на оказание единовременной материальной помощи гражданину, пострадавшему от чрезвычайной ситуации и на проведение санитарной очистки (обработки) и обеззараживания территории населенных пунктов Бичура, Ара-Киреть, Подгорное, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации 8 393 022,43 руб.), единовременная материальная помощь жителям подтопленных территорий, а также единовременная выплата при пожаре (из местного бюджета 232 000 руб.)  |  |  |
| 9.1. Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации МО «Бичурский район» | Выделено 800 000 рублей на материальную помощь семьям погибших на СВО |  |  |
| 9.2. Резервный фонд Администрации МО «Бичурский район» по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Выделено 232 000 рублей на мероприятия по ликвидации последствий ЧС в результате паводка, а также на единовременные выплаты при пожаре |  |  |
| 10. Проведение мероприятий в режиме повышенной готовности по нераспространению короновирусной инфекции (covid19) | Мероприятий по нераспространению короновирусной инфекции (covid19) не проводились. Средства в 2023 году выделены не были |  | Улучшение эпидемиологической обстановки |
| 11. Проведение экспертизы по определению технического состояния физического износа защитных сооружений ГО Бичурского района. | Проведение экспертизы в 2023 году не потребовалось. Средства выделены не были |  | Отсутствие потребности  |
| 12. Проведение мероприятий по защите населения от паводков | Средства в 2023 году выделены не были |  | Отсутствие потребности |

III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

За 2023 год в службе ЕДДС зарегистрировано 318 обращений граждан, по системе 112 зарегистрировано – 945 информационных карточек. За время существования ЕДДС часть оборудования со временем подверглась ремонту, часть - полной замене. Доля изношенного технического оборудования от общего количества оборудования находящегося в ЕДДС составляет 42%.

 С начала 2023 года в МО «Бичурский район» режим ЧС вводился один раз (из-за повышения уровня воды в реках Чикой, Ара-Киреть, Бичура и подтоплением придомовых территорий, а также дороги регионального значения). В ликвидации последствий были задействованы силы и средства муниципального звена РСЧС.

Заблаговременная подготовка в Бичурском районе к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций организовывается и проводится органами местного самоуправления в соответствии с их полномочиями, установленными Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 21.12.1994г. на основе соответствующих программ и планов.

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), год |
| 2023 |
| «Гражданская оборона, защита населения и территории Бичурского района в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» |  | Всего | 9775,91043 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 8393,02243 |
| Местный бюджет | 1382,888 |
| Мероприятие 1 | Оснащение ЕДДС | Всего | 10,999 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 10,999 |
| Мероприятие 2 | Оснащение мест проживания одиноких граждан, малоимущих многодетных семей с одним родителем автономными дымовыми пожарными извещателями, приобретение пожарно-спасательных комплексов  | Всего | 24, 99 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 24,99 |
| Мероприятие 3 | Оснащение аварийных и оперативных бригад (служб) аварийно-спасательным инструментом (световыми башнями, тепловыми пушками, сварочным аппаратом, бензопилами и др.) | Всего | 14, 899 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 14,899 |
| Мероприятие 4 | Проведение мероприятий и конкурсов различного уровня, включая приобретение баннеров и других расходных материалов | Всего | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 0 |
| Мероприятие 5 | Проведение командно-штабных тренировок с органами управления, силами и средствами Бичурского районного звена территориальной системы РСЧС с изучением состояния вопросов ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и формирование запасов предназначенных для первоочередного жизнеобеспечения населения | Всего | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 0 |
| Мероприятие 6 | Развитие муниципальной системы оповещения, в том числе разработка ПСД | Всего | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 0 |
| Мероприятие 7 | Обустройство противопожарных минерализованных полос | Всего | 300,0 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 300,0 |
| Мероприятие 8 | Создание и пополнение материальных резервов на случай чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны, аренда помещений для хранения резервов | Всего | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 0 |
| Мероприятие 9 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций | Всего | 9425,02243 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 8393,02243 |
| Местный бюджет | 1032,0 |
| Мероприятие 9.1. | Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации МО «Бичурский район» | Всего | 800,0 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 800,0 |
| Мероприятие 9.2. | Резервный фонд Администрации МО «Бичурский район» по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Всего | 232,0 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 232,0 |
| Мероприятие 10 | Проведение мероприятий в режиме повышенной готовности по нераспространению короновирусной инфекции (covid19) | Всего | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 0 |
| Мероприятие 11 | Проведение экспертизы по определению технического состояния физического износа защитных сооружений ГО Бичурского района. | Всего | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 0 |
| Мероприятие 12 | Проведение мероприятий по защите населения от паводков, в том числе по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий от паводков | Всего | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 0 |

V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу

В соответствии с действующим законодательством в муниципальную программу «Гражданская оборона, защита населения и территории Бичурского района в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» были внесены изменения на основании Постановлений Администрации МО «Бичурский район» РБ от 06.03.2023 № 141 и от 23.09.2023 №628.

VI.Расчет эффективности Программы

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, указанных в [таблице 1](#Par3201) приложения N 8 к настоящей муниципальной программе, исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы по целям (задачам) настоящей муниципальной программы определяется по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ei = | Тfi | x 100%, где: |
| TNi |

Ei - эффективность реализации i-й целевого индикатора показателя результатов муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели муниципальной программы;

TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный муниципальной программой.

Таким образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) E1(Уровень оснащенности %) =  | Тf3 | x 100%= | 63 | х 100=100% |
| TN3 | 63 |

**E1 = 100**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) E2(Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах) =  | Тf3 | х 100%= | 1 | x 100=50% |
| TN3 | 2 |

(100-50) + 100 = 150

**E2 = 150**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) E3(количество проведенных командно- штабных тренировок) = | Тf3 | x 100% = | 2 | x100=100% |
| TN3 | 2 |

**E3 = 100**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  4) E4(Протяжённость минерализованных полос ) = | Тf3 | x 100% = | 212 | x100=100 % |
| TN3 | 212 |

 **E4= 100**

|  |  |
| --- | --- |
| 5) E5 (Количество проведенных мероприятий в режиме повышенной готовности по нераспространению короновирусной инфекции (covid 19) = | Мероприятие не проводилось, поэтому не учитывается при подведении оценки эффективности муниципальной программы |

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E = | nSUM Ei (i=1) | / 100, где: |  |
| n |

E - эффективность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Таким образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Е= | 100+150+100+100 | :100 | =1,125 |
| 4 |

 **Е = 1,125**

1. По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

При достижении значения i-го целевого индикатора ниже 100%, имеющего положительную качественную характеристику выполнения индикатора, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы (Еi) рассчитывается, как разница между базовым процентом (100) и полученным значением, увеличенным на стопроцентное исполнение (100).

При достижении значения i-го целевого индикатора выше 100%, имеющего отрицательную качественную характеристику выполнения индикатора, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы (Еi) рассчитывается, как разница между базовым процентом (100) и полученным приростом базового значения.

По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя  |  Значение показателя  | Качественная оценка муниципальной программы  |
| Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) (Е) | Е > 1,0  | Высокоэффективный  |
| 0,7 ≤ Е ≤ 1,0 | Уровень эффективности средний |
| 0,5 ≤ Е ≤ 0,7 | Уровень эффективности низкий  |
| Е < 0,5  | Неэффективные  |

 Уровень эффективности муниципальной программы «Гражданская оборона, защита населения и территории Бичурского района в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» – **высокоэффективный.**