|  | УТВЕРЖДАЮ: Зам. руководителя Администрация МО «Бичурский район» РБ по развитию сельских территорий __________________А.В.Кондакова |  |
| --- | --- | --- |

## Отчет

## о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

## «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Бичурский район»»

## за 2023 год

Ответственный исполнитель   Отдел развития агропромышленного комплекса Администрации МО «Бичурский район»

Дата составления отчета 25.02.2023 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета

Кондакова А.В.- Зам. руководителя Администрация МО «Бичурский район» РБ по развитию сельских территорий

+79644091932 доб.116, kondakova2009@ mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Бичурский район» направлена на качественные и количественные преобразования в социальной и инженерной инфраструктуре села. Реализация таких программ позволяет комплексно решать социальные проблемы создания рабочих мест в сельской местности, образования, здравоохранения, бытового обслуживания, создания современных очагов культуры, развития торговли, совершенствования коммуникационных систем.

За счет грамотного и эффективного использования потенциала сельских территорий должно быть обеспечено устойчивое развитие экономики, высокий уровень и качество жизни сельского населения.

В 2023 году в районе были реализованы 2 мероприятия государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»:

1. Благоустройство сельских территорий, инициативный проект «Обустройство спортивной площадки «Роллердром» в парке «Молодежный» с. Бичура» общей стоимостью  2200,0 тыс. рублей;

2. В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» по мероприятию строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения приобретены два жилых дома площадью 94 кв.м. общей стоимостью 3319,3 тыс. рублей,

В целях участия муниципального образования «Бичурский район» в реализации проектов комплексного развития сельских территорий Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в 2023 году Администрацией района были подготовлены заявочная документация  на 2024 год:

В рамках ведомственного проекта «Современный облик сельских территорий» по 5 проектам:

- «Комплексное развитие села Малый Куналей в муниципальном образовании «Бичурский район» период реализации проекта 2024 год; Проект не прошел отбор на уровне республики.

- «Комплексное развитие поселка Потанино в муниципальном образовании «Бичурский район» период реализации проекта 2024-2025 годы;

- «Комплексное развитие улуса Шибертуй в муниципальном образовании «Бичурский район» период реализации проекта 2024-2025 годы;

- «Комплексное развитие села Буй в муниципальном образовании «Бичурский район» период реализации проекта 2024-2025 годы;

- «Комплексное развитие села Бичура в муниципальном образовании «Бичурский район» период реализации проекта 2024 год.

В ходе рассмотрения Рабочей группой заявочной документации в наш адрес были направлены замечания по проектам, которые 13.04.2023 года были нами отработаны, даны пояснения, внесены изменения в документацию и направлены в Минсельхоз России.

Согласно протоколу №53 от 30 мая 2023 года Заседания Комиссии по отбору проектов и оценки эффективности использования субсидии Минсельхоза России, все 4 проекта Бичурского района не прошли процедуру конкурсного отбора.

В рамках мероприятий по благоустройству сельских территорий на конкурсный отбор было направлено 4 проекта:

1. Создание и обустройство детской, спортивной площадки в с.Бичура ул.Кирова в районе дома №38 МО-СП "Бичурское"

2. Сохранение  памятника погибшим воинам в годы ВОВ 1941-1945 г.г.и умерши после войны, создание мемориального комплекса с монтажем плит с именами труженников тыла и детей войны "Поколение, опаленное войной" с.Билютай МО-СП "Билютайское";

3. Сохранение  памятника погибшим воинам в годы ВОВ 1941-1945 г.г "Никто не забыт, ничто не забыто" в с.Елань;

4. Уличное освещение села Окино-Ключи.

Конкурсный отбор прошли и получили финансирование на 2024 год 2 проекта – обустройство площадки на ул.Кирова в с.Бичура и освещение улиц в с.Окино-Ключи.

В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» по мероприятию строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения в 2024 году будет построено жилье площадью не менее 216 кв.м. и предоставлено в найм 4 семьям.

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значения показателей целевых индикаторов | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | Отчетный год 2023 |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Количество реализованных общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | ед. | 0 | 1 | 1 |  |
| 2. | Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях | кв.м. | 0 | 75 | 94 |  |

| II. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки. Мероприятие | Исполнено | Не исполнено | Причина неисполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях |
| Благоустройство сельских территорий | Финансирование в 2023 году получил 1 проект из 8 заявленных на конкурсный отбор, «Обустройство спортивной площадки «Роллердром» в парке «Молодежный» с. Бичура». В ходе реализации проекта выполнены работы, по очистке территории, отсыпке щебнем, бетонирование площадки площадью 700 м.кв. Установлены горка для катания на роликах, поручни для поддержки , навесы со скамейками, и освещение. Стоимость проекта составила 2200,0 тыс. рублей, в т.ч. ФБ и РБ -1540 тыс. рублей, МБ-110,0 тыс. рублей и внебюджетный источник 550,0 тыс. рублей. |  |  |
| Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения |
| Строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | В ходе реализации мероприятия приобретены 2 благоустроенных дома общей площадью 96 кв.м. в с.Бичура по улице Копылова № д.7 и № д.9. у Общества с ограниченной ответственностью "ДОРКАПСТРОЙ для работника МБУ «ХТО Администрации МО «Бичурский район» и специалиста Бичурского филиала ветеринарии. Общий объем финансирования составил 3319,257 тыс. рублей, в т.ч ФБ, РБ – 2222,37551 тыс. руб, МБ- 379,03894 тыс. руб, внебюджетный источник- 717,84255 |  |  |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Межведомственная координации и взаимодействие всех уровней власти с акцентом на государственную поддержку.

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов.

| Объёмы финансирования программных мероприятий, тыс.руб. |  | 2022 | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % вып. |
|  | ФБ | 231484,7312 | 3687,12776 | 3687,12776 | 100,0 |
|  | РБ | 14034,57366 | 75,24751 | 75,24751 | 100,0 |
|  | МБ | 4591,1 | 579,03918 | 579,03918 | 100,0 |
|  | ПС | 2500,0 | 1267,84255 | 1267,84255 | 100,0 |
|  | ИТОГО | 252610,40486 | 5609,257 | 5609,257 | 100,0 |

V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

-  в отчетном году изменения в программу внесены Постановлением Администрации МО «Бичурский район» от 31.03.2023 года №210

VI. Расчет эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка Муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность реализации муниципальной программы (Е) | Е > 1,0 | Высокоэффективный |
|  | 0,7 < Е < 1,0 | Уровень эффективности средний |
|  | 0,5 < Е< 0,7 | Уровень эффективности низкий |
|  | Е < 0,5 | Неэффективные |

Tfi

Ei = --- х 100, %

TNi

|  | Наименование показателя | Ед.изм | 2023 | индекс% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Количество реализованных инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях | кв.м. | 75 | 94 | 125,3 |

100+125,3

Е = -----------------: 100= 1,13

2

Е = 1,13

Уровень эффективности муниципальной программы –высокий