**Согласовано:**

Первый заместитель

руководителя Администрации муниципального образования

Бичурского района РБ по социальному развитию

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Б. Бадмаева

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Молодежь Бичуры на 2015 - 2017 годы и на период до 2024 года»**

**за 2023 год**

**Ответственный исполнитель** Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрация муниципального образования Бичурского района РБ

**Дата составления отчета** «09».03.2024 года

**Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета**

Цыдендоржиев Б.С. – главный специалист Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрация муниципального образования Бичурского района РБ, тел.: +79644091932 доб. 217, эл. почта: [fksportmp2022@mail.ru](mailto:fksportmp2022@mail.ru)

# СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

# Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

С целью обеспечения жильем молодых семей, на условиях софинансирования, действует подпрограмма «Развитие жилищного строительства в Республике Бурятия» Государственной программы Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия». За 2023 год в рамках этой подпрограммы улучшили жилищные условия 4 молодых семей.

За 12 месяцев проведено порядка 52 мероприятий, с участием талантливой и спортивной молодежи. Хотелось бы отметить тесную работу Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике совместно с Управлением культуры, Районного управления образованием и филиала «Защитники Отечества» направленную на организацию и проведение совместных мероприятий.

Ведется работа по увеличению численности волонтерских отрядов (13 отрядов из образовательных организаций Бичурского района) на территории района и их привлечение к проведению районных мероприятий и пропагандистских акций. АППГ - 10 волонтерских отрядов.

В целом на системной работе с молодежью района и выполнение требований Министерства спорта РБ отрицательно сказываются следующие факторы:

- «старение» педагогических работников и работников культуры, осуществляющих работу с молодежью,

- отсутствие специализированного досугового центра для организации работы с подростками и молодежью;

- отсутствие механизма статистического учета показателей по данному направлению.

В целях реализации муниципальной программы Постановлениями Администрации МО «Бичурский район» были утверждены два основных документа индикативного управления на 2023 год:

-План действий Администрации Бичурского района на 2023 год, включающий основные организационные мероприятия по реализации программы;

-Индикативный план социально-экономического развития МО «Бичурский район» на 2023 год, который включает поквартальную разбивку по 7 индикаторам социально-экономического развития.

По итогам 2023 года индикатор по программе выполнены в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикаторов | Пороговое значение индикаторов | | | | |
| Ед. изм. | Оценка 2022 г. | План 2023г. | Факт 2023г. | % |
|  | Количество молодых семей, получивших, жилищную субсидию | ед. | 5 | 3 | 4 | 133,33 |
|  | Доля учащихся, студентов и выпускников ОУ, участвующих в программах по трудоустройству профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи | % | 2,7 | 5,7 | 6,53 | 114,56 |
|  | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, общем количестве мол. | % | 27 | 28 | 28 | 100 |
|  | Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, соц. адаптации, профилактики асоциального поведения | Чел. | 167 | 165 | 166 | 99,4 |
|  | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях научно-технической и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи | % | 25 | 40 | 48,64 | 121,6 |
|  | Количество грантов, выданных молодежи | ед. | 3 | 2 | 3 | 150 |
|  | Доля школьников и молодежи, вовлеченных в гражданско-патриотические мероприятия | % | 23,3 | 24,5 | 24,5 | 100 |

**II.Перечень мероприятий:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Исполнено | Не исполнено | Причина неисполнения |
| Формирование и утверждение списка молодых семей и молодых специалистов – участников Подпрограммы по МО «Бичурский район», изъявивших желание получить социальную выплату | На протяжении всего года формируется и утверждается список участников подпрограммы, путем проведения комиссий. |  |  |
| Оказание методической и практической помощи молодым семья – участникам Подпрограммы | В течении всего года осуществляется методическая и консультативная помощь |  |  |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 4 семьи получили поддержку в виде социальной выплаты |  |  |
| Организация участия волонтеров в обучающих семинарах и тренингах | Проведен Слёт волонтёров по региональному проекту «Социальная активность» направленное на развитие добровольчества в Бичурском районе с привлечением организаций, государственных и муниципальных учреждений |  |  |
| Организация и проведение тренингов для обучающихся 7-8 классов образовательных учреждений с привлечением специалистов ГБУЗ «ЦРБ» Бичурского района по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями | Беседа-лекция |  |  |
| Организация и проведение мероприятий по пропаганде семейных ценностей | Региональный этапа Всероссийского конкурса «Семья года 2023» |  |  |
| Организация и проведение молодежного форума волонтеров, общественных объединений и добровольческих организаций | Работа районного ресурсного центра добровольчества по сбору гуманитарной помощи на СВО. |  |  |
| Проведение мероприятий ко дню Молодежи | 24 июня проведен культурно-спортивный праздник «Наадан-Сурхарбаан» |  |  |
| Участие в творческих конкурсах различного уровня, включая приобретение баннеров и других расходных материалов | Онлайн мероприятия - «Спорт в ритме сердца», «Малыши за ГТО», «Я – против наркотиков!», «Голова и ноги против вируса», «ГТО дома», «Спортивная панорама», «Знатоки спорта», «Подари улыбку другу», «Мы против террора», «Сдай нормы ГТО, скажи «нет» терроризму!» |  |  |
| Мероприятия в рамках празднования Дня Великой Победы | Акция «Блокадный хлеб», в рамках празднования 75-летия Победы в ВОВ, 9 мая волонтерским штабом осуществлялся Почетный караул, митинг, посвященный Дню неизвестного солдата |  |  |
| Организация и проведение мероприятий с допризывной молодежью | Проведена спартакиада допризывной молодежи, посвященная Дню защитника отечества |  |  |
| Молодежные образовательные сборы военно-патриотических организаций | Проведение мероприятия по принятию учащихся образовательных учреждений в «Юнармию». |  |  |

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Основным фактором, повлиявшим на выполнение показателей -финансирование МП «Молодежь Бичуры» из бюджета МО «Бичурский район», деятельность волонтерских отрядов, военно-патриотических клубов, творческих коллективов.

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов.**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, республиканского, местного бюджета муниципального образования Бичурского района РБ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  проекта | Срок реализации | Объем финансирования, млн. рублей | | | |
| Федеральный  бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет  муниципального  района | Собственные и привлеченные средства  предприятий |
| Всего по реализации мероприятий по молодежной политике | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 799,66 | 346,97 | 281,93 | 0 |
| 2023 | 722,49 | 356,16 | 260,26 | 0 |

**V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

- Постановление Администрации МО «Бичурский район» РБ от 24.12.2014 года № 84 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Бичуры на 2015 -2017 годы и на период до 2024 года» (в ред. от 07.09.2017 г. № 29, от 27.03.2018 года № 22, от 26.03.2019 года № 5, от 03.10.2019 года № 472, от 13.03.2020 г. № 124, от 26.03.2021 года № 148, от 11.10.2021 года № 543, от 16.12.2021 года № 656, от 28.11.2023 № 814 ).

**VI. Расчет эффективности муниципальной программы.**

**Tfi**

**Ei = --- х 100%**

**TNi**

1. Ei количество молодых семей, получивших жилищную субсидию = (4/3)x100=133,33%

2. Ei доля учащихся, студентов и выпускников ОУ, участвующих в программах по трудоустройству профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи = (6,53/5,7)x100=114,56%

3. Ei доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи = (28/28)x100=100%

4. Ei количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, соц. адаптации, профилактики асоциального поведения = (166/165)x100=100,6% (100-100,6) +100 = 99,4 %

5. Ei доля молодых людей, участвующих в мероприятиях научно-технической и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи = (48,64/25)x100=194.56%

6. Ei количество грантов, выданных молодежи = (3/2)x100=150%

7. Ei доля школьников и молодежи, вовлеченных в гражданско-патриотические мероприятия = (24,5/24,5)х100=100%

**n**

**SUM Ei**

**i=1**

**E = ------------- : 100**

**N**

133,33 + 114,56 + 100 + 99,4 + 121,6+150+100

Е = ---------------------------------------------------------------- : 100 = 1,2

7

**Е = 1,20 Уровень эффективности муниципальной программы – высокий.**