Согласовано Согласовано

Зам. руководителя Администрации Начальник МУ УКАМО

МО «Бичурский район» по социальному развитию «Бичурский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Б. Бадмаева \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л. В. Захарова

Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма Бичурского района»

Ответственный исполнитель: МУ Управление культуры Администрации МО «Бичурский район»

Дата составления: отчета 16.02.2024 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета

Степанова М.С. – заместитель начальника МУ Управление культуры Администрации МО «Бичурский район»

тел. 83013341991, эл. адрес: bichkult@mail.ru

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма «Бичурского района»

 В 2023 году Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма «Бичурского района»

(далее -  Программа), утвержденная Постановлением МКУ Администрация МО «Бичурский район» от 16.12.2021 года № 648 (в редакции постановлений от 28.03.2022 г. № 131, от 23.09. 2022 г. № 521, 20.03.2023 №170, 29.09.2023г № 615), реализовалась путем выполнения программных мероприятий.

В рамках реализации Программы выполнены мероприятия, направленные на:

 - повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения;

  - повышение качества предоставляемых населению культурно-массовых услуг (выполнения работ) в сфере культуры;

- увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций, проводимых муниципальными учреждениями культуры МО «Бичурский район», в том числе на платной основе;

- обеспечение доступа населения к информации и знаниям;

- реализацию дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

- развитие туризма в районе.

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в 2023 году**

 В рамках реализации мероприятий Программы в 2023 году основными направлениями работы  учреждений культуры была деятельность,  направленная на совершенствование системы управления отраслью и межведомственной координации, повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях сохранения культурного наследия, обеспечение условий для развития национальной культуры, сохранение культурного многообразия, содействие активизации населения в участии в культурной жизни, расширение спектра и качества услуг, оказываемых населению района. Также в рамках муниципальной программы реализованы мероприятия по оптимизации бюджетных расходов, повышению конкурентоспособности отрасли, оказанию услуг в сфере культуры.

Ответственным исполнителем Программы является Муниципальное учреждение культуры администрации МО «Бичурский район».

 В рамках Программы «Развитие культуры и туризма Бичурского района») реализовывались подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Библиотеки»;

Подпрограмма 2. «Образование в сфере культуры и искусства»;

Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы**»**

Подпрограмма 4. «Развитие культурно-досуговой деятельности и туризма в Бичурском районе»

Подпрограмма 5. Обеспечение деятельности МБУК «Районный Дом культуры»

Подпрограмма 6. Развитие туризма.

Для предоставления услуг культуры в районе действует сеть муниципальных учреждений культуры:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая система» (далее МБУ «Бичурская ЦБКС») в состав которой входит историко-краеведческий музей имени Широких-Полянского и 26 сельских библиотек;

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Бичурская детская школа искусств» (далее МБОУДОД «Бичурская ДШИ»;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный дом культуры» (далее МБУК «РДК», в состав которого входят в 17 сельских поселениях Муниципальное бюджетное учреждение культуры Муниципального образования «Бичурский район» «Районный дом культуры», в составе которого функционируют 31 клубное учреждение, районный Дом культуры и 7 народных коллективов;

- Муниципальное учреждение управление культуры Администрации муниципального образования «Бичурский район» (далее МУ УКАМО «Бичурский район»), в составе которого аппарат управления и технические работники всех учреждений культуры и централизованная бухгалтерия.

Подведомственные учреждения оказывают населению следующие муниципальные услуги:

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Организация мероприятий

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Показ кино

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов Программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значения показателей целевых индикаторов | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов |
| Год, предшествующий отчетному  2022 | Отчетный год | |
| План  2023 | Факт  2023 |
|  | Муниципальная программа МО «Бичурский район» «Развитие культуры и туризма Бичурского района»  (**С учетом внесения изменений в индикативный план**) | | | | | |
| 1 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тысячу населения | ед. | 211 | 212 | 211 | В связи с тем что с сентября 2023 г. Ленинская и Шибертуйская библиотеки не работали |
| 2 | Количество зарегистрированных пользователей библиотек | Чел. | 12996 | 13006 | 12996 | В связи с тем что с сентября 2023 г. Ленинская и Шибертуйская библиотеки не работали |
| 3 | Количество документовыдач | тыс.экз. | 330,6 | 331,6 | 330,6 | В связи с тем что с сентября 2023 г. Ленинская и Шибертуйская библиотеки не работали |
| 4 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | ед. | 5020 | 5050 | 5054 | Увеличения количества проведенных мероприятий |
| 5 | Соотношение посещаемости населения платных культурно – досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры к общему количеству населения | % | 221,5 | 248 | 255,7 | увеличения количества проведенных мероприятий, на платной основе |
| 6 | Количество детей, получающих  дополнительное предпрофессиональное образование; | чел. | 98 | 130 | 136 | Увеличение детей, получающих доп.образование, в связи с открытием новой школы искусств |
| 7 | Объем платных услуг | тыс. руб. | 2201,97 | 3100,0 | 3699,9 | за счет проведенных мероприятий по пушкинской карте |
| 8 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | тыс. руб. | 34,3 | 34,3 | 34,3 | За счет субсидии на доведение до респ. уровня согласно дорожной карты |
| 9 | Количество проведенных районных мероприятий | ед. | 29 | 30 | 30 | Увеличение количества проведенных районных мероприятий |
| 10 | Количество участий творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных мероприятиях | ед.. | 30 | 31 | 31 | увеличение участий в республиканских, всероссийских мероприятиях |
| 11 | Объем инвестиций в объекты обеспечивающей инфраструктуры | млн.  руб. | 2,81 | 1,0 | 1,7 | МО СП «Дунда-Киретское»   1. Церковь ТОС «Ручей»-покраска 80,0 т.р 2. Церковь Ара-Киреть, оклад-80,0 т.р., ТОС «Станица».   МО СП Средне-Харлунское»  1.ремонт субурганов-30,0 т.р.,, за счет средств собранными жителями.  МО СП «Хонхолойское»  1.ремонт субурганов-20т.р,средств, собранными за счет жителей.  МО СП «Билютайское»-245 т.р.,  ТОС «Родник»-45т.р.,-на строительство церкви, спонсорская помощь-200 т.р.  С.Бичура  ТОС «Хранитили традиций»-42 т.р.,-историческая реконструкция семейской избы, приобретение экспорнатов  МО СП «Шибертуйское»-1230 т.р:  1.Нарин-Заганский аршан-30,0т.р,  2. 1200,0-ремонт субурганов, население |
| 12 | Количество туристских прибытий | Чел. | 2294 | 3300 | 3328 | Увеличение кол-ва туристов |
| 13 | Кол. мероприятий, проведенных для развития добровольческого (волонтерского) движения, развитие некоммерческих организаций в сфере культуры и искусства | Ед. | 9 | 10 | 10 | Увеличение проведенных мероприятий с участием волонтеров культуры |

2**. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Исполнено | | | Не исполнено | | Причина неисполнения |
| **Подпрограмма «Библиотеки».** | | | | | | |
| Оказание МБУ «Бичурской ЦБКС» муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | Библиотечно-информационное обслуживание населения Бичурского района осуществляют 28 муниципальных библиотек с совокупным книжным фондом 198177 экземпляров.  В течение года выполняли муниципальное задание:  - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга);  - Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки (работа);  - Предоставление консультативных и методических услуг (работа);  -Библиографическая обработка документов и создание каталогов (работа);  По итогам 2023г. число пользователей составило 12996 (59 охвата населения библиотечным обслуживанием), (в 2022г- 12996 – 59 %). Среднее число жителей на одну библиотеку -751 чел.  Документовыдача составила в 2023 г. -330,6 экземпляров, (в 2022 г. – 330,6 экземпляров).  Число посещений – в 2023г. составило - 182147 ед. (в 2022 г. – 174544 ед.).  В среднем каждый читатель в течение года посетил библиотеку 12 раз, прочитал 25 книг. | | |  | |  |
| Комплектование книжных фондов библиотек Бичурского района | В 2023 году комплектование книжных фондов МБУ «Бичурская ЦБКС» составляет 198177 экземпляров (в 2022г.- 197355 экземпляров).  В 2023 году фонд МБУ «Бичурская ЦБКС» пополнился изданиями на сумму 758,2 тыс. руб. (в 2022г. –794,8 тыс. руб.). Источниками финансирования являются: федеральные, республиканские, районные средства и внебюджетные поступления в виде доходов от платных услуг и благотворительной деятельности читателей.  Поступило в течение 2023года - 4453 экземпляров (вместе с периодикой), (4577 экземпляров – в 2022г).  Согласно рекомендованному показателю, нормы новых поступлений должны составлять – 250 экземпляров на 1000 жителей. Наш районный показатель в 2023 году составляет - 212 экземпляров на 1000 жителей (211экземпляров – в 2022 г.). | | |  | |  |
| На подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Доступ к Интернету на 01.01.2023 г. имеют 25 библиотек – 89,2 % от общего количества библиотек. Для выполнения показателя дорожной карты необходимо подключить еще 3 библиотеки. | | |  | |  |
|  | | |  |  | |  |
| **Подпрограмма 2. «Образование в сфере культуры и искусства»** | | | | | | |
| Мероприятие 3.3.  Оказание муниципальным учреждением муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | В МБУДО «Бичурская ДШИ» на 01.09.23. обучалось 136 человек по следующим образовательным программам:  1. дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального искусства:  -«Фортепиано» (срок освоения 8, 9 лет) - 25 обучающихся;  -«Народные инструменты: баян (срок освоения 5,6 лет)- 10 обучающихся;  дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства «Живопись» (срок освоения 5, 6 лет)-42 обучающихся;  -дополнительная предпрофессиональная программа в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» (срок освоения 5, 6 лет)- 23 обучающихся;  -дополнительная предпрофессиональная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» (срок освоения 5 лет) - 16 обучающихся.  2.дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области:  -музыкального искусства (фортепиано- 3 обучающихся, эстрадный вокал- 17 обучающихся);  МБУДО «Бичурская ДШИ» имеет два структурных подразделения - Малокуналейское и Шибертуйское.  Количество педагогического персонала: 11 человек (3- совместителя). Средний стаж педагогической деятельности – 26,8 лет, средний возраст трудового коллектива – 48,5 года.  Квалификационная категория преподавателей:  - высшая квалификационная категория-2;  - первая квалификационная категория – 3;  - соответствие занимаемой должности – 4;  - без квалификационной категории – 2 (стаж работы в учреждении до 2 лет)  Звания: заслуженный работник культуры Республики Бурятия – 1, почётный работник сферы образования Российской Федерации»-1, заслуженный работник образования Республики Бурятия-1. На КПК прошли обучение 4 преподавателя.  В 2023 году курс обучения завершили 10 выпускников: 5 обучающихся по предпрофессиональным программам (2- фортепиано. 3- баян) и 5 по общеразвивающим программам (1- фортепиано, 4 -ДПИ). Два выпускника преподавателя Слепнева В.А. продолжают обучение в колледже искусств им. П.И.Чайковского в г.Улан-Удэ на отделении русские народные инструменты (баян)- это Григорьева Татьяна и Киршин Владислав.  Процент успеваемости обучающихся составляет 100%. На базе ДШИ функционирует детский хор, вокальный ансамбль, ансамбль баянистов.  В 2023г. благодаря федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». в с.Бичура введено в эксплуатацию новое здание ДШИ площадью 992 кв.м. на 100 человек. Стоимость строительства составила 118 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных средств. В школе есть полностью оснащенные кабинеты фортепиано, баяна, теоретических дисциплин, мастерская живописи и декоративно-прикладного искусства, концертный зал на 102 места, хореографический зал, летняя творческая площадка и игровая зона. В 2023г. были открыты классы эстрадного пения и хореографического искусства. Контингент обучающихся увеличился на 36 человек. В дальнейшем планируется открытие нового направления ДПИ-керамика и гончарное дело. При наличии специалистов возможно открытие обучения по классу гитара и др., а также открытие новых структурных подразделений в поселениях МО «Бичурский район». Материально-техническая база учреждения полностью обновилась на сумму 13407426,62 руб. (таблица 1.3)  В настоящее время ДШИ – это развивающееся учреждение. Педагогический коллектив обеспечивает стабильное функционирование и развитие образовательного процесса. Каждый преподаватель имеет возможность на своём рабочем месте выразить себя, показать собственные способности, чувствовать значимость за результаты своего труда, ценность вклада в решение задач школы. Преподаватели придерживаются единой методики, плана работы, индивидуального подхода к учащимся для осуществления качественного образовательного и воспитательного процесса. Своими знаниями и опытом они делятся друг с другом на открытых уроках, мастер-классах, создавая методические пособия и презентуя их для коллег. Также оказывается методическую помощь педагогам из общеобразовательных учреждений, работникам домов культуры.  Работая в режиме развития и поиска, педагогический коллектив школы добивается хороших результатов во внеклассной деятельности. Создание творческой атмосферы дают возможность преподавателям работать грамотно, интересно, а обучение в школе делают более привлекательным. Для стимулирования учащихся и поддержки исполнительского мастерства проводятся традиционные школьные конкурсы и выставки: «Джазовые игрушки», «Зимний вернисаж», «Символ года», «Играем вместе» и др. В школе ведется работа по долгосрочным творческим проектам, таким как: «Рождественские встречи», «Мое любимое произведение», «В мире красок и мелодий», «Зажги свою звезду». В рамках сетевого взаимодействия проводятся мероприятия в общеобразовательных школах, домах культуры. Педагогический коллектив и учащиеся организовали и провели 27 школьных и внешкольных мероприятий и акций, т.к. ежегодный благотворительный Рождественский концерт «Музыка мира» (средства передаются на нужды храма Илии Пророка), муниципальный фестиваль-конкурс детской эстрадной песни «Зажги свою звезду», концерты к календарным датам (День учителя, День матери, День России и т.д.), творческая мастерская «В мире красок и мелодий».  Анализ показателей эффективности работы показывает, что коллектив ДШИ работает эффективно, что подтверждается долей учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня, и результативностью их выступлений. Межрегиональный конкурс инструментальной музыки «Новые Надежды», п.Сагаан Нур - Гран При Григорьева Татьяна (преп-ль Слепнев В.А.), лауреат 1 степени-Ян Ольга (преп-ль Элгандашвили Э.Н), Конечных Елена, Перелыгина Евгения (преп-ль Уварова Л.И.), Межрегиональная олимпиада по музыкальной литературе "С.В. Рахманинов - певец русской души" Ян Ольга–лауреат 2 степени (преп-ль Уварова Л.И.), Республиканская выставка-конкурс «Школьные годы чудесные» Кузнецова Анастасия-1 место, Куприянова Елизавета-3 место, межрайонный конкурс "На крыльях вдохновения " Афанасьева Наталья - диплом 1 степени.  В 2023г. в команде «Ангелы добра» состояло 46 волонтеров культуры. В течении года они организовали и провели 10 акций т.к.«Зеленая планета», «Яркие краски детства», «Счастье есть», «Дарите радость» (приобретены канцелярские товары для детей Донбасса), «Высадка рябиновой аллеи» и др.. Все мероприятия зарегистрированы на сайте Добро.ру ID организации: 10010958 В школе имеется официальный сайт учреждения.  Педагогический коллектив ДШИ пользуется уважением и авторитетом среди населения МО «Бичурский район», родительского сообщества. Профессионализм педагогов отмечен грамотами и благодарственными письмами различного уровня: Народного хурала, Министерства культуры, Общественной палаты, МО «Мухоршибирский район», МО «Бичурский район», Управления культуры, ДШИ г.Кяхта, г.Улан-Удэ, г.Петровск-Забайкальск, с.Хоринск, общеобразовательных учреждений района.  Для расширения деятельности и увеличения контингента, обучающихся в кадровый состав ДШИ необходимы преподаватели фортепиано, баяна, гитары, хореографии, эстрадного пения.  открытие новых отделений - подготовительного, хореографического искусства, эстрадного пения и увеличение контингента обучающихся. | | |  | |  |
| Доведение средней зарплаты педработников доп. Образования сферы «культура» до средней в экономике РБ | Согласно соглашению с Министерством культуры Республики Бурятия средняя заработная плата педработников доп. образования сферы «культура» доведена до средней в экономике РБ и составила 53,9 руб. | | |  | |  |
| **Структура Подпрограммы 3. «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы** | | | | | | |
| Осуществление деятельности аппарата МУ Управление культуры администрации МО «Бичурский район» | В течение 2023 года велась работа по совершенствованию нормативно-правовой базы, повышению эффективности бюджетных расходов, оптимизации управления бюджетными средствами, повышению уровня объективности и достоверности долгосрочного и краткосрочного прогнозирования бюджетных показателей. Проводилась работа по корректировке Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Бичурского района», показателей, индикативного Плана СЭР. | | |  | |  |
| Осуществление хозяйственной и технической деятельности учреждений культуры | Осуществление хозяйственной и технической деятельности учреждений культуры выполнено в полном объеме, согласно плановых назначений | | |  | |  |
| Осуществление деятельности централизованной бухгалтерии | Централизованная бухгалтерия осуществляла бухгалтерский учет в 4 муниципальных бюджетных учреждениях культуры в течение года. | | |  | |  |
| **Подпрограмма 5.   «Развитие культурно-досуговой деятельности в Бичурском районе»** | | | | | | |
| Проведение районных мероприятий | | В течение 2023 года проведено 30 районных мероприятий.  1. Бурятский национальный праздник «Сагаалган»  2. Флэш – моб «С днем рождения, любимый район»  3. «Время выбрало нас» - митинг, посвященный 35 годовщине вывода советских войск из Афганистана  4. Выставка детского рисунка «Мой папа герой»  5. Районный конкурс «А ну – ка, мальчики»  6. Благотворительный концерт «Служить России..»  7.«Масленица» - проводы зимы  8. «Районный конкурс «А ну-ка, девушки»  9. «Вам любимым посвящается» - праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню  10. Праздничный концерт, посвященный работнику культуры  11. Экологическая акция «Берегите птиц»  12. Танцевальный флэш – моб «В здоровом теле – здоровый дух»  13. Смотр художественной самодеятельности творческих коллективов Бичурского района, посвященному Году семьи  14. Праздничный концерт Вечер вальса Победы – праздничная программа  15. Победный марш», посвященный 79 годовщине Великой Победы  16. Вечер вальса выпускников 2024 года  17. Игровая спортивная программа «Вот оно какое наше лето», посвященное Дню защиты детей.  18. Районный культурно -спортивный праздник «Сурхарбан 2024»  19. Благотворительный концерт в поддержку СВО  20. Праздничная программа «Под флагом России» живу»  21. Районный фестиваль «Ребята с нашего двора»  22. «Здравствуй, школа» - игровая программа к дню знаний  23. праздничный концерт ко дню пожилого человека  24.Районный детский конкурс «Зажги свою звезду».  25. Районный культурно- спортивный праздник «Сурхарбан- 2023»;  26.Праздничная программа «Яркий жаркий – твой день молодежи», посвященный празднованию Дня молодежи.  27.Праздничное мероприятие «300-летие с.Бичура»  28.День работников С\Х  29.Районная Ёлка Главы  30.Новогодняя вечеринка для подростков. | |  | |  |
| Организация участия творческих коллективов и отдельных исполнителей в Международных, Всероссийских республиканских, межрайонных мероприятиях | | Приняли участие в 31 мероприятиях МБУК «Районный Дом культуры» МО «Бичурский район» (фестивалях, выставках, конференциях, семинарах) международного, межрегионального, всероссийского и республиканского уровня в 2023 г.  1.Межрегиональный фестиваль «Раздайся, карогод» с.Тарбагатай, октябрь, Народный фольклорный ансамбль «Воскресенье» МБУК «РДК», Диплом лауреата III степени  2.Межрегиональный конкурс на создание концертных программ любительских коллективов, сохраняющих традиционную культуру старообрядцев, г.Улан-Удэ, декабрь, Народный фольклорный ансамбль «Воскресенье» МБУК «РДК» диплом лауреата  3.XVII Международный Маланинский конкурс, Новосибирск, декабрь,Народный ансамбль «Клуб гармонистов им. А. Слепнева» МБУК «РДК». Диплом Лауреата  4.Республиканский фестиваль «Минии тоонто- малая Родина», посвященный 100-летию РБ, г.Улан-Удэ, июнь, народный фольклорный ансамбль «Воскресенье» МБУК «РДК», диплом за участие  5.XII Республиканский фестиваль казачьей культуры «Забайкал, наш славный Батюшка» в Иволгинском районе Иволгинский район, с. Суж июль Станичное казачье общество «Станица Бичурская» МБУК «РДК». Диплом II степени в общекомандном первенстве  6.Межрегиональный фестиваль «Семейская круговая» Забайкальский край, с. Красный Чикой август Народный фольклорный ансамбль «Воскресенье» МБУК «РДК». Диплом I степени  7.Всероссийский фестиваль любительских коллективов г.Улан-Удэ, январь, народный ансамбль «Клуб гармонистов» им.А.Слепнева» МБУК «РДК» Диплом за участие  8.«100 летие Республики Бурятия, г.Улан-Удэ, июнь, Народный ансамбль «Клуб гармонистов» МБУК РДК, диплом за участие  9.Международный фестиваль конкурс «Зимний марафон талантов», г.Санкт –Петрбург, март, народный ансамбль «Сибирячка», диплом лауреата 1 степени  10.Международный многожанровый арт-проект «Ты можешь» фестиваль конкурс «Россия Родина моя», г.Москва, май, народный ансамбль «Сибирячка», диплом лауреата 1 степени  11 Международный фестиваль-конкурс творческих коллективов и исполнителей «Браво» г.Санкт Петербург, июнь, Народный ансамбль «Сибирячка» диплом 1 степени  12. Республиканский видео-конкурс хоровых коллективов «Пою мою Республику» г.Улан-Удэ, народный ансамбль «Сибирячка», диплом за участие  13. Фестиваль в сфере искусств и творчества «Пробуждение» г. Санкт Петербург февраль Меремьянина Кристина солистка Малокуналейский СК Лауреаты III степени  14.Участие в Республиканском конкурсе «Моя малая Родина», посвященная 100- летию РБ, г.Улан-Удэ, июнь, народный ансамбль «Сибирячка», диплом за участие  15.Республиканский смотр «Мини Тоонто- моя малая Родина», выставка народных промыслов «Уран Дархан», г.Улан-Удэ июнь, народный ансамбль «Рябинушка», Билютайский СК, диплом за участие  16. международный фестиваль конкурс искусства и творчества «Мир талантов» Арт центр «Наследие» народный ансамбль «Рябинушка», благодарственное  17. международный конкурс «Звездопад» номинация эстрадный вокал, Международный Арт центр «Наследие» народный ансамбль «рябинушка» Билютайский СК, диплом лауреата 2 степени, благодарственное письмо.  18.Празднование 100-летия Кяхтинского района-выставка ДПИ и НХП, народный художественный коллектив «Дом мастера», у.Хаян, диплом за участие  19.Региональный казачий фестиваль, г.Улан-Удэ, июль, народный художественный коллектив «Дом мастера»Угалза», у.Хаян, Атаманская грамота.  20. Выставка ДПИ И НХП, проведение мастер класса по художественной росписи в рамках празднования 100- летия РБ, г.Улан-Удэ, июнь, Маркова О.Н, МБУК «РДК», диплом участника  21.Гранд выставка изделий ДПИ и НХП «Уран-Дархан», г.Улан-Удэ, июнь, Маркова О.Н, диплом за участие  22.Окружной этап Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Дальневосточного федерального округа 2023, сентябрь, Маркова О.Н МБУК «РДК»  23.Участие 75 мастеровых в Забайкалье оз.Арей, фестиваль фольклора и ремесел, июнь, диплом за участие  24. Республиканский фестиваль «Байкальский Сабантуй»с Усть-Кяхта  25. Краевая выставка- ярмарка «Кукольный хоровод», г.Чита, март  26. 49-й Межрегиональный конкурс «Эхэ хэлэн- манай баялиг», декабрь 2023г, Иволгинский дацан февраль Народный ансамбль «Жаргал» Средне – Харлунский СК 10 номинаций, общекомандное 2 место, дипломы победителей и призеров в 8 номинациях конкурса.  27.50-й Межрегиональный конкурс «Эхэ хэлэн- манай баялиг», декабрь 2023г, Иволгинский дацан апрель, Народный ансамбль «Жаргал» Средне – Харлунский СК, общекомандное 1 место, дипломы победителей и призеров в 8 номинациях конкурса.  28. 52-й й Межрегиональный конкурс «Эхэ хэлэн- манай баялиг», декабрь 2023г, Иволгинский дацан октябрь Народный ансамбль «Жаргал» Средне – Харлунский СК , общекомандное 2 место, дипломы победителей и призеров в 8 номинациях конкурса.  29. Участие в Республиканской выставке, посвященной СВО, с.Турка Прибайкальский район, СК Малый Куналей, МБУК «РДК  30.Международный конкурс им.Балдакова, Заято Бадмаев 3 место, г.Улан-Удэ, ноябрь  31. Международный конкурс вокала и хореографии г.Москва, 2 место, Заято Бадмаев , ансамбль «Жаргал», декабрь | |  | |  |
| Обучение специалистов на курсах повышения квалификации | | Повысили квалификацию на курсах повышения квалификации 51 специалист. | |  | |  |
| Освещение особо значимых мероприятий в СМИ и издание буклетов по направлениям деятельности | | Все особо значимые мероприятия в районе освещались в группе вайбер «Бичура-инфо», «Культура», районной газете «Бичурский хлебороб» | |  | |  |
| **Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности МБУК «Районный Дом культуры»** | | | | | | |
| Мероприятие 2.1. Оказание муниципальным учреждением (культурно-досуговым) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | В Бичурском районе культурно-досуговую деятельность осуществляют в 17 сельских поселениях Муниципальное бюджетное учреждение культуры Муниципального образования «Бичурский район» «Районный дом культуры», в составе которого функционируют 31 клубное учреждение, районный Дом культуры и 7 народных коллективов.  Договор на поставку фильмов заключен с ООО «Сеть кинотеатров-Премьер зал» 15 января 2020 г. Согласно договора определены дни показа: четверг, пятница, суббота, воскресенье. Время показа с 11:00 до 22:00. Стоимость билетов в среднем составляет: детский- 150 рублей, взрослый- 200 рублей. В 2023 году кинопоказ в кинотеатре «Янтарь» РДК осуществлялся 12 месяцев. Всего киносеансов -430, в том числе по Пушкинской карте- 217. Количество денежных средств по Пушкинской карте составило 347550. Всего было заработано в 2023 году 825650 руб. из них 406737,5 руб. (49,2%) оплачено кинопрокатной кампании, 135987 руб. (16,4%) оплачено агенту, оплата «РАО» 6234 (0.75%). Всего прибыль в 2023 году составила 276691 руб.  На нужды кинотеатра израсходованы средства: лампа- 64000 руб., фискальный накопитель 13000 рублей.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование Месяца | Кол-во Сеансов | Кол-во Фильмов | Кол-во билетов | Кол-во ден-ых средств | | Январь | 53 | 13 | 1811 | 323 600 | | Февраль | 42 | 15 | 581 | 103 650 | | Март | 43 | 16 | 418 | 74 700 | | Апрель | 30 | 15 | 232 | 41400 | | Май | 29 | 12 | 191 | 33450 | | Июнь | 37 | 13 | 123 | 20900 | | Июль | 12 | 5 | 31 | 4 850 | | Август | 42 | 12 | 268 | 47 150 | | Сентябрь | 21 | 12 | 221 | 37 350 | | Октябрь | 34 | 12 | 226 | 38 600 | | Ноябрь | 36 | 13 | 279 | 46 800 | | Декабрь | 51 | 16 | 302 | 53 200 | | итого | 430 | 154 | 4683 | 825650 |   За отчетный период сотрудниками клубных учреждений в рамках годового плана было организовано и проведено - 5054 культурно -массовых мероприятий. Обслужено 205843-посетителей, из них на платной основе проведено- 1350 мероприятий, обслужено посетителей на платной основе - 52041 человек. Платные услуги составили – 2367,6,0 тыс руб.  Для детей проведено 2354 мероприятий, их посетило 72293 детей. Для молодежи проведено 1959 мероприятий, обслужено 97250 человек. В течение 2023года в клубных учреждениях действовало 163 клубных формирований, которые посещали 2285 участников.  Для детей до 14 лет работало 64 формирования, участников 1025, для молодежи категории от 15 до 35 лет – 43 формирований, в них участников 607. Любительских объединений -75, участников 1192, самодеятельного народного творчества 61, участников 731, в том числе детских 23, в которых участвуют 418 детей, молодежных 5, в них участников 53.  Учреждения культуры осуществляют свою деятельность в 41 зданиях и помещениях. Из 41 зданий учреждений культуры в капитальном ремонте нуждается 10 зданий.  От теплосети отапливается 7 зданий и помещений, от автономной котельной 21 зданий и помещений, в 9-ти зданиях печное отопление, электрическое в 4-х зданиях и помещениях.  Оборудованы водоснабжением и канализацией четыре здания, это районная библиотека, районный Дом культуры, детская школа искусств, ДК «Колос» Малый Куналей, СК у. Дабатуй, СК у. Хонхолой, с. Окино-Ключи.  За счет средств, направленных на развитие общественной инфраструктуры произведен частичный капитальный ремонт 6-ти зданий: отремонтировано помещение под размещение клуба с. Елань (1246913,00 руб.); ремонт здания клуба п. Сахарный Завод (636204 руб.); установка окон из ПВХ и дверей в здании клуба с.Ара-Киреть( 300000,00 руб.); устройство канализации в клубе с. Окино-Ключи (100000,00 руб.); ремонт сельского клуба с. Покровка (546304.00 руб.); ремонт здания, центральной библиотеки (300000,00 руб.), приобретение кукольного театра СК Сахарный завод 50000 руб.  В рамках республиканской программы отремонтировано здание клуба в с. Билютай (9848610,00 руб.).  В отчетном году открыто здание детской школы искусств - объекта капитального строительства по программе ФП КРСТ (117986084,00 руб.).  **На укрепление материально-технической в 2023 году было израсходовано 1 740 000,00рублей***.*  В том числе:   1. ФП «Предоставление субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культур в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»   (**852877, 92 руб.),** приобретено в сельские клубы: с. Елань-одежда сцены, ноутбук; у.Дунда – Киреть - ноутбук; с.Ара Киреть -проектор, экран; с. Сухой Ручей - ноутбук; с. Поселье - одежда сцены, проектор, экран; с. Билютай-ноутбук; п. Сахарный Завод- мебель; Ленинский СК – ноутбук; СК Хаян-ноутбук; Ск Поселье - проектор, экран для проектора, одежда сцены,  с.Покровка - ноутбук; с. Шанага - одежда сцены; с. Буй - ноутбук; с. Петропавловка - ноутбук; РДК - юрта.  2. Республиканский конкурс на создание концертных программ среди любительских коллективов, сохраняющих культуру старообрядцев Забайкалья **(330,00руб.).** Изготовлены костюмы для народного ансамбля «Воскресение» РДК;  3. Грант Администрации Главы РБ, Правительства РБ в форме субсидии на реализацию проектов, программ, направленных на развитие межэтнических отношений (**100,00 руб.)**. Изготовлены национальные костюмы;  4. РБ Оргтехника в сельский клуб с. Поселье **(60,00 руб.);**  5. МБ Изготовление национальных костюмов к 100-летию РБ **(200,00 руб);**  6. МБ Приобретение в РДК электропечь **(87122 руб.)**  7. Собственные средства РДК звукоусиливающая аппаратура **(60,00 руб.)**, кухонный гарнитур **(50,00 руб.).**  Объем платных услуг в 2023 году составил 3699,9 тыс.руб.. в том числе:  По клубным учреждениям – 2367,6 тыс. руб.  От кинопоказа – 825,7 руб.  ЦБКС- 308,7 руб  ДШИ- 197,9руб | | |  | |  |
| **Подпрограмма 7. «Развитие туризма»** | | | | | | |
| Проведение районной ярмарки –выставки и участие в республиканской ярмарке – выставке | 22 мая участие в республиканком фестивале «Байкальский Сабантуй» с.Усть-Кяхта  С 1 по 4 июня участие в мероприятиях, посвященных 100-Летию Республики Бурятия, республиканская гранд выставка «Уран-Дархан», г.Улан-Удэ.  21 июля 300-Летие с.Бичура  27-28 сентября Окружной этап Всероссийского конкурса туристический сувенир, г.Улан-Удэ  23 сентября- Межрегиональный фестиваль семейской культуры «Раздайся Карагод» с.Тарбагатай. | | | |  |  |
| Организация работы туристических маршрутов | Работа 8 туристических маршрутов: «улица Коммунистическая», «Бичура Старообрядческая», «Нарин-Заганский аршан», «Ара-Киретский аршан», «Хайцыгырский каменный парк» «Наследие земли Еланской», Путь Чингисхана», 3-х дневный тур «Юм» | | | |  |  |
| Развитие туристской инфраструктуры  (внебюджетные источники) | МО СП Дунда-Киретское  1.Церковь ТОС Сухой ручей-покраска -80,0 т.р  2. Церковь Ара-Киреть, оклад-80,0 т.руб ТОС «Станица»  МО СП Средне-Харлунское  1.ремонт субурганов -30,0 т.р- за счет средств, собранными жителями  МО СП Хонхолойское  1.Ремонт субурганов- 20,0 т.р- за счет средств, собранными жителями.  МО СП «Билютайское»-245 т.р  ТОС «Родник» - 45,0 т.р- на строительство церкви  Спонсорская помощь -200,0 руб на строительство церкви  с.Бичура  ТОС « Хранители традиций»  42,0 т.р – Историческая реконструкция семейской избы, приобретение экспонатов  МО СП «Шибертуйское»  30,0 т.р – ремонт Нарин-Заганский Аршан  1200,0- ремонт субурганов, за счет средств, собранных с населения | | | |  |  |

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

На ход реализации муниципальной программы влияли следующие факторы:

1. Фактор финансово-экономической обеспеченности:

Стабильность финансового обеспечения муниципальных бюджетных учреждений во многом способствовало развитию их деятельности и сохранению положительной динамики роста целевых показателей утвержденных муниципальной программой.

2. Организационный фактор:

Организационная дисциплина в части соблюдения правил осуществления госзакупок, повышения эффективности расходов и перераспределения бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений повлиял на реализацию приоритетных направлений муниципальной политики в области культуры, на достижение общественно значимых результатов.

3. Контрольный фактор:

Управление культуры осуществляет контроль за деятельностью подведомственных учреждений, за сохранностью и эффективным использованием имущества, способствует укреплению материально-технической базы, оказывает содействие в реализации мероприятий в рамках культурного обмена.

**4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объёмы финансирования программных мероприятий, тыс. руб.  МП «Развитие культуры и туризма Бичурского района» | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | **32990** | **46006** | **80759,6** | **59127,1** | **76248,72** | **93727,63** | **93794,9** |
| ФБ\* | 0 | 0 | 5072,9 | 314,1 | 11705,64 | 15634,63 | 993,2 |
| РБ\* | 1612,3 | 1047,4 | 41140,3 | 37921,1 | 29518,68 | 38522,28 | 52661,3 |
| МБ | 30777,7 | 35958,6 | 10866,4 | 2275133224,8  18312,8  13,0 | 33359,5 | 36760,72 | 38439,8 |
| ВС | 600,0 | 9000 | 23680 | 2579,0 | 1664,9 | 2810,0 | 1700,0 |
| **БИБЛИОТЕКИ** | **Всего** | **7990,5** | **8054,2** | **13344,2** | **15911,9** | **16061,02** | **19313** | **19498,4** |
| ФБ\* | 0 | 0 | 59,9 | 0 | 201,5 | 186,83 | 168,4 |
| РБ\* | 244,3 | 96,2 | 6975,8 | 14065,3 | 13269,18 | 11527,02 | 10280,8 |
| МБ | 7746,2 | 7958 | 6308,5 | 1846,6 | 2590,34 | 7599,15 | 9049,2 |
| ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА** | Всего | **4388,8** | **4501** | **5309,1** | **5111,8** | **6874,1** | **6428,77** | **9088,9** |
| ФБ\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| РБ\* | 1368 | 951,2 | 5154 | 4941,5 | 3564,6 | 3018,7 | 3052,4 |
| МБ | 2970,8 | 3549,8 | 155,1 | 170,3 | 2884,6 | 3410,07 | 6036,5 |
| ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ** **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | **Всего** | **10042,3** | **13025,8** | **14815,5** | **14994,8** | **16646,23** | **20510,7** | **23141** |
| ФБ\* | 0 | 0 | 17,7 | 31,4 | 19,72 | 26,04 | 39,1 |
| РБ\* | 0 | 0 | 12909,9 | 5373 | 0 | 1077,78 | 12600 |
| МБ | 10042,3 | 13025,8 | 1887,9 | 9590,4 | 16626,51 | 19406,88 | 10501,9 |
| ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БИЧ. Р-НЕ»** | Всего | **300** | **369,6** | **622,5** | **978,2** | **1908,68** | **684,01** | **848,4** |
| ФБ\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 920,26 | 0 | 0 |
| РБ\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 988,42 | 0 | 0 |
| МБ | 300 | 369,6 | 622,5 | 978,2 |  | 684,01 | 848,4 |
| ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Обеспечение деятельности МБУК «Районный Дом культуры»** | Всего | **3291,3** | **3396,2** | **19866,0** | **19451,2** | **33518,69** | **43981,15** | **39517,6** |
| ФБ\* | 0 | 0 | 4995,3 | 314,1 | 10564,16 | 15421,76 | 785,7 |
| РБ\* | 0 | 0 | 8268,3 | 13509,9 | 11696,48 | 22898,78 | 26728,1 |
| МБ | 3291,3 | 3396,2 | 1602,4 | 5627,2 | 11258,05 | 5660,61 | 12003,8 |
| ВС | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Развитие туризма** | Всего | **600** | **9000** | **23680,0** | **2679** | **1664,9** | **2810** | **1700** |
| ФБ\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| ВС | 600,0 | 9000 | 23680,0 | 2579 | 1664,9 | 2810 | 1700 |

**V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

В 2023 году внесены изменения в постановление МКУ Администрация муниципального образования «Бичурский район» от 16 декабря 2021 года № 648 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Бичурского района" (в редакции постановлений от 28.03.2022г.№ 131, от 23.09.2022г № 521, от 20.03.2023г №170, от 29.09.2023г №615)

**VI. Расчет эффективности муниципальной программы.**

Эффективность реализации Муниципальной [программы](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112057;fld=134;dst=100014) оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных Таблицей 1 настоящей Муниципальной программы, исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Муниципальной [программы](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112057;fld=134;dst=100014) по целям (задачам) настоящей Муниципальной [программы](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112057;fld=134;dst=100014) определяется по формуле:

,

Целевые индикаторы:

|  |
| --- |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 чел. населения: Е1= 211: 212 х 100% = 99,5 |
| Количество зарегистрированных пользователей библиотек: Е2 = 12996: 13006 х 100% = 99,9 |
| Количество документовыдач: Е3 = 330,6: 331,6 х =99,7 |
| Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий: Е4 = 5054: 5050 х 100% = 100,1 |
| Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему населению: Е5 = 255,7:248 х 100%= 103,1 |
| Количество детей, получающих дополнительное предпрофессиональное образование: Е6 = 136: 130 х 100% = 104,6 |
| Объем платных услуг: E7 = 3699,9: 3100 х 100% = 119,4 |
| Среднемесячная заработная плата: E8 = 34,3 т. руб.: 34,3 т. руб. х 100% = 100 |
| Количество проведенных районных мероприятий: Е 9 = 30: 30 х 100% = 100 |
| Количество участий творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных мероприятиях: Е10 = 31: 31 х 100% = 100 |
| Объем инвестиций в объекты обеспечивающей инфраструктуры: Е11 = 1,7:1,5 х 100% = 113,3 |
| Количество туристских прибытий: Е12 = 3328 чел.: 3300 чел. х 100% = 100,8 |
| Кол. мероприятий, проведенных для развития добровольческого (волонтерского) движения, развитие некоммерческих организаций в сфере культуры и искусства Е 13 = 10 мер:10 х 100% =100 |

Оценка эффективности реализации Муниципальной [программы](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112057;fld=134;dst=100014) определяется по формуле:

 **Е=(Е1+Е2+Е3+Е4+Е5+Е6+Е7+Е8+Е9+Е10+Е11+Е12):13:100= (99,5+99,9+99,7+100,1+103,1+104,6+119,4+100+100+100+113,3+100,8+100) :13 :100 = 1,03**

**Е >1, уровень реализации программы высоэффективный**

Оценивая степень достижения запланированных результатов муниципальной программы по установленным муниципальной программой параметрам, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2023 году.