Согласовано Согласовано

Зам. руководителя Администрации Начальник МУ УКАМО

МО «Бичурский район» по социальному развитию «Бичурский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Б. Бадмаева \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л. В. Захарова

Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

 «Развитие культуры и туризма Бичурского района»

Ответственный исполнитель: МУ Управление культуры Администрации МО «Бичурский район»

Дата составления: отчета 16.02.2024 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета

Степанова М.С. – заместитель начальника МУ Управление культуры Администрации МО «Бичурский район»

тел. 83013341991, эл. адрес: bichkult@mail.ru

Отчет

о реализации муниципальной программы

 «Развитие культуры и туризма «Бичурского района»

  В 2023 году Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма «Бичурского района»

 (далее -  Программа), утвержденная Постановлением МКУ Администрация МО «Бичурский район» от 16.12.2021 года № 648 (в редакции постановлений от 28.03.2022 г. № 131, от 23.09. 2022 г. № 521, 20.03.2023 №170, 29.09.2023г № 615), реализовалась путем выполнения программных мероприятий.

 В рамках реализации Программы выполнены мероприятия, направленные на:

 - повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения;

  - повышение качества предоставляемых населению культурно-массовых услуг (выполнения работ) в сфере культуры;

- увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций, проводимых муниципальными учреждениями культуры МО «Бичурский район», в том числе на платной основе;

- обеспечение доступа населения к информации и знаниям;

- реализацию дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

- развитие туризма в районе.

 **1. Конкретные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в 2023 году**

 В рамках реализации мероприятий Программы в 2023 году основными направлениями работы  учреждений культуры была деятельность,  направленная на совершенствование системы управления отраслью и межведомственной координации, повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях сохранения культурного наследия, обеспечение условий для развития национальной культуры, сохранение культурного многообразия, содействие активизации населения в участии в культурной жизни, расширение спектра и качества услуг, оказываемых населению района. Также в рамках муниципальной программы реализованы мероприятия по оптимизации бюджетных расходов, повышению конкурентоспособности отрасли, оказанию услуг в сфере культуры.

 Ответственным исполнителем Программы является Муниципальное учреждение культуры администрации МО «Бичурский район».

  В рамках Программы «Развитие культуры и туризма Бичурского района») реализовывались подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Библиотеки»;

Подпрограмма 2. «Образование в сфере культуры и искусства»;

Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы**»**

Подпрограмма 4. «Развитие культурно-досуговой деятельности и туризма в Бичурском районе»

Подпрограмма 5. Обеспечение деятельности МБУК «Районный Дом культуры»

Подпрограмма 6. Развитие туризма.

 Для предоставления услуг культуры в районе действует сеть муниципальных учреждений культуры:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая система» (далее МБУ «Бичурская ЦБКС») в состав которой входит историко-краеведческий музей имени Широких-Полянского и 26 сельских библиотек;

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Бичурская детская школа искусств» (далее МБОУДОД «Бичурская ДШИ»;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный дом культуры» (далее МБУК «РДК», в состав которого входят в 17 сельских поселениях Муниципальное бюджетное учреждение культуры Муниципального образования «Бичурский район» «Районный дом культуры», в составе которого функционируют 31 клубное учреждение, районный Дом культуры и 7 народных коллективов;

- Муниципальное учреждение управление культуры Администрации муниципального образования «Бичурский район» (далее МУ УКАМО «Бичурский район»), в составе которого аппарат управления и технические работники всех учреждений культуры и централизованная бухгалтерия.

Подведомственные учреждения оказывают населению следующие муниципальные услуги:

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Организация мероприятий

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Показ кино

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов Программы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значения показателей целевых индикаторов | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов |
| Год, предшествующий отчетному2022 | Отчетный год |
| План2023 | Факт2023 |
|  | Муниципальная программа МО «Бичурский район» «Развитие культуры и туризма Бичурского района» (**С учетом внесения изменений в индикативный план**) |
| 1 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тысячу населения | ед. | 211 | 212 | 211 | В связи с тем что с сентября 2023 г. Ленинская и Шибертуйская библиотеки не работали |
| 2 | Количество зарегистрированных пользователей библиотек | Чел.  | 12996 | 13006 | 12996 |  В связи с тем что с сентября 2023 г. Ленинская и Шибертуйская библиотеки не работали |
| 3 | Количество документовыдач | тыс.экз. | 330,6 | 331,6 | 330,6 | В связи с тем что с сентября 2023 г. Ленинская и Шибертуйская библиотеки не работали |
| 4 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | ед. | 5020 | 5050 | 5054 | Увеличения количества проведенных мероприятий |
| 5 | Соотношение посещаемости населения платных культурно – досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры к общему количеству населения | % | 221,5 | 248 | 255,7 | увеличения количества проведенных мероприятий, на платной основе |
| 6 | Количество детей, получающих дополнительное предпрофессиональное образование; | чел. | 98 | 130 | 136 | Увеличение детей, получающих доп.образование, в связи с открытием новой школы искусств |
| 7 | Объем платных услуг | тыс. руб. | 2201,97 | 3100,0 | 3699,9 | за счет проведенных мероприятий по пушкинской карте |
| 8 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | тыс. руб. | 34,3 | 34,3 | 34,3 | За счет субсидии на доведение до респ. уровня согласно дорожной карты |
| 9 | Количество проведенных районных мероприятий | ед. | 29 | 30 | 30 | Увеличение количества проведенных районных мероприятий |
| 10 | Количество участий творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных мероприятиях | ед.. | 30 | 31 | 31 | увеличение участий в республиканских, всероссийских мероприятиях  |
| 11 | Объем инвестиций в объекты обеспечивающей инфраструктуры | млн.руб. | 2,81 | 1,0 | 1,7 | МО СП «Дунда-Киретское»1. Церковь ТОС «Ручей»-покраска 80,0 т.р
2. Церковь Ара-Киреть, оклад-80,0 т.р., ТОС «Станица».

МО СП Средне-Харлунское»1.ремонт субурганов-30,0 т.р.,, за счет средств собранными жителями.МО СП «Хонхолойское»1.ремонт субурганов-20т.р,средств, собранными за счет жителей. МО СП «Билютайское»-245 т.р.,ТОС «Родник»-45т.р.,-на строительство церкви, спонсорская помощь-200 т.р.С.БичураТОС «Хранитили традиций»-42 т.р.,-историческая реконструкция семейской избы, приобретение экспорнатовМО СП «Шибертуйское»-1230 т.р:1.Нарин-Заганский аршан-30,0т.р,2. 1200,0-ремонт субурганов, население |
| 12 | Количество туристских прибытий | Чел. | 2294 | 3300 | 3328 |  Увеличение кол-ва туристов  |
| 13 | Кол. мероприятий, проведенных для развития добровольческого (волонтерского) движения, развитие некоммерческих организаций в сфере культуры и искусства  | Ед. | 9 | 10 | 10 | Увеличение проведенных мероприятий с участием волонтеров культуры |

2**. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Исполнено | Не исполнено | Причина неисполнения |
| **Подпрограмма «Библиотеки».** |
|  Оказание МБУ «Бичурской ЦБКС» муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | Библиотечно-информационное обслуживание населения Бичурского района осуществляют 28 муниципальных библиотек с совокупным книжным фондом 198177 экземпляров.В течение года выполняли муниципальное задание:- Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга);- Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки (работа);- Предоставление консультативных и методических услуг (работа);-Библиографическая обработка документов и создание каталогов (работа);По итогам 2023г. число пользователей составило 12996 (59 охвата населения библиотечным обслуживанием), (в 2022г- 12996 – 59 %). Среднее число жителей на одну библиотеку -751 чел.Документовыдача составила в 2023 г. -330,6 экземпляров, (в 2022 г. – 330,6 экземпляров).Число посещений – в 2023г. составило - 182147 ед. (в 2022 г. – 174544 ед.).В среднем каждый читатель в течение года посетил библиотеку 12 раз, прочитал 25 книг. |  |  |
| Комплектование книжных фондов библиотек Бичурского района |  В 2023 году комплектование книжных фондов МБУ «Бичурская ЦБКС» составляет 198177 экземпляров (в 2022г.- 197355 экземпляров). В 2023 году фонд МБУ «Бичурская ЦБКС» пополнился изданиями на сумму 758,2 тыс. руб. (в 2022г. –794,8 тыс. руб.). Источниками финансирования являются: федеральные, республиканские, районные средства и внебюджетные поступления в виде доходов от платных услуг и благотворительной деятельности читателей. Поступило в течение 2023года - 4453 экземпляров (вместе с периодикой), (4577 экземпляров – в 2022г).Согласно рекомендованному показателю, нормы новых поступлений должны составлять – 250 экземпляров на 1000 жителей. Наш районный показатель в 2023 году составляет - 212 экземпляров на 1000 жителей (211экземпляров – в 2022 г.).  |  |  |
| На подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Доступ к Интернету на 01.01.2023 г. имеют 25 библиотек – 89,2 % от общего количества библиотек. Для выполнения показателя дорожной карты необходимо подключить еще 3 библиотеки. |  |  |
|  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2. «Образование в сфере культуры и искусства»** |
| Мероприятие 3.3.Оказание муниципальным учреждением муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества  | В МБУДО «Бичурская ДШИ» на 01.09.23. обучалось 136 человек по следующим образовательным программам: 1. дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального искусства: -«Фортепиано» (срок освоения 8, 9 лет) - 25 обучающихся; -«Народные инструменты: баян (срок освоения 5,6 лет)- 10 обучающихся; дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства «Живопись» (срок освоения 5, 6 лет)-42 обучающихся;-дополнительная предпрофессиональная программа в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» (срок освоения 5, 6 лет)- 23 обучающихся;-дополнительная предпрофессиональная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» (срок освоения 5 лет) - 16 обучающихся. 2.дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области: -музыкального искусства (фортепиано- 3 обучающихся, эстрадный вокал- 17 обучающихся);МБУДО «Бичурская ДШИ» имеет два структурных подразделения - Малокуналейское и Шибертуйское. Количество педагогического персонала: 11 человек (3- совместителя). Средний стаж педагогической деятельности – 26,8 лет, средний возраст трудового коллектива – 48,5 года. Квалификационная категория преподавателей: - высшая квалификационная категория-2; - первая квалификационная категория – 3; - соответствие занимаемой должности – 4; - без квалификационной категории – 2 (стаж работы в учреждении до 2 лет) Звания: заслуженный работник культуры Республики Бурятия – 1, почётный работник сферы образования Российской Федерации»-1, заслуженный работник образования Республики Бурятия-1. На КПК прошли обучение 4 преподавателя. В 2023 году курс обучения завершили 10 выпускников: 5 обучающихся по предпрофессиональным программам (2- фортепиано. 3- баян) и 5 по общеразвивающим программам (1- фортепиано, 4 -ДПИ). Два выпускника преподавателя Слепнева В.А. продолжают обучение в колледже искусств им. П.И.Чайковского в г.Улан-Удэ на отделении русские народные инструменты (баян)- это Григорьева Татьяна и Киршин Владислав. Процент успеваемости обучающихся составляет 100%. На базе ДШИ функционирует детский хор, вокальный ансамбль, ансамбль баянистов. В 2023г. благодаря федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». в с.Бичура введено в эксплуатацию новое здание ДШИ площадью 992 кв.м. на 100 человек. Стоимость строительства составила 118 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных средств. В школе есть полностью оснащенные кабинеты фортепиано, баяна, теоретических дисциплин, мастерская живописи и декоративно-прикладного искусства, концертный зал на 102 места, хореографический зал, летняя творческая площадка и игровая зона. В 2023г. были открыты классы эстрадного пения и хореографического искусства. Контингент обучающихся увеличился на 36 человек. В дальнейшем планируется открытие нового направления ДПИ-керамика и гончарное дело. При наличии специалистов возможно открытие обучения по классу гитара и др., а также открытие новых структурных подразделений в поселениях МО «Бичурский район». Материально-техническая база учреждения полностью обновилась на сумму 13407426,62 руб. (таблица 1.3) В настоящее время ДШИ – это развивающееся учреждение. Педагогический коллектив обеспечивает стабильное функционирование и развитие образовательного процесса. Каждый преподаватель имеет возможность на своём рабочем месте выразить себя, показать собственные способности, чувствовать значимость за результаты своего труда, ценность вклада в решение задач школы. Преподаватели придерживаются единой методики, плана работы, индивидуального подхода к учащимся для осуществления качественного образовательного и воспитательного процесса. Своими знаниями и опытом они делятся друг с другом на открытых уроках, мастер-классах, создавая методические пособия и презентуя их для коллег. Также оказывается методическую помощь педагогам из общеобразовательных учреждений, работникам домов культуры.  Работая в режиме развития и поиска, педагогический коллектив школы добивается хороших результатов во внеклассной деятельности. Создание творческой атмосферы дают возможность преподавателям работать грамотно, интересно, а обучение в школе делают более привлекательным. Для стимулирования учащихся и поддержки исполнительского мастерства проводятся традиционные школьные конкурсы и выставки: «Джазовые игрушки», «Зимний вернисаж», «Символ года», «Играем вместе» и др. В школе ведется работа по долгосрочным творческим проектам, таким как: «Рождественские встречи», «Мое любимое произведение», «В мире красок и мелодий», «Зажги свою звезду». В рамках сетевого взаимодействия проводятся мероприятия в общеобразовательных школах, домах культуры. Педагогический коллектив и учащиеся организовали и провели 27 школьных и внешкольных мероприятий и акций, т.к. ежегодный благотворительный Рождественский концерт «Музыка мира» (средства передаются на нужды храма Илии Пророка), муниципальный фестиваль-конкурс детской эстрадной песни «Зажги свою звезду», концерты к календарным датам (День учителя, День матери, День России и т.д.), творческая мастерская «В мире красок и мелодий». Анализ показателей эффективности работы показывает, что коллектив ДШИ работает эффективно, что подтверждается долей учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня, и результативностью их выступлений. Межрегиональный конкурс инструментальной музыки «Новые Надежды», п.Сагаан Нур - Гран При Григорьева Татьяна (преп-ль Слепнев В.А.), лауреат 1 степени-Ян Ольга (преп-ль Элгандашвили Э.Н), Конечных Елена, Перелыгина Евгения (преп-ль Уварова Л.И.), Межрегиональная олимпиада по музыкальной литературе "С.В. Рахманинов - певец русской души" Ян Ольга–лауреат 2 степени (преп-ль Уварова Л.И.), Республиканская выставка-конкурс «Школьные годы чудесные» Кузнецова Анастасия-1 место, Куприянова Елизавета-3 место, межрайонный конкурс "На крыльях вдохновения " Афанасьева Наталья - диплом 1 степени. В 2023г. в команде «Ангелы добра» состояло 46 волонтеров культуры. В течении года они организовали и провели 10 акций т.к.«Зеленая планета», «Яркие краски детства», «Счастье есть», «Дарите радость» (приобретены канцелярские товары для детей Донбасса), «Высадка рябиновой аллеи» и др.. Все мероприятия зарегистрированы на сайте Добро.ру ID организации: 10010958 В школе имеется официальный сайт учреждения.  Педагогический коллектив ДШИ пользуется уважением и авторитетом среди населения МО «Бичурский район», родительского сообщества. Профессионализм педагогов отмечен грамотами и благодарственными письмами различного уровня: Народного хурала, Министерства культуры, Общественной палаты, МО «Мухоршибирский район», МО «Бичурский район», Управления культуры, ДШИ г.Кяхта, г.Улан-Удэ, г.Петровск-Забайкальск, с.Хоринск, общеобразовательных учреждений района. Для расширения деятельности и увеличения контингента, обучающихся в кадровый состав ДШИ необходимы преподаватели фортепиано, баяна, гитары, хореографии, эстрадного пения.открытие новых отделений - подготовительного, хореографического искусства, эстрадного пения и увеличение контингента обучающихся.  |  |  |
| Доведение средней зарплаты педработников доп. Образования сферы «культура» до средней в экономике РБ | Согласно соглашению с Министерством культуры Республики Бурятия средняя заработная плата педработников доп. образования сферы «культура» доведена до средней в экономике РБ и составила 53,9 руб. |  |  |
| **Структура Подпрограммы 3. «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы** |
| Осуществление деятельности аппарата МУ Управление культуры администрации МО «Бичурский район» |  В течение 2023 года велась работа по совершенствованию нормативно-правовой базы, повышению эффективности бюджетных расходов, оптимизации управления бюджетными средствами, повышению уровня объективности и достоверности долгосрочного и краткосрочного прогнозирования бюджетных показателей. Проводилась работа по корректировке Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Бичурского района», показателей, индикативного Плана СЭР.  |  |  |
| Осуществление хозяйственной и технической деятельности учреждений культуры |  Осуществление хозяйственной и технической деятельности учреждений культуры выполнено в полном объеме, согласно плановых назначений |  |  |
| Осуществление деятельности централизованной бухгалтерии | Централизованная бухгалтерия осуществляла бухгалтерский учет в 4 муниципальных бюджетных учреждениях культуры в течение года. |  |  |
| **Подпрограмма 5.   «Развитие культурно-досуговой деятельности в Бичурском районе»** |
| Проведение районных мероприятий |  В течение 2023 года проведено 30 районных мероприятий. 1. Бурятский национальный праздник «Сагаалган»2. Флэш – моб «С днем рождения, любимый район»3. «Время выбрало нас» - митинг, посвященный 35 годовщине вывода советских войск из Афганистана4. Выставка детского рисунка «Мой папа герой»5. Районный конкурс «А ну – ка, мальчики»6. Благотворительный концерт «Служить России..»7.«Масленица» - проводы зимы8. «Районный конкурс «А ну-ка, девушки»9. «Вам любимым посвящается» - праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню10. Праздничный концерт, посвященный работнику культуры11. Экологическая акция «Берегите птиц»12. Танцевальный флэш – моб «В здоровом теле – здоровый дух»13. Смотр художественной самодеятельности творческих коллективов Бичурского района, посвященному Году семьи14. Праздничный концерт Вечер вальса Победы – праздничная программа15. Победный марш», посвященный 79 годовщине Великой Победы16. Вечер вальса выпускников 2024 года17. Игровая спортивная программа «Вот оно какое наше лето», посвященное Дню защиты детей.18. Районный культурно -спортивный праздник «Сурхарбан 2024»19. Благотворительный концерт в поддержку СВО20. Праздничная программа «Под флагом России» живу»21. Районный фестиваль «Ребята с нашего двора»22. «Здравствуй, школа» - игровая программа к дню знаний23. праздничный концерт ко дню пожилого человека24.Районный детский конкурс «Зажги свою звезду».25. Районный культурно- спортивный праздник «Сурхарбан- 2023»;26.Праздничная программа «Яркий жаркий – твой день молодежи», посвященный празднованию Дня молодежи.27.Праздничное мероприятие «300-летие с.Бичура» 28.День работников С\Х 29.Районная Ёлка Главы 30.Новогодняя вечеринка для подростков. |  |  |
| Организация участия творческих коллективов и отдельных исполнителей в Международных, Всероссийских республиканских, межрайонных мероприятиях  | Приняли участие в 31 мероприятиях МБУК «Районный Дом культуры» МО «Бичурский район» (фестивалях, выставках, конференциях, семинарах) международного, межрегионального, всероссийского и республиканского уровня в 2023 г.1.Межрегиональный фестиваль «Раздайся, карогод» с.Тарбагатай, октябрь, Народный фольклорный ансамбль «Воскресенье» МБУК «РДК», Диплом лауреата III степени2.Межрегиональный конкурс на создание концертных программ любительских коллективов, сохраняющих традиционную культуру старообрядцев, г.Улан-Удэ, декабрь, Народный фольклорный ансамбль «Воскресенье» МБУК «РДК» диплом лауреата3.XVII Международный Маланинский конкурс, Новосибирск, декабрь,Народный ансамбль «Клуб гармонистов им. А. Слепнева» МБУК «РДК». Диплом Лауреата4.Республиканский фестиваль «Минии тоонто- малая Родина», посвященный 100-летию РБ, г.Улан-Удэ, июнь, народный фольклорный ансамбль «Воскресенье» МБУК «РДК», диплом за участие5.XII Республиканский фестиваль казачьей культуры «Забайкал, наш славный Батюшка» в Иволгинском районе Иволгинский район, с. Суж июль Станичное казачье общество «Станица Бичурская» МБУК «РДК». Диплом II степени в общекомандном первенстве 6.Межрегиональный фестиваль «Семейская круговая» Забайкальский край, с. Красный Чикой август Народный фольклорный ансамбль «Воскресенье» МБУК «РДК». Диплом I степени7.Всероссийский фестиваль любительских коллективов г.Улан-Удэ, январь, народный ансамбль «Клуб гармонистов» им.А.Слепнева» МБУК «РДК» Диплом за участие8.«100 летие Республики Бурятия, г.Улан-Удэ, июнь, Народный ансамбль «Клуб гармонистов» МБУК РДК, диплом за участие9.Международный фестиваль конкурс «Зимний марафон талантов», г.Санкт –Петрбург, март, народный ансамбль «Сибирячка», диплом лауреата 1 степени10.Международный многожанровый арт-проект «Ты можешь» фестиваль конкурс «Россия Родина моя», г.Москва, май, народный ансамбль «Сибирячка», диплом лауреата 1 степени11 Международный фестиваль-конкурс творческих коллективов и исполнителей «Браво» г.Санкт Петербург, июнь, Народный ансамбль «Сибирячка» диплом 1 степени12. Республиканский видео-конкурс хоровых коллективов «Пою мою Республику» г.Улан-Удэ, народный ансамбль «Сибирячка», диплом за участие13. Фестиваль в сфере искусств и творчества «Пробуждение» г. Санкт Петербург февраль Меремьянина Кристина солистка Малокуналейский СК Лауреаты III степени14.Участие в Республиканском конкурсе «Моя малая Родина», посвященная 100- летию РБ, г.Улан-Удэ, июнь, народный ансамбль «Сибирячка», диплом за участие15.Республиканский смотр «Мини Тоонто- моя малая Родина», выставка народных промыслов «Уран Дархан», г.Улан-Удэ июнь, народный ансамбль «Рябинушка», Билютайский СК, диплом за участие16. международный фестиваль конкурс искусства и творчества «Мир талантов» Арт центр «Наследие» народный ансамбль «Рябинушка», благодарственное 17. международный конкурс «Звездопад» номинация эстрадный вокал, Международный Арт центр «Наследие» народный ансамбль «рябинушка» Билютайский СК, диплом лауреата 2 степени, благодарственное письмо.18.Празднование 100-летия Кяхтинского района-выставка ДПИ и НХП, народный художественный коллектив «Дом мастера», у.Хаян, диплом за участие19.Региональный казачий фестиваль, г.Улан-Удэ, июль, народный художественный коллектив «Дом мастера»Угалза», у.Хаян, Атаманская грамота.20. Выставка ДПИ И НХП, проведение мастер класса по художественной росписи в рамках празднования 100- летия РБ, г.Улан-Удэ, июнь, Маркова О.Н, МБУК «РДК», диплом участника21.Гранд выставка изделий ДПИ и НХП «Уран-Дархан», г.Улан-Удэ, июнь, Маркова О.Н, диплом за участие 22.Окружной этап Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Дальневосточного федерального округа 2023, сентябрь, Маркова О.Н МБУК «РДК»23.Участие 75 мастеровых в Забайкалье оз.Арей, фестиваль фольклора и ремесел, июнь, диплом за участие 24. Республиканский фестиваль «Байкальский Сабантуй»с Усть-Кяхта 25. Краевая выставка- ярмарка «Кукольный хоровод», г.Чита, март26. 49-й Межрегиональный конкурс «Эхэ хэлэн- манай баялиг», декабрь 2023г, Иволгинский дацан февраль Народный ансамбль «Жаргал» Средне – Харлунский СК 10 номинаций, общекомандное 2 место, дипломы победителей и призеров в 8 номинациях конкурса.27.50-й Межрегиональный конкурс «Эхэ хэлэн- манай баялиг», декабрь 2023г, Иволгинский дацан апрель, Народный ансамбль «Жаргал» Средне – Харлунский СК, общекомандное 1 место, дипломы победителей и призеров в 8 номинациях конкурса.28. 52-й й Межрегиональный конкурс «Эхэ хэлэн- манай баялиг», декабрь 2023г, Иволгинский дацан октябрь Народный ансамбль «Жаргал» Средне – Харлунский СК , общекомандное 2 место, дипломы победителей и призеров в 8 номинациях конкурса.29. Участие в Республиканской выставке, посвященной СВО, с.Турка Прибайкальский район, СК Малый Куналей, МБУК «РДК30.Международный конкурс им.Балдакова, Заято Бадмаев 3 место, г.Улан-Удэ, ноябрь31. Международный конкурс вокала и хореографии г.Москва, 2 место, Заято Бадмаев , ансамбль «Жаргал», декабрь |   |  |
| Обучение специалистов на курсах повышения квалификации |  Повысили квалификацию на курсах повышения квалификации 51 специалист. |  |  |
| Освещение особо значимых мероприятий в СМИ и издание буклетов по направлениям деятельности |  Все особо значимые мероприятия в районе освещались в группе вайбер «Бичура-инфо», «Культура», районной газете «Бичурский хлебороб» |  |  |
| **Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности МБУК «Районный Дом культуры»** |
| Мероприятие 2.1. Оказание муниципальным учреждением (культурно-досуговым) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества |  В Бичурском районе культурно-досуговую деятельность осуществляют в 17 сельских поселениях Муниципальное бюджетное учреждение культуры Муниципального образования «Бичурский район» «Районный дом культуры», в составе которого функционируют 31 клубное учреждение, районный Дом культуры и 7 народных коллективов.Договор на поставку фильмов заключен с ООО «Сеть кинотеатров-Премьер зал» 15 января 2020 г. Согласно договора определены дни показа: четверг, пятница, суббота, воскресенье. Время показа с 11:00 до 22:00. Стоимость билетов в среднем составляет: детский- 150 рублей, взрослый- 200 рублей. В 2023 году кинопоказ в кинотеатре «Янтарь» РДК осуществлялся 12 месяцев. Всего киносеансов -430, в том числе по Пушкинской карте- 217. Количество денежных средств по Пушкинской карте составило 347550. Всего было заработано в 2023 году 825650 руб. из них 406737,5 руб. (49,2%) оплачено кинопрокатной кампании, 135987 руб. (16,4%) оплачено агенту, оплата «РАО» 6234 (0.75%). Всего прибыль в 2023 году составила 276691 руб.На нужды кинотеатра израсходованы средства: лампа- 64000 руб., фискальный накопитель 13000 рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Месяца | Кол-во Сеансов | Кол-во Фильмов | Кол-во билетов | Кол-во ден-ых средств |
| Январь | 53 | 13 | 1811 | 323 600 |
| Февраль | 42 | 15 | 581 | 103 650 |
| Март | 43 | 16 | 418 | 74 700 |
| Апрель | 30 | 15 | 232 | 41400 |
| Май | 29 | 12 | 191 | 33450 |
| Июнь | 37 | 13 | 123 | 20900 |
| Июль | 12 | 5 | 31 | 4 850 |
| Август | 42 | 12 | 268 | 47 150 |
| Сентябрь | 21 | 12 | 221 | 37 350 |
| Октябрь | 34 | 12 | 226 | 38 600 |
| Ноябрь | 36 | 13 | 279 | 46 800 |
| Декабрь | 51 | 16 | 302 | 53 200 |
| итого | 430 | 154 | 4683 | 825650 |

За отчетный период сотрудниками клубных учреждений в рамках годового плана было организовано и проведено - 5054 культурно -массовых мероприятий. Обслужено 205843-посетителей, из них на платной основе проведено- 1350 мероприятий, обслужено посетителей на платной основе - 52041 человек. Платные услуги составили – 2367,6,0 тыс руб.  Для детей проведено 2354 мероприятий, их посетило 72293 детей. Для молодежи проведено 1959 мероприятий, обслужено 97250 человек. В течение 2023года в клубных учреждениях действовало 163 клубных формирований, которые посещали 2285 участников.  Для детей до 14 лет работало 64 формирования, участников 1025, для молодежи категории от 15 до 35 лет – 43 формирований, в них участников 607. Любительских объединений -75, участников 1192, самодеятельного народного творчества 61, участников 731, в том числе детских 23, в которых участвуют 418 детей, молодежных 5, в них участников 53. Учреждения культуры осуществляют свою деятельность в 41 зданиях и помещениях. Из 41 зданий учреждений культуры в капитальном ремонте нуждается 10 зданий. От теплосети отапливается 7 зданий и помещений, от автономной котельной 21 зданий и помещений, в 9-ти зданиях печное отопление, электрическое в 4-х зданиях и помещениях. Оборудованы водоснабжением и канализацией четыре здания, это районная библиотека, районный Дом культуры, детская школа искусств, ДК «Колос» Малый Куналей, СК у. Дабатуй, СК у. Хонхолой, с. Окино-Ключи. За счет средств, направленных на развитие общественной инфраструктуры произведен частичный капитальный ремонт 6-ти зданий: отремонтировано помещение под размещение клуба с. Елань (1246913,00 руб.); ремонт здания клуба п. Сахарный Завод (636204 руб.); установка окон из ПВХ и дверей в здании клуба с.Ара-Киреть( 300000,00 руб.); устройство канализации в клубе с. Окино-Ключи (100000,00 руб.); ремонт сельского клуба с. Покровка (546304.00 руб.); ремонт здания, центральной библиотеки (300000,00 руб.), приобретение кукольного театра СК Сахарный завод 50000 руб. В рамках республиканской программы отремонтировано здание клуба в с. Билютай (9848610,00 руб.). В отчетном году открыто здание детской школы искусств - объекта капитального строительства по программе ФП КРСТ (117986084,00 руб.).**На укрепление материально-технической в 2023 году было израсходовано 1 740 000,00рублей***.*В том числе: 1. ФП «Предоставление субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культур в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»

(**852877, 92 руб.),** приобретено в сельские клубы: с. Елань-одежда сцены, ноутбук; у.Дунда – Киреть - ноутбук; с.Ара Киреть -проектор, экран; с. Сухой Ручей - ноутбук; с. Поселье - одежда сцены, проектор, экран; с. Билютай-ноутбук; п. Сахарный Завод- мебель; Ленинский СК – ноутбук; СК Хаян-ноутбук; Ск Поселье - проектор, экран для проектора, одежда сцены,с.Покровка - ноутбук; с. Шанага - одежда сцены; с. Буй - ноутбук; с. Петропавловка - ноутбук; РДК - юрта.2. Республиканский конкурс на создание концертных программ среди любительских коллективов, сохраняющих культуру старообрядцев Забайкалья **(330,00руб.).** Изготовлены костюмы для народного ансамбля «Воскресение» РДК; 3. Грант Администрации Главы РБ, Правительства РБ в форме субсидии на реализацию проектов, программ, направленных на развитие межэтнических отношений (**100,00 руб.)**. Изготовлены национальные костюмы; 4. РБ Оргтехника в сельский клуб с. Поселье **(60,00 руб.);** 5. МБ Изготовление национальных костюмов к 100-летию РБ **(200,00 руб);** 6. МБ Приобретение в РДК электропечь **(87122 руб.)**7. Собственные средства РДК звукоусиливающая аппаратура **(60,00 руб.)**, кухонный гарнитур **(50,00 руб.).** Объем платных услуг в 2023 году составил 3699,9 тыс.руб.. в том числе:По клубным учреждениям – 2367,6 тыс. руб.От кинопоказа – 825,7 руб.ЦБКС- 308,7 рубДШИ- 197,9руб |  |  |
| **Подпрограмма 7. «Развитие туризма»** |
| Проведение районной ярмарки –выставки и участие в республиканской ярмарке – выставке |  22 мая участие в республиканком фестивале «Байкальский Сабантуй» с.Усть-Кяхта  С 1 по 4 июня участие в мероприятиях, посвященных 100-Летию Республики Бурятия, республиканская гранд выставка «Уран-Дархан», г.Улан-Удэ. 21 июля 300-Летие с.Бичура  27-28 сентября Окружной этап Всероссийского конкурса туристический сувенир, г.Улан-Удэ 23 сентября- Межрегиональный фестиваль семейской культуры «Раздайся Карагод» с.Тарбагатай. |  |  |
| Организация работы туристических маршрутов | Работа 8 туристических маршрутов: «улица Коммунистическая», «Бичура Старообрядческая», «Нарин-Заганский аршан», «Ара-Киретский аршан», «Хайцыгырский каменный парк» «Наследие земли Еланской», Путь Чингисхана», 3-х дневный тур «Юм» |  |  |
| Развитие туристской инфраструктуры(внебюджетные источники) |  МО СП Дунда-Киретское 1.Церковь ТОС Сухой ручей-покраска -80,0 т.р2. Церковь Ара-Киреть, оклад-80,0 т.руб ТОС «Станица»  МО СП Средне-Харлунское1.ремонт субурганов -30,0 т.р- за счет средств, собранными жителями МО СП Хонхолойское1.Ремонт субурганов- 20,0 т.р- за счет средств, собранными жителями.  МО СП «Билютайское»-245 т.р ТОС «Родник» - 45,0 т.р- на строительство церквиСпонсорская помощь -200,0 руб на строительство церквис.Бичура ТОС « Хранители традиций»  42,0 т.р – Историческая реконструкция семейской избы, приобретение экспонатовМО СП «Шибертуйское» 30,0 т.р – ремонт Нарин-Заганский Аршан 1200,0- ремонт субурганов, за счет средств, собранных с населения |  |  |

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

 На ход реализации муниципальной программы влияли следующие факторы:

1. Фактор финансово-экономической обеспеченности:

Стабильность финансового обеспечения муниципальных бюджетных учреждений во многом способствовало развитию их деятельности и сохранению положительной динамики роста целевых показателей утвержденных муниципальной программой.

2. Организационный фактор:

Организационная дисциплина в части соблюдения правил осуществления госзакупок, повышения эффективности расходов и перераспределения бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений повлиял на реализацию приоритетных направлений муниципальной политики в области культуры, на достижение общественно значимых результатов.

3. Контрольный фактор:

 Управление культуры осуществляет контроль за деятельностью подведомственных учреждений, за сохранностью и эффективным использованием имущества, способствует укреплению материально-технической базы, оказывает содействие в реализации мероприятий в рамках культурного обмена.

**4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объёмы финансирования программных мероприятий, тыс. руб. МП «Развитие культуры и туризма Бичурского района»  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021  | 2022 | 2023 |
|  | **32990** | **46006** | **80759,6** | **59127,1** | **76248,72** | **93727,63** | **93794,9** |
| ФБ\* | 0 | 0 | 5072,9 | 314,1 | 11705,64 | 15634,63 | 993,2 |
| РБ\* | 1612,3 | 1047,4 | 41140,3 | 37921,1 | 29518,68 | 38522,28 | 52661,3 |
| МБ | 30777,7 | 35958,6 | 10866,4 | 2275133224,818312,813,0 | 33359,5 | 36760,72 | 38439,8 |
| ВС | 600,0 | 9000 | 23680 | 2579,0 | 1664,9 | 2810,0 | 1700,0 |
| **БИБЛИОТЕКИ**  | **Всего** | **7990,5** | **8054,2** | **13344,2** | **15911,9** | **16061,02** | **19313** | **19498,4** |
| ФБ\* | 0 | 0 | 59,9 | 0 | 201,5 | 186,83 | 168,4 |
| РБ\* | 244,3 | 96,2 | 6975,8 | 14065,3 | 13269,18 | 11527,02 | 10280,8 |
| МБ | 7746,2 | 7958 | 6308,5 | 1846,6 | 2590,34 | 7599,15 | 9049,2 |
| ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА** | Всего | **4388,8** | **4501** | **5309,1** | **5111,8** | **6874,1** | **6428,77** | **9088,9** |
| ФБ\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| РБ\* | 1368 | 951,2 | 5154 | 4941,5 | 3564,6 | 3018,7 | 3052,4 |
| МБ | 2970,8 | 3549,8 | 155,1 | 170,3 | 2884,6 | 3410,07 | 6036,5 |
| ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ** **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | **Всего** | **10042,3** | **13025,8** | **14815,5** | **14994,8**  | **16646,23** | **20510,7** | **23141** |
| ФБ\* | 0 | 0 | 17,7 | 31,4 | 19,72 | 26,04 | 39,1 |
| РБ\* | 0 | 0 | 12909,9 | 5373 | 0 | 1077,78 | 12600 |
| МБ | 10042,3 | 13025,8 | 1887,9 | 9590,4 | 16626,51 | 19406,88 | 10501,9 |
| ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БИЧ. Р-НЕ»** | Всего | **300** | **369,6** | **622,5** | **978,2** | **1908,68** | **684,01** | **848,4** |
| ФБ\* | 0 | 0 | 0  | 0 | 920,26 | 0 | 0 |
| РБ\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 988,42 | 0 | 0 |
| МБ | 300 | 369,6 | 622,5 | 978,2 |  | 684,01 | 848,4 |
| ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Обеспечение деятельности МБУК «Районный Дом культуры»** | Всего | **3291,3** | **3396,2** | **19866,0** | **19451,2** | **33518,69** | **43981,15** | **39517,6** |
| ФБ\* | 0 | 0 | 4995,3 | 314,1 | 10564,16 | 15421,76 | 785,7 |
| РБ\* | 0 | 0 | 8268,3 | 13509,9 | 11696,48 | 22898,78 | 26728,1 |
| МБ | 3291,3 | 3396,2 | 1602,4 | 5627,2 | 11258,05 | 5660,61 | 12003,8 |
| ВС | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Развитие туризма** | Всего | **600** | **9000** | **23680,0** | **2679** | **1664,9** | **2810** | **1700** |
| ФБ\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| ВС | 600,0 | 9000 | 23680,0 | 2579 | 1664,9 | 2810 | 1700 |

 **V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

 В 2023 году внесены изменения в постановление МКУ Администрация муниципального образования «Бичурский район» от 16 декабря 2021 года № 648 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Бичурского района" (в редакции постановлений от 28.03.2022г.№ 131, от 23.09.2022г № 521, от 20.03.2023г №170, от 29.09.2023г №615)

 **VI. Расчет эффективности муниципальной программы.**

 Эффективность реализации Муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных Таблицей 1 настоящей Муниципальной программы, исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

 Оценка эффективности реализации Муниципальной программы по целям (задачам) настоящей Муниципальной программы определяется по формуле:

,

 Целевые индикаторы:

|  |
| --- |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 чел. населения: Е1= 211: 212 х 100% = 99,5 |
| Количество зарегистрированных пользователей библиотек: Е2 = 12996: 13006 х 100% = 99,9 |
| Количество документовыдач: Е3 = 330,6: 331,6 х =99,7 |
| Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий: Е4 = 5054: 5050 х 100% = 100,1 |
| Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему населению: Е5 = 255,7:248 х 100%= 103,1 |
| Количество детей, получающих дополнительное предпрофессиональное образование: Е6 = 136: 130 х 100% = 104,6 |
| Объем платных услуг: E7 = 3699,9: 3100 х 100% = 119,4 |
| Среднемесячная заработная плата: E8 = 34,3 т. руб.: 34,3 т. руб. х 100% = 100 |
| Количество проведенных районных мероприятий: Е 9 = 30: 30 х 100% = 100 |
| Количество участий творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных мероприятиях: Е10 = 31: 31 х 100% = 100 |
| Объем инвестиций в объекты обеспечивающей инфраструктуры: Е11 = 1,7:1,5 х 100% = 113,3 |
| Количество туристских прибытий: Е12 = 3328 чел.: 3300 чел. х 100% = 100,8 |
| Кол. мероприятий, проведенных для развития добровольческого (волонтерского) движения, развитие некоммерческих организаций в сфере культуры и искусства Е 13 = 10 мер:10 х 100% =100  |

 Оценка эффективности реализации Муниципальной программы определяется по формуле:

 **Е=(Е1+Е2+Е3+Е4+Е5+Е6+Е7+Е8+Е9+Е10+Е11+Е12):13:100= (99,5+99,9+99,7+100,1+103,1+104,6+119,4+100+100+100+113,3+100,8+100) :13 :100 = 1,03**

**Е >1, уровень реализации программы высоэффективный**

 Оценивая степень достижения запланированных результатов муниципальной программы по установленным муниципальной программой параметрам, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2023 году.