**Согласовано:**

Первый заместитель Руководителя

МКУ Администрация МО «Бичурский район»

по социальному развитию

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.М. Бухольцев

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Бичурского района на 2015-2017 гг. и на период до 2024 года» за 2021 год**

**Ответственный исполнитель:** Сектор по развитию физической культуры, спорта и молодежной политике МКУ Администрация МО «Бичурский район».

**Дата составления отчета:** 23.03.2022 года

**Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета:**

Булыгина А.С. – главный специалист Сектора по развитию физической культуры, спорта и молодежной политике МКУ Администрация МО «Бичурский район»

**СОДЕРЖАНИЕ**

**I. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:**

По данным статистического отчета [1-ФК](consultantplus://offline/ref=74C9AABB1E327DF47584F0A7778FCCEF7108BBBBFBCABDACDFED03B4481884F5CBCC45228A2AD22BC4u4X) в 2021 году и результатам деятельности Сектора по физической культуре, спорту и молодежной политики, инструкторов по физической культуре с населением по месту жительства, коллективов МБОУ Бичурская ДЮСШ, МБОУ Дом детского творчества, образовательных учреждений района количество человек систематически занимающихся физической культурой и спортом возросло с 44,1 % в 2020 году до 49,5 % в 2021г.

Количество населения Бичурского района занимающихся физической культурой и спортом составляет 9299 чел. из них от 3-15 лет 4702, от 16-18 лет 813 чел., от 19-29 лет 1621 чел., от 30 – 54 (женщины), 59 (мужчины) лет 1669 чел., 55-79(женщины) и 60-79 (мужчины) – 494 чел. Количество занимающихся увеличилось на 12,2 % по сравнению с 2020 годом.

Обеспеченность спортивными сооружениями составила 62,1 %.

В отрасли «физическая культура и спорт» занято 71 специалистов (тренеров-преподавателей, учителей физической культуры, инструкторов по ФК и С по месту жительства).

За 2021 года, инструкторами проведено 52 мероприятия. Количество населения Бичурского района, принявшего участие в мероприятиях, проведенными инструкторами по физической культуре и спорту за отчетный период 2021 года составило 2762 чел. Каждым инструктором по физической культуре, работающего с населением по месту жительства за два квартала 2021 года проведено в среднем по 10 мероприятия, не считая участия в районных мероприятиях.

Инструкторами по ФК и С проведены следующие мероприятия:

- Рождественская лыжная гонка, МО-СП «Дунда-Киретское»;

- Товарищеская встреча по пионерболу, МО-СП «Дунда-Киретское»;

- Товарищеская встреча по волейболу, МО-СП «Дунда-Киретское»;

- Соревнования по настольному теннису, МО-СП «Дунда-Киретское»;

- Спортивно – игровая программа «Масленица», МО-СП «Дунда-Киретское»;

- Профилактическая акция «Я то, что я ем», МО-СП «Бичурское»;

- Соревнования по нормативам ГТО, МО-СП «Бичурское»;

- Спортивная часть культурно-спортивного праздника «Проводы Зимы», МО-СП «Бичурское»;

- Товарищеская встреча по хоккею с мячом, МО-СП «Бичурское»;

- Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, МО-СП «Бичурское»;

- Закрытие зимнего спортивного сезона, соревнования по хоккею с мячом, бег на коньках, МО-СП «Бичурское»;

- Соревнования по баскетболу, МО-СП «Бичурское»;

- Соревнования по минит-футболу, МО-СП «Бичурское»;

- акция «Мои спортивные выходные», катание на лыжах, на санях, МО-СП «Бичурское»;

- Лыжный кросс «Бегом от вредных привычек», среди занимающихся у инструктора по ФК и С, МО-СП «Бичурское»;

- соревнования по ОФП к Дню защитника отечества среди занимающихся у инструктора по ФК и С, МО-СП «Бичурское»;

- Спортивно – игровая часть праздника «Сагаалган», МО-СП «Шибертуйское»;

- Соревнования по настольному теннису, МО-СП «Шибертуйское»;

- Спортивно-игровая часть праздника «Масленница», Бичурский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей;

- Акция «Вместе мы сможем», эстафета, соревнования по перетягиванию каната, Бичурский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей;

- «Кубок Победы» - турнир по шашкам, МО-СП «Дунда-Киретское»;

- «Во что играли наши предки» соревнования по народным играм, МО-СП «Дунда-Киретское»;

- «Здравствуй, лето!» - спортивный праздник ко Дню защиты детей, МО-СП «Дунда-Киретское»;

- Районные соревнования по технике пешеходного туризма, с.Бичура;

- Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, посвященных Дню Победы, МО-СП «Бичурское»;

- Районные соревнования по военно-прикладным видам спорта, памяти погибшего сотрудника Тюрюханова Н.А., МО-СП «Бичурское»;

- Соревнования по мини-футболу, памяти спортсмена, постоянного участника Сельских Игр Машанова А.М., МО-СП «Бичурское»;

- Ирга на сплочение «Стройные и быстрые», среди занимающихся, МО-СП «Бичурское»;

- Профилактическое мероприятие «Красивая осанка», МО-СП «Бичурское»;

- Соревнования по минифутболу среди женщин «Колобки катятся», МО-СП «Бичурское»;

-Шуточная эстафета для детей «Цветные дорожки», МО-СП «Бичурское»;

- «Тише едешь, дальше будешь», профилактическое мероприятие среди женщин водителей, викторина на знание правил ДД, шуточная эстафета, МО-СП «Бичурское»;

- Районные соревнования по армрестлингу, с.Бичура;

- профилактическая акция «Дыхательная и суставная гимнастика», МО-СП «Бичурское»;

- физкультурно-спортивное мероприятие «ГТО, и мы», МО-СП «Дунда-Киретское»;

- игровое мероприятие, посвященное Олимпийским и параолимпийским Играм в Токио-2020, МО-СП «Дунда-Киретское»;

- Онлайн викторина «Узнай свою историю», МО-СП «Бичурское»;

- Профилактическая беседа «Ворикоз – это серьезно», МО-СП «Бичурское»;

- Конкурс видеороликов «Вперед Россия», МО-СП «Дунда-Киретское»;

- Малые олимпийские Игры среди воспитанников инструктора по ФК и С, МО-СП «Бичурское»;

- Работа над проектом «Реконструкция спортивных сооружений»;

- Соревнования по мини-футболу «Шустрый мяч», МО-СП «Бичурское»;

- Турнир по мини-хоккею «На пути к Олимпу», МО-СП «Бичурское»;

-Открытие зимнего спортивного сезона на площадке ТОС «Юность», соревнования по хоккею, по конькобежному спорту, МО-СП «Бичурское»;

-Товарищеский матч по настольному теннису «Быстрее молнии», МО-СП «Дунда-Киретское»;

- Товарищеский матч по волейболу «Калейдоскоп», МО-СП «Дунда-Киретское»;

-Зимний квест «Спортивному движению – наше уважение», МО-СП «Бичурское»;

- Спортивное игровое мероприятие «Мы мороза не боимся, мы играем, веселимся»;

В настоящее время возрастает роль физической культуры и спорта в оздоровлении работников предприятий и организаций района, популярен семейный спорт. За 2021 год проведены: спартакиада работников организаций и учреждений, фестиваль ГТО для взрослого населения, «Лыжня России», проведены соревнования по хоккею с мячом, по волейболу, по лыжным гонкам, спортивное соревнование ко Дню защитника отечества «Богатырский экстрим», к 8 марта – «Золушки на старте», легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы, районные соревнования по армрестлингу, по мини-футболу, соревнования по подледному лову «Алтачейская рыбалка» и т.д. Во многих командах сами руководители принимают участие в соревнованиях, тем самым, показывая пример своим подчиненным.

Инструкторы активно принимают участие в движении ТОСов, создают ТОСы спортивной направленности. Три инструктора по ФК и С из МО-СП «Бичурское» и МО-СП «Дунда-Киретское» принимают участие в движении ТОС, на средства ТОСов оборудуются и реконструируются спортивные и дворовые площадки, в 2021 году на средства ТОСов обустроен 1 каток и 2 спортивные площадки.

В 2021 году инструктор по ФК и С МО-СП «Бичурское» подал проект «Оказание социальной помощи и поддержка граждан, путем реконструкции спортивной площадки в шаговой доступности для жителей поселка «СХТ» села Бичуры» в Фонд Президентских грантов, проект одержал победу, выделены средства в размере 499 тыс. руб. на реализации. На полученные средства проведена реконструкция хоккейной коробки, обустроена площадка с тренажерами.

Создана система эффективного взаимодействия МКУ Администрации МО «Бичурский район», инструкторов по ФК и С с физкультурной общественностью (Совет ветеранов, Совет общества инвалидов, Общество слепых, Бичурская ДЮСШ). Проведены соревнования по дартсу, шашкам, шахматам, армрестлингу среди инвалидов.

За 2021 год с непосредственным участием инструкторов и лиц, у них занимающихся проведен Фестиваль ГТО среди взрослых, среди учащихся образовательных учреждений. Привлекается все население Бичурского района к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)». Проведены онлайн акции: «ГТО с папой», «Талисман ГТО», конкурс видеороликов «Мои спортивные каникулы», онлайн-акция «Держим планку. ГТО», онлайн – акция «День физкультурника. Бичура», фото конкурс «ГТО в кадре», онлайн-конкурс «Моя спортивная история», приняли участие во всероссийском онлайн-конкурсе «Сдал ГТО».

В Бичурском районе существуют спортивные сооружения, которые соответствуют требованиям доступности объектов и услуг для инвалидов – это ФСК и ДЮСШ, туда входят два спортивных зала, один манеж: один футбольный и один плавательный бассейн. Три специалиста прошли обучение по курсу повышения квалификации адаптивной физической культуре. В 2021 год работа с инвалидами не проводилась.

В 2021 гуду из средств бюджета МО «Бичурский район» приобретен спортивный инвентарь и оборудование на сумму 228,5 тыс. руб. В рамках национального проекта «Спорт – норма жизни» завершается строительство физкультурно-спортивного комплекса в селе Бичура.

По итогам 2021 года достигнуты следующие значения показателей программы: - Доля населения Российской Федерации, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) – 96,5 % из них учащихся и студентов – 81 %.

Исполнение индикативных показателей **муниципальной программе** МО «Бичурский район» **«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Бичурского района на 2015-2017 г. и на период до 2024 года»**.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Показатели | Ед.изм. | 2020 г. | План 2021г. | Факт 2021г. | Исполнение, % |
| 1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 44,1 | 49,5 | 49,5 | 100 |
| 2 | Объем платных услуг | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Численность занятых в отрасли физической культуры и спорта | чел. | 68 | 80 | 71 | 88,75 |
| 4 | Обеспеченность спортивными сооружениями | кв.м. | 53,3 | 54 | 54 | 100 |
| 6 | Доля граждан Бичурского района, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче норм ВФСК «ГТО» | % | 88,0 | 90,2 | 96,5 | 107 |
| Из них учащиеся и студенты | % | 39,0 | 70 | 81 | 115,7 |

**II.Перечень мероприятий:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Исполнено в 2021 году | Не исполнено | Причина неисполнения |
| Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в с.Бичура | Введено в эксплуатацию |  |  |
| Строительство спортивных площадок в с.Бичура, в с.Малый-Куналей | Изготовлено ПСД, проведена государственная экспертиза | Не исполнено | было запланировано строительство спортивных площадок в 2022 году |
| Организация и проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий Бичурского района | Реализовано не в полном объеме |  | В связи с карантинными мерами и ограничениями |
| Обеспечение спортивным инвентарем и формой членов сборной команды Бичурского района по видам спорта | Исполнено в рамках финансирования программы  (хоккейная форма, футбольная форма, спортивный инвентарь) | Исполнено |  |
| Внедрение ВФСК «ГТО» | Реализовано в полном объеме | Исполнено |  |
| Содержание инструкторов по физической культуре с населением по месту жительства | Исполнено в полном объеме | Исполнено |  |
| Рекламно-информационная деятельность | Информация о деятельности размещалась на официальном сайте администрации МО «Бичурский район», в районной газете «Бичурский хлебороб», в социальных сетях, в группах в Viber. Выпускались и распространялись буклеты «ГТО» | Исполнено |  |

**III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Анализ физкультурной, спортивной работы показывает, что наиболее востребованными видами спорта являются: футбол, мини-футбол, баскетбол, волейбол, оздоровительный бег. Наиболее востребованными объектами физической культуры и спорта являются сооружения, отвечающие современным требованиям и многофункциональные спортивные залы образовательных учреждений, находящиеся на первых этажах и в шаговой доступности. Для развития инфраструктуры физической культуры и спорта необходимо:

- осуществлять резервирование земельных участков под строительство спортивных сооружений;

- строить многофункциональные спортивные сооружения для массовых занятий физической культурой и спортом, а также специализированные залы для спортивных школ, комплексные спортивные площадки с синтетическим покрытием, позволяющим использовать их круглогодично;

- реконструировать имеющиеся спортивные площадки.

Решение проблем, связанных с развитием материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, позволит повысить уровень доступности спортивных сооружений для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Физкультурные мероприятия являются одним из основных направлений по вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом, формированию здорового образа жизни.

В настоящее время в районе сложилась система организации физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства, ее основой является работа на дворовых спортивных площадках и на площадках образовательных учреждений, находящихся в шаговой доступности. Работу в данном направлении проводят инструкторы по физической культуре по месту жительства. Данная работа позволяет организовать свободное время населения, особенно детей и молодежи, вовлекать их в регулярные занятия физической культурой и спортом, популяризировать физическую культуру, формировать здоровый образ жизни.

Негативно отражается на качестве проводимых физкультурных мероприятий недостаток спортивного инвентаря и оборудования. Обеспеченность инвентарем составляет 10 - 15% от потребности, отсутствуют средства наглядной агитации по физической культуре и спорту, фонд поощрительных призов.

Работа над решением проблем, связанных с вовлечением населения в физкультурные, спортивные мероприятия, в том числе по месту жительства, позволит значительно увеличить охват населения района занятиями физической культурой и спортом.

**IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов.**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, республиканского, местного бюджета МО «Бичурский район», местных бюджетов Муниципальных образований сельских поселений ипривлеченных источников.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | |
| Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Собственные и привлеченные средства предприятий |
| 2017 | 0 | 399,7 | 1422,6 | 0 |
| 2018 | 0 | 369,8 | 1883,69 | 0 |
| 2019 | 2851,2 | 2567,7 | 4812,4 | 50,0 |
| 2020 | 0 | 533,8 | 1616,6 | 0 |
| 2021 | 0 | 395,6 | 1731,1 | 0 |

**V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

Постановление Администрации МО «Бичурский район» от 24.12.2014г. № 83 от «О внесении изменений в постановление администрации МО «Бичурский район» **«Об утверждении муниципальной программы** МО «Бичурский район» **«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Бичурского района на 2015-2017 г. и на период до 2020 года»,** утвержденную постановлением Администрации МО «Бичурский район» 13 октября 2015 года № 42, с изменениями, изменениями, утвержденными постановлением № 544 от 11.10.2021 г., с изменениями, утвержденными постановлением № 655 от 16.12.2021 г., изменениями, утвержденными постановлением № 147 от 26.03.2021 г.

**VI. Расчет эффективности муниципальной программы.**

**Tfi**

**Ei = --- х 100%**

**TNi**

1. Ei Количество населения занимающееся физическо 49,5

культурой и спортом, % от числа жителей района = --------- x 100 =100%

49,5

2. Ei Обеспеченность спортивными сооружениями 54

от нормативной потребности = -------- x 100 =100%

54,0

3. Ei численность занятых 71

= -------- x 100 =88,75%

80

4. Ei Доля граждан Бичурского района, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», 96,5

в общей численности населения, принявшего участие в сдаче норм ВФСК «ГТО» = -------- x 100 =107%

90,2

5. Ei из них учащиеся и студенты 81

= -------- x 100 =115,7 %

70

6. количество молодых специалистов получивших выплаты = 0 , планировалось 2 человека, поддержка

была не оказана

100+100+88,75+107+115,7+ 0

Е = ------------------------------------ : 100 %= 0,85

6

**Е = 0,85 Уровень эффективности муниципальной программы –средний**