**Согласовано:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председатель Комитета муниципальной
службы и правового обеспечения
МКУ Администрация МО «Бичурский район»

Т.Ф. Полякова

«28» февраля 2022 г.

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Администрации Муниципального образования «Бичурский район» на 2015-2017 годы и плановый период до 2024 года» за 2021 год**

**Ответственный исполнитель:** Комитет муниципальной службы и правового обеспечения МКУ Администрация МО «Бичурский район»

**Дата составления отчета:** «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года

**Должность, фамилия, имя отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета**

Консультант – юрист сектора правового обеспечения Комитета муниципальной службы и правового обеспечения МКУ Администрация МО «Бичурский район», Лизунов Александр Матвеевич, +79644091932 доб. 311

1. **Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период муниципальной программы.**
2. В целях актуализации правовой базы МКУ Администрация МО «Бичурский район», проведен анализ действующих нормативных правовых актов МО «Бичурский район», регулирующих вопросы муниципальной службы в количестве 18 шт.

Проведена правовая экспертиза нормативных правовых актов в количестве 92 шт.

Проведен мониторинг практики применения законодательства в сфере муниципальной службы: 4 раза за 2020 год.

1. На официальном сайте муниципального образования «Бичурский район» размещены нормативно – правовые акты, регламентирующие вопросы прохождения муниципальной службы.
2. 31 муниципальных служащих структурных подразделений МКУ Администрация и муниципальных служащих МКУ Администрация МО «Бичурский район» предоставили декларации о доходах и расходах.
3. Создан механизм предупреждения коррупции. Разработаны правовые акты в сфере противодействия коррупции. В соответствии с Постановлением МКУ Администрация МО «Бичурский район» №166 от 30.04.2019 г. на руководителей структурных подразделений МКУ Администрация МО «Бичурский район» возложена персональная ответственность за антикоррупционную работу в возглавляемых ими подразделениях.
4. В целях реализации настоящей муниципальной программы 37 муниципальных служащих структурных подразделений МКУ Администрация МО «Бичурский район», прошли тематическое обучение,
 в т.ч.:

Курсы повышения квалификации по направлениям:

- противодействие коррупции – 24 человек;

- цифровая трансформация государственного управления - 1 человек;

- заработная плата и другие выплаты работникам -1 человек;

- подготовка работодателей и работников по вопросам охраны труда – 9 человека;

- обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних – 2 человека;

Профессиональная переподготовка:

- Современное управление развитием территории муниципального образования 3 человека.

1. Аттестация муниципальных служащих не проводилась ввиду отсутствия необходимости. Аттестация муниципальных служащих запланирована 2022 году.
2. Для формирования кадрового резерва проведено 1 конкурс, по результатам которых сформирован кадровый резерв из 24 человек, 2 конкурса для замещения вакантных должностей муниципальной службы в МКУ Администрация МО «Бичурский район» по результатам которых на муниципальную службу принято 13 человек. Из кадрового резерва назначены на должности муниципальной службы 11 человека. Итого 13 человек были назначены на вакантные должности муниципальной службы.
3. В целях мотивации муниципальных служащих, проведены процедуры для присвоения классного чина, по результату которых присвоен 10 классных чинов советников и референтов муниципальной службы первого и второго класса.

В рамках реализации настоящей муниципальной программы вручены почетные грамоты МКУ Администрация МО «Бичурский район» в количестве 103 шт., работникам организаций и учреждений, а также гражданам, которые внесли значительный вклад в развитие Бичурского района.

1. Проведены консультации по применению программных продуктов 1С, Консультант +, Гарант, Единой государственной информационной системы социального обеспечения, КриптоПРО, WIPnet и др.
2. Потребность в профессиональной переподготовке и повышение квалификации муниципальных служащих определяется исходя из изменений в действующее законодательство РФ, в том числе по профилактике коррупции-вновь пришедшие муниципальные служащие обязаны пройти обучение по образовательным программам профилактики коррупции, в связи с изменениями в порядке бухгалтерского учета. Контрактные управляющие обязаны ежегодно проходить бучение.
3. Обеспечено восстановление работоспособности средств защиты информации.
4. В целях укрепления материально – технической базы МКУ Администрация МО «Бичурский район» закуплены:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара | Описание Товара | Кол-во, шт. |
|  | Комплект картриджей для принтера | Комплект картриджей оригинальных для HP Laser Jet PRO 200 color (4 цвета: Cyan, Yellow, Magenta, Black) ресурс не менее 2400 страниц | 2 |
|  | Комплект чернил для принтера | Совместимые для Epson WF 7710 (4 цвета) | 1 |
|  | Комплект чернил для принтера | Комплект чернил оригинальных для Epson L805 (6 цветов: Cyan, Yellow, Magenta, Black, Light Cyan, Light Magenta) не менее 100мл | 2 |
|  | СНПЧ | Совместимая с Epson WF 7710  | 1 |
|  | Тонер  | Оригинальный для HP LJ Р1505, объем канистры не менее 980г. | 12 |
|  | Тонер | Оригинальный Brother universal объем канистры не менее 980г | 12 |
|  | Тонер | Оригинальный Тонер для Kyocera Universal (TK-17/18/20H/100/110/120/130/140/170/310/320/330/340/350) объем канистры не менее 980г. | 20 |
|  | Тонер | Оригинальный Samsung Universal объем канистры не менее 980г | 12 |
|  | Акустическая система  | Основной цвет - черныйФормат системы не менее 2.0Суммарная мощность не менее 5-10 ВтДиапазон воспроизводимых частот от 100 Гц до 20 кГцРасположение регуляторов - на боковой панелиВозможность подключения наушников – через разъем не менее 3,5мм JackПитание от сети 220 v | 4 |
|  | Клавиатура  | Тип клавиатуры ПроводнаяЦвета, использованные в оформлении Черный Размеры мм (ширина × высота × глубина) 454 ×21 ×155 Цифровой блок Наличие Количествово кнопок мыши 3, включая колесико-кнопкуEnter Большой Backspace Широкий Shift (правый) Широкий Shift (левый) Узкий Интерфейс USBЦвет русских букв Красные (наклейки; нанесены на клавиатуру заводским способом)Цвет латинских букв Белые (наклейки; нанесены на клавиатуру заводским способом) | 6 |
|  | Стабилизатор напряжения  | Вес не более: 18.5 кгДисплей: даТип: электронный (релейный)Тип установки: напольныйМин. входное напряжение: 120 ВВыходное напряжение: 220 ВМакс. входное напряжение: 280 ВПогрешность не более: 8 %Тип дисплея: цифровойТри фазы: нетСтепень защиты от пыли и влаги: IP 20Защита от перегрузки: даНаличие сетевой вилки: нетЗащита от перегрева: даЗащита от короткого замыкания: даСпособ установки: напольныйКоличество розеток: нетМощность полная не менее: 20 кВА | 1 |
|  | Многофункциональное устройство | Функции устройства принтер, сканер, копирТехнология печати лазернаяЦветность печати черно-белаяМаксимальный формат A4Максимальное разрешение черно-белой печати не менее2400x600 dpiСкорость черно-белой печати (стр/мин) не менее20 стр/мин (А4)Оптическое разрешение сканера не менее1200х600 dpiСкорость сканирования не менее12 стр/минМаксимальный формат бумаги (сканер) не менееA4 (297х210)Максимальное разрешение копира не менее600x600 dpiСкорость копирования не менее20 стр/минЕмкость подачи не менее150Емкость выходного лотка не менее50Количество картриджей 1 штОперативная память не менее16 МБ | 5 |
|  | Монитор  | Диагональ не менее 24"Разрешение не менее 1920x1080Яркость не менее 250 кд/м2Контрастность не менее 1000:1Технология изготовления матрицы не ниже TNВремя отклика не более 5 мсОбласть обзора по горизонтали не менее 170°, по вертикали не менее 160°Вход VGA, HDMIБлок питания Встроенный | 1 |
|  | Материнская плата | Socket AM4Количество слотов PCI Express x1 1Количество слотов PCI Express x16 1Количество SATA 6.0 Гб/с портов 4Количество M.2 портов 1Максимальная частота памяти 3200 MhzМаксимальный объем памяти 64 ГбРазъемы для памяти 4Скорость передачи данных сетевого контроллера 1000 Мб/сПорты RJ45 1Интегрированное графическое ядроМаксимальное количество портов USB 2.0 6Количество портов USB 2.0 на задней панели 2Максимальное количество портов USB 3.1 4Количество портов USB 3.1 на задней панели 4Аудио-контроллер НаличиеКоличество аудио-портов на задней панели 3Количество портов PS/2 2Количество портов D-Sub на задней панели 1Количество портов HDMI на задней панели 1Количество портов DVI-D на задней панели 1 | 2 |
|  | Джек коннектор  | Tип paзъeмa: RJ-45 (дaнныe) 8Р-8С5 | 100 |
|  | Соединитель коннекторов проходной (гнездо - гнездо) | Тип разъема RJ-45 8P8C | 30 |
|  | Процессор  | Сокет AM4Ядро Bristol RidgeТехпроцесс 28 нмКоличество ядер не менее 4Максимальное число потоков 4 штКэш L1 (инструкции) 192 КБКэш L1 (данные) 128 КБОбъем кэша L2 не менее 2 МББазовая частота процессора (МГц) не менее 3100 МГцТип памяти DDR4Максимально поддерживаемый объем памяти не менее 64 ГБКоличество каналов не менее 2Минимальная частота оперативной памяти не менее1600 МГцМаксимальная частота оперативной памяти не более2400 МГцИнтегрированное графическое ядро естьМодель графического процессора Radeon R7Максимальная частота графического ядра не менее 900 МГц | 4 |
|  | Процессор  | Сокет LGA 1150Ядро HaswellТехпроцесс не более 22 нмКоличество ядер не менее 4Максимальное число потоков не менее 4Базовая частота процессора (МГц) не менее 3200 МГцТип памяти DDR4, Количество каналов не менее 4Минимальная частота оперативной памяти 900 МГцМаксимальная частота оперативной памяти 1800 МГцИнтегрированное графическое ядро естьМаксимальная частота графического ядра не менее1150 МГцПропускная способность шины не менее 5 GT/sЧисло линий PCI Express не менее 16  | 1 |
|  | Интернет коммутатор | ВиднеуправляемыйМетод коммутации store and forwardРазмещениемонтируемые в стойкуБазовая скорость передачи данных не менее100 Мбит/секОбщее количество портов коммутатора не менее48Количество портов 100 Мбит/сек не менее48Размер таблицы МАС адресов не менее8000Внутренняя пропускная способность не менее9.6 Гбит/секПоддержка стандартовIEEE 802.3i , IEEE802.3x, IEEE 802.3u | 1 |
|  20. | Кулер для процессора | Сокет: LGA 1151-v2, AM4, LGA 1151, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1150, AM2+, AM2, FM1, LGA 1155, FM2, FM2+, LGA 775, AM3, AM3+РадиаторРассеиваемая мощность (Вт) не менее 98 ВтБашенная конструкция естьМатериал основания алюминий\медьМатериал радиатора алюминийКоличество тепловых трубок не менее 2Никелированное покрытие радиаторРазъем для подключения вентиляторов 4-pinКоличество вентиляторов в комплекте 1Максимальное число устанавливаемых вентиляторов не менее 2Размеры комплектных вентиляторов не менее 80x80 ммМаксимальная скорость вращения (об/мин) 2000 об/минМинимальная скорость вращения (об/мин) 1200 об/минМаксимальный воздушный поток не менее 32 CFMМаксимальный уровень шума (дБ) не менее 20 дБ | 8 |
| 21 | Сетевая карта | Скорость передачи данных не менее 10/100 Мбит/секКоличество разъемов RJ-45 не менее 1Интерфейс PCI | 5 |
| 22 | Сетевая карта | Скорость передачи данных не менее 10/100 Мбит/секКоличество разъемов RJ-45 не менее 1Интерфейс PCI-E | 5 |
| 23 | Видео карта  | Объем видеопамяти не менее 1 ГБТип памяти GDDR3Разрядность шины памяти 64 битВидео разъемы DVI-D, HDMI, VGA (D-Sub)Необходимость дополнительного питания нетТип охлаждения пассивное | 5 |
| 24 | Кабель витая пара | Тип кабеля: неэкранированныйМатериал проводника: медьЖильность проводника: одножильныйКоличество пар: 4Категория: 5еДлина кабеля в бухте: 305 мЦвет: белый | 1 |
| 25 | Жесткий диск  | Формат накопителя не менее 3.5”Объем накопителя не менее 500 ГбОбъем КЭШ памяти не менее 64 МбСкорость вращения шпинделя не менее 7200 rpmИнтерфейс подключения не хуже SATA IIIУровень шума не более 2,5 Бел в режиме IdleLatency не более 4.17 мсУровень шума не более 26 дБПотребление энергии не более 6.4 Вт | 8 |
| 26 | SSD накопители  | Объем не менее 250ГбКонтроллер Silicon Motion SM2256SТип чипов памяти TLC 3D NANDФорм-фактор 2280Компоновка чипов памяти односторонняяКлюч M.2 разъема B & MИнтерфейс SATA 3Чтение случайных блоков 4 Кбайт (QD32) не менее37000 IOPSЗапись случайных блоков 4 Кбайт (QD32) не менее68000 IOPSПропускная способность интерфейса не менееГбит/с | 9 |
| 27 | Сетевой фильтр | Длина кабеля не менее 5 мКоличество выходных розеток не менее 6Входная вилка типа F (евро)Выходные розетки типа F (евро)Максимальная нагрузка не менее 16АМаксимальный импульсный ток помехи не менее 4500 АМаксимальная рассеиваемая энергия не менее 107ДжЗащита от короткого замыкания - присутствуетЗащита от перегрева - присутствуетПодавление высокочастотных помех – присутствует1. Основной цвет - Черный
 | 4 |
| 28 | Модуль памяти | Тип не менее DDR4Частота не менее 1200 МГцПропускная способность памяти не менее 19200 Мб/секОбъем не менее 4 Гб | 6 |
| 29 | Модуль памяти | Тип не менее DDR4Частота не менее 1600 МГцПропускная способность памяти не менее 12800 Мб/секОбъем не менее 2 Гб | 4 |
| 30 | Материнская плата | Форм-фактор Micro-ATXСокет AM4Чипсет AMD A320Форм фактор поддерживаемой памятиDIMMТип поддерживаемой памяти DDR4Поддержка ECC памяти естьКоличество слотов памяти не менее2Минимальная частота памяти не менее1866 МГцМаксимальная частота памяти не более3200 МГцКоличество каналов памяти не менее2Максимальный объем памяти не менее64 ГБТип и количество портов SATA 4x SATA 6Gb/sРежим работы SATA RAID 1 , 10 , 0 | 3 |
| 31 | Модуль памяти | Тип не менее DDR3Частота не более 1600 МГцПропускная способность памяти не менее 12800 Мб/секОбъем не менее 4 Гб | 4 |
| 32 | Коммутатор сетевой  | Вид неуправляемыйМетод коммутации store and forwardБазовая скорость передачи данных не менее100 Мбит/секОбщее количество портов коммутатора не менее5Количество портов 100 Мбит/сек не менее5 | 3 |
| 33 | Системный блок тип1 | Системный блок тип1 Корпус:Типоразмер MidiTower; Толщина стенок корпуса не менее 0,6 мм; Материал корпуса должен быть сталь; Цвет исполнения системного блока и периферийных устройств черный ; Отсеков 5.25 дюйма не менее 3; Внешних отсеков 3.5 дюйма не менее 1; Внутренних отсеков 3.5 дюйма не менее 4; Слоты расширения не менее 7; Наличие безвинтового крепления в слотах 5.25 и 3.5 дюймов; Крепление жестких дисков безвинтовое, на салазках наличие; Все салазки корзины корпуса должны поддерживать установку дисков форм – фактора как 3,5 дюймов, так и 2,5 дюймов наличие; Салазки корзины жестких дисков должны иметь антивибрационные прокладки наличие; Корзина для жестких дисков должна быть повернута на 90 градусов для удобства извлечения/установки жестких дисков; Установленные вентиляторы: на задней стенке - не менее 1 диаметром не менее 120мм, ; на передней стенке – не менее 1 диаметром не менее 120мм; Возможность установки дополнительных вентиляторов: на верхней стенке: не менее 2 диаметром не менее 120мм каждый; на боковой стенке: не менее 2 диаметром не менее 120мм каждый; на нижней стенке: не менее 1 диаметром не менее 120мм; На передней стенке (дополнительно): не менее 1 диаметром не менее 120мм; в корзине для жестких дисков: не менее 3 диаметром не менее 92мм; на посадочных местах вентиляторов на верхней и нижней стенках корпуса должны быть установлены съемные обслуживаемые противопылевые фильтры, материал фильтров – пластик, размер фильтра – не менее размера посадочного места.; Разъемы на передней панели не менее 3 USB (из них не менее 1 разъем USB 3.0), наушники, микрофон; USB порты, аудио порты должны располагаться в верхней части лицевой панели корпуса, над отсеками 5,25″ либо на верхней стенке корпуса, для удобства использования аудио оборудования и оборудования с USB интерфейсом. Разъемы должны быть оборудованы съёмными заглушками для невозможности попадания пыли; Наличие на верхней стенке корпуса разъема для подключения жёсткого диска форм-фактора 3,5 и 2,5 дюймов с интерфейсом SATA, разъем должен быть оборудован съемной заглушкой для невозможности попадания пыли; Верхняя стенка корпуса должна иметь быстросъёмную вентилируемую крышку для удобства обслуживания противопылевых фильтров, расположенных на верхней стенке корпуса наличие; Конструкция корпуса предусматривает безинструментальный доступ к внутренним компонентам системного блока наличие; Конструкция корпуса должна предусматривать физическую энергонезависимую блокировку доступа к внутренним компонентам системного блока с ключевым доступом без использования навесных снимаемых замков наличие; Наличие каналов скрытой укладки проводов наличие; Возможность установки системы водяного охлаждения наличие; Наличие отверстия для быстрого доступа к опорной пластине системы охлаждения процессора без необходимости демонтажа системной платы.Блок питания: мощность не менее 600 Вт, максимальная нагрузка: +3.3V: не менее 21A, +5V: не менее 15A, +12V1: не менее 13A, +12V2: не менее 16A, +5VSB: не менее 2.5A, -12V: не менее 0.3A; комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V: не менее 123 Вт, +12V1 & +12V2: не менее 400 Вт, охлаждение блока питания: 1 вентилятор 120 x 120 мм (на нижней стенке), коннектор питания мат.платы: 24+4 pinМатеринская плата: DDR4, 7.1-ch, SATAIII, GLAN, ATX, количество разъемов DDR4: не менее 2, количество разъемов SATA: не менее 4, количество разъемов PCI-E: не менее 2, разъемы на задней панели: 1x VGA (D-Sub) монитор, DVI-D, USB 3.0: не менее 2, USB 2.0: не менее 2.Поддержка режима ECC естьКоличество слотов памяти не менее 2Минимальная частота памяти не менее 2133 МГцМаксимальная частота памяти не более 2933 МГцКоличество каналов памяти не менее 2Максимальный объем памяти не более 64 ГБ Тип и количество портов SATA 4x SATA 6Gb/sКоличество разъемов M.2 не менее 1Форм-фактор M.2 накопителя 2242 , 2260 , 2280Логический интерфейс M.2 накопителя SATA 3, PCI-E 3.0 x4Поддержка NVMe естьПроцессор: количество ядер: не менее 4, тактовая частота: не менее 3.6 ГГц, объем кэша: L2 не менее 0,5 Мб, L3 более 6 Мб, поддержка 64 бит, наборы инструкций: расширения AVX 2, EVP (Enhanced Virus Protection/Execute Disable Bit, Аппаратное ускорение шифрования AES.Оперативная память: Тактовая частота оперативной памяти не менее 2600 МГц, объем установленной оперативной памяти не менее 8 Гб, количество установленных модулей не менее 2, объем одного модуля не более 4 Гб.Накопитель 1: SSD M.2 не менее 120 ГБ Форм-фактор 2280Логический интерфейс SATA 3Ключ M.2 разъема B & MТип чипов памяти NANDКоличество бит на ячейку не менее 3 бит TLCМаксимальная скорость последовательной записи не менее240 Мбайт/секМаксимальная скорость последовательного чтения не менее545 Мбайт/секПропускная способность интерфейса не менее 6 Гбит/сНакопитель 2: интерфейс: SATA 6Gb/s, объем не менее 500 Гб, формат накопителя 3.5", буфер HDD не менее 64 Мб, скорость вращения шпинделя не менее 7200 оборотов/мин.Комплектность: Системный блок в сборе, диски с драйверами материнской платы и установленных устройств. | 4 |
| 34 | Блок питания  | Тип - блок питания для ПКМощность (номинал) – не менее 500 ВтКПД блока питания более 90%Версия ATX12V - 2.4Форм-фактор - Standard-ATXДиапазон входного напряжения сети - 220-240 ВОсновной разъем питания - 20+4 pinРазъемы для питания процессора (CPU) – не менее 1-го 4 pinКоличество разъемов 15-pin SATA – не менее 4Длина основного кабеля питания – не менее 35 смДлина кабеля питания процессора – не менее 35 см | 9 |
| 35 | Источник бесперебойного питания | Полная выходная мощность не менее 675 ВАЭффективная выходная мощность не менее 360 ВтМин. входное напряжение не менее165 ВМакс. входное напряжение не более290 ВМин. входная частота не менее45 ГцМакс. входная частота не болеее65 ГцСтабильность выходного напряжения ± 10 %Время работы не менее 1 мин (270Вт)Время переключения на батарею не менее4 мс | 4 |
| 36 | Компьютерная мышь  | Общее количество кнопок не менее 3Максимальное разрешение датчика не менее 1000 dpiдля правой и левой рукиТип подключения проводнаяИнтерфейс подключения USBДлина кабеля не менее 1.2 м | 6 |
| 37 | Монитор  | Диагональ не менее 21"Разрешение не менее 1920x1080Яркость не менее 250 кд/м2Контрастность не менее 1000:1Технология изготовления матрицы не ниже TNВремя отклика не более 5 мсОбласть обзора по горизонтали не менее 170°, по вертикали не менее 160°Вход VGA, HDMIБлок питания Встроенный | 4 |
| 38 | USB камера | Тип матрицы CMOSЧисло мегапикселей матрицы не менее 2 МпРазрешение (видео): 1920x1080, 640x480, 1280x720Угол обзора не менее 75°Максимальная частота кадров не менее 30 кадр./секИнтерполированное разрешение (фото) не менее 2560x2048Фокусировка автоматическаяИнтерфейс USB 2.0Совместимость с операционными системами Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS, Windows 8Крепление универсальноеМикрофон естьФункция слежения за лицом есть | 5 |
| 39 | CD диски | Вид носителя CD-RМаксимальная скорость записи не более 52xУпаковка Cake BoxКоличество штук в упаковке не менее 10 штДиаметр диска 12 см | 2 |
| 40 | MicroSD карта памяти  | Совместимая с квадрокоптером MAVIC ZOOM 2 Объемом от 100 Гбайт до 128 Гбайт Скорость UHS-1 Speed Grade 3Скорость записи не менее 60 Мб/сек.  | 1 |

В рамках реализации программы также приобретена офисная мебель:

Тумба подкатная - 11 шт.

Полка навесная для документов - 1 шт.

Шкаф офисный для документов со стеклянными дверцами – 3 шт.

Стол – 4 шт.

Стеллаж для документов 5-уровневый - 7 шт.

Офисный стеллаж угловой - 8 шт.

Шкаф закрытый офисный – 2 шт.

Шкаф закрытый для одежды с выдвижной штангой – 4 шт.

Стол письменный – 10 шт.

Шкаф двухстворчатый для документов - 12 шт.

Шкаф закрытый для одежды – 5 шт.

Шкаф закрытый офисный – 2 шт.

Шкаф офисный для документов со стеклянными дверцами – 1 шт.

Кресла офисные – 12 шт.

**Выполнение индикаторов муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование цели (задачи)** | **Показатель****(индикатор, наименование)** | **Ед. изм.** | **Значения показателей целевых индикаторов** | **Обоснование отклонений значений целевых индикаторов** |
| **Год предшествующий отчетному** | **Отчетный год****2021** |
| **План** | **Факт** |
| 1.  | **Цель:** Развитие и совершенствование муниципальной службы в МКУ Администрация МО «Бичурский район». **Задачи:**1. Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы МКУ Администрация МО «Бичурский район» в соответствии с требованиями законодательства о муниципальной службе.2.Формирование высококвалифицированного кадрового состава | **Целевой индикатор 1**Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по различным формам, от общего количества муниципальных служащих | **%** | **46,8** | **50** | **57,7** | Увеличение суммы в связи с экономий средств при проведение торгов |
| **Целевой индикатор 2**Доля муниципальных служащих предоставивших полные достоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих членов семей и соблюдающих ограничения и запреты установленные законодательством к муниципальным служащим | **%** | **100** | **100** | **100** |  |
| **Целевой индикатор 3**Доля вакантных должностей замещаемых на основе конкурса и назначения из кадрового резерва | **%** | **33** | **100** | **100** | В связи с ограничениями, связанными с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции  |
| **Целевой индикатор 4**Доля оснащения муниципальных служащих программным обеспечением и оргтехникой | **%** | **100** | **100** | **100** |  |
|  |  | **Целевой индикатор 5**Доля заявлений на оказание муниципальных услуг, поданных посредством информационных технологий. | **%** | **68,0** | **70,3** | **68,4** | В связи с ограничениями, связанными с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции |

1. **Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Исполнено** | **Не исполнена (причина)** |
| Разработка и приведение в соответствии с действующим законодательством муниципальных нормативно -правовых актов  | Исполнено  |  |  |
| Размещение муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы прохождения муниципальной службы на официальном сайте МО «Бичурский район» | Исполнено  |  |  |
| Организация представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальные служащие включенных в Перечень, сведений о доходах  | Исполнено  |  |  |
| Определение наиболее коррупционных сфер деятельности и механизма предупреждения коррупции в соответствии с законодательством, внедрение и сопровождение антимонопольного комплаенса | Исполнено  |  |  |
| Организация профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации муниципальных служащих | Исполнено  |  |  |
| Проведение внутреннего обучения муниципальных служащих и обмен опытом в сфере организации работы органов местного самоуправления | Исполнено  |  |  |
| Проведение аттестации муниципальных служащих |  | Нет | Отсутствие необходимости. Запланировано проведение аттестации в 2022 г. |
| Работа с кадровым резервом, формирование планов индивидуальной подготовки лиц включенных в кадровый резерв | Исполнено |  |  |
| Мотивация и стимулирование муниципальных служащих (проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий», проведение дня местного самоуправления) | Исполнено | Разработан проект Положения о конкурсе Лучший муниципальный служащий Муниципального казенного учреждения Администрация муниципального образования «Бичурский район» Республики Бурятия, муниципальных учреждений - отраслевых (функциональных) органов муниципального казенного учреждения Администрация муниципального образования «Бичурский район» Республики Бурятия |
| Организация применения в профессиональной деятельности муниципальных служащих современных информационных и телекоммуникационных технологий | Исполнено  |  |  |
| Создание эффективной системы подбора и расстановки кадров с использованием современных конкурсных процедур | Исполнено  |  |  |
| Определение потребности в профессиональной переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих | Исполнено  |  |  |
| Внедрение современных технологий в области технической защиты персональных данных  | Исполнено  |  |  |
| Укрепление материально-технической базыМКУ Администрация МО «Бичурский район», структурных подразделений МКУ Администрация МО «Бичурский район» | Исполнено  |  |  |

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Основным фактором, повлиявшим на изменение целевых индикаторов выполнения мероприятий Программы, явилось увеличение финансирования, повторное направление сэкономленных на торгах средств и своевременное и качественное выполнение мероприятий, не требующих финансирования.

Факторами, повлиявшим на изменение целевых индикаторов не выполнения мероприятий Программы являются отсутствие необходимости в проведении некоторых мероприятий и выполнение отдельных показателей.

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов**

Источник финансирования - бюджет МО «Бичурский район».

Общий объем финансирования Программы составляет 6988,87253 тысяч рублей, в том числе по годам:

2015 год - 0 тыс. рублей;

2016 год - 1110,2 тыс. рублей;

2017 год - 1385,05 тыс. рублей;

2018 год – 2504,947 тыс. рублей;

2019 год – 1988,68253 тыс. рублей;

2020 год – 2903,79220 тыс. рублей;

2020 год – 2903,79220 тыс. рублей;

 2021 год – 4339,74948 тыс. рублей;

|  |
| --- |
|  |
|  | Всего | ФБ | РБ | Бюджет МО | ВИ |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1110,2 | 0 | 0 | 1110,2 | 0 |
| 2017 | 1385,05 | 0 | 127,0 | 1258,05 | 0 |
| 2018 | 2504,947 | 0 | 181,85 | 2323,097 | 0 |
| 2019 | 1988,68253 | 0 | 80,0 | 1908,68253 | 0 |
| 2020 | 2903,72920 | 0 | 530,0 | 2373,72920 | 0 |
| 2021 | 4339,74948 | 0 | 99,0 | 4240,74948 | 0 |

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 5 | Организация профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации муниципальных служащих |  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **всего** | **0** | **74,9** | **272,18** | **448,621** | **215,54823** | **138,60467** | **448,7** |
| **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **РБ** | 0 | 0 | 127,0 | 181,85 | 80,0 | 30,0 | 99,0 |
| **МБ** | 0 | 74,9 | 145,18 | 266,77 | 135,54823 | 108,60467 | 349,7 |
| **ВИ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 9 | Мотивация и стимулирование муниципальных служащих (проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий», проведение дня местного самоуправления) | **всего** | **0** | **68,5** | **39,0**  | **68,0** | 50,0 | 0 | 0 |
| **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **РБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **МБ** | 0 | 68,5 | 39,0 | 68,0 | 50,0 | 0 | 0 |
| **ВИ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 13 |  Внедрение современных технологий в области технической защиты персональных данных  | **всего** | **0** | **83,0** | **96,2** | **118,96** | **192,4500** | **387,275** | **143,0** |
| **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **РБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **МБ** | 0 | 83,0 | 96,2 | 118,96 | 192,4500 | 387,275 | 143,0 |
| **ВИ** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 14 | Укрепление материально-технической базыАдминистрации МО «Бичурский район», структурных подразделений Администрации МО «Бичурский район» | **всего** | **0** | **883,8** | **977,669** | **1869,36** | **1530,6843** | **2377,84953** | **3748,04948** |
| **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **РБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **МБ** | 0 | 883,8 | 977,669 | 1869,36 | 1530,6843 | 1877,84953 | **3748,04948** |
| **ВИ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

Постановлением МКУ Администрация МО «Бичурский район» № 139 от 26.03.2021 года о внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Бичурский район» от 25 декабря 2014 года № 85 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном казенном учреждении Администрация Муниципального образования «Бичурский район» на 2015-2017 годы и плановый период до 2024 года», муниципальная программа изложена в новой редакции и приведена в соответствие с постановлением МКУ Администрация МО «Бичурский район» от 10.04.2017 г № 12 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Бичурский район» (в ред. Постановления от 29.01.2018 г. №2, от 29.07.2020 г. №316).

Постановлением МКУ Администрация МО «Бичурский район» № 537 от 07.11.2021 года о внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Бичурский район» от 25 декабря 2014 года № 85 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном казенном учреждении Администрация Муниципального образования «Бичурский район» на 2015-2017 годы и плановый период до 2024 года» осуществлено уточнение объемов выделенного финансирования на реализацию программы в том числе по источникам финансирования, показателей целевых индикаторов.

1. **Расчет эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена в соответствии с утвержденным порядком.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Наименование показателя  | Значение показателя  | Качественная оценка муниципальной программы  |
| Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) (Е) | Е ≥ 1,0  | Высокоэффективный  |
| 0,7 ≤ Е ≤ 1,0 | Уровень эффективности средний |
| 0,5 ≤ Е ≤ 0,7 | Уровень эффективности низкий  |
| Е < 0,5  | Неэффективные  |

**Tfi**

**Ei = ------ x 100,%**

**TNi**

1. Ei Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по различным формам, от общего количества муниципальных служащих

 57,7

= -------x 100 = 115,4%

 50

2. Ei Доля муниципальных служащих предоставивших полные достоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих членов семей и соблюдающих ограничения и запреты установленные законодательством к муниципальным служащим

 100
= --------x 100= 100%

 100

3. Еi Доля вакантных должностей, замещаемых на основе конкурса и назначения из кадрового резерва

 100
= --------x 100= 100%

 100

4. Ei Доля оснащения муниципальных служащих программным обеспечением и оргтехникой

 100

=------- х 100 = 100%

 100

5. Еi Доля заявлений на оказание муниципальных услуг, поданных посредством информационных технологий

 68, 4

=---------х100=97,3%

 70,3

**n**

**SUM Ei**

**i=1**

**E = ------------x 100%**

**N**

 **115,4+100+100+100+97,3**

**Е = ------------------------------------------- : 100 =1,03**

 5

 **Е = 1**

**Е > 1 Эффективность реализации муниципальной программы –высокоэффективный.**