«Согласовано»	«Согласовано»

Начальник  МУ РУО                                                   Заместитель  руководителя

Администрации МО	 по социальным вопросам,

«Бичурский район»	  МКУ Администрация

МО «Бичурский район»

_________________	______________________

Иванов Н.А	Бухольцев В.М.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

Муниципальной программы  «Развитие образования  Муниципального образования  «Бичурский район»  на 2015-2017 годы и на период до 2024 года» за 2021год

Ответственный исполнитель  Муниципальное учреждение Районное управление образованием     Администрации  МО «Бичурский район»

Дата составления отчета  01.03.2022 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона   непосредственного исполнителя годового отчета

Перелыгина Т.М.- заместитель начальника Муниципального учреждения  районное управление образованием  Администрации  МО «Бичурский район»  83013341107.

Андреева Т.А. -   экономист Муниципального учреждения  Районное управление образованием  Администрации  МО «Бичурский район»  83013342211.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Основными направлениями работы Муниципального  учреждения Районное управление образованием     Администрации  МО «Бичурский район»  являлись:

1) Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период;

2)Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных  в установленные сроки;

3)  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

4) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов;

5)  Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

6) Расчет эффективности муниципальной программы .

I.	Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период.

За 2021 год достигнуты следующие индикаторы и показатели для мониторинга реализации программных мероприятий:

В районе функционирует 21 дошкольное  учреждение, из них 1 автономное.  В дошкольных учреждениях открыто – 51 группа, в которых находятся 1143 ребенка. В возрасте от 1,5-7 лет, в том числе  29 ребенка посещают группы кратковременного пребывания детей,  54 ребенка в логопедических группах, 1060 ребенка в полных группах пребывания  9-9,5 часов.

Охват детей дошкольным образованием за 2021год составляет  от 3-7 лет 73,7% .

Дети принимаются в ДОУ в порядке очередности по письменному заявлению родителей или путем регистрации через портал государственных и муниципальных услуг- «Электронная очередь» в сфере образования  как  в отделе образования, так и  самими родителями лично.

На конец 2021 г. в электронной очереди состоит 0детей, в возрасте до 3-х лет.

На 1 января 2022 г. в  школах района обучается 2917 учащихся, в том числе:  в 1-4 классах 1229 ученика, в 5-9 классах 1477 учащихся, 10-11 классах 211 учащихся. Из них обучаются в начальных школах – 93 учащихся , в основных – 75 учащихся, в средних школах – 2749 учеников. Среднегодовое количество учеников 2916 ( 2916*8мес+ 2917*4 мес): 12 мес..

За 2021 год, среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных учреждений составила 33892рублей, заработная плата руководителей  и заместителей  руководителя с учетом учебной нагрузки общеобразовательных учреждений  55210рубля,  заработная плата учителей составляет 45252 рублей, заработная плата прочих работающих в общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс)  29270 руб.

В 2021 году в районе работало 1 пункт проведения экзаменов в форме ЕГЭ- на базе МБОУ «Бичурская СОШ № 2». К итоговой аттестации было допущено 97 выпускника.  Сдавали выпускные экзамены в формате ЕГЭ 73 человек.

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, составил 100%.

В районе  2 учреждения дополнительного образования:

-   Дом детского творчества, занимается 1907 учащихся, Детско-юношескую спортивную школу  посещают 1613 детей. Всего в системе дополнительного образования  занято 3520 учащихся, что составляет   от общего числа детей в районе от 5-18 лет -75%,  с учетом  Детской школы искусств  и школ района  занято 3781 ребенка или 81%,

- Сведения о достижении значений целевых индикаторов

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значения показателей целевых индикаторов |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному* | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Муниципального образования «Бичурский район» на 2015-2017 годы и на период до 2024 года» за 2021год |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой индикатор 1 Охват детей разными формами предоставления услуг дошкольного образования от 3 до 7 лет | % | 71,4 | 71,5 | 73,7 | По мере поступления заявлений в на устройство детей, в возрасте от 3-7 лет в дошкольные образовательные учреждения, дети устроены. 1028/1395 |
| 2 | Целевой индикатор 2 Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ (по основным предметам - русский язык и математика), от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | % | 96 | 100 | 100 | Из 73 человек участвовавших в сдаче ЕГЭ по обязательным предметам (русскому языку), сдали 73 учащихся. |
| 3 | Целевой индикатор 3 2.Удельный вес численности обучающихся занимающихсяв первую смену, в общеобразовательных организациях. | % | 99,7 | 100 | 100 | Среднегодовая численность детей обучающихся во 2-ю смену 0 человек, к общему(среднегодовому) числу обучающихся в школе 2916 (0 : 2916х 100= 0); показатель выполнен |
| 4 | Целевой индикатор 4 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве. | % | 18,2 | 36,4 | 36,4 | Количество общеобразовательных учреждений требующие капитального ремонта 8, общее количество школ 22; (8/22*100=36,4). Показатель выполнен. |
| 5 | Целевой индикатор 5 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений. | Руб. | 37535 | 45252 | 45252 | В связи с увеличением норматива ( увеличение МРОТ, индексация на 6,5%прочим, не попадающим под указы и МРОТ) средняя зарплата увеличилась |
| 6 | Целевой индикатор 6 Доля детей от 5 до 18 лет обучающихся по дополнительным образовательным программам от общей численности детей этого возраста. | % | 75,5 | 76 | 81 | Численность детей в возрасте от 5-18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в ДДТ -1907 учащихся. ДЮСШ -1613детей, ДШИ -93 ребенок, в школах 168учащихся. Всего-3781человек, к общему (среднегодовому) числу детей от 5-18 лет 4666 (3781/4666=81) Показатель выполнен. |
| 7 | Целевой индикатор 7 Доля населения возрастной категории от 7 до 15 лет включительно, получивших услугу по отдыху и оздоровлению на базе стационарных учреждений (санаторные лагеря, загородные лагеря) | % | 5 | 0 | 0 | Количество детей отдохнувших в стационарных лагерях 0 всего детей от 7-15 лет 3058 (0/3058*100=0). . |
|  | Целевой индикатор 8 Удельный вес детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления. К общему числу детей от 7 до 15 лет включительно | % | 0 | 35 | 34,2 | Количество детей отдохнувших всеми формами отдыха 1046 всего детей от 7-15 лет 3058 (1046/3058*100=34,2 |

- Перечень мероприятий выполненных и невыполненных .

Всего по образованию.

| № пп | Наименование | Источники финансирования | 2021г. утверждено в бюджете | 2021 г. исполнено | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | I.подпрограмма "Дошкольное образование" | Всего | 135 919,0 | 135 919,0 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 124 236,4 | 124 236,4 | 100 |
|  |  | МБ | 11 682,6 | 11 682,6 | 100 |
| 2. | II.подпрограмма " Общее образование" | Всего | 332568,4 | 331 837,7 | 99,8 |
|  |  | ФБ | 39 211,5 | 38 589,1 | 98,4 |
|  |  | РБ | 263 419,0 | 263 310,7 | 99,96 |
|  |  | МБ | 29 937,9 | 29 937,9 | 100 |
| 3. | III.подпрограмма "Дополнительное образование" | Всего | 50 213,2 | 46 725,7 | 93,0 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 24 059,8 | 20572,3 | 85,5 |
|  |  | МБ | 26153,4 | 26153,4 | 100 |
| 4. | IV.подпрограмма "Развитие системы детского отдыха и оздоровления" | Всего | 5091,9 | 3 255,8 | 63,9 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 4 427,5 | 2 591,4 | 58,5 |
|  |  | МБ | 664,4 | 664,4 | 100 |
| 5. | V.подпрограмма "Другие вопросы в области образования" | Всего | 20 110,4 | 20 110,4 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 1 799,4 | 1 799,4 | 100 |
|  |  | МБ | 18 311,0 | 18 311,0 | 100 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
| 6. | Всего по Программе "развитие образования" | Всего | 543 902,8 | 537 848,7 | 98,9 |
|  |  | ФБ | 39 211,5 | 38 589,2 | 98,4 |
|  |  | РБ | 417940,6 | 413 284,2 | 98,6 |
|  |  | МБ | 86750,7 | 85 975,3 | 100 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |

Запланированные мероприятия на 2021год выполнены. Остаток средств республиканского бюджета в сумме 5 431,8  тыс. руб. ФБ -622,3.руб  возвращены в республиканский бюджет в 2022 году.

Подпрограмма « Дошкольное  образования»

| № пп | Мероприятия | Источник финансирования | 2021 г. . |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено в бюджете | исполнено |  |
| 1. | Всего по подпрограмме | Итого | 135 919,0 | 135 919,0 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 124 236,5 | 124 236,4 | 100 |
|  |  | МБ | 11 682,5 | 11 682,6 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1 | Оказание услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования (детские сады) в том числе на содержание имущества в соответствии с муниципальным заданием и на иные цели | Итого | 133 486,1 | 133 486,2 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 122 427,9 | 124 236,5 | 100 |
|  |  | МБ | 11 058,2 | 11 682,6 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2. | Возмещение расходов по содержанию воспитанников дошкольных образовательных учреждений, родители (законные представители) которых имеют льготы по родительской плате за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Итого | 144,3 | 144,25 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |
|  |  | МБ | 144,3 | 144,25 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3 | Обеспечение безопасных условий пребывания воспитанников в учреждениях дошкольного образования (капитальный и текущий ремонт, приобретение оборудования, реконструкция и строительство), субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования | Итого | 1 808,6 | 1 808,6 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 1 808,6 | 1808,6 | 100 |
|  |  | МБ |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.7 | Оснащение техническими средствами, спортивным оборудованием, кухонным оборудованием, мебелью, обновление учебно-методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС | Итого | 480,0 | 480,0 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |
|  |  | МБ | 480,0 | 480,0 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

Подпрограмма «Общее образование»

|  | Мероприятия | Источник финансирования | 2021 г. |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено в бюджете | исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего | Итого | 332 568,4 | 331 837,7 | 99,8 |
|  |  | ФБ | 39 211,5 | 38 589,1 | 98,4 |
|  |  | РБ | 263 417,5 | 263 309,2 | 99,96 |
|  |  | МБ | 29 939,4 | 29 939,4 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1 | Оказание услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального, общего образования (начальные школы, неполные средние, средние) | Итого | 293 596,9 | 292 942,6 | 99,78 |
|  |  | ФБ | 22 108,0 | 21 485,6 | 97,19 |
|  |  | РБ | 251 466,7 | 251 434,8 | 99,99 |
|  |  | МБ | 20 022,2 | 20 022,2 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2. | Организация перевозок учащихся, проживающих в отдаленных территориях сельской местности, к месту учебы и обратно (по общеобразовательным учреждениям) | Итого | 2 713,5 | 2 713,5 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |
|  |  | МБ | 2 713,5 | 2 713,5 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3. | Организации горячего питания детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Итого | 29 283,0 | 29 206,6 | 99,99 |
|  |  | ФБ | 14 848,3 | 14 848,3 | 100 |
|  |  | РБ | 7 255,2 | 7 178,8 | 98,9 |
|  |  | МБ | 7 179,5 | 7179,5 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.4 | Обеспечение безопасных условий безопасные условия пребывания учащихся в общеобразовательных учреждениях (капитальный ремонт, реконструкция и строительство, приобретение оборудования)детей в учреждениях общего образования | Итого | 6 975,0 | 6 975,0 | 100 |
|  |  | ФБ | 2 255,2 | 2 255,2 | 100 |
|  |  | РБ | 4 695,6 | 4 695,6 | 100 |
|  |  | МБ | 24,2 | 24,2 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.5 | Содействие создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | Итого |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.6 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий занятий физической культурой и спортом | Итого |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.7 | Приобретение и установка программного обеспечения, в т.ч. для автоматизации составления меню питания детей в учреждениях общего образования | Итого |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

Не выполнение утвержденного бюджета на 2021 год по подпрограмме «Общее образование» произведено за счет остатка средств республиканского бюджета в сумме 31,9тыс. руб.,  субвенция на выплату вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования,  622,3тыс.руб средства иного межбюджетного трансферта имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета бюджету муниципального образования «Бичурский район» на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, 76,37тыс руб.  средства субсидии на обеспечение компенсации питания родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому, местному бюджету муниципального образования «Бичурский район»

Не использованные остатки средств были возвращены в республиканский бюджет в 2022году.

Подпрограмма «Дополнительное образование»

| № пп | Мероприятия | Источник финансирования | 2021г. |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено в бюджете | исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.0 | Всего расходов | Итого | 50 213,2 | 46 725,7 | 93,0 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 24 059,8 | 20572,3 | 85,5 |
|  |  | МБ | 26153,4 | 26153,4 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1 | Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования, | Итого | 50 213,2 | 46 725,7 | 93,0 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 24 059,8 | 20572,3 | 85,5 |
|  |  | МБ | 26153,4 | 26153,4 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятия, направленные на создание безопасных условий пребывания воспитанников в образовательных учреждениях: капитальный ремонт и текущий , реконструкция и строительство | Итого |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Обеспечение условий доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с приказом Министерства и науки России от 09.11.2015г № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи | Итого | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

Не выполнение утвержденного бюджета на 2021 год по подпрограмме «Дополнительное образование» произведено за счет остатка средств республиканского бюджета в сумме 3 487,5тыс.руб.

Подпрограмма «Летний отдых и оздоровление»

|  | Мероприятия | Источники финансирования | 2021 г. |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в бюджете | исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.0. | Оказание услуг по организации отдыха детей | Итого | 5091,9 | 3 255,8 | 63,9 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 4 427,5 | 2 591,4 | 58,5 |
|  |  | МБ | 664,4 | 664,4 | 100 |
| 1.1. | Оказание услуг по организации отдыха детей | Итого | 4951,5 | 3115,4 | 62,9 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 4 427,5 | 2591,4 | 58,5 |
|  |  | МБ | 524,0 | 524,0 | 100 |
| 1.2. | Проведение военно-полевых сборов | Итого | 140,4 | 140,4 | 100 |
|  |  | МБ | 140,4 | 140,4 | 100 |

Не выполнение утвержденного бюджета на 2021 год по подпрограмме «Летний отдых и оздоровление произведено за счет остатка средств республиканского бюджета в сумме 1 836,1тыс. руб.,

V. Подпрограмма «Другие вопросы в области образования»

| № пп | Мероприятия | Источник финансирования | 2021г. |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено в бюджете | исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по подпрограмме «Другие вопросы в области образования» | Итого | 20 110,4 | 20 110,4 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 1799,4 | 1799,4 | 100 |
|  |  | МБ | 18 311,0 | 18 311,0 | 100 |
| 1. | Обеспечение деятельности функционирования образовательных учреждений (аппарат управления) | Итого | 3 766,3 | 3 766,3 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 319,7 | 319,7 | 100 |
|  |  | МБ | 3 446,6 | 3 446,6 | 100 |
| 2 | Проведение внешней экспертизы образовательного процесса (центр образования и мониторинга | Итого | 304,0 | 304,0 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |
|  |  | МБ | 304,0 | 304,0 | 100 |
| 3 | Организационно- методическая деятельность по обеспечению выполнения целевых, федеральных, региональных и муниципальных программ Образования и воспитания (методический кабинет, РИМЦ) | Итого | 3375,2 | 3375,2 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 250,0 | 250,0 | 100 |
|  |  | МБ | 3125,2 | 3125,2 | 100 |
| 44 | Обеспечение хозяйственной деятельности функционирования образовательных учреждений (хозяйственная группа) | Итого | 1581,2 | 1581,2 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  | 100 |
|  |  | МБ | 1 581,2 | 1 581,2 | 100 |
| 5 | Обеспечение прочей деятельности образовательных учреждений (централизованная бухгалтерия и плановый отдел) | Итого | 10 149,4 | 10 149,4 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 750,0 | 750,0 | 100 |
|  |  | МБ | 9 399,4 | 9 399,4 | 100 |
| 6 | Администрирование отдельных государственных полномочий | Итого | 78,2 | 78,2 | 71,2 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 78,2 | 78,2 | 71,2 |
|  |  | МБ |  |  |  |
| 7 | Организация выполнения мероприятий «Одаренные дети» | Итого | 252,3 | 252,3 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |
|  |  | МБ | 252,3 | 252,3 | 100 |
| 8 | Организация выполнения мероприятий «Кадровая политика в сфере образования» | Итого | 603,8 | 603,8 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 401,5 | 401,5 |  |
|  |  | МБ | 202,3 | 202,3 | 100 |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В МО «Бичурский район» количество мест в дошкольные образовательные учреждения превышает потребность, поэтому есть возможность устройства детей в ДОУ. В течение года проходит доукомплектование дошкольных организаций. Все желающие могут получить место в ДОУ, если он стоит на очереди и ему исполнилось полтора года. В дошкольных организациях, в которых  созданы условия для детей раннего возраста, принимают детей от года.

В 202 году сдавали выпускные экзамены в формате ЕГЭ 73 человека. Получили аттестаты все  выпускники.

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, составил 100%.

Численность детей в возрасте от 5-18 лет, обучающихся по дополнительным   образовательным программам 3781 человек: в МБ УДО «Доме детского творчества» -1907 воспитанников, «Бичурская  ДЮСШ» -1613  воспитанников , Детская школа искусств -93ребенок, образовательные учреждения – 168 учащихся,  к общей  численности населения по полу и возрасту, согласно статистическим данным 4666чел. .   В «Доме детского творчества» состав воспитанников увеличился  на 212  ребенка.  В МБ УДО «Бичурская ДЮСШ»  количество детей увеличилось на 80 воспитанников.

Удельный вес детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления к общему числу детей от 7 до 15 лет включительно в 2021году составил  32,6% (998)

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов.

«Объем бюджетных ассигнований Программы» :

| Объем бюджетных ассигнований Программы <*> | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годы | Всего | ФБ <**> | РБ <**> | МБ <**> | ВИ |
|  | 2015-2024 | 3527862,1 | 1952,0 | 2438574,1 | 1085654,2 | 1681,8 |
|  | 2015 | 350 559,6 | 1 290,1 | 226 751,0 | 120836,7 | 1681,8 |
|  | 2016 | 320 740,1 | 661,9 | 239 208,8 | 80 869,4 |  |
|  | 2017 | 364 635,5 | 0 | 278 512,9 | 86122,6 |  |
|  | 2018 | 431499,7 | 1893,00 | 341503,2 | 88103,48 |  |
|  | 2019 | 455961,8 | 17,76 | 355919,2 | 100024,8 |  |
|  | 2020 | 465 569,0 | 14 341,2 | 364 765,9 | 86 461,9 |  |
|  | 2021 | 543 988,3 | 38340,3 | 419598,9 | 86049,1 |  |
|  | 2022 | 526 529,09 <*> | 36 263,7 <*> | 415 906,8 <*> | 74 358,6 <*> |  |
|  | 2023 | 503 772,8 <*> | 36 582,1 <*> | 402 665,7 <*> | 65 046,2 <*> |  |
|  | 2024 | 508 022,4 <*> | 40 773,9 <*> | 363273,5 <*> | 90522,2 <*> |  |

| № пп | Наименование | Источники финансирования | 2021г. утверждено в бюджете | 2021г. исполнено | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | I.подпрограмма "Дошкольное образование" | Всего | 135 919,0 | 135 919,0 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 124 236,4 | 124 236,4 | 100 |
|  |  | МБ | 11 682,46 | 11682,6 | 100 |
| 2. | II.подпрограмма " Общее образование" | Всего | 332 568,4 | 331 837,7 | 99,8 |
|  |  | ФБ | 39 211,5 | 38 589,1 | 98,4 |
|  |  | РБ | 263 419,0 | 263 310,7 | 99,96 |
|  |  | МБ | 29 937,9 | 29 937,9 | 100 |
| 3. | III.подпрограмма "Дополнительное образование" | Всего | 50 213,2 | 46 725,7 | 93,0 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 24 059,8 | 21 346,2 | 85,5 |
|  |  | МБ | 26153,4 | 25 379,5 | 100 |
| 4. | IV.подпрограмма "Развитие системы детского отдыха и оздоровления" | Всего | 5 091,9 | 3 255,8 | 63,9 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 4 427,5 | 2 591,4 | 58,5 |
|  |  | МБ | 664,4 | 664,4 | 100 |
| 5. | V.подпрограмма "Другие вопросы в области образования" | Всего | 20 110,4 | 20 110,4 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 1 799,4 | 1 799,4 | 100 |
|  |  | МБ | 18 311,0 | 18 311,0 | 100 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
| 6. | Всего по Программе "развитие образования" | Всего | 543 902,8 | 537 848,7 | 98,9 |
|  |  | ФБ | 39 211,5 | 38 589,2 | 98,4 |
|  |  | РБ | 417940,6 | 413 284,2 | 98,6 |
|  |  | МБ | 86750,7 | 85 975,3 | 100 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |

Финансовое обеспечение Программы выполнено на 98,8%. В том числе: "Дошкольное образование" на 100 %; " Общее образование" на 99,8% ; "Дополнительное образование" на 93%; "Развитие системы детского отдыха и оздоровления" на 63,9%; "Другие вопросы в области образования" на 100 %.

V.   Информация о внесении изменений в Программу.

- Постановление Администрации муниципального образования "Бичурский район" от 26.03.2021г. №138, от 30.09.2021 № 515 «О внесении изменений в постановление  Администрации муниципального образования «Бичурский район» от 24 ноября 2014 года № 73 «Об утверждении Муниципальной программы "Развитие образования муниципального образования "Бичурский район"       2015 - 2017 годы и на период до 2024года"

V I . Расчет эффективности муниципальной программы.

Показатели эффективности характеризующие достижение поставленной цели решения задач муниципальной программы «"Развитие образования муниципального образования "Бичурский район" на 2015 - 2017 годы и на период до 2024 года" за 2021 год

| Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка Государственной программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность реализации муниципальной программы (Е) | Е ≥ 1,0 | Высокоэффективный |
|  | 0,7 ≤ Е ≤ 1,0 | Уровень эффективности средний |
|  | 0,5 ≤ Е ≤ 0,7 | Уровень эффективности низкий |
|  | Е < 0,5 | Неэффективные |

Показатели эффективности подпрограммы I. «Дошкольное образование». Целевой индиктор

Показатель «Охват детей разными формами  предоставления услуг дошкольным образованием  в возрасте от трех до семи лет».

Ч до

Д до=--------    Х 100%, где:

Ч общ

Д до- охват дошкольным образованием детей в возрасте от трех до семи лет (%);

Ч до – общая численность детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получить услуги дошкольного образования,- 1028 детей.

Ч общ- общая численность детей в возрасте 3-7 лет. Скорректированная на численность детей , в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе,-1395 детей.

Д до=1028/ 1395   Х 100% = 73,7%.

73,7

Е =   -----  х 100%= 103%

71,5

Показатели эффективности подпрограммы II. «Общее образование».

Целевой индикатор 1

Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ (по основным предметам - русский язык и математика), от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ.

УСД

УДВ= ——  х 100%,где:

УЧЭ

УДВ – удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам (русскому языку и математике), от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по обязательным предметам (русскому языку и математике) (%);

УСД – число лиц, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам (русскому языку и математике), согласно данным областного государственного учреждения «Центр оценки качества образования» (человек);

УЧЭ- число выпускников, участвовавших в ЕГЭ по обязательным предметам (русскому языку и математике), согласно данным аналитического отчета о ЕГЭ – РЦОИ  РБ (человек).

73

УДВ= ——  х 100% = 100%.

73

100

Е= ——  х 100% =100 %.

100

Целевой индикатор 2 Удельный вес численности обучающихся , занимающиеся  в первую смену , в  общей  численности обучающихся  в общеобразовательных  организациях.

Среднегодовая численность детей обучающихся во 2-ю смену 9  человек, к общему (среднегодовому) числу обучающихся в школе 2864  (9 : 2864 х 100= 0,31);

Осо = 100-0,3=99,7

100

Е= ——  х 100% =100,%.

100

Целевой индикатор  3

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии.

ОУа / ОУ x 100%, где:

ОУа - образовательные учреждения,

находящиеся в аварийном состоянии; ОУ - общее количество

муниципальных общеобразовательных учреждений

15 учр. : 22 учр.  х 100= 68,2% ;

68,2

Е= ——  х 100% =100 %.

68,2

Целевой индикатор  4

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений»

Зп = Зпгод / Ч, где:

Зпгод - общий фонд оплаты труда пед. работников;

Ч - среднесписочная численность пед. работников

Зп = 45252 руб.

45252

Е=  —-—      х 100% =100 %.

45252

Показатели эффективности подпрограммы III. «Дополнительное образование».

Целевой индикатор  1 «Доля детей, проживающих в Бичурском районе,  в возрасте от  5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы»

О = Чдо / Н5-18 x 100%, где:

Чдо - численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности без учета муниципальных учреждений культуры;

Н5-18 - численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Бичурском районе  ( сведения об учреждениях дополнительного образования детей по форме №1-ДОУ,РИК-85-к+85К )  Дом детского творчества 1695учащихся , Детско-юношеская спортивная школа 1533 детей, Детская школа искусств  93 ребенок, в образовательных учреждениях 154учащихся.  Итого 3475

О= 3781 : 4666 х 100= 81 %

81

Е=  ——  х 100% =106%.

76

Показатели эффективности подпрограммы IV.  «Летний отдых и оздоровление».

Целевой индикатор  1

«Доля населения возрастной категории от 7 до 15 лет включительно, получивших услугу по отдыху и оздоровлению на базе стационарных учреждений (санаторные лагеря, загородные лагеря)».

Ч озд

О озд = ——— х 100%, где:

Чд

О озд – охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях (%);

Чозд – численность детей получивших услугу по отдыху и оздоровлению на базе стационарных учреждений (санаторные лагеря, загородные лагеря (человек);

Чд – общая численность детей от 7до 15 лет(человек).

0

О озд = ——— х 100%= 0%.

3058

Е=   0%

Целевой индикатор  2

1.Удельный вес детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления. К общему числу детей от 7 до 15 лет включительно.

Ч озд

О озд = ——— х 100%, где:

Чд

О озд – охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях (%);

Чозд – численность детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях  (человек);

Чд – общая численность детей от 7до 15 лет(человек).

1045

О озд = ——— х 100%= 34,2%.

3058

Эффективность программы равна:

34,2

Е=----  х 100% =97,7%

35

Эффективность  подпрограммы

V «Другие вопросы в области образования на 2015-2017 годы и на период до 2024 года».

103+100+100+100+100+106+0+97,7                 706,7

Е=  ----------------------------------------------------------- : 100=------------- :100=0,88

8                                                                 8

Уровень эффективности подпрограммы «Развитие образования  Муниципального образования  «Бичурский район»  на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» за 2021год уровень эффективности  средний