|  | УТВЕРЖДАЮ: Зам. руководителя по финансово-экономическим вопросам МКУ Администрация МО «Бичурский район» __________________М.П.Савельева |  |
| --- | --- | --- |

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий муниципального образования «Бичурский район» на 2016-2018 годы и на период              до 2024 года»  за 2021 год

Ответственный исполнитель   Отдел развития агропромышленного комплекса Администрации МКУ МО «Бичурский район»

Дата составления отчета 25.02.2021 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета

Кондакова А.В.- начальник отдела развития агропромышленного комплекса Администрации МКУ МО «Бичурский район»

8(30133)41972, kondakova2009@ mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Развитие агропромышленного комплекса входило в число приоритетных задач экономической политики Бичурского района.

Агропромышленный  комплекс Бичурского района в 2021 году был представлен деятельностью следующих категорий хозяйств:

- сельскохозяйственных организаций -12, в том числе: СПК –1 (Ключи); ООО- 11 («Еланская гречиха», «Иверия», «Восход», «Птицевод», «Бичура», «Бичура Лес», «Шибертуй», «Победа», «Гранд», «Виста», «Благодатное»);

4 сельскохозяйственных организаций (ООО «Победа», ООО «Еланская гречиха», ООО «Иверия», ООО «Бичура Лес») заключили Соглашения  о сотрудничестве в рамках Госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия» на 2021 год.

- сельскохозяйственные потребительские кооперативы (СПоК) – 4, «Шанага», «Дары природы», «Сельчане», «Развитие»;

-крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции в районе – 78.

- личных подсобных хозяйств -9163, их них занимаются продажей продукции 2391 хозяйств.

Пищевую и перерабатывающую промышленность района представляют, ООО «Бичурский маслозавод», ООО «Мясооптторг», и 10 предприятий выпускают хлеб и хлебобулочные изделий.

Хозяйствами всех категорий за 2021 год по предварительным данным произведено  валовой продукции  сельского хозяйства в действующих ценах  на сумму 1453,019 млн. рублей, что составило 113,2% в сопоставимой оценке   к уровню 2020 года.

В хозяйствах района проводится целенаправленная работа по обновлению парка сельскохозяйственной техники, с использованием, как собственных средств, так и с привлечением различных форм кредитования. В течение года  аграрии направили 93,6 млн. рублей на инвестиционные  цели, в том числе на приобретение техники и оборудования 85,0 млн. рублей, на приобретение племенного и продуктивного скота- 8,6 млн. рублей. Парк сельскохозяйственной техники пополнился на 7 тракторов, на 3 зерноуборочных комбайна,   почвообрабатывающего и кормозаготовительного оборудования на 14 ед., зерноочистительное оборудование- 2 ед., оборудование для переработки и производства продукции пищевой и промышленной продукции на сумму 4,2 млн. рублей.

За 2021 год 52 организации агропромышленного комплекса района по 20 видам государственной поддержки получили из республиканского и федерального бюджетов субсидий в сумме 95,4 млн. рублей.

По итогам 2021 года Бичурский район вошел в тройку Лучших муниципальных образований Республики Бурятия по вкладу в развитие Агропромышленного комплекса Республики Бурятия.

Растениеводство

В 2021 году сельхозтоваропроизводителями района был проведен комплекс агротехнических работ по яровому севу  сельскохозяйственных культур  на площади 17397,2 га. Вся посевная площадь с учетом посевов многолетних трав прошлых лет  составила 20116,2 га.  Всего пашни в обработке 25330,2 га.

В этом году увеличили посевные площади введя в оборот заброшенные пашни 1805,2 га, ООО «Бичура Лес» (руководитель Кабытов В.В.) -  214 га, ООО «Гранд» (руководитель Конечных В.А.)- 181,2 га, ООО «Благодатное» (руководитель Федоров О.И.)- 435 га, главы фермерских хозяйств Бурцев Н.Я. (с.Бичура) – 875 га, Эрматов Т.Т. (с.Билютай) – 100 га.  В целях обеспечения устойчивой кормовой базой активно стали работать с землей фермерские хозяйства.

Ведущая  роль  в  структуре  растениеводства   принадлежит зерновому хозяйству.  Зерновые культуры занимали почти  51%  всех  посевных площадей района.  Зерновыми культурами было засеяно 10221,2 га, что составляет 97% к уровню прошлого года.  В структуре посевов большую часть занимала пшеница -4826,2 га, овес-3633 га, рожь-687 га, третикале - 670 га, гречихи-280га, ячменя-125 га.												Самым весомым и результативным показателем стал 2021 год  в получение рекордного урожая зерновых культур за последние десять лет. Хлеборобами района с уборочной площади 10221,2 га зерновых культур, при средней урожайности 21,9 цн. с каждого гектара,  намолочено 22379,3 тонны зерна, что  больше уровня прошлого года на 4615 тонн. В Республике Бурятия район занял второе место по валовому сбору зерна и первое по урожайности зерновых культур.

Кормовыми культурами засеяно 6416 га, (план -4951 га.), что составляет 143,4 % к уровню 2020 года. Общая площадь кормовых культур с посева многолетних трав прошлых лет составила 9135 га.

В Бичурском районе для прохождения зимовки скота 2021-2022 годов заготовлено сена 60948 тонн, заложено сенажа 6188 тонн, что больше в 3,6 раза, уровня прошлого года, заготовлено соломы 13891 тонна, засыпано зернофуража 8670 тонн. Общее количество заготовленных кормов, с учетом закупа недостающих кормов, по питательности составляет 43531 тонны кормовых единиц, в сравнении с уровнем 2020 года, это выше на 8,2%.

В наступившую зимовку 2021-2022 годы в хозяйствах всех категорий пошло 29280 условных голов скота. Обеспеченность кормами на 1 условную голову составляет 15 ц.к.ед.

Животноводство

Животноводство– является приоритетной отраслью аграрного сектора производства

По состоянию на 1 января 2022 года в хозяйствах всех категорий  содержится КРС-28493 головы, в том числе коров-14630 голов, свиней-2523 головы, овец и коз-39227 голов, лошадей-1665 голов. К уровню прошлого года увеличено поголовье коров на 4,7% (+652), снижено поголовье  крупного рогатого скота на 0,8 %, (-229),  овец и коз на 3% ( -1193), свиней на 17,2% (-524),  лошадей на 5,2% (-92).

В районе сохранена положительная тенденция роста производства животноводческой продукции.

За год всеми категориями хозяйств произведено скота и птицы на убой в живом весе  4636 тонн, что составляет 147,4% к уровню 2020 года, надоено молока -9565,4 тонны, что составило 92,3%. Произведено яиц  1279 тыс. шт, это больше на 2,6%  уровня 2020 года, шерсти настрижено 63,8 тонны, что больше прошлогоднего уровня на 3,9 тонны.

В районе 3 племенных хозяйства по разведению крупного рогатого скота калмыцкой мясной породы, 2 племенных репродуктора  ООО "Бичура Лес» и ООО «Иверия» и племенной завод ООО «Победа». Количество племенного скота составляет 5431 голова скота, в том числе маточного поголовья 2787 голов. Племенной репродуктора по разведению овец породы «Буубей» ООО «Шибертуй», поголовье 1800 голов.

В рамках реализации регионального проекта «ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК» сельскохозяйственными организациями - за 2021 год  поставлено:

- крупного-рогатого скота в республику Казахстан 627 голов на сумму 32,8 млн. рублей, в республику Киргизия -280 голов на сумму 8,3 млн. рублей, в Монгольскую Народную Республику-  12 голов на сумму 0,963 млн. рублей;

- овец в республику Киргизия -560 голов на сумму 1,2 млн. рублей;

Общий объем экспорта составил 43,2 млн. рублей, или 0,6 млн.долл. США

Малые формы хозяйствования

Бичурские фермеры, продолжают активно принимать участие в  мероприятиях по поддержке начинающих фермеров.

В 2021 году в конкурсе на получение гранта «Агростартап» приняли участие 8 фермерских проектов, грантов «Семейная ферма»2 фермерских проекта. К сожалению, ни один из проектов не вошел в число победителей.

Всего в течение года в качестве глав крестьянских (фермерских) хозяйств зарегистрировались 5 владельца личных подсобных хозяйств. Прекратили деятельность в качестве глав КФХ -5 индивидуальных предпринимателей.

В целях повышения заинтересованности в сохранении и увеличении поголовья дойных коров в личных подсобных хозяйств граждан, ведущих личные подсобные хозяйства на территории Бичурского района, в рамках исполнения мероприятий по созданию условий развития животноводства из бюджета района было выделены средства  в сумме 758,965 тыс. рублей на предоставление  субсидии на возмещение части затрат физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство по производству молока, реализованное организациям пищевой и перерабатывающей промышленности.  Получателями  поддержки стали 116 владельцев ЛПХ  из 10 населенных пунктов района.

Трудновато, но с небольшим продвижением  продолжается реализация мероприятий по развитию  в районе сельскохозяйственной потребительской кооперации. На сегодня в районе функционируют четыре  сельскохозяйственных потребительских кооператива, СПоКи: «Шанага», «Дары природы»,  «Сельчане» и  «Развитие».  Общий объем закупа сельскохозяйственной продукции составил 19211 тыс. рублей, в том числе продукции растениеводства 1007 тыс. рублей, продукции животноводства 18204 тыс. рублей. Количество членов кооператива увеличилось на 12 пайщиков.

В 2021 году в связи с пандемией было ограничено проведение мероприятий, но тем не менее были проведены 3 сельскохозяйственных ярмарки «Медовый спас», «Урожай -2021», «Мясная ярмарка».  Приняли участие в республиканской Мясной ярмарке -2021, где было реализовано более 15 тонн мяса всех видов, на сумму более 5,0 млн. рублей. Три предприятия Бичурского района ООО «Бичурский маслозавод», ИП Афанасьев Е.С. мясные полуфабрикаты «Мясной баров», КФХ «Людвиг Т.Н.» яйцо куриное «Деревенское» приняли участие в фестивале фермерской продукции «СВОЁ», а сливочное масло ООО «Бичурский маслозавод» в республиканском конкурсе «БРЕНДЫ БУРЯТИИ».

В Республиканском конкурсе «Лучший по профессии» Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия- Победителями конкурса «Лучший по профессии» - стали 4 человека. ООО «Бичура Лес» получили переходящее знамя «Лучшая сельскохозяйственная организация Республики Бурятия».

| - № п/п | - Наименование целевого индикатора | - Ед. измерения | - Значения показателей целевых индикаторов |  |  | - Обоснование отклонений значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Год, предшествующий отчетному* | - Отчетный год - 2021 |  |  |
|  |  |  |  | - План* | - Факт |  |
|  | - Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| - 1 | Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах во всех категориях хозяйств | млн. руб. | - 1225,9 | 1446,1 | - 1453,0 |  |
| - 2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | - 100,7 | 103,0 | - 112,9 |  |
| - 3 | Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве | Руб. | - 18700 | 20000 | - 20313 |  |
| - 4 | Объем инвестиций | млн.руб. | - 113,4 | 91,9 | - 93,6 |  |
| - 5 | Количество добытых волков | особей | - 11 | 18 | - 20 |  |

*проведена корректировка показателя исходя из фактических данных 2020 год в соответствие с данными официальной статистики Статистический бюллетень № 10-07-02,  план уточнен из расчета факта 2020 года  и планового ИФО.

II. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

| Мероприятие | Исполнено | Не исполнено | Причина неисполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции |  |  |  |
| 1.1 Создание условий для производства продукции отрасли животноводства | На поддержку отрасли животноводства получено субсидий в сумме 21817,8 тыс. рублей, в том числе: - 20 получателя- субсидии на обеспечение прироста продукции собственного производства в мясном скотоводстве в части содержания маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей в сумме 1587,2 тыс. рублей. По оценке результативности получатели субсидии содержат 2879 голов маточного поголовья, увеличение составило 8,5%. - 19 получателей субсидии на возмещение части затрат на обеспечение прироста продукции собственного производства в овцеводстве в части содержания маточного поголовья овец и коз в сумме 7028,1 тыс. рублей. По оценке результативности получатели субсидии содержат 17597 голов маточного поголовья, увеличение составило 6,6%. - 4 получателя субсидии на поддержку племенного животноводства в сумме 10024,8 тыс. рублей. Получены субсидии 3 получателями на возмещение части затрат на покупку племенного молодняка крупного-рогатого скота (13 голов) в сумме 682,7 тыс. рублей. - 4 получателя субсидии на возмещение части затрат на поддержку собственного производства коровьего и (или) козьего молока, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в сумме 1222,1 тыс. рублей. По оценки результативности получателями субсидии прирост производства молока составил 10%, поголовья коров 5%. 6 получателей, занимающиеся производством молока получили субсидии на закуп кормов в сумме 1233,6 тыс.рублей. |  |  |
| 1.1.1 Предоставление субсидии на возмещение части затрат физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство по производству молока, реализованное организациям пищевой и перерабатывающей промышленности | В целях повышения заинтересованности в сохранении и увеличении поголовья дойных коров в личных подсобных хозяйств граждан, ведущих личные подсобные хозяйства на территории Бичурского района, из бюджета района было выделены средства в сумме 909,5 тыс. рублей. Приняты пакеты документов от 116 граждан, подписаны Соглашения с 116 получателями данной поддержки. Показателем результативности данного вида поддержки стало сохранение маточного поголовья коров (583 г.), увеличение поголовья на 7,2%. |  |  |
| 1.2.Создание условий для производства продукции отрасли растениеводства | На поддержку отрасли растениеводства получено субсидий в сумме 22022,9 тыс. рублей, в том числе: - 13 получателей-субсидии на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества, на несвязанную поддержку в отрасли растениеводства в сумме 20887,6 тыс. рублей, имеющие посевную площадь 13888 га. - 1 получатель- субсидии на увеличение посевных площадей в сумме 500,0 тыс. рублей, которыми введено в оборот 100 га залежных земель. - 10 получателей-субсидии на закуп элитных и семян зерновых и кормовых культур 1 и 2 репродукции в сумме 2991,1 тыс. рублей - 10 получателей- субсидии по страхованию посевов площадью 6676 га. в сумме 4644,3 тыс. рублей По оценки результативности получатели субсидий увеличили посевную площадь в 2021 году к предыдущему году на 412 га. |  |  |
| Улучшение материально-технического состояния подотраслей сельского хозяйства |  |  |  |
| Обновление машинно – тракторного парка и технологического оборудования отраслей сельского хозяйства | В рамках выполнения мероприятий по технологической модернизации, 11 получателей получили субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования в сумме 39332,9 тыс. рублей. Приобретено 7 ед. трактора МТЗ-82.1, Кировец, зерноуборочных комбайнов «Вектор-41»- 3 ед. почвообрабатывающего и кормозаготовительного оборудования 14 ед., зерноочистительно-2 ед. |  |  |
| Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации, как основного механизма повышения доходности и обеспечения доступа малых форм хозяйствования, личных подсобных хозяйств к рынкам реализации сельскохозяйственной продукции и продовольствия, направленного на улучшение качества жизни в сельской местности |  |  |  |
| Создание условий для развитие малых форм хозяйствования: крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов | В 2021 году в конкурсе на получение гранта «Начинающий фермер» приняли участие 8 фермерских проектов, «Семейная ферма» 2 проекта. К сожалению не один из представленных проектов не получил гранты. На сегодня в районе функционируют четыре сельскохозяйственных потребительских кооператива, СПоКи: «Шанага», «Дары природы», «Сельчане» и «Развитие». Общий объем закупа сельскохозяйственной продукции составил 19211 тыс. рублей, в том числе продукции растениеводства 1007 тыс. рублей, продукции животноводства 18204 тыс. рублей. Количество членов кооператива увеличилось на 12 пайщиков. СПоК «Развитие» получил субсидии на приобретение оборудования: пресс-подбощик, сенокосилка, картофеле-капалка в сумме 563,2 тыс. рублей. |  |  |
| Мероприятия по развитию информационно-консультационной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей | В целях выполнения мероприятия по развитию информационно-консультационной системы поддержки сельхозтоваропроизводителей специалистом ГБУ «ИМЦ РБ» было оказано 1045 консультаций, 120 услуг, из них по регистрации в ГИС «Меркурий» - 77, сформировано и отправлено статистических, налоговых отчетов – 349 шт. Оформлено 44 пакетов документов на получении субсидий. Приняли участие в 12 обучающих вебинарах. |  |  |
| Проведение районных сельскохозяйственных ярмарок, конкурсов, профессиональных праздников, участие в республиканских мероприятиях | В 2021 году в связи с пандемией было ограничено проведение мероприятий, но тем не менее было проведено мероприятие по испытанию скаковых лошадей, проведены 3 сельскохозяйственных ярмарки «Медовый спас», «Урожай -2021», «Мясная ярмарка», приняли участие в республиканской мясной ярмарке. Принимали участие в республиканских конкурсах: - Республиканский конкурс «Лучший по профессии» Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия- Победителями конкурса «Лучший по профессии» - стали 4 человека в номинациях Лучший агроном, Лучший водитель, Лучший начинающий фермер, Лучший боец скота. Три предприятия Бичурского района ООО «Бичурский маслозавод», ИП Афанасьев Е.С. мясные полуфабрикаты «Мясной баров», КФХ «Людвиг Т.Н.» яйцо куриное «Деревенское» приняли участие в фестивале фермерской продукции «СВОЁ», а сливочное масло ООО «Бичурский маслозавод» в республиканском конкурсе «БРЕНДЫ БУРЯТИИ». ООО «Бичура Лес» получили переходящее знамя «Лучшая сельскохозяйственная организация Республики Бурятия». |  |  |
| Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства | - в рамках переданных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства из республиканского бюджета была получена субвенция в сумме 443,5 тыс. рублей. Получателями данного вида поддержки стали только 2 товаропроизводителя ООО «Еланская гречиха» (127 коров), ИП ГКФХ Юркова А.В. (25 коров). По оценке показателей результативности, получателями сохранено маточное поголовье коров 100%, производство молока увеличилось на 12%. |  |  |
| Поддержание оптимальных условий для эпизоотического благополучия территории, сохранение и увеличение численности поголовья сельскохозяйственных животных |  |  |  |
| Выплата денежного вознаграждения за добытых волков | выплачены денежные вознаграждения 13 охотникам в сумме 70,0 тыс. рублей, добывших волков -20 особей. |  |  |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

1. Получение хороших результатов в растениеводстве, это работа с землей не одного года. Соблюдение агротехнических процессов, сортообновление, посев кондиционных семян, внесение минеральных удобрений, подготовка качественных паров – все эти факторы влияют на урожайность. В 2021 году  приобретено 390 тонны элитных семян пшеницы, внесено 244 тонны минеральных удобрений, протравлено 1659 тонн семян, проведена химическая прополка по уничтожению сорняков  на площади 750 га. В Республике Бурятия район занял второе место по валовому сбору зерна и первое по урожайности зерновых культур.

2. Оказано содействие 52 хозяйствующим субъектам в получении 95,5 млн. рублей государственной поддержки из республиканского и федерального бюджетов по 20 видам (из 36 действующих видов), в части оформления документов и заключению Соглашений об участии в реализации мероприятий Государственной программы развития агропромышленного комплекса и отчетов о результативности полученных средств.

3. Взаимодействие с руководителями и специалистами 14 предприятий, с 70-ю главами крестьянских фермерских хозяйств, со специалистами и главами сельских поселений Бичурского района.

4. Мониторинг за ходом проведения весенне-полевых уборочных работ, за численностью поголовья всех видов скота в хозяйствах всех категорий.

5.  Выполнение задач, поставленных перед отделом развития АПК.

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов.

| Объёмы финансирования программных мероприятий, тыс.руб. |  | 2020 | 2021 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % вып. |
|  | ФБ* | 52797,16 | 66571 | 25521,755 | 38,3 |
|  | РБ* | 46371,74 | 52228,3 | 65717,05 | 125,8 |
|  | МБ | 1284,0425 | 923,5 | 1008,965 | 109,3 |
|  | ПС | 226297,8 | 196407 | 212037,102 | 107,9 |
|  | ИТОГО | 326750,7425 | 316130 | 304284,872 | 96,3 |

| «Развитие отраслей сельского хозяйства в МО «Бичурский район» на 2016-2018 годы и до 2024 года». |  | 2020 | 2021 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % вып. |
|  | ФБ* | 48901,8 | 66571 | 25521,755 | 38,3 |
|  | РБ* | 46123,1 | 52228,3 | 65717,05 | 125,8 |
|  | МБ | 949,5425 | 853,5 | 938,965 | 110,0 |
|  | ПС | 224817,8 | 196407 | 212037,102 | 107,9 |
|  | ИТОГО | 320792,2425 | 316060 | 304214,872 | 96,3 |

| Регулирование численности волков по Бичурскому району на 2018-2024 годы» |  | 2020 | 2021 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % вып. |
|  | ФБ* | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | РБ* | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБ | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
|  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 100,0 |

V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

- изменения в программу вносились, Постановлением МКУ Администрация МО «Бичурский район»  от  «26»  марта 2021 г № 134;  от «12» октября 2021 года № 546 ;

VI. Расчет эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка Муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность реализации муниципальной программы (Е) | Е > 1,0 | Высокоэффективный |
|  | 0,7 < Е < 1,0 | Уровень эффективности средний |
|  | 0,5 < Е< 0,7 | Уровень эффективности низкий |
|  | Е < 0,5 | Неэффективные |

Tfi

Ei = --- х 100,%

TNi

|  | Наименование показателя | Ед.изм | - 2021 |  | - индекс% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | - факт |  |
| - 1 | Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах во всех категориях хозяйств | млн. руб. | 1446,1 | - 1453,0 | 100,5 |
| - 2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 103,0 | - 112,9 | 109,6 |
| - 3 | Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве | руб | 20000 | - 20313 | 101,6 |
| - 4 | Объем инвестиций | млн.руб. | 91,9 | - 93,6 | 101,8 |
| - 5 | Количество добытых волков | особей | 18 | - 20 | 111,1 |

100,5+109,6+101,6+101,8+111,1

Е = ---------------------------------------------------------: 100= 1,05

5

Е = 1,05

Уровень эффективности  муниципальной программы –высокоэффективный