|  |  |
| --- | --- |
|  | СОГЛАСОВАНОГлава Бичурского МР РБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Савельева«\_\_\_» февраля 2025 г. |

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Гражданская оборона, защита населения и территории Бичурского района в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» за 2024 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель:** | Служба ГО, ЧС Администрации Бичурского МР РБ |
| **Дата составления отчета:**  | 17.02.2025 года |
| **Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета:**  | Шмидт Ю.Н.– консультант службы ГО, ЧС Администрации Бичурского МР РБ, т.89644091932 доб.405, gochs\_bichura@mail.ru  |

**Содержание отчета**

1. Основное направление работы

Основным направлением работы Администрации Бичурского муниципального района Республики Бурятия по реализации муниципальной программы «Гражданская оборона, защита населения и территории Бичурского района в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» (далее - Программа) является повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территории Бичурского МР РБ и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае военных действий.

Целью Программы является повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территории Бичурского МР РБ и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае военных действий.

К задачам Программы относятся:

1. Обеспечение деятельности, развитие и совершенствование материально-технического обеспечения ЕДДС.
2. Повышение эффективности мероприятий по защите населения и территории Бичурского муниципального района Республики Бурятия от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и в целях гражданской обороны.
3. Проведение мероприятий по недопущению распространения заболеваний с развитием эпидемий, массовых отравлений, превышению допустимого уровня причинения вреда (с учетом его тяжести) здоровью человека.

Целевые индикаторы (показатели) Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значения показателей целевых индикаторов | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов |
| 2023 | Отчетный год2024  |
| План | Факт |
| 1 | Уровень оснащенности ЕДДС | % | 63 | 65 | 65 |  |
| 2 | Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах | ед. | 1 | 2 | 0 | Проведение превентивных и профилактических мероприятий на высоком уровне |
| 3 | Количество проведенных командно-штабных тренировок | ед. | 2 | 2 | 4 | Военная обстановка на территории Российской Федерации |
| 4 | Протяжённость минерализованных полос | км | 212 | 212 | 212 |  |
| 5 | Количество проведенных мероприятий по недопущению распространения заболеваний с развитием эпидемий, массовых отравлений, превышению допустимого уровня причинения вреда (с учетом его тяжести) здоровью человека. | ед. | 0 | 0 | 0 | В связи с улучшением эпидемиологической обстановки отсутствует потребность |

Объем бюджетных ассигнований Программы в 2024 году составил 7 180 487,78 рублей, из которых 6 587 620 рублей выделено из республиканского бюджета, 592 867,78 рублей выделено из местного бюджета.

II. Перечень мероприятий, выполненных в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Мероприятие | Исполнено | Не исполнено | Причина неисполнения |
|  | Развитие системы антикризисного управления на муниципальном уровне путем дооснащения Единых дежурно-диспетчерских служб (далее - ЕДДС) и приведение их в соответствие с действующими требованиями | Проведено дооснащение ЕДДС на сумму 33 000 руб. (кондиционер) |  |  |
|  | Оснащение мест проживания одиноких граждан, малоимущих многодетных семей с одним родителем автономными дымовыми пожарными извещателями, приобретение пожарно-спасательных комплексов | Произведена установка 23 автономных пожарных извещателя. Денежные средства на данное мероприятие были выделены в 2023 году |  |  |
|  | Оснащение аварийных и оперативных бригад (служб) аварийно-спасательным инструментом (световыми башнями, тепловыми пушками, сварочным аппаратом, бензопилами) и другое |  | Не выполнено | Отсутствие финансирования на данное мероприятие |
|  | Проведение мероприятий и конкурсов различного уровня, включая приобретение баннеров и других расходных материалов | Денежные средства на данные мероприятия не затрачены |  |  |
|  | Проведение командно-штабных тренировок с органами управления, силами и средствами Бичурского районного звена территориальной системы РСЧС с изучением состояния вопросов ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, и формирование запасов, предназначенных для первоочередного жизнеобеспечения населения | Проведено 4 командно- штабных тренировки. На проведение 1 командно-штабного учения на тему: «Организация выполнения мероприятий органами управления и силами районного звена территориальной подсистемы РСЧС при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами», было выделено 30 867,78 руб.  |  |  |
|  |  Развитие системы оповещения в том числе разработка ПСД | Средства на данное мероприятие в 2024 году выделены не были |  | Решением сессии Совета депутатов Бичурского МР РБ от 28.11.2024 г № 118 отказано в выделении денежных средств из МО «Бичурский район» на 2024 г и плановый период 2025-2026 гг. на развитие системы оповещения в связи с отсутствием источников финансирования. |
|  | Обустройства противопожарных минерализованных полос | Опашка населённых пунктов, обустройство противопожарных минерализованных полос на общую сумму 300 000 руб. Опашка произведена в 36 населённых пунктах Бичурского района общей протяженностью 212,8 км |  |  |
|  | Создание и пополнение материальных резервов на случай чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны, аренда помещений для хранения резервов | Средства на данное мероприятие в 2024 году выделены не были |  | Решением сессии Совета депутатов Бичурского МР РБ от 28.11.2024 г № 118 отказано в выделении денежных средств из МО «Бичурский район» на 2024 г и плановый период 2025-2026 гг. на аренду складов для хранения материальных средств в связи с отсутствием источников финансирования. |
|  | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций | В рамках предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации, обусловленной выходом наледных вод на реке Шанага на территории п. Потанино проведены работы по распиловке льда полковой землеройной машиной (стоимость работ составила 177 000 руб.).На оказание гражданам разовой материальной помощи, предоставляемой за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации МО «Бичурский район» РБ пострадавшим от подтопления и пожара, из местного бюджета выделено 52 000 руб. |  |  |
| 9.1 | Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации МО «Бичурский район» | Аренда спец.техники 177 000 руб.Оказание гражданам разовой материальной помощи 52 000 руб. |  |  |
| 9.2 | Резервный фонд Администрации МО «Бичурский район» по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Денежные средства на данные мероприятия не затрачены |  |  |
|  | Проведение мероприятий в режиме повышенной готовности по недопущению распространения заболеваний с развитием эпидемий, массовых отравлений, превышению допустимого уровня причинения вреда (с учетом его тяжести) здоровью человека | Денежные средства на данные мероприятия не затрачены |  | Улучшение эпидемиологической обстановки |
|  |  Проведение экспертизы по определению технического состояния физического износа защитных сооружений ГО Бичурского района | Проведение экспертизы в 2024 году не потребовалось. Средства выделены не были |  | Отсутствие потребности |
|  | Проведение мероприятий по защите населения от паводков, в том числе по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий от паводков | Из бюджета Республики Бурятия на разработку ПСД на реке Большой Гутай Бичурского района было выделено 6 587 620 руб.В 2024 году денежные средства не освоены. Планируется освоить в 2025 году. |  |  |

III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

За 2024 год в службе ЕДДС зарегистрировано 496 обращений граждан, по системе 112 зарегистрировано – 1229 информационных карточек. За время существования ЕДДС часть оборудования со временем подверглась ремонту, часть - полной замене. Доля изношенного технического оборудования от общего количества оборудования находящегося в ЕДДС составляет 35%.

 С начала 2024 года в Бичурском МР РБ режим ЧС вводился не вводился. В целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации 7 раз вводился режим функционирования «Повышенная готовность».

Заблаговременная подготовка в Бичурском районе к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций организовывается и проводится органами местного самоуправления в соответствии с их полномочиями, установленными Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 21.12.1994г. на основе соответствующих программ и планов.

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), год |
| 2024 |
| Программа | «Гражданская оборона, защита населения и территории Бичурского района в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» | Всего | 7180,48778 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 6587,62 |
| Местный бюджет | 592,86778 |
| Мероприятие 1 | Оснащение ЕДДС | Всего | 33 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 33 |
| Мероприятие 2 | Оснащение мест проживания одиноких граждан, малоимущих многодетных семей с одним родителем автономными дымовыми пожарными извещателями, приобретение пожарно-спасательных комплексов  | Всего | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 0 |
| Мероприятие 3 | Оснащение аварийных и оперативных бригад (служб) аварийно-спасательным инструментом (световыми башнями, тепловыми пушками, сварочным аппаратом, бензопилами и др.) | Всего | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 0 |
| Мероприятие 4 | Проведение мероприятий и конкурсов различного уровня, включая приобретение баннеров и других расходных материалов | Всего | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 0 |
| Мероприятие 5 | Проведение командно-штабных тренировок с органами управления, силами и средствами Бичурского районного звена территориальной системы РСЧС с изучением состояния вопросов ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и формирование запасов предназначенных для первоочередного жизнеобеспечения населения | Всего | 30,86778 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 30,86778 |
| Мероприятие 6 | Развитие муниципальной системы оповещения, в том числе разработка ПСД | Всего | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 0 |
| Мероприятие 7 | Обустройство противопожарных минерализованных полос | Всего | 300,0 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 300,0 |
| Мероприятие 8 | Создание и пополнение материальных резервов на случай чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны, аренда помещений для хранения резервов | Всего | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 0 |
| Мероприятие 9 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций | Всего | 229,0 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 229,0 |
| Мероприятие 9.1. | Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации МО «Бичурский район» | Всего | 229,0 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 229,0 |
| Мероприятие 9.2. | Резервный фонд Администрации МО «Бичурский район» по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Всего | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 0 |
| Мероприятие 10 | Проведение мероприятий в режиме повышенной готовности по недопущению распространения заболеваний с развитием эпидемий, массовых отравлений, превышению допустимого уровня причинения вреда (с учетом его тяжести) здоровью человека | Всего | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 0 |
| Мероприятие 11 | Проведение экспертизы по определению технического состояния физического износа защитных сооружений ГО Бичурского района | Всего | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 0 |
| Мероприятие 12 | Проведение мероприятий по защите населения от паводков, в том числе по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий от паводков | Всего | 6587,62 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 6587,62 |
| Местный бюджет | 0 |

V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу

В соответствии с действующим законодательством в муниципальную программу «Гражданская оборона, защита населения и территории Бичурского района в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» были внесены изменения на основании Постановлений Администрации МО «Бичурский район» 04.04.2022 №140, от 17.10.2022 №591, от 06.03.2023 №141, от 29.09.2023 №628, от 05.03.20204 №159, от 19.09.2024 №558.

VI.Расчет эффективности Программы

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, указанных в [таблице 1](#Par3201) приложения N 8 к настоящей муниципальной программе, исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы по целям (задачам) настоящей муниципальной программы определяется по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ei = | Тfi | x 100%, где: |
| TNi |

Ei - эффективность реализации i-й целевого индикатора показателя результатов муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели муниципальной программы;

TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный муниципальной программой.

Таким образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) E1(Уровень оснащенности %) =  | Тf3 | x 100%= | 65 | х 100=100% |
| TN3 | 65 |

**E1 = 100**

|  |  |
| --- | --- |
| 2) E2 (Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах) =  | Мероприятие не проводилось, поэтому не учитывается при подведении оценки эффективности муниципальной программы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) E3 (количество проведенных командно  - штабных тренировок) = | Тf3 | x 100% = | 4 | x100=200% |
| TN3 | 2 |

**E3 = 200**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  4) E4(Протяжённость минерализованных полос ) = | Тf3 | x 100% = | 212 | x100=100 % |
| TN3 | 212 |

 **E4= 100**

|  |  |
| --- | --- |
| 5) E5 (Проведение мероприятий в режиме повышенной готовности по недопущению распространения заболеваний с развитием эпидемий, массовых отравлений, превышению допустимого уровня причинения вреда (с учетом его тяжести) здоровью человека)  | Мероприятие не проводилось, поэтому не учитывается при подведении оценки эффективности муниципальной программы |

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E = | nSUM Ei (i=1) | / 100, где: |  |
| n |

E - эффективность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Таким образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Е= | 100+200+100 | :100 | =1,33 |
| 3 |

 **Е = 1,33**

1. По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

При достижении значения i-го целевого индикатора ниже 100%, имеющего положительную качественную характеристику выполнения индикатора, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы (Еi) рассчитывается, как разница между базовым процентом (100) и полученным значением, увеличенным на стопроцентное исполнение (100).

При достижении значения i-го целевого индикатора выше 100%, имеющего отрицательную качественную характеристику выполнения индикатора, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы (Еi) рассчитывается, как разница между базовым процентом (100) и полученным приростом базового значения.

По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя  |  Значение показателя  | Качественная оценка муниципальной программы  |
| Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) (Е) | Е > 1,0  | Высокоэффективный  |
| 0,7 ≤ Е ≤ 1,0 | Уровень эффективности средний |
| 0,5 ≤ Е ≤ 0,7 | Уровень эффективности низкий  |
| Е < 0,5  | Неэффективные  |

 Уровень эффективности муниципальной программы «Гражданская оборона, защита населения и территории Бичурского района в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» – **высокоэффективный.**