Согласовано:

Первый заместитель

руководителя Администрации Бичурского муниципального района

РБ по социальному развитию

________________М.Б. Бадмаева

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Молодежь Бичуры»

за 2024 год

Ответственный исполнитель   Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации Бичурского муниципального района  РБ

Дата составления отчета «26» февраля 2025 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета

Борисова В.С. – начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации Бичурского муниципального района муниципального образования Бичурского района РБ, тел.: +79644091932 доб. 217, эл. почта:  fksportmp2022@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

С целью обеспечения жильем молодых семей, на условиях софинансирования, действует Государственная программа Республики Бурятия "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики", утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 29.12.2012 N 823. За 2024 год в рамках этой программы улучшили жилищные условия 1 молодая семья.

За 12 месяцев проведено порядка 30 мероприятий, с участием талантливой молодежи. Хотелось бы отметить тесную работу Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике совместно с Управлением культуры, Районного управления образованием и филиала «Защитники Отечества» направленную на организацию и проведение совместных мероприятий.

Ведется работа по увеличению численности волонтерских отрядов (15 отрядов из образовательных организаций Бичурского района) на территории района и их привлечение к проведению районных мероприятий и пропагандистских акций. АППГ - 13 волонтерских отрядов.

В целом на системной работе с молодежью района и выполнение требований Министерства спорта РБ отрицательно сказываются следующие факторы:

- «старение» педагогических работников и работников культуры, осуществляющих работу с молодежью,

- отсутствие специализированного досугового центра для организации работы с подростками и молодежью;

- отсутствие механизма статистического учета показателей по данному направлению;

- отсутствие дополнительной ставки по работе с молодежью.

В целях реализации муниципальной программы Постановлениями Администрации Бичурского муниципального района РБ были утверждены два основных документа индикативного управления на 2024 год:

-План действий Администрации Бичурского муниципального района РБ на 2024 год, включающий основные организационные мероприятия по реализации программы;

-Индикативный план социально-экономического развития МО «Бичурский район» на 2024 год, который включает поквартальную разбивку по 7 индикаторам социально-экономического развития.

По итогам 2024 года индикаторы по программе выполнены в полном объеме.

| № п/п | Наименование индикаторов | Пороговое значение индикаторов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Оценка 2023 г. | План 2024г. | Факт 2024г. | % |
|  | Количество молодых семей, получивших, жилищную субсидию | ед. | 4 | 1 | 1 | 100 |
|  | Доля учащихся, студентов и выпускников ОУ, участвующих в программах по трудоустройству профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи | % | 6,53 | 8,24 | 8,24 | 100 |
|  | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, общем количестве мол. | % | 28 | 29 | 29 | 100 |
|  | Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, соц. адаптации, профилактики асоциального поведения | Чел. | 166 | 166 | 166 | 100 |
|  | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях научно-технической и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи | % | 48,64 | 48,7 | 48,7 | 100 |
|  | Доля школьников и молодежи, вовлеченных в гражданско-патриотические мероприятия | % | 24,5 | 25 | 25 | 100 |
|  | Количество грантов, выданных молодежи | Ед. | - | - | - | - |

II.Перечень мероприятий:

| Мероприятие | Исполнено | Не исполнено | Причина неисполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование и утверждение списка молодых семей – участников подпрограммы по МО «Бичурский район», изъявивших желание получить социальную выплату | На протяжении всего года формируется и утверждается список участников подпрограммы, путем проведения комиссий. |  |  |
| Оказание методической и практической помощи молодым семья – участникам Подпрограммы | В течении всего года осуществляется методическая и консультативная помощь |  |  |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 1 семья получили поддержку в виде социальной выплаты на строительство жилья |  |  |
| Организация участия волонтеров в обучающих семинарах и тренингах | Проведен Слёт волонтёров по региональному проекту «Социальная активность» направленное на развитие добровольчества в Бичурском районе с привлечением организаций, государственных и муниципальных учреждений |  |  |
| Организация и проведение тренингов для обучающихся 7-8 классов образовательных учреждений с привлечением специалистов ГБУЗ «ЦРБ» Бичурского района по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями | Беседа-лекция |  |  |
| Организация и проведение мероприятий по пропаганде семейных ценностей | Запись и размещение видео ролика на тему «Семья и дети» |  |  |
| Организация и проведение молодежного форума волонтеров, общественных объединений и добровольческих организаций | Работа районного ресурсного центра добровольчества по сбору гуманитарной помощи на СВО. 16-19 августа VIII Байкальский молодежный форум |  |  |
| Проведение мероприятий ко дню Молодежи | 27 июня День молодежи, 29 июня День молодёжи прошёл в Этнографическом музее Улан-Удэ |  |  |
| Участие в творческих конкурсах различного уровня, включая приобретение баннеров и других расходных материалов | Баннер к Году семьи. Фотоконкурс «Мир глазами ребенка» |  |  |
| Мероприятия в рамках празднования Дня Великой Победы | Акция «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», митинг, посвященный Дню неизвестного солдата |  |  |
| Организация и проведение мероприятий с допризывной молодежью | Проведена спартакиада допризывной молодежи, посвященная Дню защитника отечества |  |  |
| Молодежные образовательные сборы военно-патриотических организаций | Республиканская военно-спортивная игра «Орленок» |  |  |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на выполнение показателей -финансирование МП «Молодежь Бичуры» из бюджета МО «Бичурский район», деятельность волонтерских отрядов, военно-патриотических клубов, творческих коллективов.

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, республиканского, местного бюджета Бичурского муниципального района РБ.

| Наименование проекта | Срок реализации | Объем финансирования, млн. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Собственные и привлеченные средства предприятий |
| Всего по реализации мероприятий по молодежной политике | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 799,66 | 346,97 | 281,93 | 0 |
|  | 2023 | 722,49 | 356,16 | 260,26 | 0 |
|  | 2024 | 1726,198 | 810,3827 | 814,62252 | 0 |

V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

- Постановление Администрации МО «Бичурский район» РБ от 24.12.2014 года № 84 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Бичуры  на 2015 -2017 годы и на период до 2024 года» (в ред. от 07.09.2017 г. № 29, от 27.03.2018 года № 22, от 26.03.2019 года № 5, от 03.10.2019 года № 472, от 13.03.2020 г. № 124, от 26.03.2021 года № 148, от 11.10.2021 года № 543, от 16.12.2021 года № 656, от 28.11.2023 № 814, от 11.03.2024 № 172, от 568 от 23.09.2024г.).

VI. Расчет эффективности муниципальной программы.

Tfi

Ei = --- х 100%

TNi

1.    Ei количество молодых семей, получивших жилищную субсидию   =  (1/1)x100=100%

2.    Ei доля учащихся, студентов и выпускников ОУ, участвующих в программах по трудоустройству профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи = (8,24/8,24)x100=100%

3.    Ei доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи   = (29/29)x100=100%

4.     Ei количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, соц. адаптации, профилактики асоциального поведения = (166/166)x100=100%

5.    Ei   доля молодых людей, участвующих в мероприятиях научно-технической и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи = (48,7/48,7)x100=100%

6. Ei доля школьников и молодежи, вовлеченных в гражданско-патриотические мероприятия = (25/25)х100=100%

7. Индикатор не рассчитывался

n

SUM Ei

i=1

E = ------------- : 100

N

100 + 100+ 100 + 100 + 100+100

Е = ----------------------------------------------------------------  : 100 = 1

6

Е = 1   Уровень эффективности муниципальной программы – средний.