«Согласовано»                                                                «Согласовано»

И.о начальника  МУ РУО                                            Заместитель руководителя

Администрации МО	 по социальным вопросам,

«Бичурский район»                                                   Администрации Бичурского

муниципального района РБ

_________________	______________________

Сидоров Д.А.	Бадмаева М.Б.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

Муниципальной программы  «Развитие образования  Муниципального образования  «Бичурский район»  за 2024год

Ответственный исполнитель  Муниципальное учреждение Районное управление образованием     Администрации  МО «Бичурский район»

Дата составления отчета  28.02.2024 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона   непосредственного исполнителя годового отчета

Перелыгина Т.М.- заместитель начальника Муниципального учреждения  районное управление образованием  Администрации  МО «Бичурский район»  83013341107.

Андреева Т.А. -   экономист Муниципального учреждения  Районное управление образованием  Администрации  МО «Бичурский район»  83013342211.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Основными направлениями работы Муниципального  учреждения Районное управление образованием     Администрации  МО «Бичурский район»  являлись:

1) Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период;

2)Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных  в установленные сроки;

3)  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

4) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов;

5)  Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

6) Расчет эффективности муниципальной программы .

I.	Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период.

За 2024 год достигнуты следующие индикаторы и показатели для мониторинга реализации программных мероприятий:

В районе функционирует 21 дошкольное  учреждение, из них 2 автономных.  В дошкольных учреждениях открыто – 48 групп, в которых находятся 1114 детей. В возрасте от 1,5-7 лет, в том числе  16 детей посещают группы кратковременного пребывания детей,  66 детей в логопедических группах, 1098 ребенка в полных группах пребывания  9-9,5 часов.

Охват детей дошкольным образованием за 2024 год составляет  от 3-7 лет 832 ребенка или 80,7% от 1031 ребенка.

Дети принимаются в ДОУ в порядке очередности по письменному заявлению родителей или путем регистрации через портал государственных и муниципальных услуг- «Электронная очередь» в сфере образования  как  в отделе образования, так и  самими родителями лично.

На конец 2024 г. в электронной очереди состоит 0 детей, в возрасте до 3-х лет.

На 1 января 2025 г. в  школах района обучается 2704 учащихся, в том числе:  в 1-4 классах 1024 учеников, в 5-9 классах 1417учащихся, 10-11 классах 263учащихся. Из них обучается в начальных школах – 79 учащихся, в основных школах – 66 учащихся, в средних школах –  2559учеников. Среднегодовое количество учеников 2778 ( 2815*8мес+ 2704*4 мес): 12 мес..

За 2024 год, среднемесячная заработная плата работников образовательных учреждений составила 47 332 рубля, заработная плата руководителей  и заместителей  руководителя с учетом учебной нагрузки общеобразовательных учреждений  63331рубля,  заработная плата учителей составляет 63360 рублей, заработная плата прочих работающих в общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс)  45119руб.

В 2024 году в районе работало 1 пункт проведения экзаменов в форме ЕГЭ- на базе МБОУ «Бичурская СОШ № 2». К итоговой аттестации было допущено 86 выпускника.  Сдавали выпускные экзамены в формате ЕГЭ 86 человека.

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, составил 97,8%. (84 сдали из 86)

В районе  3 учреждения дополнительного образования:

Всего в системе дополнительного образования  занято 3179 учащихся, что составляет   от общего числа детей в районе от 5-18 лет  (4079)-83,1%,

- Сведения о достижении значений целевых индикаторов

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значения показателей целевых индикаторов |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному* | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Муниципального образования «Бичурский район» за 2024год |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой индикатор 1 Охват детей разными формами предоставления услуг дошкольного образования от 3 до 7 лет | % | 77,5 | 77,6 | 80,7 | По мере поступления заявлений в на устройство детей, в возрасте от 3-7 лет в дошкольные образовательные учреждения, дети устроены 832/1031 |
| 2 | Целевой индикатор 2 Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ (по основным предметам - русский язык и математика), от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | % | 97,8 | 97,8 | 97,8 | Из 86 человек участвовавших в сдаче ЕГЭ по обязательным предметам (русскому языку), сдали 84учащихся. |
| 3 | Целевой индикатор 3 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве. | % | 80 | 80 | 80 | Количество общеобразовательных зданий требующие капитального ремонта 19, в аварийном состоянии 5, общее количество зданий 30; (24/30*100=80) |
| 4 | Целевой индикатор 4 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений. | Руб. | 48101 | 63360 | 63360 | В связи с увеличением норматива ( увеличение МРОТ, индексация на 4,5%прочим, не попадающим под указы и МРОТ, увеличение выплаты за классное руководство из ФБ в 2 раза) средняя зарплата увеличилась |
| 5 | Целевой индикатор 5 Доля детей от 5 до 18 лет обучающихся по дополнительным образовательным программам от общей численности детей этого возраста. | % | 75,3 | 81,5 | 77,9 | Численность детей в возрасте от 5-18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным . Всего-3179человек, к общему (среднегодовому) числу детей от 5-18 лет 4080 (3179/4080=77,9) Показатель не выполнен. |
| 6 | Целевой индикатор 6 Доля населения возрастной категории от 7 до 15 лет включительно, получивших услугу по отдыху и оздоровлению на базе стационарных учреждений (санаторные лагеря, загородные лагеря) | % | 3,3 | 3,4 | 3,4 | Количество детей отдохнувших в стационарных лагерях 100 всего детей от 7-15 лет 2951 (100/2951*100=3,4). . |
| 7 | Целевой индикатор 7 Удельный вес детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления. К общему числу детей от 7 до 15 лет включительно | % | 24,7 | 24,8 | 24,8 | Количество детей отдохнувших всеми формами отдыха 731 всего детей от 7-15 лет 2951 (731/2951*100=24,8) |

- Перечень мероприятий выполненных и невыполненных .

Всего по образованию.

| № пп | Наименование | Источники финансирования | 2024г. утверждено в бюджете | 2024 г. исполнено | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | I.подпрограмма "Дошкольное образование" | Всего | 173 955,1 | 173 882,16 | 99,9 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 153 246,6 | 153 173,65 | 99,9 |
|  |  | МБ | 20 708,5 | 20708,5 | 100 |
| 2. | II.подпрограмма " Общее образование" | Всего | 460 006,4 | 459 610,4 | 99,9 |
|  |  | ФБ | 55 868,6 | 55 496,59 | 99,3 |
|  |  | РБ | 359 720,10 | 359 698,64 | 99,9 |
|  |  | МБ | 44 417,8 | 44 415,26 | 99,9 |
| 3. | III.подпрограмма "Дополнительное образование" | Всего | 71 751,4 | 71 751,4 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 43 941,5 | 43 941,5 | 100 |
|  |  | МБ | 27 809,9 | 27 809,9 | 100 |
| 4. | IV.подпрограмма "Развитие системы детского отдыха и оздоровления" | Всего | 4747,4 | 4 677,6 | 98,5 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 4 146,2 | 4 076,4 | 98,3 |
|  |  | МБ | 601,2 | 601,2 | 100 |
| 5. | V.подпрограмма "Другие вопросы в области образования" | Всего | 28 406,3 | 28 406,3 | 100 |
|  |  | ФБ | 39,1 | 39,1 |  |
|  |  | РБ | 6 991,4 | 6 991,4 | 100 |
|  |  | МБ | 21 375,8 | 21 375,8 | 100 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
|  | Всего по Программе "развитие образования" | Всего | 738 866,6 | 738 327,81 | 99,93 |
|  |  | ФБ | 55 907,7 | 55 535,6 | 99,33 |
|  |  | РБ | 568 045,8 | 567 881,6 | 99,97 |
|  |  | МБ | 114 913,2 | 114 910,6 | 100 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |

Запланированные мероприятия на 2024год выполнены. Остаток средств республиканского бюджета в сумме 164,2  тыс. руб. возвращены в республиканский бюджет в 2025 году.

Подпрограмма « Дошкольное  образования»

| № пп | Мероприятия | Источник финансирования | 2023г. |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено в бюджете | исполнено |  |
| 1. | Всего по подпрограмме | Итого | 173955,1 | 173 882,16 | 99,9 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 153 246,6 | 153 173,65 | 99,9 |
|  |  | МБ | 20 708,5 | 20 708,5 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1 | Оказание услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования (детские сады) в том числе на содержание имущества в соответствии с муниципальным заданием и на иные цели | Итого | 170 495,7 | 170 446,76 | 99,9 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 150 621,5 | 150 572,56 | 99,9 |
|  |  | МБ | 19 874,2 | 19 874,2 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2. | Возмещение расходов по содержанию воспитанников дошкольных образовательных учреждений, родители (законные представители) которых имеют льготы по родительской плате за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Итого | 333,84 | 309,84 | 92,8 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 48 | 24 | 50 |
|  |  | МБ | 285,84 | 285,84 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3 | Обеспечение безопасных условий пребывания воспитанников в учреждениях дошкольного образования (капитальный и текущий ремонт, приобретение оборудования, реконструкция и строительство), субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования | Итого | 2840,86 | 2840,86 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 2292,43 | 2292,43 | 100 |
|  |  | МБ | 548,43 | 548,43 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.7 | Оснащение техническими средствами, спортивным оборудованием, кухонным оборудованием, мебелью, обновление учебно-методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС | Итого | 284,71 | 284,71 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 284,74 | 284,71 | 100 |
|  |  | МБ | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

Подпрограмма «Общее образование»

|  | Мероприятия | Источник финансирования | 2024 г. |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено в бюджете | исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего | Итого | 460006,4 | 459610,4 | 99,9 |
|  |  | ФБ | 55868,6 | 55496,59 | 100 |
|  |  | РБ | 359720,1 | 359698,64 | 99,9 |
|  |  | МБ | 44417,8 | 44415,26 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1 | Оказание услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального, общего образования (начальные школы, неполные средние, средние) | Итого | 422420,5 | 422032,6 | 99,9 |
|  |  | ФБ | 42287 | 41917,99 | 99,9 |
|  |  | РБ | 347838,7 | 347822,82 | 99,9 |
|  |  | МБ | 32294,8 | 32294,8 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2. | Организация перевозок учащихся, проживающих в отдаленных территориях сельской местности, к месту учебы и обратно (по общеобразовательным учреждениям) | Итого | 3511,6 | 3511,6 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |
|  |  | МБ | 3511,6 | 3511,6 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3. | Организации горячего питания детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Итого | 31912,5 | 33 354,04 | 99,9 |
|  |  | ФБ | 13581,6 | 13581,6 | 100 |
|  |  | РБ | 10174,7 | 10169,13 | 99,9 |
|  |  | МБ | 8156,2 | 8153,66 | 9,9 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.4 | Обеспечение безопасных условий безопасные условия пребывания учащихся в общеобразовательных учреждениях (капитальный ремонт, реконструкция и строительство, приобретение оборудования)детей в учреждениях общего образования | Итого | 1559,5 | 1559,5 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 1104,4 | 1104,4 | 100 |
|  |  | МБ | 455,1 | 455,1 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.10 | Оснащение техническими средствами, спортивным оборудованием, кухонным оборудованием, мебелью, приобретение новых автобусов, обновление учебно-методического обеспечения образовательного процесса, фондов школьных библиотек в соответствии с требованиями ФГОС | Итого | 602,3 | 602,3 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 602,3 | 602,3 | 100 |
|  |  | МБ |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

Не выполнение утвержденного бюджета на 2024год по подпрограмме «Общее образование» произведено за счет остатка средств республиканского бюджета в сумме 396.тыс руб.,  не использованные остатки средств были возвращены в республиканский бюджет в 2025году.

Подпрограмма «Дополнительное образование»

| № пп | Мероприятия | Источник финансирования | 2024г. |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено в бюджете | исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.0 | Всего расходов | Итого | 71751,4 | 71751,4 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 43941,5 | 43941,5 | 100 |
|  |  | МБ | 27809,9 | 27809,9 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1 | Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования, | Итого | 68319 | 68319 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 41985,2 | 41985,2 | 100 |
|  |  | МБ | 26333,8 | 26333,8 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
| 1.2 | Обеспечение безопасных условий пребывания воспитанников в образовательных учреждениях дополнительного образования (капитальный ремонт, реконструкция и строительство, приобретение оборудования) | Итого | 350,7 | 350,7 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  | 100 |
|  |  | МБ | 350,7 | 350,7 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1 | Организация проведения и обеспечения участия воспитанников в мероприятиях районного и республиканского значения, в том числе: приобретение транспортных средств, приобретение и оснащение спортивным оборудованием, спортивной формой, мебелью, мягким инвентарем. | Итого | 3081,7 | 3081,7 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 1956,3 | 1956,3 | 100 |
|  |  | МБ | 1125,4 | 1125,4 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

Подпрограмма «Летний отдых и оздоровление»

|  | Мероприятия | Источники финансирования | 2024 г. |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в бюджете | исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.0. | Оказание услуг по организации отдыха детей | Итого | 4747,4 | 4677,6 | 98,5 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 4146,2 | 4076,4 | 98,3 |
|  |  | МБ | 601,2 | 601,2 | 100 |
| 1.1. | Оказание услуг по организации отдыха детей | Итого | 4645,4 | 4575,6 | 98,4 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 4146,2 | 4076,4 | 98,3 |
|  |  | МБ | 499,2 | 499,2 | 100 |
| 1.2. | Проведение военно-полевых сборов | Итого | 102 | 102 | 100 |
|  |  | МБ | 102 | 102 | 100 |

Не выполнение утвержденного бюджета на 2024 год по подпрограмме «Летний отдых и оздоровление произведено за счет остатка средств республиканского бюджета в сумме 68,8тыс. руб.,

V. Подпрограмма «Другие вопросы в области образования»

| № пп | Мероприятия | Источник финансирования | 2021г. |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено в бюджете | исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по подпрограмме «Другие вопросы в области образования» | Итого | 28406,3 | 28406,3 | 100 |
|  |  | ФБ | 39,1 | 39,1 |  |
|  |  | РБ | 6991,4 | 6991,4 | 100 |
|  |  | МБ | 21375,8 | 21375,8 | 100 |
| 1. | Обеспечение деятельности функционирования образовательных учреждений (аппарат управления) | Итого | 5073,3 | 5073,3 | 100 |
|  |  | ФБ | 39,1 | 39,1 |  |
|  |  | РБ | 704,4 | 704,4 | 100 |
|  |  | МБ | 4329,9 | 4329,9 | 100 |
| 2 | Проведение внешней экспертизы образовательного процесса (центр образования и мониторинга | Итого | 697,9 | 697,9 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |
|  |  | МБ | 697,9 | 697,9 | 100 |
| 3 | Организационно- методическая деятельность по обеспечению выполнения целевых, федеральных, региональных и муниципальных программ Образования и воспитания (методический кабинет, РИМЦ) | Итого | 4075,6 | 4075,6 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 15495,8 | 15495,8 |  |
|  |  | МБ | 2479,8 | 2479,8 | 100 |
| 4 | Обеспечение хозяйственной деятельности функционирования образовательных учреждений (хозяйственная группа) | Итого | 2784,6 | 2784,6 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 643,8 | 643,8 | 100 |
|  |  | МБ | 2140,8 | 2140,8 | 100 |
| 5 | Обеспечение прочей деятельности образовательных учреждений (централизованная бухгалтерия и плановый отдел) | Итого | 15051,9 | 15051,9 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 3796,1 | 3796,1 | 100 |
|  |  | МБ | 11255,8 | 11255,8 | 100 |
| 6 | Администрирование отдельных государственных полномочий | Итого | 70,8 | 70,8 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 70,8 | 70,8 | 100 |
|  |  | МБ |  |  |  |
| 7 | Организация выполнения мероприятий «Одаренные дети» | Итого | 236,6 | 236,6 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |
|  |  | МБ | 236,6 | 236,6 | 100 |
| 8 | Организация выполнения мероприятий «Кадровая политика в сфере образования» | Итого | 394 | 394 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 180,5 | 180,5 | 100 |
|  |  | МБ | 213,5 | 213,5 | 100 |
| 9 | Организация проведения мероприятий по патриотическому воспитанию детей | Итого | 21,5 | 21,5 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  | 100 |
|  |  | МБ | 21,5 | 330,9 | 100 |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В МО «Бичурский район» количество мест в дошкольные образовательные учреждения превышает потребность, поэтому есть возможность устройства детей в ДОУ. В течение года проходит доукомплектование дошкольных организаций. Все желающие могут получить место в ДОУ, если он стоит на очереди и ему исполнилось полтора года. В дошкольных организациях, в которых  созданы условия для детей раннего возраста, принимают детей от года.

В 2024 году сдавали выпускные экзамены в формате ЕГЭ 84 человека. Получили аттестаты все  выпускники.

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, составил 97,8%.

Численность детей в возрасте от 5-18 лет, обучающихся по дополнительным   образовательным программам 3179 человека  к общей  численности населения по полу и возрасту, согласно статистическим данным 4080чел.

Удельный вес детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления к общему числу детей от 7 до 15 лет включительно в 2024году составил  24,7% (745)

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов.

«Объем бюджетных ассигнований Программы» :

| Объем бюджетных ассигнований Программы <*> | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годы | Всего | ФБ <**> | РБ <**> | МБ <**> | ВИ |
|  | 2022 | 762 337,59 | 151 813,37 | 492 244,20 | 118 280,02 |  |
|  | 2023 | 688 654,65 | 40 238,65 | 516854,72 | 131561,28 |  |
|  | 2024 | 738866,6 | 55907,7 | 568045,8 | 114913,2 |  |
|  | 2025 | 719869,8<*> | 64670,7 <*> | 536540,6 *> | 118658,5<*> | 0<*> |

| № пп | Наименование | Источники финансирования | 2024г. утверждено в бюджете | 2024 г. исполнено | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | I.подпрограмма "Дошкольное образование" | Всего | 173 955,1 | 173 882,16 | 99,9 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 153 246,6 | 153 173,65 | 99,9 |
|  |  | МБ | 20 708,5 | 20708,5 | 100 |
| 2. | II.подпрограмма " Общее образование" | Всего | 460 006,4 | 459 610,4 | 99,9 |
|  |  | ФБ | 55 868,6 | 55 496,59 | 99,3 |
|  |  | РБ | 359 720,10 | 359 698,64 | 99,9 |
|  |  | МБ | 44 417,8 | 44 415,26 | 99,9 |
| 3. | III.подпрограмма "Дополнительное образование" | Всего | 71 751,4 | 71 751,4 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 43 941,5 | 43 941,5 | 100 |
|  |  | МБ | 27 809,9 | 27 809,9 | 100 |
| 4. | IV.подпрограмма "Развитие системы детского отдыха и оздоровления" | Всего | 4747,4 | 4 677,6 | 98,5 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 4 146,2 | 4 076,4 | 98,3 |
|  |  | МБ | 601,2 | 601,2 | 100 |
| 5. | V.подпрограмма "Другие вопросы в области образования" | Всего | 28 406,3 | 28 406,3 | 100 |
|  |  | ФБ | 39,1 | 39,1 |  |
|  |  | РБ | 6 991,4 | 6 991,4 | 100 |
|  |  | МБ | 21 375,8 | 21 375,8 | 100 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
|  | Всего по Программе "развитие образования" | Всего | 738 866,6 | 738 327,81 | 99,93 |
|  |  | ФБ | 55 907,7 | 55 535,6 | 99,33 |
|  |  | РБ | 568 045,8 | 567 881,6 | 99,97 |
|  |  | МБ | 114 913,2 | 114 910,6 | 100 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |

Финансовое обеспечение Программы выполнено на 99,93%. В том числе: "Дошкольное образование" на 99,96 %; " Общее образование" на 99,91% ; "Дополнительное образование" на 100%; "Развитие системы детского отдыха и оздоровления" на 98,53%; "Другие вопросы в области образования" на 100 %.

V.   Информация о внесении изменений в Программу.

- - Постановление Администрации муниципального образования "Бичурский район» от 02.04.2022 № 144, от 12.10.2022 № 582, от 28.03.2023г №200, 29.09.2023г. №620, 27.09.2024г. №590 О внесении изменений в постановление Муниципального казенного учреждения Администрация Муниципального образования «Бичурский район» Республики Бурятия от 16.12.2021 года      № 666 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Бичурский район» «Развитие образования муниципального образования «Бичурский район»

V I . Расчет эффективности муниципальной программы.

Показатели эффективности характеризующие достижение поставленной цели решения задач муниципальной программы «"Развитие образования муниципального образования "Бичурский район" за 2024 год

| Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка Государственной программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность реализации муниципальной программы (Е) | Е >1,0 | Высокоэффективный |
|  | 0,7 ≤ Е ≤ 1,0 | Уровень эффективности средний |
|  | 0,5 ≤ Е ≤ 0,7 | Уровень эффективности низкий |
|  | Е < 0,5 | Неэффективные |

Показатели эффективности подпрограммы I. «Дошкольное образование». Целевой индиктор

Показатель «Охват детей разными формами  предоставления услуг дошкольным образованием  в возрасте от трех до семи лет».

Ч до

Д до=--------    Х 100%, где:

Ч общ

Д до- охват дошкольным образованием детей в возрасте от трех до семи лет (%);

Ч до – общая численность детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получить услуги дошкольного образования,- 832детей.

Ч общ- общая численность детей в возрасте 3-7 лет. Скорректированная на численность детей , в возрасте 3-7 лет, обучающихся в школе,-1031детей.

Д до=832/ 1031  Х 100% = 80.7%.

80,7

Е =   -----  х 100%= 104%

77,6

Показатели эффективности подпрограммы II. «Общее образование».

Целевой индикатор 1

Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ (по основным предметам - русский язык и математика), от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ.

УСД

УДВ= ——  х 100%,где:

УЧЭ

УДВ – удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам (русскому языку и математике), от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по обязательным предметам (русскому языку и математике) (%);

УСД – число лиц, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам (русскому языку и математике), согласно данным областного государственного учреждения «Центр оценки качества образования» (человек);

УЧЭ- число выпускников, участвовавших в ЕГЭ по обязательным предметам (русскому языку и математике), согласно данным аналитического отчета о ЕГЭ – РЦОИ  РБ (человек).

84

УДВ= ——  х 100% = 97,8%.

86

97,8

Е= ——  х 100% =100%.

97,8

Целевой индикатор  2

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии.

ОУа / ОУ x 100%, где:

ОУа - образовательные учреждения,

находящиеся в аварийном состоянии; ОУ - общее количество

муниципальных общеобразовательных учреждений

24зд. : 30 учр.  х 100= 80 ;

80

Е= ——  х 100% =100 %.

80

Целевой индикатор  3

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений»

Зп = Зпгод / Ч, где:

Зпгод - общий фонд оплаты труда пед. работников;

Ч - среднесписочная численность пед. работников

Зп = 48101руб.

63360

Е=  —-—      х 100% =100%.

63360

Показатели эффективности подпрограммы III. «Дополнительное образование».

Целевой индикатор  1 «Доля детей, проживающих в Бичурском районе,  в возрасте от  5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы»

О = Чдо / Н5-18 x 100%, где:

Чдо - численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности без учета муниципальных учреждений культуры;

Н5-18 - численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Бичурском районе  ( сведения об учреждениях дополнительного образования детей по форме №1-ДОУ,РИК-85-к+85К )  Всего в системе дополнительного образования  занято 3073 учащихся.

О= 3179 : 4080 х 100= 77,9 %

77,9

Е=  ——  х 100% =95,6.

81,5

Показатели эффективности подпрограммы IV.  «Летний отдых и оздоровление».

Целевой индикатор  1

«Доля населения возрастной категории от 7 до 15 лет включительно, получивших услугу по отдыху и оздоровлению на базе стационарных учреждений (санаторные лагеря, загородные лагеря)».

Ч озд

О озд = ——— х 100%, где:

Чд

О озд – охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях (%);

Чозд – численность детей получивших услугу по отдыху и оздоровлению на базе стационарных учреждений (санаторные лагеря, загородные лагеря (человек);

Чд – общая численность детей от 7до 15 лет(человек).

100

О озд = ——— х 100%= 3,4%.

2951

3,4

Е=  ——  х 100% =100%.

3,4

Целевой индикатор  2

1.Удельный вес детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления. К общему числу детей от 7 до 15 лет включительно.

Ч озд

О озд = ——— х 100%, где:

Чд

О озд – охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях (%);

Чозд – численность детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях  (человек);

Чд – общая численность детей от 7до 15 лет(человек).

732

О озд = ——— х 100%= 24,8%.

2951

Эффективность программы равна:

24,8

Е=----  х 100% =100%

24,8

Эффективность  подпрограммы

V «Другие вопросы в области образования

104+100+100+100+95,6+100+100                          699,6

Е=  ----------------------------------------------------------- : 100=------------- :100=0,99

7                                                               7

Уровень эффективности подпрограммы «Развитие образования  Муниципального образования  «Бичурский район»  за 2024год уровень эффективности  средний