Оценка эффективности муниципальных программ за 2024 год

| № п/п | Наименование программы, показатели эффективности, характеризующие достижение поставленной цели и решение задач муниципальной программы | Ед. изм. |  | Наименование индикатора, исполнение |  |  |  |  | Качественная оценка уровня эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 |  | Индексы |  | Уровень эффективности программы с учетом качественной оценки выполнения индикаторов в разрезе муниципальных программ, (коэффициет |  |
|  |  |  |  |  |  | %, | %, с учетом качественной оценки |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  | %) |  |
| 1 | Развитие образования муниципального образования «Бичурский район» |  |  |  |  |  |  | 1 | средний |
|  | Охват детей разными формами предоставления услуг дошкольного образования от 3 до 7 лет | % | 77,6 |  | 80,7 | 104 | 104 |  |  |
|  | Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ (по основным предметам - русский язык и математика), от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | % | 97,8 |  | 97,8 | 100 | 100 |  |  |
|  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве. | % | 80 |  | 80 | 100 | 100 |  |  |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений. | Руб. | 63360 |  | 63360 | 100 | 100 |  |  |
|  | Доля детей от 5 до 18 лет обучающихся по дополнительным образовательным программам от общей численности детей этого возраста. | % | 81,5 |  | 77,9 | 95,6 | 95,6 |  |  |
|  | Доля населения возрастной категории от 7 до 15 лет включительно, получивших услугу по отдыху и оздоровлению на базе стационарных учреждений (санаторные лагеря, загородные лагеря) | % | 3,4 |  | 3,4 | 100 | 100 |  |  |
|  | Удельный вес детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления. К общему числу детей от 7 до 15 лет включительно | % | 24,8 |  | 24,8 | 100 | 100 |  |  |
| 2 | Развитие культуры и туризма Бичурского района |  |  |  |  |  |  | 1,1 | высокий |
|  | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 чел. населения | ед. | 212 |  | 170 | 80,2 | 80,2 |  |  |
|  | Количество зарегистрированных пользователей | чел. | 13007 |  | 13007 | 100 | 100 |  |  |
|  | Количество документовыдач | тыс.экз. | 331,6 |  | 337,5 | 101,8 | 101,8 |  |  |
|  | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | ед. | 5100 |  | 5100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Соотношение посещаемости населения платных культурно – досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры к общему количеству населения | % | 249 |  | 274,8 | 110,4 | 110,4 |  |  |
|  | Количество детей, получающих дополнительное предпрофессиональное образование; | чел. | 140 |  | 140 | 100 | 100 |  |  |
|  | Объем платных услуг | млн. руб. | 2900 |  | 3938 | 135,8 | 135,8 |  |  |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | тыс. руб. | 34,3 |  | 37,7 | 109,9 | 109,9 |  |  |
|  | Количество проведенных районных мероприятий | ед. | 31 |  | 31 | 100 | 100 |  |  |
|  | Количество участий творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных мероприятиях | ед. | 32 |  | 32 | 100 | 100 |  |  |
|  | Объем инвестиций в объекты обеспечивающей инфраструктуры | млн. | 1 |  | 1,1 | 110 | 110 |  |  |
|  | Количество туристских прибытий | чел. | 3400 |  | 3650 | 107,4 | 107,4 |  |  |
|  | Количество мероприятий проведенных для развития добровольческого (волонтерского) движения, развитие некоммерческих организаций в сфере культуры и искусства | ед. | 11 |  | 15 | 136,4 | 136,4 |  |  |
| 3 | Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Бичурского района |  |  |  |  |  |  | 1,1 | высокий |
|  | Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом | % | 58,9 |  | 58,9 | 100 | 100 |  |  |
|  | Объём платных услуг | тыс.руб. | 350 |  | 592,3 | 169,2 | 169,2 |  |  |
|  | Численность занятых в сфере спорта | чел. | 82 |  | 82 | 100 | 100 |  |  |
|  | Доля граждан Бичурского района, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче норм ВФСК «ГТО»: | % | 92,3 |  | 100 | 108,3 | 108,3 |  |  |
|  | - из них учащихся и студентов из них уча | % | 86,5 |  | 87 | 100,6 | 100,6 |  |  |
|  | Обеспеченность спортивными сооружениями | % | 54 |  | 54 | 100 | 100 |  |  |
| 4 | Молодежь Бичуры |  |  |  |  |  |  | 1 | средний |
|  | Количество молодых семей, получивших, жилищную субсидию | ед. | 1 |  | 1 | 100 | 100 |  |  |
|  | Доля учащихся, студентов и выпускников ОУ, участвующих в программах по трудоустройству профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи | % | 8,24 |  | 8,24 | 100 | 100 |  |  |
|  | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, общем количестве мол. | % | 29 |  | 29 | 100 | 100 |  |  |
|  | Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, соц. адаптации, профилактики асоциального поведения | Чел. | 166 |  | 166 | 100 | 100 |  |  |
|  | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях научно-технической и социально-значимой направленности, в общем количестве молодежи | % | 48,7 |  | 48,7 | 100 | 100 |  |  |
|  | Количество грантов выданных молодежи | ед. | - |  | - | - | - |  |  |
|  | Доля школьников и молодежи, вовлеченных в гражданско-патриотические мероприятия | % | 25 |  | 25 | 100 | 100 |  |  |
| 5 | Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов |  |  |  |  |  |  | 0,97 | средний |
|  | Удельный вес отремонтированных сетей теплоснабжения (м), в общей протяженности тепловых сетей%. | %. | - 0,3 |  | 0,5 | 166,7 | 166,7 |  |  |
|  | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения % | % | - 78 |  | 60,6 | 77,7 | 77,7 |  |  |
|  | Количество предоставленных земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой. | ед. | - 7 |  | 9 | 128,6 | 128,6 |  |  |
|  | Количество приобретенных мусорных баков в текущем году | ед. | - - |  | - | - | - |  |  |
|  | Количество внесенных изменений в градостроительную документацию (генеральные планы сельских поселений в Бичурском районеи Правила землепользования и застройки сельских поселений), | ед. | 1 |  | 1 | 100 | 100 |  |  |
|  | Доля освоенных средств на строительство(реконструкцию) объектов | % | - 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Доля населения, обеспеченного услугами централизованного водоснабжения, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения, обеспеченного услугами централизованного водоснабжения | % | 100 |  | - 8,2 | 8,2 | 8,2 |  |  |
| 6 | Развитие транспорта системы и дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  | 1 | средний |
|  | Пассажирооборот транспорта общего пользования | млн. пасс.-км | 227,3 |  | - 349,7 | 1563,8 | 153,8 |  |  |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 38,6 |  | - 38,7 | 100,3 | 99,7 |  |  |
|  | Количество маршрутов, на которых осуществляются пассажирские перевозки | ед. | 12 |  | - 12 | 100 | 100 |  |  |
|  | Количество выданных свидетельств на право осуществления пассажирских перевозок, в год | ед. | - |  | - - | - | - |  |  |
|  | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющего регулярного автобусного сообщения в общей численности населения | % | 4 |  | - 4 | 100 | 100 |  |  |
|  | Количество установленных знаков дорожного движения, в год | ед. | 50 |  | - 20 | 40 | 40 |  |  |
|  | Количество обустроенных автобусных остановок, в год | ед. | 2 |  | - 2 | 100 | 100 |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведен ремонт, капитальный ремонт, в год | км. | 10 |  | - 12,4 | 124 | 124 |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведено содержание, в год | км. | 363,46 |  | - 364,66 | 100,3 | 100,3 |  |  |
|  | Количество населенных пунктов, обустроенных | ед. | 8 |  | - 8 | 100 | 100 |  |  |
| 7 | Безопасность жизнедеятельности в Бичурском районе |  |  |  |  |  |  | 0,6 | низкий |
|  | Уровень преступности на 10 тыс. населения | % | 122,6 |  | 139,8 | 114 | 86 |  |  |
|  | Количество преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков | ед. | 14 |  | 23 | 164,3 | 35,7 |  |  |
|  | Количество детей, принявших участие в районных конкурсах, связанных с соблюдением правопорядка | ед. | 100 |  | 123 | 123 | 123 |  |  |
|  | Количество граждан, из числа осужденных, прошедших социализацию | чел. | 6 |  | 4 | 66,7 | 66,7 |  |  |
|  | Количество несовершеннолетних, стоящих на учете в органах опеки | чел. | 163 |  | 159 | 97,6 | 102,5 |  |  |
|  | Раскрываемость преступлений | % | 77 |  | 65,3 | 84,8 | 84,8 |  |  |
|  | Тяжесть последствий при дорожно-транспортных происшествиях в расчете количество погибших на 100 пострадавших | % | 9 |  | 21,7 | 241,1 | -41,1 |  |  |
|  | Количество безнадзорных домашних животных, подлежащих отлову | ед. | 56 |  | 6 | 10,7 | 10,7 |  |  |
| 8 | Гражданская оборона, защита населения и территории Бичурского района в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  | 1,3 | высокий |
|  | Уровень оснащенности ЕДДС | % | 65 |  | 65 | 100 | 100 |  |  |
|  | Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах | ед. | - |  | - | - | - |  |  |
|  | Количество проведенных командно-штабных мероприятий | ед. | 2 |  | 4 | 200 | 200 |  |  |
|  | Протяжённость минерализованных полос | км. | 212 |  | 212 | 100 | 100 |  |  |
|  | Количество проведенных мероприятий в режиме повышенной готовности по не распространению короновирусной инфекции (covid 19) | ед. | - |  | - | - | - |  |  |
| 9 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории Бичурского района |  |  |  |  |  |  | 0,97 | средний |
|  | Доля объектов, в которых проведены мероприятия по обеспечению АТЗ, от общего числа объектов расположенных на территории района | % | 88 |  | 88 | 100 | 100 |  |  |
|  | Количество мероприятий по информационно-пропагандистскому сопровождению деятельности по противодействию терроризма | ед. | 282 |  | 361 | 128 | 128 |  |  |
|  | Количество муниципальных и других объектов ежегодно оборудованных необходимыми инженерно-техническими средствами | ед. | 4 |  | 4 | 100 | 100 |  |  |
|  | Количество публикаций в СМИ по антитеррористической и антиэкстре- мистской проблематике | ед. | 178 |  | 145 | 81,5 | 81,5 |  |  |
|  | Количество необходимых специальных средств (система видеонаблюдения, система оповещения, система наружного освещения, металлоискатели, турникеты и тд), на муниципальных и других объектах | ед. | 90 |  | 65 | 72,2 | 72,2 |  |  |
|  | Количество паспортов на объекты транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности | ед. | 17 |  | 17 | 100 | 100 |  |  |
| 10 | Развитие муниципальной службы в Администрации муниципального образования «Бичурский район» |  |  |  |  |  |  | 1,3 | высокий |
|  | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по различным формам, от общего количества муниципальных служащих | % | 30 |  | 61 | 203 | 203 |  |  |
|  | Доля муниципальных служащих предоставивших полные достоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих членов семей и соблюдающих ограничения и запреты установленные законодательством к муниципальным служащим | % | 70 |  | 100 | 143 | 143 |  |  |
|  | Доля вакантных должностей замещаемых на основе конкурса и назначения из кадрового резерва | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Доля оснащения муниципальных служащих программным обеспечением и оргтехникой | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Доля заявлений на оказание муниципальных услуг, поданных посредством информационных технологий | % | 76 |  | 74,3 | 98 | 98 |  |  |
| 11 | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  | 1 | высокий |
|  | Степень качества управления муниципальными финансами МО «Бичурский район» в рейтинге качества управления муниципальными финансами в Республики Бурятия, проводимого Министерством финансов Республики Бурятия | степень | 2 |  | 2 | 100 | 100 |  |  |
|  | Уровень долговой нагрузки на бюджет МО «Бичурский район» | % | 0,123 |  | 0,114 | 92,7 | 107,3 |  |  |
|  | Отношение объема муниципального долга МО «Бичурский район» к общему годовому объему доходов бюджета МО «Бичурский район» без учета безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году | % | 0,155 |  | 0,135 | 87,1 | 112,9 |  |  |
|  | Просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального образования «Бичурский район». | руб | 0 |  | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального образования «Бичурский район» (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций) | % | 0 |  | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  | Доля закупок, в которых выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, к общему количеству проверенных закупок | % | 5 |  | 5 | 100 | 100 |  |  |
|  | Доля расходов бюджета муниципального образования «Бичурский район» формируемых на основе муниципальных программ | % | 83,7 |  | 80,2 | 95,8 | 95,8 |  |  |
| 12 | Экономическое развитие Бичурского муниципального района |  |  |  |  |  |  | 1 | средний |
|  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека | т.руб | 255,1 |  | - 276,4 | 108,4 | 108,4 |  |  |
|  | Количество реализуемых инвестиционных проектов на территории Бичурского района в год | ед. | 12 |  | - 12 | 100 | 100 |  |  |
|  | Количество созданных рабочих мест | ед. | 153 |  | - 171 | 111,8 | 111,8 |  |  |
|  | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости | % | 77 |  | 71 | 92,2 | 92,2 |  |  |
|  | Количество обученных работников по вопросам охраны труда | чел. | 90 |  | 102 | 113,3 | 113,3 |  |  |
|  | Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ | ед. | 125 |  | 94 | 76 | 76 |  |  |
|  | Количество организаций, возместивших затраты на принудительные мероприятия по охране труда из ФСС | ед. | 3 |  | 2 | 66,7 | 66,7 |  |  |
| 13 | Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Бичурский район» |  |  |  |  |  |  | 1,1 | высокий |
|  |  | ед. | - 353 |  | - 407 | 115,3 | 115,3 |  |  |
|  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми и средними предприятиями | млн.руб. | - 5250 |  | - 5504,3 | 104,8 | 104,8 |  |  |
|  | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом ведения налогового режима для самозанятых | ед. | - 495 |  | - 508 | 102,6 | 102,6 |  |  |
|  | Количество хозяйствующих субъектов и населения, получивших консультацию в сфере защиты прав потребителей | ед. | - 30 |  | - 30 | 100 | 100 |  |  |
| 14 | Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Бичурском районе |  |  |  |  |  |  | 1,04 | высокий |
|  | Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах во всех категориях хозяйств | млн. руб. | 1886,4 |  | - 1891,8 | 100,3 | 100,3 |  |  |
|  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 100 |  | - 97,4 | 97,4 | 97,4 |  |  |
|  | Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве | руб | 29000 |  | - 29763 | 102,6 | 102,6 |  |  |
|  | Объем инвестиций | млн.руб. | 135 |  | - 196 | 145,2 | 145,2 |  |  |
|  | Количество добытых волков | особей | 20 |  | - 15 | 75 | 75 |  |  |
| 15 | - «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Бичурский район» |  |  |  |  |  |  | 1,1 | высокий |
|  | Ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м | 0 |  | - 0 | - | - |  |  |
|  | Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях | кв.м | 216 |  | - 256 | 118,5 | 118,5 |  |  |
|  | Количество реализованных общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | ед. | 2 |  | - 2 | 100 | 100 |  |  |
|  | Количество реализованных инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | ед. | 0 |  | - 0 | - | - |  |  |
| 16 | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Бичурский район» на 2018-2030 годы |  |  |  |  |  |  | 1,0 | средний |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год - %; | % | 100 |  | - 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед | ед | 1 |  | - 1 | 100 | 100 |  |  |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год - % | % | 100 |  | - 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий, ед | ед | 3 |  | - 3 | 100 | 100 |  |  |
|  | Количество восстановленных, отремонтированных, отреставрированных, благоустроенных мест воинских захоронений | ед | - |  | - - | - | - |  |  |
|  | Доля выполненных мероприятий по проекту «1000 дворов» | % | - |  | - - | - | - |  |  |
|  | Проведение мероприятий и конкурсов различного уровня, включая приобретение баннеров и других расходных материалов | Ед. | - |  | - - | - | - |  |  |
|  | Количество подготовленных заявок для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды «Благоустройство малых городов» | Ед. | 1 |  | - 1 | 100 | 100 |  |  |
|  | Количество Реализованных проектов создания комфортной среды «Благоустройство малых городов» | Ед. | - |  | - - | - | - |  |  |
| 17 | Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории Муниципального образования «Бичурский район» |  |  |  |  |  |  | 0,8 | средний |
|  | Доля оформленных прав муниципальной собственности по объектам недвижимости от общего количества муниципальной собственности, учтённого в реестре муниципальной собственности | % | 99,1 |  | 99,1 | - 100 | 100 |  |  |
|  | Объем доходов от использования муниципального имущества | тыс.руб. | 4973,5 |  | 8829,1 | - 177,5 | 177,5 |  |  |
|  | Количество уточненных объектов недвижимости, путем проведения комплексных кадастровых работ в год | ед. | 2611 |  | 0 | - 0 | 0 |  |  |
|  | Площадь земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в год | га | - |  | - | - - | - |  |  |
|  | Площадь земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований в год | га | 200 |  | 200 | - 100 | 100 |  |  |
|  | Количество проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся на день подготовки проектов межевания в собственности муниципальных образований | ед. | - |  | - | - - | - |  |  |
|  | Количество судебных исков (при наличии просроченной дебиторской задолженности не менее 1 (одного) года по аренде и продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности) в год | ед. | 2 |  | 2 | - 100 | 100 |  |  |
|  | Количество плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в год | ед. | - |  | - | - | - |  |  |
|  | Количество проверок физических лиц на территории «Бичурского района» в год | Ед. | 45 |  | 36 | 80 | 80 |  |  |
|  | Количество рейдовых осмотров (обследований) земельных участков на территории «Бичурского района» в год | Ед. | 28 |  | 28 | 100 | 100 |  |  |
|  | Количество выданных предписаний об устранении нарушений земельного законодательства в год | Ед. | - |  | - | - | - |  |  |
|  | Количество выданных предостережений о предупреждении нарушения земельного законодательства в год | ед. | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Объем доходов, полученных от взыскания неосновательного обогащения земельными участками в год | тыс.руб. | 30,9 |  | 32,1 | 103,9 | 103,9 |  |  |
|  | Количество выявленных арендаторов, не исполняющих или не надлежаще исполняющих условия договора аренды муниципального имущества или земельного участка, ед. | ед. | 2 |  | 2 | 100 | 100 |  |  |
|  | Количество проведенных проверок использования муниципального имущества, в год | ед. | 3 |  | 3 | 100 | 100 |  |  |