|  | СОГЛАСОВАНО Глава Бичурского МР РБ __________ М.П. Савельева «16» февраля 2026 г. |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Гражданская оборона, защита населения и территории Бичурского района в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» за 2025 год

| Ответственный исполнитель: | Служба ГО, ЧС Администрации Бичурского МР РБ |
| --- | --- |
| Дата составления отчета: | 16.02.2026 |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета: | Шмидт Ю.Н.– консультант службы ГО, ЧС Администрации Бичурского МР РБ, т.89644091932 доб.405, gochs_bichura@mail.ru |

Содержание отчета

- Основное направление работы

Основным направлением работы Администрации Бичурского муниципального района Республики Бурятия по реализации муниципальной программы «Гражданская оборона, защита населения и территории Бичурского района в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» (далее - Программа) является повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территории Бичурского МР РБ и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае военных действий.

Целью Программы является повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территории Бичурского МР РБ и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае военных действий.

К задачам Программы относятся:

- Обеспечение деятельности, развитие и совершенствование материально-технического обеспечения ЕДДС.

- Повышение эффективности мероприятий по защите населения и территории Бичурского муниципального района Республики Бурятия от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и в целях гражданской обороны.

- Проведение мероприятий по недопущению распространения заболеваний с развитием эпидемий, массовых отравлений, превышению допустимого уровня причинения вреда (с учетом его тяжести) здоровью человека.

Целевые индикаторы (показатели) Программы

| # № п/п | # Наименование целевого индикатора | # Ед. измерения | # Значения показателей целевых индикаторов |  |  | # Обоснование отклонений значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 2024 | # Отчетный год # 2025 |  |  |
|  |  |  |  | # План | # Факт |  |
| # 1 | Уровень оснащенности ЕДДС | % | 65 | 67 | # 67 |  |
| # 2 | Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах | ед. | 2 | 2 | # 2 | # Проведение превентивных и профилактических мероприятий на высоком уровне |
| # 3 | Количество проведенных командно-штабных тренировок | ед. | 2 | 2 | # 4 | # Военная обстановка на территории Российской Федерации |
| # 4 | Протяжённость минерализованных полос | км | 212 | 212 | 212 |  |
| # 5 | Количество проведенных мероприятий по недопущению распространения заболеваний с развитием эпидемий, массовых отравлений, превышению допустимого уровня причинения вреда (с учетом его тяжести) здоровью человека. | ед. | 0 | 0 | 1 | # Неблагоприятная эпизоотическая обстановка на территории Забайкальского края |

Объем бюджетных ассигнований Программы в 2025 году составил 62 663 947,49 рублей. Освоено 60 175 456,49 рублей, из которых: 42 765 960,08 рублей выделено из федерального бюджета, 13 733 820,25 рублей из республиканского бюджета, 3 675 676,16 рублей выделено из местного бюджета. Возвращено в Министерство природных ресурсов и экологии РБ – 2 438 721,18 руб., в местный бюджет – 49 769,82 руб.

II. Перечень мероприятий, выполненных в 2025 году

| № п.п | Мероприятие | Исполнено | Не исполнено | Причина неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие системы антикризисного управления на муниципальном уровне путем дооснащения Единых дежурно-диспетчерских служб (далее - ЕДДС) и приведение их в соответствие с действующими требованиями | Проведено дооснащение ЕДДС на сумму 88 340 руб. (приобретено оборудование) |  |  |
|  | Оснащение мест проживания одиноких граждан, малоимущих многодетных семей с одним родителем автономными дымовыми пожарными извещателями, приобретение пожарно-спасательных комплексов | Денежные средства не выделялись |  |  |
|  | Оснащение аварийных и оперативных бригад (служб) аварийно-спасательным инструментом (световыми башнями, тепловыми пушками, сварочным аппаратом, бензопилами) и другое | Потрачено 48 920 руб. Приобретен комплект пожарных рукавов на мотопомпы и запасные части к ним на сумму 27 650 руб.; приобретена минисистема SMB-990 для оповещения населения на случай ЧС на сумму 21 270 руб. |  |  |
|  | Проведение мероприятий и конкурсов различного уровня, включая приобретение баннеров и других расходных материалов | Приобретен баннер «Установи автономный пожарный извещатель» на сумму 2 485 руб. |  |  |
|  | Проведение командно-штабных тренировок с органами управления, силами и средствами Бичурского районного звена территориальной системы РСЧС с изучением состояния вопросов ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, и формирование запасов, предназначенных для первоочередного жизнеобеспечения населения | Денежные средства не выделялись |  |  |
|  | Развитие системы оповещения в том числе разработка ПСД | Денежные средства не выделялись |  | Решением сессии Совета депутатов Бичурского МР РБ от 26.09.2025 № 187 отказано в выделении денежных средств из бюджета МО «Бичурский муниципальный район Республики Бурятия» на 2025 г и плановый период 2026-2027 гг. на развитие системы оповещения в связи с отсутствием источников финансирования |
|  | Обустройства противопожарных минерализованных полос | Опашка населённых пунктов, обустройство противопожарных минерализованных полос на общую сумму 300 000 руб. Опашка произведена в 36 населённых пунктах Бичурского района общей протяженностью 212,8 км |  |  |
|  | Создание и пополнение материальных резервов на случай чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны, аренда помещений для хранения резервов | Денежные средства не выделялись |  | Решением сессии Совета депутатов Бичурского МР РБ от 26.09.2025 № 187 отказано в выделении денежных средств из бюджета МО «Бичурский муниципальный район Республики Бурятия» на 2025 г и плановый период 2026-2027 гг. на аренду складов для хранения материальных средств в связи с отсутствием источников финансирования |
|  | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций | 4 709 697 руб. выделено на ликвидацию чрезвычайной ситуации природного характера, обусловленной переходом ландшафтного пожара на жилые дома в с. Буй |  |  |
| 9.1 | Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Бичурского МР РБ | Оказание разовой материальной помощи гражданам, пострадавшим при пожаре в с. Буй из средств местного бюджета в размере 170 000 руб. |  |  |
| 9.2 | Резервный фонд Администрации Бичурского МР РБ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Межбюджетный трансферт из Республиканского бюджета на оказание финансовой помощи, гражданам пострадавшим от пожара в с. Буй в размере 1 155 000 руб. Межбюджетный трансферт из Республиканского бюджета на выделении финансовых средств на проведение аварийно-восстановительных работ кровли здания МБОУ «Окино-Ключевская СОШ" в размере 3 361 897 руб. Оплата услуг горячего питания в пункте временного размещения пострадавшего населения ИП Кавизина Ксения Михайловна на сумму 22 800 руб. |  |  |
|  | Проведение мероприятий в режиме повышенной готовности по недопущению распространения заболеваний с развитием эпидемий, массовых отравлений, превышению допустимого уровня причинения вреда (с учетом его тяжести) здоровью человека | Договор с ООО "Фермер" от 03.11.2025 №12 по организации питания на круглосуточном посту контроля в с. Узкий Луг на сумму 11 493,80 руб. Договор с ООО "Фермер" от 11.11.2025 №13 на сумму 10,84271 (питание на посту контроля). Договор с ООО "Фермер" от 17.11.2025 №14 по организации питания на круглосуточном посту контроля в с. Узкий Луг на сумму 26 608,88 руб. Договор с ИП Тетерин Михаил Александрович от 03.11.2025 б/н на поставку твердого топлива для обеспечения функционирования круглосуточного поста контроля в с. Узкий Луг на сумму 9 000 руб. Договор с ИП Тетерин Михаил Александрович от 09.12.2025 б/н на поставку твердого топлива для обеспечения функционирования круглосуточного поста контроля в с. Узкий Луг на сумму 21 000 руб. Выделение под отчет денежных средств на приобретение необходимого хозяйственного инвентаря на пост контроля в с. Узкий Луг на сумму 930 руб. Перечисление денежных средств МБУ "Бичурский ХТК" на оплату ГСМ на нужды поста контроля в с. Узкий Луг в размере 20 000 руб. |  |  |
|  | Проведение экспертизы по определению технического состояния физического износа защитных сооружений ГО Бичурского района | Проведение экспертизы в 2025 году не потребовалось. Средства выделены не были |  | Отсутствие потребности |
|  | Проведение мероприятий по защите населения от паводков, в том числе по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий от паводков | Потрачено 54 926 139,10 руб. Капитальный ремонт Малогутайского водохранилища на сумму 48 505,3904 Разработка ПСД на ремонт Большегутайского водохранилища на сумму 6 420,74870 |  |  |

III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

За 2025 год в службе ЕДДС зарегистрировано 340 обращений граждан, по системе 112 зарегистрировано – 990 информационных карточек. За время существования ЕДДС часть оборудования со временем подверглась ремонту, часть - полной замене. Доля изношенного технического оборудования от общего количества оборудования находящегося в ЕДДС составляет 30%.

С начала 2025 года в Бичурском МР РБ режим ЧС вводился 2 раза. 28.04.2025 введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил районного звена ТП РСЧС в связи с переходом ландшафтного пожара на населенный пункт Буй, в результате которого уничтожено 3 жилых дома.  13.08.2025 введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» регионального характера в связи с засухой на территории Бичурского района.

Заблаговременная подготовка в Бичурском районе к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций организовывается и проводится органами местного самоуправления в соответствии с их полномочиями, установленными Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 21.12.1994г. на основе соответствующих программ и планов.

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов

| Мероприятие | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 |
| Программа | «Гражданская оборона, защита населения и территории Бичурского района в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» | Всего | 60 175,45649 |
|  |  | Федеральный бюджет | 42 765,96008 |
|  |  | Республиканский бюджет | 13 733,82025 |
|  |  | Местный бюджет | 3 675,67616 |
| Мероприятие 1 | Оснащение ЕДДС | Всего | 88,34 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 88,34 |
| Мероприятие 2 | Оснащение мест проживания одиноких граждан, малоимущих многодетных семей с одним родителем автономными дымовыми пожарными извещателями, приобретение пожарно-спасательных комплексов | Всего | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 |
| Мероприятие 3 | Оснащение аварийных и оперативных бригад (служб) аварийно-спасательным инструментом (световыми башнями, тепловыми пушками, сварочным аппаратом, бензопилами и др.) | Всего | 27,65 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 27,65 |
| Мероприятие 4 | Проведение мероприятий и конкурсов различного уровня, включая приобретение баннеров и других расходных материалов | Всего | 2,485 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 2,485 |
| Мероприятие 5 | Проведение командно-штабных тренировок с органами управления, силами и средствами Бичурского районного звена территориальной системы РСЧС с изучением состояния вопросов ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и формирование запасов предназначенных для первоочередного жизнеобеспечения населения | Всего | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 |
| Мероприятие 6 | Развитие муниципальной системы оповещения, в том числе разработка ПСД | Всего | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 |
| Мероприятие 7 | Обустройство противопожарных минерализованных полос | Всего | 300,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 300,0 |
| Мероприятие 8 | Создание и пополнение материальных резервов на случай чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны, аренда помещений для хранения резервов | Всего | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 |
| Мероприятие 9 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций | Всего | 4 709,697 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 4 516,897 |
|  |  | Местный бюджет | 192,8 |
| Мероприятие 9.1. | Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации МО «Бичурский район» | Всего | 170,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 170,0 |
| Мероприятие 9.2. | Резервный фонд Администрации МО «Бичурский район» по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Всего | 4 539,697 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 4 516,897 |
|  |  | Местный бюджет | 22,8 |
| Мероприятие 10 | Проведение мероприятий в режиме повышенной готовности по недопущению распространения заболеваний с развитием эпидемий, массовых отравлений, превышению допустимого уровня причинения вреда (с учетом его тяжести) здоровью человека | Всего | 99,87539 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 |
| Мероприятие 11 | Проведение экспертизы по определению технического состояния физического износа защитных сооружений ГО Бичурского района | Всего | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 |
| Мероприятие 12 | Проведение мероприятий по защите населения от паводков, в том числе по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий от паводков | Всего | 54 926,13910 |
|  |  | Федеральный бюджет | 42 765,96008 |
|  |  | Республиканский бюджет | 9 216,92325 |
|  |  | Местный бюджет | 2 943,25577 |

V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу

В соответствии с действующим законодательством в муниципальную программу «Гражданская оборона, защита населения и территории Бичурского района в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» были внесены изменения на основании Постановлений Администрации МО «Бичурский район» (в ред. пост. 04.04.2022 №140, пост. от 17.10.2022 №591, пост. от 06.03.2023 №141, пост. от 29.09.2023 №628, пост. от 05.03.20204 №159, пост. от 19.09.2024 №558, пост. от 26.02.2025 г. №86, от 06.10.2025 №662).

VI. Расчет эффективности Программы

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, указанных в таблице 1 приложения N 8 к настоящей муниципальной программе, исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы по целям (задачам) настоящей муниципальной программы определяется по формуле:

| Ei = | Тfi | x 100%, где: |
| --- | --- | --- |
|  | TNi |  |

Ei - эффективность реализации i-й целевого индикатора показателя результатов муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели муниципальной программы;

TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный муниципальной программой.

Таким образом:

| 1) E1(Уровень оснащенности %) = | Тf3 | x 100%= | 67 | х 100=100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TN3 |  | 67 |  |

E1 = 100

| 2) E2(Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах) = | Тf3 |  | х 100%= | 2 | x 100=100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TN3 |  |  | 2 |  |
| Е2=100 |  |  |  |  |  |  |

| 3) E3 (количество проведенных командно - штабных тренировок) = | Тf3 | x 100% = | 4 | x100=200% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TN3 |  | 2 |  |

E3 = 200

| 4) E4(Протяжённость минерализованных полос ) = | Тf3 | x 100% = | 212 | x100=100 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TN3 |  | 212 |  |

E4= 100

| 4) E5 ((Проведение мероприятий в режиме повышенной готовности по недопущению распространения заболеваний с развитием эпидемий, массовых отравлений, превышению допустимого уровня причинения вреда (с учетом его тяжести) здоровью человека) = | Тf3 |  | x 100% = | 1 | x100=-100 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TN3 |  |  | 0 |  |
| E5 = -100 |  |  |  |  |  |  |

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

| E = | nSUM Ei (i=1) | / 100, где: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n |  |  |

E - эффективность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Таким образом:

| Е= | 100+100+200+100-100 | :100 | =0,8 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 |  |  |

Е = 0, 8

- По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

При достижении значения i-го целевого индикатора ниже 100%, имеющего положительную качественную характеристику выполнения индикатора, коэффициент   эффективности реализации муниципальной программы (Еi) рассчитывается, как разница между базовым процентом (100) и полученным значением, увеличенным на стопроцентное исполнение (100).

При достижении значения i-го целевого индикатора выше 100%, имеющего отрицательную качественную характеристику выполнения индикатора, коэффициент   эффективности реализации муниципальной программы (Еi) рассчитывается, как разница между базовым процентом (100) и полученным   приростом базового значения.

По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

| Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) (Е) | Е 1,0 | Высокоэффективный |
|  | 0,7 ≤ Е ≤ 1,0 | Уровень эффективности средний |
|  | 0,5 ≤ Е ≤ 0,7 | Уровень эффективности низкий |
|  | Е < 0,5 | Неэффективные |

Уровень эффективности муниципальной программы «Гражданская оборона, защита населения и территории Бичурского района в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» – средний.