2

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Зам. руководителя Администрации  Бичурского МР РБ по экономическим  вопросам и развитию сельских территорий 
__________________А.В.Кондакова
	


Отчет 
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Бичурский район»
 за 2025 год
Ответственный исполнитель   Отдел развития агропромышленного комплекса Администрации Бичурского МР РБ
Дата составления отчета 25.02.2025 года
Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета
Афанасьева И.М. – главный специалист отдела развития АПК Администрации Бичурского МР РБ
+79644091932 доб.116
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
I. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Бичурский район» направлена на качественные и количественные преобразования в социальной и инженерной инфраструктуре села. Реализация таких программ позволяет комплексно решать социальные проблемы создания рабочих мест в сельской местности, образования, здравоохранения, бытового обслуживания, создания современных очагов культуры, развития торговли, совершенствования коммуникационных систем.

За счет грамотного и эффективного использования потенциала сельских территорий должно быть обеспечено устойчивое развитие экономики, высокий уровень и качество жизни сельского населения.

 В целях участия Бичурского муниципального района Республики Бурятия в реализации проектов комплексного развития сельских территорий Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в 2025 году Администрацией Бичурского МР РБ была подготовлена  и направлена в установленные сроки заявочная документация  на очередной 2026 финансовый год и плановый период 2027-2028 г.г. по следующим направлениям:
1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения:

- предоставление субсидии в сумме 4087,535 тыс. рублей, для предоставления социальных выплат 3 семьям для строительства (приобретения) жилья площадью 256,5 кв.м.

 - предоставление субсидии на строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения для приобретения 7 домов, общей площадью не менее 504 кв.м., общей стоимостью – 44743,0 тыс. рублей. 7 семей численностью 11 человек, из них 3 врача ГБУЗ «Бичурская ЦРБ», педагог доп.образования, лесничий, водитель, специалист администрации.

2. В рамках мероприятий по благоустройству сельских территорий на конкурсный отбор было направлено 3 проекта:

- Благоустройство парка "Победы" в селе Бичура Бичурского муниципального района Республики Бурятия, общая стоимость проекта - 4539,435 тыс. рублей;

- Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети сельского поселения "Еланское" Бичурского района Республики Бурятия, общая стоимость проекта – 2800,0 тыс. рублей;

- Создание и обустройство спортивной площадки в селе Ара-Киреть муниципального образования сельского поселения «Дунда-Киретское», общая стоимость проекта 2771,7 тыс. рублей.

В соответствие с протоколом №3 от 11.11.2025 года заседания Конкурсной комиссии по отбору проектов в рамках реализации мероприятий «Благоустройство сельских территорий» ГП «Комплексное развитие сельских территорий республики Бурятия» всего по РБ представлено на конкурсный отбор 30 проектов, финансирование на 2025 год получили 9 проектов, в том числе проект Благоустройство парка "Победы" в селе Бичура Бичурского муниципального района Республики Бурятия.
3. В рамках ФП «Современный облик сельских территорий» подготовлена и направлена заявочная документация на конкурсный отбор проект «Комплексный план мероприятий Долгосрочного плана развития опорного населенного пункта села Бичура на 2026-2030 годы», в проект вошли 10 мероприятий,  из них: в целях выполнения условий по синхронизации финансирования 30/70, в рамках иных государственных программ Российской Федерации «Развитие образования», «Развитие здравоохранения», проведение капитальных ремонтов 4 объектов и в рамках ФП «Современный облик сельских территорий ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий» проведение капитального ремонта 5 объектов и мероприятия по строительству (приобретения) жилья.  

В 2025 году в программу внесены изменения, в части включения мероприятия по реализации проектов инициативного бюджетирования.  


    Проведен конкурсный отбор, где участвовало 3 проекта из сельских поселений Буйское, Еланское и Дунда-Киретское.  Распоряжение Администрации Бичурского МР РБ №182-р от 18.04.2025 года «Об утверждении перечня инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор на 2025 год». В результате реализованы 2 инициативных проекта: 
 - «Сохраняя памятники- храним память» благоустройства территорий общественного назначения (памятник «Воинам- землякам» в с. Елань Бичурского района Республики Бурятия.  Общая стоимость проекта 607,3 тыс. рублей;
- «Ремонт сельского клуба села Буй Бичурского района Республики Бурятии». Общая стоимость проекта 467 тыс. рублей;
	№ п/п
	Наименование целевого индикатора
	Ед. измерения
	Значения показателей целевых индикаторов
	Обоснование отклонений значений целевых индикаторов

	
	
	
	2024
	Отчетный год

2025
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	

	1.
	Количество реализованных общественно-значимых проектов по благоустройству территорий
	ед.
	2
	2
	2
	

	2.
	Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях
	кв.м.
	256
	0
	0
	Направленная заявка не получила финансирование


	II. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки. Мероприятие
	Исполнено
	Не исполнено
	Причина неисполнения

	Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях

	Благоустройство сельских территорий
	В 2025 году в районе реализовано 2 инициативных проекта в с. Елань и с. Буй на общую стоимость 1074,30 тыс. рублей, том числе: РБ- 407,0 тыс. рублей, МБ-407,0 тыс. рублей, инициативные платежи- 260,3
	
	


III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Межведомственная координации и взаимодействие всех уровней власти с акцентом на государственную поддержку. В рамках реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий получено субсидий:

- по Соглашению от 26.05.2025 года №62 о предоставлении из республиканского бюджета иного межбюджетного трансферта на реализацию инициативных проектов местному бюджету Бичурского муниципального района Республики Бурятия в сумме 407,0 тыс. рублей.
IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов.
	Объёмы финансирования программных мероприятий, тыс.руб.
	
	2024
	2025 год

	
	
	
	план
	факт
	% вып.

	
	ФБ
	18275,39192
	0
	0
	0%

	
	РБ
	373,41816
	407,0
	407,0
	100%

	
	МБ
	843,00808
	407,0
	407,0
	100%

	
	ПС
	1225,0
	260,3
	260,3
	100%

	
	ИТОГО
	20716,81816
	1074,30
	1074,30
	100%



V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу. 
  -в отчетном году изменения в программу внесены Постановлением Администрации Бичурского МР РБ от 25.03.2025 г. № 163, от 30.09.2025 г. № 642.
  VI. Расчет эффективности муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы

	   Наименование показателя   
	  Значение   

 показателя  
	     Качественная оценка     

  Муниципальной программы  

	Эффективность реализации     

муниципальной программы (Е)
	Е > 1,0      
	Высокоэффективный            

	
	0,7 < Е < 1,0
	Уровень эффективности средний

	
	0,5 < Е< 0,7
	Уровень эффективности низкий 

	
	Е < 0,5      
	Неэффективные                


           Tfi

    Ei = --- х 100, %

           TNi         
	
	Наименование показателя
	Ед.изм
	2025
	индекс%

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	Количество реализованных общественно-значимых проектов по благоустройству территорий
	ед.
	2
	2
	100%


                    100
        Е = -----------------х100= 1,0
                        1
    Е = 1,0
    Уровень эффективности муниципальной программы –средний
PAGE  
4

