Согласовано:

Первый заместитель

руководителя Администрации Бичурского муниципального района

РБ по социальному развитию

________________М.Б. Бадмаева

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Молодежь Бичуры»

за 2025 год

Ответственный исполнитель   Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации Бичурского муниципального района  РБ

Дата составления отчета «24» февраля 2026 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета

Борисова В.С. – начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации Бичурского муниципального района муниципального образования Бичурского района РБ, тел.: +79644091932 доб. 217, эл. почта:  fksportmp2022@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

С целью обеспечения жильем молодых семей, на условиях софинансирования, действует Государственная программа Республики Бурятия "Развитие молодежной политики", утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.05.2025 № 311. За 2025 год в рамках этой программы улучшили жилищные условия 4 молодых семьи.

За 12 месяцев проведено порядка 30 мероприятий, с участием талантливой молодежи. Хотелось бы отметить тесную работу Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике совместно с Управлением культуры, Районным управлением образования, Отделом социальной защиты населения и филиала «Защитники Отечества» направленную на организацию и проведение совместных мероприятий.

Ведется работа по увеличению численности волонтерских отрядов. Всего в районе 16 волонтерских отрядов (12 отрядов из образовательных организаций Бичурского района, Добровольный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт-Бичура, волонтеры культуры, волонтерский отряд ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», волонтерский отряд МАУДО Бичурская детская школа искусств) (АППГ - 15 волонтерских отрядов) на территории района и их привлечение к проведению районных мероприятий и пропагандистских акций. Волонтерская деятельность осуществляется в рамках регионального проекта «Социальная активность».

В целом на системной работе с молодежью района и выполнение требований Республиканского агентства по делам молодежи  отрицательно сказываются следующие факторы:

- «старение» педагогических работников и работников культуры, осуществляющих работу с молодежью,

- транслирование деструктивных моделей поведения. Постоянное воздействие подобного контента способно привести к искажению морально-этических норм и формированию неадекватных представлений о социальных взаимодействиях;

- проблемы профессиональной ориентации. Молодые люди часто выбирают не перспективные и востребованные на рынке труда специальности, а профессии, кажущиеся престижными или лёгкими в освоении. Это приводит к несоответствию между уровнем образования и потребностями экономики, что затрудняет трудоустройство выпускников ;

- отсутствие дополнительной ставки по работе с молодежью.

В целях реализации муниципальной программы Постановлениями Администрации Бичурского муниципального района РБ были утверждены два основных документа индикативного управления на 2025 год:

-План действий Администрации Бичурского муниципального района РБ на 2025 год, включающий основные организационные мероприятия по реализации программы;

-Индикативный план социально-экономического развития Бичурского МР РБ на 2025 год, который включает поквартальную разбивку по 6 индикаторам социально-экономического развития.

По итогам 2025 года индикаторы по программе выполнены в полном объеме.

| № п/п | Наименование индикаторов | Пороговое значение индикаторов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Оценка 2024 г. | План 2025г. | Факт 2025г. | % |
|  | Количество молодых семей, получивших, жилищную субсидию | ед. | 1 | 3 | 4 | 133 |
|  | Доля учащихся, студентов и выпускников ОУ, участвующих в программах по трудоустройству профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи | % | 8,24 | 8,3 | 8,3 | 100 |
|  | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, общем количестве мол. | % | 29 | 30 | 30 | 100 |
|  | Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, соц. адаптации, профилактики асоциального поведения | Чел. | 166 | 179 | 179 | 100 |
|  | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях научно-технической и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи | % | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 100 |
|  | Доля школьников и молодежи, вовлеченных в гражданско-патриотические мероприятия | % | 25 | 25,5 | 25,5 | 100 |

II.Перечень мероприятий:

| Мероприятие | Исполнено | Не исполнено | Причина неисполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование и утверждение списка молодых семей – участников подпрограммы по МО «Бичурский район», изъявивших желание получить социальную выплату | На протяжении всего года формируется и утверждается список участников подпрограммы, путем проведения комиссий. |  |  |
| Оказание методической и практической помощи молодым семья – участникам Подпрограммы | В течении всего года осуществляется методическая и консультативная помощь |  |  |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 4 молодые семьи получили поддержку в виде социальной выплаты на строительство и приобретение жилья |  |  |
| Организация участия волонтеров в обучающих семинарах и тренингах | Проведен Слёт волонтёров по региональному проекту «Социальная активность» направленное на развитие добровольчества в Бичурском районе с привлечением организаций, государственных и муниципальных учреждений |  |  |
| Организация и проведение тренингов в образовательных учреждениях с привлечением специалистов | Беседы-лекции с привлечением сотрудников Пожарной части, ОГИБДД ОМВД России по Бичурскому району, ГБУЗ «Бичурская ЦРБ» |  |  |
| Организация и проведение мероприятий по пропаганде семейных ценностей | День семьи, любви и верности, День беременных |  |  |
| Организация и проведение молодежного форума волонтеров, общественных объединений и добровольческих организаций | Открытие Молодежного центра добровольчества Байкальский молодёжный форум, 21-24 августа 2025 г., с. Сухая, Кабанского района |  |  |
| Проведение мероприятий ко дню Молодежи | 04 июля - День молодежи «Энергия будущего» |  |  |
| Участие в творческих конкурсах различного уровня, включая приобретение баннеров и других расходных материалов | Альбом воспоминаний ко Дню пожилого человека |  |  |
| Мероприятия в рамках празднования Дня Великой Победы | Акция «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», День памяти и скорби, митинг, посвященный Дню неизвестного солдата, День героев Отечества |  |  |
| Организация и проведение мероприятий с допризывной молодежью | Военно-спортивная игра «Зарница», военно-патриотическое мероприятие «Защита Отечества - священный долг молодежи России » |  |  |
| Молодежные образовательные сборы военно-патриотических организаций | Республиканская военно-спортивная игра «Зарница» |  |  |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на выполнение показателей -финансирование МП «Молодежь Бичуры» из бюджета Бичурского МР РБ, а также бюджета Республики Бурятия, деятельность волонтерских отрядов, военно-патриотических клубов, творческих коллективов.

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, республиканского, местного бюджета Бичурского муниципального района РБ.

| Наименование проекта | Срок реализации | Объем финансирования, млн. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Собственные и привлеченные средства предприятий |
| Всего по реализации мероприятий по молодежной политике | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 799,66 | 346,97 | 281,93 | 0 |
|  | 2023 | 722,49 | 356,16 | 260,26 | 0 |
|  | 2024 | 1726,198 | 810,3827 | 814,62252 | 0 |
|  | 2025 | 1272,781 | 710.379 | 677,646 | 0 |

V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

- Постановление Администрации МО «Бичурский район» РБ от 24.12.2014 года № 84 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Бичуры  на 2015 -2017 годы и на период до 2024 года» (в ред. от 07.09.2017 г. № 29, от 27.03.2018 года № 22, от 26.03.2019 года № 5, от 03.10.2019 года № 472, от 13.03.2020 г. № 124, от 26.03.2021 года № 148, от 11.10.2021 года № 543, от 16.12.2021 года № 656, от 28.11.2023 № 814, от 11.03.2024 № 172, от 23.09.2024г. №568, от 17.03.2025г. № 138, от 02.10.2025г. № 656).

VI. Расчет эффективности муниципальной программы.

Tfi

Ei = --- х 100%

TNi

1.    Ei количество молодых семей, получивших жилищную субсидию   =  (4/3)x100=133%

2.    Ei доля учащихся, студентов и выпускников ОУ, участвующих в программах по трудоустройству профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи = (8,3/8,3)x100=100%

3.    Ei доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи   = (30/30)x100=100%

4.     Ei количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, соц. адаптации, профилактики асоциального поведения = (179/179)x100=100%

5.    Ei   доля молодых людей, участвующих в мероприятиях научно-технической и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи = (48,7/48,7)x100=100%

6. Ei доля школьников и молодежи, вовлеченных в гражданско-патриотические мероприятия = (25,5/25,5)х100=100%

7. Индикатор не рассчитывался

n

SUM Ei

i=1

E = ------------- : 100

N

133 + 100+ 100 + 100 + 100+100

Е = ----------------------------------------------------------------  : 100 = 1

6

Е = 1   Уровень эффективности муниципальной программы – средний.