1

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Зам. руководителя Администрации Бичурского МР РБ по экономическим вопросам и развитию сельских территории 
__________________А.В.Кондакова
	


Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий муниципального образования «Бичурский район» за 2025 год
Ответственный исполнитель   Отдел развития агропромышленного комплекса Администрации Бичурского МР РБ
Дата составления отчета 27.02.2026 года
Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета
Афанасьева И.М.- главный специалист Отдела развития агропромышленного комплекса Администрации Бичурского МР РБ
+79644091932 доб.116
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
I. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период
Сельское хозяйство является важнейшей жизнеобеспечивающей сферой экономики, определяющей возможность удовлетворения потребностей населения в полноценном питании, повышения уровня жизни сельского населения, роста эффективности производства. Развитие агропромышленного комплекса входит в число приоритетных задач экономической политики, как республики, так и нашего района. В сельскохозяйственном производстве занято более 20% трудоспособного населения района. 


Агропромышленный комплекс Бичурского района в 2025 году был представлен деятельностью следующих категорий хозяйств:

- сельскохозяйственных организаций -11, в том числе: СПК – 1 (Ключи); ООО- 10 (Еланская гречиха, Иверия, Виста, Бичура, Все свое, Шибертуй, Победа, Гранд, Благодатное, Фермер); 

- сельскохозяйственных потребительских кооперативов – 3 («Шанага» - у. Шанага, «Развитие»- с.Бичура, «Сельчане»- с.Буй)

-крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции в районе – 55
-личных подсобных хозяйств -8867, из них не содержат сельскохозяйственных животных 2058, товарных хозяйств – 1921.

             Пищевую и перерабатывающую промышленность района представляют, ООО «Бичурский маслозавод», ООО «Мясооптторг» и 11 предприятий и индивидуальных предпринимателей выпекающие хлеб и хлебобулочные изделия, 4 организации (ООО Фермер, ИП Дармаев Б.В., ИП Федотова, ИП Павлов В.И.(коптильный цех) СПоК «Шанага», выпускающие мясные полуфабрикаты, ООО «Партнер Инвест» занимается переработкой дикоросов (кедровый орех, черемуха), ИП Григорьев В.А (переработка дикоросов). 


Валовой выпуск продукции, произведенный сельхозтоваропроизводителями района за 2025 год составил 1876,1 млн. рублей.
Вложено инвестиций за 2025 год в сумме   169,9 млн. рублей. Инвестиционные вложения направлены на:

- техническое перевооружение, приобретение техники и оборудования- 155,8 млн. рублей, приобретено - зерноуборочные комбайны – 3 ед., трактора-9 ед, пресс-подборщики и оборудование для заготовки кормов- 13 ед., почвообрабатывающего оборудования- 7 ед, оборудование для подработки и переработки продукции растениеводства- 4 ед. 


За 2025 год сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского и федерального бюджета оказана государственная поддержка в сумме 177,9 млн. рублей, в том числе из ФБ- 85,8 млн. рублей; РБ- 92,1 млн. рублей, что меньше периода прошлого года на 45,8 млн.руб.
Растениеводство
В соответствие с данными отчетов «Об итогах ярового сева» сельскохозяйственными производителями всех форм собственности был проведен комплекс агротехнических работ по яровому севу сельскохозяйственных культур на площади 22565 га, что составило 101,4 % от плановой структуры. Общая посевная площадь с учетом посевов многолетних трав прошлых лет составляет 26835 га. Всего пашни в обработке 32042 га, что составляет 45% ее использования. 

Зерновыми культурами засеяно 13689 га, что составляет 105,2% к плану и 105,5% к уровню прошлого года.
Кормовыми культурами текущего года засеяно 8071 га, (план – 8449 га.), что составляет 95,5% к плану, и 119,7% к уровню 2024 года. Общая площадь кормовых культур с посевами многолетних трав прошлых лет составила 12341 га.
 Для проведения зимовки скота 2025-2026 годов общее количество заготовленных кормов, с учетом закупа недостающих кормов, по питательности составил 26958 тонн кормовых единиц, обеспеченность от потребности 70,2%. 
В наступающим зимовку 2025-2026 годы в хозяйственных всех категорий пошло 27602 условная голова скота. Обеспеченность кормами на 1 условная голову составлено  9,8 ц.к.ед. 
        В 2025 году посевы зерновых культур убраны с площади 6322 га, в том числе: пшеницы – 3774 га, тритикале – 141 га, овса - 2127 га, ячменя - 236 га, ржи – 44 га. Зерновые убраны с площади - 6322 га намолот составил - 6325 тонн при урожайности 10. цен. га или 100% от уборочной площади; из них пшеница убрана с площади – 3774 га намолочено 3521 тонн  средняя урожайность составила – 9.3 цен. га. Овёс убран с площади – 2127 га намолот составил – 2459 тонны средняя урожайность – 11.6 цен. га. ячмень убран с площади – 236 га намолот составил – 196 тонн средняя урожайность – 8,3 цен. га., рожь убрано с площади – 44 га намолот составил - 32 тонн средняя урожайность – 7,3 цен. га., тритикале убраны с площади – 141 га намолот составил – 117 тонну при урожайности - 8,3 цен. га. Технические культуры были посеяны на площади 385 га рапс 128 га и лён масличный на площади 230 га убрано валовой сбор составил 178 тонн урожайность 7,7 цен. га.

Животноводство


Животноводство - является приоритетной отраслью аграрного сектора производства. 
По состоянию на 1 января 2026 года в хозяйствах всех категорий  содержится КРС-26358 голов, в том числе коров-15475 голов, свиней-1858 головы, овец и коз-15414 голов, лошадей-1628 голов, птицы 12538 голов. К аналогичному периоду прошлого года уменьшилось поголовье животных по видам: КРС на 10,6%, поголовье коров на 1,1%, птицы на 4,8%, уменьшилось поголовье овец на 44,9%,  лошадей на 8%, свиней на 1,9%.
	№ п/п
	Наименование целевого индикатора
	Ед. измерения
	Значения показателей целевых индикаторов
	Обоснование отклонений значений целевых индикаторов

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному
	Отчетный год

2025
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	

	
	Целевой индикатор
	
	
	
	
	

	1
	Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах во всех категориях хозяйств        
	млн. руб.
	1891,8
	1657
	1876,1
	Снижение урожая, ЧС «Почвенная и атмосферная засуха»

	2
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
	%
	97,4
	100,0
	95,4
	Снижение объема производства зерна на 24751 тонны к уровню 2024

	3
	Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве
	Руб.      
	29763
	33660
	33701
	

	4
	Объем инвестиций
	млн.руб.      
	196,0
	160,8
	169,9
	

	5
	Количество добытых волков
	особей
	15
	15
	21
	По факту представленных актов о добыче волков. 


II. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.
	Мероприятие
	Исполнено
	Не исполнено
	Причина неисполнения

	Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции

	1.1 Создание условий для производства продукции отрасли животноводства
	        Субсидий на развитие отрасли животноводства и закупа ее продукции  получено– 57,353 млн. рублей, по следующим видам:

- на поддержку племенного животноводства (2 получателя) –10,670 млн.рублей, на содержание племенного маточного поголовья и приобретение племенного молодняка (2 получателя);

- на содержание и увеличение товарного маточного поголовья крупного рогатого скота  мясных  пород и их помесей (36 получателей), по оценки результативности маточное поголовья увеличилось на 364 головы, на увеличение маточного поголовья овец (8 получателей), мясных табунных лошадей (1 получатель), на овец и КРС реализованных на убой перерабатывающим организациям (3 получателя) на общую сумму 7,095 млн. рублей;

- на поддержку производства молока, реализованного перерабатывающим предприятиям (4 получателей)-9,586 млн.рублей;

	
	

	1.1.1 Предоставление  субсидии на возмещение части затрат физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство по производству молока, реализованное организациям пищевой и перерабатывающей промышленности
	В отчетном году были выплачены субсидии за 2024 год в сумме 111850,50 рублей 3 владельцам ЛПХ. По результативности поголовье коров по состоянию   на 01.01.2025 года в сравнении с показателем на 01.01.2024 года увеличилось на 5 головы. За 2025 год за субсидией обратилось 1 владелец ЛПХ.  Начислено субсидии 76 382,50 тыс. рублей. Выплаты произведены в 2026 году.
	
	

	1.2.Создание условий для производства продукции отрасли растениеводства
	На развитие отрасли растениеводства было получено субсидий в сумме 52,389 тыс. рублей, из них: на проведение комплекса агротехнологическим работ по посеву зерновых и кормовых культур  (15 получателей) – 31,151 млн. рублей; за увеличившие посевных площадей (4 получателей)– 4,235 млн. рублей; на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в растениеводстве  (7 получателей)– 15,542 млн. рублей; на производство и реализацию зерновых культур (4 получателя)- 1,165 млн.рублей; за приобретенные элитные семена – 1,686 тыс.рублей.
Реализован один проект по проведению работ по культуртехнической мелиорации земель,хозяйством ООО «Всё своё» на общий площади 145,38 га,  возмещены затраты в сумме 11,979 тыс. рублей.

	
	

	Улучшение материально-технического состояния подотраслей сельского хозяйства

	Обновление машинно – тракторного парка и технологического оборудования отраслей сельского хозяйства
	В рамках выполнения мероприятий по технологической модернизации предприятий АПК, 14 хозяйств получили субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования в сумме 21,855 млн. рублей.  Возмещена часть затрат на приобретение 36 ед. техники и оборудования, тракторов -9 ед, зерноуборочных комбайнов- 3 ед, пресс-подборщиков-13ед.,почвообрабатывающего оборудования – 7 ед., оборудование для подработки и переработки продукции растениеводства – 4ед.
	
	

	Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации, как основного механизма повышения доходности и обеспечения доступа малых форм хозяйствования, личных подсобных хозяйств к рынкам реализации сельскохозяйственной продукции и продовольствия, направленного на улучшение качества жизни в сельской местности

	Создание условий для развитие малых форм хозяйствования: крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов
	        В 2025 году в конкурсном отборе  поддержку. получили 2 гранта на развитие малых форм хозяйствования: грант «Агромативатор» в сумме 3,260 млн. рублей на реализацию проекта по развитию мясного животноводства ИП Митыпов В.В., у. Хонхолой,  грант «Семейная ферма» в сумме 10,880 млн. рублей  ИП ГКФХ Санжиев Б.Ж.  у. Дунда-Киреть.
	
	

	Мероприятия по развитию информационно-консультационной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей
	В целях выполнения мероприятия по развитию информационно-консультационной системы поддержки сельскохозяйственных производителей специалистом ГБУ «ИМЦ РБ» было оказано 1224 консультаций, сформировано и отправлено статистических и  налоговых отчетов,  отчетов о финансово-хозяйственной деятельности СМП – 728 шт. Разработано 2 бизнес-плана.
	
	

	Проведение районных сельскохозяйственных ярмарок, конкурсов, профессиональных праздников, участие в республиканских мероприятиях
	За отчетный период проведены 5 ярмарок: «Белый месяц», «Сад-огород». «Медовый спас», «Урожай -2025», «Мясная Ярмарка». На республиканской ярмарке «ФермФест» принимали от района участия СПоК «Шанага», ООО «Бичурский маслозавод», ИП Иванова Е.М., КФХ Людвиг Т.Н., ЛПХ Сурикова В.Г. было представлена, мясная, молочная продукция, мед и продукция пчеловодства. Жители Республики высоко оценили качество продукции Бичурского района. 
      28 ноября 2025 года на торжественном мероприятии Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ подвело итоги работы АПК. В ходе мероприятия состоялось награждение победителей республиканского конкурса «Лучший по профессии» Акатов А.В. ООО «Победа», «Лучший комбайнер» Зоркольцев А.В. ООО «Всё своё» и «Лучший СПоК» Ринчинов А.Б.
	
	

	Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства
	Объемы бюджетных ассигнований по субвенции для осуществления отдельного государственного полномочия по поддержке деятельности отрасли животноводства, направляемых на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления, в сумме 510 тыс. рублей, получили ИП Иванова Т.А, ООО «Еланская гречиха».
	
	

	Поддержание оптимальных условий для эпизоотического благополучия территории, сохранение и увеличение численности поголовья сельскохозяйственных животных

	Выплата денежного вознаграждения за добытых волков
	5 охотникам выплачено 105 тыс.рублей за 21 особь добытых волков(оплата за 8 особей произведена в январе 2026 года). 
	
	


III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.


1. Государственная поддержка является одним из немаловажных факторов способствующих достижению результутов  в развитии отрасли. В 2025 году  оказано содействие 60 товаропроизводителям района (10 сельскохозяйственных организаций - СПК «Ключи», ООО «Еланская гречиха», ООО «Иверия», ООО «Виста», ООО «Бичура», ООО «Все свое», ООО «Шибертуй», ООО «Победа», ООО «Гранд», ООО «Благодатное», 4 сельскохозяйственных потребительских кооператива («Шанага», «Сельчане», «Развитие), ООО «Бичурский маслозавод», 45 фермерских хозяйств), которые  воспользовались мерами государственной поддержки по 23 видам, в части оформления документов, заключению Соглашений в Электронном бюджете и сдачи отчетов о расходовании субсидий и  отчетов  о результативности полученных средств. За 2025 год организациями агропромышленного комплекса Бичурского района из республиканского и федерального бюджета оказана государственная поддержка в сумме 177,9 млн. рублей, в том числе из ФБ- 85,9 млн. рублей; РБ- 92,134 млн. рублей, что меньше прошлого года на 45,8 млн.руб.
      2. В районе в 2025 году наблюдалась задержка по уборки зерновых, и недополучение урожая. Основной причиной являлась   продолжительная почвенная и атмосферная засуха, а  с 15 августа официально объявлена чрезвычайная ситуация, в результате воздействия  неблагоприятных погодных явлений  были обследованы и  списаны посевы зерновых культур на площади – 7524 га., из них пшеница – 2130 га., овес – 3855 га., тритикале – 50 га., ячмень – 1337 га., гречиха – 150 га., горох -200 га. 5130 га зерновых культур переведены в  кормовые. Основная проблема это недобор вегетативной массы и задержка созревания зерновых культур. Колосья сформировались, но зерну не хватило времени и ресурсов для полноценного налива. Из-за сильной засухи растения пшеницы не смогли пройти полный цикл развития в прогнозируемые агротехнологические сроки.  

      
В результате неблагоприятных метеорологических условий – почвенной атмосферной засухи в хозяйствах Бичурского района погибли посевы сельскохозяйственных культур на площади 10514 га.

          Списаны посевы кормовых культур из них однолетние травы с площади - 503 га., многолетние травы посева текущего года с площади – 1429 га., многолетние травы посева прошлых лет с площади – 700 га.- убрать кормовые культуры с площади не предоставляется возможным и принято решение сельхозтоваропроизводителями перевести в кормовые культуры на выпас скота.

       3.Реализован один проект по проведению работ по культурам технической мелиорации хозяйством ООО «Всё своё» на общий площади 145,38 га, возмещены затраты в сумме 11,979 тыс. рублей.

Подготовлены пары под урожай 2026 года на площади 5207 га., застрахованы посевы зерновых и кормовых культур на площади 6348 га.
      4. Взаимодействие с руководителями и специалистами 18 предприятий, с 60-ю главами крестьянских фермерских хозяйств, со специалистами и главами сельских поселений Бичурского района. 
     5. Мониторинг за ходом проведения весенне-полевых уборочных работ, за   численностью поголовья всех видов скота в хозяйствах всех категорий.


  6.  Выполнение задач, поставленных перед отделом развития АПК.
IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов.
	Объёмы финансирования программных мероприятий, тыс.руб.
	
	2024
	2025 год

	
	
	
	план
	факт

	
	ФБ
	83062,7
	0
	0

	
	РБ
	120619,1
	553,7
	511,7

	
	МБ
	991,4
	150,0
	353,05

	
	ПС
	339715
	339715
	177900*

	
	ИТОГО
	544388,2
	340418,7
	178764,75


*Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям получена от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия на прямую.
	«Развитие отраслей  сельского хозяйства в МО «Бичурский район»
	
	2024

	2025 год

	
	
	
	план
	факт

	
	ФБ
	83062,7
	0
	0

	
	РБ
	120619,1
	553,7
	511,7

	
	МБ
	917,9
	150,0
	266,8505

	
	ПС
	339715
	339715
	177900*

	
	ИТОГО
	544314,7
	340418,7
	178678,55


	«Регулирование численности волков по Бичурскому району»
	
	2024
	2025 год

	
	
	
	план
	факт

	
	ФБ
	0
	0
	0

	
	РБ
	0
	0
	0

	
	МБ
	73,5
	51,7
	86,2

	
	ПС
	0
	0
	0

	
	ИТОГО
	73,5
	51,7
	86,2


V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу. 
- изменения в программу вносились в отчетном году 2 раза Постановлениями Администрации Бичурского муниципального района РБ  от  25.03.2025 года №164, от 30.09.2025 года №643.
- Постановлением от 04.12.2025 г. № 793 Об утверждении муниципальной программы Бичурского муниципального района Республики Бурятия «Развитие агропромышленного комплекса Бичурского муниципального района Республики Бурятия» принята в новой редакции.

  VI. Расчет эффективности муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы

	   Наименование показателя   
	  Значение   

 показателя  
	     Качественная оценка     

  Муниципальной программы  

	Эффективность реализации     

муниципальной программы (Е)
	Е > 1,0      
	Высокоэффективный            

	
	0,7 < Е < 1,0
	Уровень эффективности средний

	
	0,5 < Е< 0,7
	Уровень эффективности низкий 

	
	Е < 0,5      
	Неэффективные                


           Tfi

    Ei = --- х 100,%

           TNi

	
	Наименование показателя
	Ед.изм
	2025
	индекс%

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах во всех категориях хозяйств

        
	млн. руб.
	1657
	1876,1
	113,2

	2
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
	%
	100,0
	95,4
	95,4

	3
	Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве


	руб      
	33660
	33701
	100

	4
	Объем инвестиций


	млн.руб.      
	160,8
	169,9
	105,7

	5
	Количество добытых волков
	особей
	15
	21
	140


                 113,2+95,4+100+105,7+140         
        Е = ---------------------------------------------------------: 100= 1,1
                                             5
    Е = 1,1
    Уровень эффективности муниципальной программы - высокий
PAGE  
10

