25

Оценка эффективности муниципальных программ за 2025 год
	№

п/п
	Наименование программы,      показатели эффективности, характеризующие достижение поставленной цели и решение задач муниципальной программы
	Ед. изм.
	Наименование индикатора, исполнение
	Качественная оценка уровня эффективности муниципальной программы

	
	
	
	2025
	Индексы 
	Уровень эффективности программы с учетом качественной оценки выполнения  индикаторов  в разрезе  муниципальных программ, (коэффициет
	

	
	
	
	
	%,
	%, с учетом качественной оценки
	
	

	
	
	
	план
	факт
	
	
	%)
	

	1
	Развитие образования Бичурского муниципального района Республики Бурятия
	
	
	
	
	
	1
	средний

	
	Охват детей разными формами предоставления услуг дошкольного образования от 3 до 7 лет
	%


	    81
	    81
	100
	100
	
	

	
	Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ (по основным предметам - русский язык и математика), от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ
	%
	97,8
	    98
	100,2
	100,2
	
	

	
	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве.
	%
	70
	   72,73
	103,9
	103,9
	
	

	
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений.
	Руб.
	64000
	   74436
	116,3
	116,3
	
	

	
	Доля детей от 5 до 18 лет обучающихся по дополнительным образовательным программам от общей численности детей этого возраста.
	%
	   83,5
	    85,7
	102,6
	102,6
	
	

	
	Доля населения возрастной категории от 7 до 15 лет включительно, получивших услугу по отдыху и оздоровлению на базе стационарных учреждений (санаторные лагеря, загородные лагеря)
	%
	3,4
	    4,1
	120,6
	120,6
	

	

	
	Удельный вес детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления. К общему числу детей от 7 до 15 лет включительно
	%
	24,8
	     21,5
	86,7
	86,7
	
	

	2
	Развитие культуры и туризма Бичурского района
	
	
	
	
	
	1
	высокий

	
	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 чел. населения
	ед.
	214
	123
	57,5
	57,5
	
	

	
	Количество зарегистрированных пользователей
	чел.
	13008
	13011
	100
	100
	
	

	
	Количество документовыдач
	тыс.экз.
	333,6
	340,9
	102,2
	102,2
	
	

	
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	ед.
	5150
	5150
	100
	100
	
	

	
	Соотношение посещаемости населения платных культурно – досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры к общему количеству населения
	%
	250
	263,6
	105,4
	105,4
	
	

	
	Количество детей, получающих

дополнительное предпрофессиональное образование;
	чел.
	140
	140
	100
	100
	
	

	
	Объем платных услуг
	млн. руб.
	3100,0
	3109,8
	100,3
	100,3
	
	

	
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства
	тыс. руб.
	36,6
	42,2
	115,3
	115,3
	
	

	
	Количество проведенных районных мероприятий
	ед.
	32
	32
	100

	100
	
	

	
	Количество участий творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных мероприятиях
	ед.
	33
	33
	100
	100
	
	

	
	Объем инвестиций в объекты обеспечивающей инфраструктуры
	млн.
	3,75
	3,75
	100
	100
	
	

	
	Количество

туристских прибытий
	чел.
	3000
	3110
	103,7
	103,7
	
	

	
	Количество мероприятий проведенных для развития добровольческого (волонтерского) движения, развитие некоммерческих организаций в сфере культуры и искусства
	ед.
	16
	23
	143,8


	143,8
	
	

	3
	Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Бичурского района
	
	
	
	
	
	0,9
	средний

	
	Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом 
	%
	60,8
	59,08
	97,2
	97,2
	
	

	
	Объём платных услуг
	тыс.руб.
	600
	417,9
	69,7
	69,7
	
	

	
	 Численность занятых в сфере спорта
	
чел.
	82
	82
	100
	100
	
	

	
	Доля граждан Бичурского района, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче норм ВФСК «ГТО»:
	       %
	100
	100
	100
	100
	
	

	
	- из них учащихся и студентов из них уча
	%
	87,5
	87,5
	100
	100
	
	

	
	Обеспеченность спортивными сооружениями 
	%
	54
	54,5
	101
	101
	
	

	4
	Молодежь Бичуры 


	
	
	
	
	
	1,1
	высокий

	
	Количество молодых семей, получивших, жилищную субсидию 
	ед.
	3
	4
	133,3
	1333
	
	

	
	Доля учащихся, студентов и выпускников ОУ, участвующих в программах по трудоустройству профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи
	%
	8,24
	8,24
	100
	100
	
	

	
	Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, общем количестве мол. 
	%
	30
	30
	100
	100
	
	

	
	Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, соц. адаптации, профилактики асоциального поведения
	Чел.
	179
	179
	100
	100
	
	

	
	Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях  научно-технической и социально-значимой направленности, в общем количестве молодежи
	%
	48,7
	48,7
	100
	100
	
	

	
	Доля школьников и молодежи, вовлеченных в гражданско-патриотические мероприятия
	%
	25,5
	25,5
	100
	100
	
	

	5
	Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов 
	
	
	
	
	
	1,6
	высокий

	
	Удельный вес отремонтированных сетей теплоснабжения (м), в общей протяженности  тепловых сетей%.    
	%.
	0,88
	1,3
	147,7
	147,7
	
	

	
	Доля  населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения %
	%
	60
	56,3
	93,8
	93,8
	
	

	
	Количество предоставленных земельных участков, обеспеченных  инженерной инфраструктурой. 
	ед.
	5
	6
	120
	120
	
	

	
	Количество приобретенных мусорных баков в текущем году
	ед.
	0
	0
	-
	-
	
	

	
	Количество внесенных изменений в градостроительную документацию (генеральные планы сельских поселений в Бичурском районеи Правила землепользования и застройки сельских поселений),
	ед.
	0
	4
	0
	400
	
	

	
	Доля освоенных средств на строительство(реконструкцию) объектов
	%
	100
	100
	100
	100
	
	

	
	Доля населения, обеспеченного услугами централизованного водоснабжения, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения, обеспеченного услугами централизованного водоснабжения
	%
	100
	100
	100
	100
	
	

	6
	Развитие транспортной инфраструктуры Бичурского района
	
	
	
	
	
	0,99
	средний

	
	Пассажирооборот транспорта     

общего пользования                      
	млн.

пасс.-км
	370
	407,7
	110,2
	110,2
	
	

	
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования  местного значения, не отвечающих нормативным          

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения               
	%
	37,6
	36,2
	96,3
	103,7
	
	

	
	Количество маршрутов, на которых осуществляются пассажирские перевозки
	ед.
	12
	12
	100
	100
	
	

	
	Количество выданных свидетельств на право осуществления пассажирских перевозок, в год
	ед.
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющего регулярного автобусного сообщения в общей численности населения
	%
	3,5
	3,5
	100
	100
	
	

	
	Количество установленных знаков дорожного движения, в год
	ед.
	50
	54
	108
	108
	
	

	
	Количество обустроенных автобусных остановок, в год
	ед.
	3
	1
	33,3
	33,3
	
	

	
	Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведен ремонт, капитальный ремонт, в год
	км.
	5,7
	7,7
	135
	135
	
	

	
	Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведено содержание, в год
	км.
	364,660
	364,660
	100
	100
	
	

	
	Количество населенных пунктов, обустроенных
	ед.
	5
	5
	100
	100
	
	

	7
	Безопасность жизнедеятельности в Бичурском районе 
	
	
	
	
	
	0,95
	средний

	
	Уровень преступности на 10 тыс. населения
	%
	120
	164,7
	137,3
	62,7
	
	

	
	Количество преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков
	ед.
	20
	23
	115
	85
	
	

	
	Количество детей, принявших участие в районных конкурсах, связанных с соблюдением правопорядка
	ед.
	200
	160
	80
	80
	
	

	
	Количество граждан, из числа осужденных, прошедших социализацию


	чел.
	4
	4
	100
	100
	
	

	
	Количество несовершеннолетних, стоящих на учете в органах опеки
	чел.
	159
	139
	87,4
	112,6
	
	

	
	Раскрываемость преступлений
	%
	72
	62,1
	86,3
	86,3
	
	

	
	Тяжесть последствий при дорожно-транспортных происшествиях в расчете количество погибших на 100 пострадавших
	%
	18
	13
	72,2
	127,8
	
	

	
	Количество безнадзорных домашних животных, подлежащих отлову


	ед.
	29
	31
	106,8
	106,8
	
	

	8
	Гражданская оборона, защита населения и территории Бичурского района в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
	
	
	
	
	
	0,8
	 средний

	
	Уровень оснащенности ЕДДС 

	%
	67
	67
	100
	100
	
	

	
	Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах


	ед.
	2
	2
	100
	100
	
	

	
	Количество проведенных командно-штабных мероприятий
	ед.
	2
	4
	200
	200
	
	

	
	Протяжённость минерализованных полос 
	км.
	212
	212
	100
	100
	
	

	
	Количество проведенных мероприятий по недопущению распространения заболеваний с развитием эпидемий, массовых отравлений, превышению допустимого уровня причинения вреда (с учетом его тяжести) здоровью человека
	ед.
	0
	1
	-
	-100
	
	

	9
	Профилактика терроризма и экстремизма на территории Бичурского района 
	
	
	
	
	
	0,8
	средний

	
	Доля объектов, в которых проведены мероприятия по обеспечению АТЗ, от общего числа объектов расположенных на территории района
	%
	88
	88
	100
	100
	
	

	
	Количество мероприятий по информационно-пропагандистскому сопровождению деятельности по противодействию терроризма
	ед.
	283
	362
	127,9
	127,9
	
	

	
	Количество муниципальных  и других объектов ежегодно оборудованных необходимыми инженерно-техническими средствами
	ед.
	6
	0
	0
	0
	
	

	
	Количество публикаций в СМИ по антитеррористической и антиэкстре-

мистской проблематике
	ед.
	172
	145
	84,3
	84,3
	
	

	
	Количество необходимых специальных средств (система видеонаблюдения, система оповещения, система наружного освещения, металлоискатели, турникеты и тд), на муниципальных  и других объектах    
	ед.
	105
	71
	67,6
	67,6
	
	

	
	Количество паспортов на объекты транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности
	ед.
	19
	19
	100
	100
	
	

	10
	Развитие органов местного самоуправления в Бичурском муниципальном районе Республики Бурятия
	
	
	
	
	
	0,9
	средний

	
	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по различным формам, от общего количества муниципальных служащих
	%
	61
	52,3
	85,7
	85,7
	
	

	
	Доля муниципальных служащих предоставивших полные достоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих членов семей и соблюдающих  ограничения и запреты установленные законодательством к муниципальным служащим
	%
	100
	100
	100
	100
	
	

	
	Доля вакантных должностей                                                                                                                       замещаемых на основе конкурса и назначения из кадрового резерва
	%
	     100
	57,1
	57,1
	57,1
	
	

	
	Доля оснащения муниципальных служащих программным обеспечением и оргтехникой              
	%
	100
	100
	100
	100
	
	

	
	Доля заявлений на оказание муниципальных услуг, поданных посредством информационных технологий
	%
	77
	74,7
	97
	97
	
	

	11
	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
	
	
	
	
	
	1
	высокий

	
	Степень качества управления  муниципальными финансами  МО «Бичурский район» в рейтинге качества управления муниципальными финансами в Республики Бурятия, проводимого Министерством финансов Республики Бурятия
	степень
	1
	1
	100
	100
	
	

	
	 Уровень долговой нагрузки на бюджет МО «Бичурский район»
	%
	0,032
	0,028
	87,5
	112,5
	
	

	
	 Отношение объема муниципального долга МО «Бичурский район» к общему годовому объему доходов бюджета МО «Бичурский район» без учета безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году
	%
	0,059
	0,045
	76,3
	123,7
	
	

	
	 Просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального образования «Бичурский район».
	руб
	0
	0
	0
	100
	
	

	
	 Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального образования «Бичурский район» (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций)
	%
	0
	0
	0
	100
	
	

	
	Доля закупок, в которых выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, к общему количеству проверенных закупок
	%
	5
	5
	100
	100
	
	

	
	 Доля расходов бюджета муниципального образования «Бичурский район»  формируемых на основе муниципальных программ
	%
	84,6
	83,4
	98,6
	98,6
	
	

	12
	Экономическое развитие Бичурского муниципального района
	
	
	
	
	
	1,1
	высокий

	
	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением    

бюджетных средств) в расчете на одного человека
	т.руб
	35,7
	46,5
	130,3
	130,3
	
	

	
	Количество реализуемых инвестиционных проектов на территории Бичурского района в год       
	ед.
	9
	9
	100
	100
	
	

	
	Количество созданных рабочих мест
	ед.
	154
	163
	105,2
	105,2
	
	

	
	Удельный вес             
трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости  
	%
	68
	79,8
	117,4
	117,4
	
	

	
	Количество обученных работников по вопросам охраны труда          
	чел.
	360
	506
	140,5
	140,5
	
	

	
	Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ         
	ед.
	530
	575
	108,5
	108,5
	
	

	
	Количество организаций, возместивших затраты  на  принудительные мероприятия по охране труда из ФСС
	ед.
	31
	31
	100
	100
	
	

	13
	Развитие малого и среднего предпринимательства в Бичурском муниципальном районе
	
	
	
	
	
	1,1
	высокий

	
	 Число СМСП
	ед.
	415
	415
	   100
	100
	
	

	
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми и средними предприятиями 
	млн.руб.
	5600
	   6909
	  123,4
	123,4
	
	

	
	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом ведения налогового режима для самозанятых
	ед.
	515
	535
	  103,9
	103,9
	
	

	
	Количество хозяйствующих субъектов и населения, получивших консультацию в сфере защиты прав потребителей
	ед.
	30
	30
	   100
	100
	
	

	14
	Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования «Бичурский район» РБ
	
	
	
	
	
	1
	высокий

	
	Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах во всех категориях хозяйств        
	млн. руб.
	1657
	1876,1
	113,2
	113,2
	
	

	
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
	%
	100
	95,4
	95,4
	95,4
	
	

	
	Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве
	руб      
	33660
	33701
	100
	100
	
	

	
	Объем инвестиций
	млн.руб.      
	160,8
	169,9
	105,7
	105,7
	
	

	
	Количество добытых волков
	особей
	15
	21
	140
	140
	
	

	15
	«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Бичурский район»
	
	
	
	
	
	1
	средний

	
	Ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях
	кв.м
	0
	0
	-
	-
	
	

	
	Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях
	кв.м
	0
	0
	-
	-
	
	

	
	Количество реализованных общественно-значимых проектов по благоустройству территорий
	ед.
	2
	2
	100
	100
	
	

	
	Количество реализованных инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	ед.
	0
	0
	-
	-
	
	

	16
	Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Бичурский район» на 2018-2030 годы
	
	
	
	
	
	1,0
	средний

	
	Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год
	%
	100
	100
	100
	100
	
	

	
	Количество благоустроенных дворовых территорий подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год
	ед
	1
	1
	100
	100
	
	

	
	Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год
	%
	100
	100
	100
	100
	
	

	
	Количество благоустроенных общественных  территорий подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год
	ед
	2
	2
	100
	100
	
	

	
	Количество восстановленных, отремонтированных, отреставрированных, благоустроенных мест воинских захоронений
	ед
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	Доля выполненных мероприятий по проекту «1000 дворов»
	%
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	Проведение мероприятий и конкурсов различного уровня, включая приобретение баннеров и других расходных материалов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	Количество подготовленных заявок для участия во всероссийском  конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды «Благоустройство малых городов»
	ед.
	1
	1
	100
	100
	
	

	
	Количество Реализованных проектов создания комфортной среды «Благоустройство малых городов»
	ед.
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	Доля выполненных мероприятий по проекту «Благоустройство дальневосточных дворов»
	     %
	100
	100
	100
	100
	
	

	
	Количество выполненных мероприятий по проекту «Благоустройство дальневосточных дворов»
	       ед.
	1
	1
	100
	            100
	
	

	17
	Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории Муниципального образования «Бичурский район»
	
	
	
	
	
	0,5
	неэффективный

	
	Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтённых в реестре муниципального имущества
	%
	99,1
	99,8
	100,7
	100,7
	
	

	
	Объем доходов от использования и приватизации муниципального имущества, в т.ч. земельные участки
	тыс.руб.
	6247,93
	9212
	147,4
	147,4
	
	

	
	Количество уточненных  объектов недвижимости, путем проведения комплексных кадастровых работ в год
	ед.
	0
	-
	-
	-
	
	

	
	Площадь земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в год
	га
	0
	-
	-
	-
	
	

	
	Площадь земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков,  выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований в год
	га
	0
	-
	-
	-
	
	

	
	Количество проектов межевания земельных участков , выделяемых в счет земельных долей , находящихся на день подготовки проектов межевания в собственности муниципальных образований
	ед.
	0
	-
	-
	-
	
	

	
	Количество судебных исков (при наличии просроченной дебиторской задолженности не менее 3 (трех) месяцев по аренде и продаже земли и имущества, находящегося в муниципальной собственности) в год
	ед.
	2
	2
	100
	100
	
	

	
	Количество плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в год
	ед.


	3
	0
	-
	0
	
	

	
	Количество проверок физических лиц на территории «Бичурского района» в год
	Ед.
	25
	0
	-
	0
	
	

	
	Количество  рейдовых осмотров (обследований) земельных участков на территории «Бичурского района» в год
	Ед.
	0
	-
	-
	-
	
	

	
	Количество выданных предписаний об устранении нарушений земельного законодательства в год
	Ед.
	3
	0
	-
	0
	
	

	
	Количество выданных предостережений о предупреждении нарушения земельного законодательства в год
	ед.
	0
	-
	-
	-
	
	

	
	Объем доходов полученных от взыскания неосновательного обогащения земельными участками в год
	тыс.руб.
	5
	0
	-
	0
	
	

	
	Количество выявленных арендаторов, не исполняющих или не надлежаще исполняющих условия договора аренды муниципального имущества или земельного участка, ед.
	ед.
	2
	2
	100
	100
	
	

	
	Количество проведенных проверок использования муниципального имущества, в год;


	ед.
	3
	0
	-
	0
	
	

	18
	Укрепление общественного здоровья на территории Бичурского МР РБ
	
	
	
	
	
	0,8
	средний

	
	Доля лиц, ведущих здоровый образ жизни от общей численности населения  


	%
	58,0
	58,5
	100,9
	100,9
	
	

	
	Показатель смертности от «внешних причин»


	чел.
	42
	79
	188,1
	11,9
	
	

	
	Наличие нелегальных точек продажи алкогольной продукции
	    ед.
	18
	19
	105,6
	94,4
	
	

	
	Создание «Территорий трезвости»
	ед.
	1
	0
	0
	0
	
	

	
	Проведение акций, лекций, направленных на профилактику употребления алкогольной продукции
	ед.
	35
	48
	137,1
	137,1
	
	

	
	Внедрение корпоративных программ здоровья
	ед.
	8
	10
	125
	125
	
	


