Приложение

ОТЧЕТ

о ходе реализации Плана мероприятий по внедрению Муниципального инвестиционного стандарта

в Республике Бурятия в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 26.09.2023 №672 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов муниципальными образованиями с учетом внедрения в субъектах Российской Федерации системы поддержки новых инвестиционных проектов («Региональный инвестиционный стандарт»)»

(далее – Методические рекомендации) по Бичурскому району на 01.05.2024г.

| №№ п/п  | Направления Муниципального инвестиционного стандарта в соответствии с Методическими рекомендациями | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отчет об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия  | Результат |  |  |  |
|  | **Наличие раздела об инвестиционной деятельности на информационном ресурсе муниципального образования в сети «Интернет»** |  |
|  | Доработка Интернет-страницы об инвестиционной деятельности на официальном сайте администрации муниципального образования: актуализация информации об инвестиционных возможностях района, реализуемых и реализованных инвестиционных проектах («историях успеха»); мерах поддержки и т.д. | Ссылка на Интернет-страницу | Январь2024  | Администрации МО в РБ | <https://bichurskij-r81.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/investitsionnaya-politika-bichurskogo-rayona/> Начиная с ноября 2023 года доработана и обновлена интернет-страница об инвестиционной деятельности Бичурского района на официальном сайте муниципального образования, в том числе: -актуализирована информация об инвестиционных возможностях района, реализуемых и реализованных инвестиционных проектах, мерах поддержки,о уполномоченном по инвестициям; -разработан и размещен инвестиционный профиль Бичурского района;- информация на сайте дополнена разделом «помощь инвестору»;-размещена отчетная информация о деятельности по инвестиционной политике на территории Бичурского района, проводимая в 2023 году;-размещена отчетная информация о деятельности о работе уполномоченного по инвестициям МО «Бичурский район» за 1 квартал 2024года |
|  | Создание Интернет-страницы об инвестиционной деятельности на сайте муниципального образования, размещенного на официальном сайте Правительства Республики Бурятия (<https://egov-buryatia.ru/authorities/local%20government-authority/>)  | Ссылка на Интернет-страницу | Январь 2024 | Администрации МО в РБ | <https://bichurskij-r81.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/investitsionnaya-politika-bichurskogo-rayona/>  |
|  | Создание Интернет-страницы об инвестиционной деятельности муниципальных образований на Инвестиционном портале Республики Бурятия (<https://invest-buryatia.ru/region>) | Ссылка на Интернет-страницу | Январь 2024 | Фонд регионального развития РБ | <https://invest-buryatia.ru/bichura> |
|  | **Наличие инвестиционного профиля муниципального образования - комплексного информационного документа в виде презентационного материала с графическим отображением статистических данных и информации необходимой для инвестора** |  |
|  | Разработка во взаимодействии с Фондом регионального развития инвестиционного профиля муниципального образования в соответствии с требованиями Методических рекомендаций *(структура профиля прилагается)* | Проект инвестиционного профиля  | Февраль 2024 | Администрации МО в РБ,Фонд регионального развития РБ | Во исполнение пункта 2.1, 2.2, 4.1 Плана мероприятий по внедрению Муниципального инвестиционного стандарта в Республике Бурятия в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 26.09.2023 №672 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов муниципальными образованиями с учетом внедрения в субъектах Российской Федерации системы поддержки новых инвестиционных проектов («Региональный инвестиционный стандарт»)» Администрацией МО «Бичурский район» направлены для согласования и предложений по дополнению, внесению изменений:-Проект постановления Администрации МО «Бичурский район» «Об образовании Совета по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании «Бичурский район»;- Инвестиционный профиль муниципального образования «Бичурский район»;- Реестр свободных земельных участков для инвестиционных площадокна территории МО «Бичурский район» на 2023 – 2024 годы.В настоящее время инвестиционный профиль разработан, согласован и размещен на сайтах администрации, инвестиционном портале Республики Бурятия. |
|  | Согласование с Фондом регионального развития РБ и главой администрации муниципального образования инвестиционного профиля муниципального образования | Согласованный инвестиционный профиль | Март 2024 | Администрации МО в РБФонд регионального развития РБ |
|  | Размещение инвестиционного профиля на Интернет-странице об инвестиционной деятельности муниципального образования на официальном сайте муниципального образования, на сайте муниципального образования, размещенного на официальном сайте Правительства РБ (<https://egov-buryatia.ru/authorities/local%20government-authority/>), на Инвестиционном портале Республики Бурятия (<https://invest-buryatia.ru/region>) | Ссылки на сайты | Март2024 | Администрации МО в РБ,Фонд регионального развития РБ | <https://bichurskij-r81.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/investitsionnaya-politika-bichurskogo-rayona/investitsionnyy-standart/><https://invest-buryatia.ru/bichura> |
|  | Размещение на титульной странице официального сайта об инвестициционной деятельности муниципального образования в первоочередном порядке информации согласно пунктам 1.1-1.4 прилагаемой структуры профиля муниципального образования с использованием инструментов инфографики | Ссылки на сайты | Март 2024 | Администрации МО в РБ,Фонд регионального развития РБ | <https://bichurskij-r81.gosweb.gosuslugi.ru/> |
|  | **Наличие инвестиционного уполномоченного в должности не ниже заместителя главы местной администрации и (или) структурное подразделение местной администрации** |  |
|  | Организация работы по повышению уровня информированности предпринимателей о функционировании и порядке обращения к уполномоченному по инвестициям в муниципальном образовании  | Повышение информированности предпринимателей | 1 раз в квартал | Администрации МО в РБ | В целях повышения уровня предпринимателей о функционировании и порядке обращения к уполномоченному по инвестициям в муниципальном образовании информация для субъектов МСП о возможности обращения размещается на официальном сайте МО «Бичурский район», в газете «Бичурский хлебороб», в мессенджерах. За 2023 год уполномоченным проведено 13 личных встреч СМП. За 1 квартал 2024 года уполномоченным по инвестициям проведено 4 личных встречи с СМП, проведена информационно-разъяснительная работа.По всем вопросам проводится консультирование и решение проблемных вопросов.По всем интересующим вопросам в течение года проводились различные мероприятия в онлайн-режиме на информационных площадках в интернете и социальных сетях: Стратегическое управление и риск-менеджмент, Основы производства и управления операциями, Работа с персоналом, Мотивация и обучение, как основа исключения человеческих ошибок, Развитие системы продаж, Финансовый анализ, бюджетирование проектов и управления финансовыми потоками, Получение государственной поддержки и т.д. В 2023 году проведено 25 обучающих семинаров. Филиалом ЦПП «Мой Бизнес» в 2023 году оказаны следующие виды поддержки:690 консультаций ИП и физическим лицам, желающих заниматься собственным делом, в том числе: по сертификации продукции -4, по составлению бизнес плана услуга оказана 46 заявителям, по изготовлению вывески – 1, по регистрация ИП, ООО и открытие юридического счета - 3 заявителя, по проведению культуротехнических сельскохозяйственных работ оказана одному заявителю. В 1 квартале 2024года оказано 180 консультаций.В районе на постоянной основе работают менеджер по привлечению займов МКК ФПМП РБ, для консультирования и приема пакета документов на оказание финансовой поддержки.За 1 квартал 2024года по статье «Предоставление микрозаймов субъектам малого предпринимательства в МО «Бичурский район» заключено 2 договора о предоставлении микрозайма, на сумму 5700 тыс.рублей. |
|  | **Наличие совещательного органа при главе местной администрации по рассмотрению вопросов содействия реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых на уровне муниципального образования** |  |
|  | Создание совещательного органа при главе администрации муниципального образования по рассмотрению вопросов содействия реализации инвестиционных проектов: формирование состава в соответствии с требованиями Методических рекомендаций, разработка порядка работы совещательного органа, согласованного с Фондом регионального развития РБ  | НПА | Апрель 2024 | Администрации МО в РБ,Фонд регионального развития РБ | 1.Постановлением Администрации МО «Бичурский район» №431 от 24 июля 2023 года «Об организации деятельности уполномоченного по инвестициям на территории муниципального образования «Бичурский район» Республики Бурятия» утвержден Порядок организации деятельности уполномоченного по инвестициям на территории муниципального образования «Бичурский район» РБ.2.В декабре 2023 разработан проект постановления «О Совете по лучшению инвестиционного климата в Бичурском муниципальном районе Республике Бурятия», который с 10.01.2024 по 26.02.2024г.прошел процедуру оценки регулирующего воздействия. На Проект также получено заключение прокуратуры.В настоящее время совещательный орган при главе администрации муниципального образования по рассмотрению вопросов содействия реализации инвестиционных проектов: формирование состава в соответствии с требованиями Методических рекомендаций, разработка порядка работы совещательного органа, согласованного с Фондом регионального развития РБ создан, утвержден постановлением Администрации МО «Бичурский район» от 15.03.2024г. №180, размещен на официальном сайте. |
|  | **Наличие раздела об инвестиционной деятельности в документе стратегического планирования муниципального образования** |  |
|  | Внесение изменений в стратегию социально-экономического развития муниципального образования в части включения раздела «Инвестиционная деятельность» в соответствии с требованиями Методических рекомендаций | Проект о внесении изменений в стратегию социально-экономического развития муниципального образования  | Май2024 | Администрации МО в РБ | В работе |
|  | Обсуждение и одобрение проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования совещательным органом, предусмотренного п. 4.1 настоящего Плана мероприятий | Протокол заседания совещательного органа | Июнь 2024 | Администрации МО в РБ | В работе |
|  | Утверждение внесенных изменений в стратегию социально-экономического развития муниципального образования | Утвержденные внесенные изменения в стратегию социально-экономического развития муниципального образования | Июнь 2024 | Администрации МО в РБ | В работе |
|  | **Наличие регламента сопровождения инвестиционных проектов, разъясняющего схему взаимодействия инвестора с органами местного самоуправления муниципального образования**  |  |
|  | Разработка регламента сопровождения инвестиционных проектов в муниципальном образовании, разъясняющего схему взаимодействия инвестора с органами местного самоуправления муниципального образования (далее – Регламент), согласование Регламента с Фондом регионального развития РБ | Утвержденный органом МСУ в РБ по согласованию с Фондом регионального развития РБ Регламент  | Июнь2024 | Администрации МО в РБ, Фонд регионального развития РБ  | В марте текущего года начата разработка регламента сопровождения инвестиционных проектов. В настоящее время данный проект постановления «Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов на территории Администрации МО «Бичурский район» РБ» проходит юридическую экспертизу, параллельно направлен на согласование в Фонд регионального развития РБ. Также по данному проекту запущена и продолжается процедура оценки регулирющего воздействия. |
|  | **Наличие показателей эффективности деятельности главы местной администрации и инвестиционного уполномоченного****муниципального образования, включая соответствующие механизмы****мотивации**  |  |
|  | Установление показателей эффективности деятельности главы администрации муниципального образования и уполномоченного по инвестициям муниципального образования, в соответствии с требованиями Методических рекомендаций включая соответствующие механизмы мотивации | Утвержденные показатели эффективности деятельности и механизмы мотивации  | Январь 2024 | Совет депутатов муниципального образования  | Решением Совета депутатов МО «Бичурский район» от 30.07.2021г. № 308 «Об утверждении Положения о ежегодном отчете главы муниципального образования «Бичурский район» о результатах его деятельности, деятельности администрации муниципального образования «Бичурский район», в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов муниципального образования «Бичурский район» были установлены показатели эффективности деятельности главы администрации. В целях установления показателей эффективности деятельности главы администрации муниципального образования и уполномоченного по инвестициям муниципального образования «Бичурский район» в соответствие с Методическими рекомендациями, включая соответствующие механизмы мотивации, в январе 2024 года был подготовлен проект решения Совета депутатов, предусматривающий дополнительные показатели. По результатам работы принято решения Совета депутатов Муниципального образования «Бичурский район» № 48 от 29.02.2024г. «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Бичурский район» от 30.07.2021г. № 308 «Об утверждении Положения о ежегодном отчете главы муниципального образования «Бичурский район» о результатах его деятельности, деятельности администрации муниципального образования «Бичурский район», в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов муниципального образования «Бичурский район». |
|  | **Наличие механизма обратной связи между инвесторами и главой местной администрации, и (или) сотрудниками структурного подразделения администрации муниципального образования** |  |
|  | Разработка механизма обратной связи между инвесторами, администрацией муниципального образования и (или) членами инвестиционного совета муниципального образования (далее – Механизм), согласование Механизма с Фондом регионального развития РБ | Разработанный органом МСУ в РБ по согласованию с Фондом регионального развития РБ Механизм | Июнь 2024 | Администрации МО в РБ,Фонд регионального развития РБ | С целью выработки единого алгоритма обратной связи между инвесторами и муниципальными образованиями в Фонд регионального развития РБ направлено письмо об оказании помощи-консультации о разработке данного механизма. |
|  | **Реализация профессиональной подготовки муниципальных кадров**  |  |
|  | Прохождение главой администрации муниципального образования, уполномоченным по инвестициям в муниципальном образовании и ответственными сотрудниками администрации муниципального образования обучающих программ и профессиональной переподготовки в части содействия в реализации инвестиционных проектов  | Повышение квалификации специалистов | Не реже 1 раза в год | Администрация МО в РБ | С 20-23.02.2024г. два ответственных сотрудника за внедрение инвестиционного стандарта администрации МО «Бичурский район» прошли курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Инвестиционный практикум», проводимые обществом с ограниченной ответственностью «Корпоративный университет Ассоциации институтов развития предпринимательства» |
|  | **Наличие соглашения о сотрудничестве** **между муниципальным образованием и****агентством развития**  |  |
| 10.1. | Разработка и заключение соглашения о сотрудничестве между администрацией муниципального образования и Фондом регионального развития Республики Бурятия  | Заключенное соглашение | Июнь 2024 | Фонд регионального развития РБ,Администрация МО в РБ | С целью выработки единого подхода в данном направлении в Фонд регионального развития РБ направлено письмо об оказании помощи-консультации о разработке типового соглашения. |