

**РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«БИЧУРСКИЙ РАЙОН»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 671360, с. Бичура, ул. Советская, 43тел. 8(30133)42090, факс 42090URL:http://admbich.sdep.ruE-mail: admbich@icm.buryatia.ruот 13 января 2022 года № 67 |

 | Министерство экономики Республики Бурятия |

 МКУ Администрация МО «Бичурский район» сообщает, что за 12 месяцев 2021 г. освоено 10910930 рублей, в том числе средства местного бюджета 552830 рублей.

 За отчётный период проведена работа по освоению средств на развитие общественной инфраструктуры:

1. По итогам проведённого электронного аукциона по объекту «Капитальный ремонт системы отопления здания клуба с.Ара-Киреть» заключен муниципальный контракт № 01023000045210000280001 от 12 мая 2021 г. с ИП Бухаров Г.В.07 июня подписан акт по выполнению работ. В июне 2021 г проведена оплата за выполненные работы.
2. По итогам проведённого аукциона по объекту «Капитальный ремонт здания музыкальной школы с. Бичура» 11.06.2021 г. заключен муниципальный контракт № 01023000045210000650001 с ИП Доржиев Н.К. Срок выполнения работ по 31 июля 2021 г. Подрядчиком работы выполнены досрочно, 16 июня подписан акт выполненных работ. В июле проведена оплата.
3. По итогам проведённого аукциона по объекту « Капитальный ремонт МБОУ Билютайская СОШ с. Билютай» 31.05.2021 г. заключен муниципальный контракт с ООО «Окна Дельта» на сумму 432500 рублей. На сумму экономии 67500 рублей заключен договор на выполнение дополнительных работ с ООО «Окна Дельта». Срок выполнения работ до 15.07.2021 г. Работы выполнены в срок и оплачены в июле 2021 г.
4. По итогам проведённого аукциона по объекту « Капитальный ремонт канализации МБОУ Бичурская СОШ № 2 с. Бичура» 10.06.2021 г. заключен муниципальный контракт с ИП Доржиев Н.К. на сумму 125000 рублей. Срок выполнения работ до 15.07.2021 г. Работы выполнены в срок и оплачены, в июле 2021 г.
5. По итогам проведённого аукциона по объекту « Капитальный ремонт МБОУ Бичурская СОШ № 4 с. Бичура» 02.06.2021 г. заключен муниципальный контракта с ООО «Энергоплюс» на сумму 402568,05 рублей. Срок выполнения работ до 15.07.2021 г. Работы выполнены в срок и оплачены в июле 2021 г.
6. По итогам проведённого аукциона по объекту « Капитальный ремонт МБОУ Верхне-Мангиртуйская СОШ с. Верхний Мангиртуй» 02.06.2021 г. заключен муниципальный контракт с ИП Гончиков А.Г. на сумму 311953,82 рубля. На сумму экономии 232807,18 рублей заключен договор на выполнение дополнительных работ с ИП Гончиков АГ. Срок выполнения работ до 15.07.2021 г. Работы выполнены в срок и оплачены в июле 2021 г.
7. По итогам проведённого аукциона по объекту « Капитальный ремонт МБОУ Новосретенская СОШ с.Новосретенка» 08.06.2021 г. заключен муниципальный контракт с ИП Ванкеев С.С. на сумму 200000 рублей. Срок выполнения работ до 15.07.2021 г. Работы выполнены в срок и оплачены в июле 2021 г.
8. По итогам проведённого аукциона по объекту « Капитальный ремонт МБОУ Посельская СОШ с. Поселье» 02.06.2021 г. заключен муниципальный контракт с ООО «Окна Дельта» на сумму 529300 рублей. На сумму экономии 140700 рублей заключен договор на выполнение дополнительных работ с ООО «Окна Дельта». Срок выполнения работ до 15.07.2021 г. . Работы выполнены в срок и оплачены в июле 2021 г.
9. По итогам проведённого аукциона по объекту « Капитальный ремонт МБДОУ детский сад «Берёзка» с. Поселье» 10.06.2021 г. заключен муниципальный контракт с ООО «Окна Дельта» на сумму 149050 рублей. На сумму экономии 40950 рублей заключен договор на выполнение дополнительных работ с ООО «Окна Дельта». Срок выполнения работ до 15.07.2021 г. . Работы выполнены в срок и оплачены в июле 2021 г.
10. По итогам проведённого аукциона по объекту « Капитальный ремонт МБДОУ детский сад «Малышок» с. Верхний Мангиртуй» 10.06.2021 г. заключен муниципальный контракт с ООО «Окна Дельта» на сумму 250000 рублей. На сумму экономии 50000 рублей заключен договор на выполнение дополнительных работ с ООО «Окна Дельта». Срок выполнения работ до 15.07.2021 г. . Работы выполнены в срок и оплачены в июле 2021 г.
11. По итогам проведённого аукциона по объекту « Капитальный ремонт МБДОУ детский сад «Ручеек» с.Окино-Ключи» 03.06.2021 г. заключен муниципальный контракт с ООО «Биарт» на сумму 360000 рублей.. Срок выполнения работ до 15.07.2021 г. Акт выполненных работ подписан 27.07.2021 г., оплата проведена 03.08.2021 г.
12. В соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 44 ФЗ по объекту «Капитальный ремонт МБДОУ детский сад «Ягодка» с.Узкий Луг» 01.07.2021 г. заключен договор на выполнение работ с ООО « Закаменская строительная компания» , выполнение работ до 01.08.2021 г. Работы выполнены в августе и оплачены в августе 2021 г.
13. В соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 44 ФЗ по объекту «Капитальный ремонт спортзала МБОУ Еланская СОШ с.Елань» 21.06.2021 г. заключен договор на выполнение работ с ООО « Закаменская строительная компания», выполнение работ до 31.07.2021 г. Акт выполненных работ подписан 27.07.2021 г.,оплата проведена т 03.08.2021 г.
14. В соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 44 ФЗ по объекту «Капитальный ремонт МБОУ Бичурская СОШ № 5 п.Сахарный Завод» 21.06.2021 г. заключен договор на выполнение работ с ООО « Закаменская строительная компания» , выполнение работ до 31.07.2021 г .Работы выполнены в срок и оплачены в июле 2021 г.
15. В соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 44 ФЗ по объекту «Капитальный ремонт системы отопления МБДОУ детский сад «Огонёк» 01.07.2021 г. заключен договор на выполнение работ с ИП Саликов С.А. , выполнение работ в течение 30 дней с даты заключения договора.29.07.2021 г подписан акт выполненных работ, 13.08.2021 г проведена оплата за выполненные работы.
16. В соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 44 ФЗ по объекту «Капитальный ремонт системы отопления МБОУ Бичурская СОШ № 3 с.Бичура» 09.06.2021 г. заключен договор на выполнение работ с ИП Пахеев А.С., выполнение работ в течение 30 дней с даты заключения договора.14.06.2021 г. подписан акт выполненных работ, 28.07.2021 г. работы оплачены.
17. По итогам проведённого аукциона по объекту « Приобретение оборудования для пищеблока МБОУ Бичурская СОШ № 1 с..Бичура» 16.06.2021 г. заключен контракт с ООО «Панорама» на сумму 280860 рублей , на сумму экономии заключен договор на поставку оборудования. Поставка в течение 15 дней с даты заключения договора. Товар поставлен в июле 2021 г. и оплачен в августе 2021 г.
18. В соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 44 ФЗ по объекту «Капитальный ремонт здания дома культуры с.Билютай» 15.04.2021 г. заключен договор на выполнение работ с ИП Матвеев Б.И. , выполнение работ до 30.06.2021 г. Работы выполнены в срок и оплачены в июле 2021 г.
19. В соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 44 ФЗ по объекту «Капитальный ремонт МБДОУ детский сад «Ая-Ганга» у. Шибертуй 15.07.2021 г заключен договор с ИП Гончиков А.Г. выполнение работ до 15.08.2021 . Акт выполненных работ подписан 04.08.2021 г. и 18.08.2021г. проведена оплата за выполненные работы.
20. В соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 44 ФЗ по объекту «Капитальный ремонт МБОУ Дабатуйская НОШ у. Дабатуй 01.07.2021 г заключен договор с ИП Гончиков А.Г. выполнение работ до 31.07.2021.Акт выполненных работ подписан 12.07.2021 г. и 23.08.2021 г проведена оплата за выполненные работы.
21. В соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 44 ФЗ по объекту «Капитальный ремонт МБОУ Окино-Ключевская СОШ 30.07.2021 г. заключены договора с ООО «Закаменская строительная компания» , выполнение работ до 30.08.2021 г. Акты выполненных работ подписаны 17.08.2021 г. и 23.08.2021 г.31.08.2021 г . проведена оплата за выполненные работы.
22. В соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 44 ФЗ по объекту « Капитальный ремонт МБДОУ детский сад «Колокольчик» с.Буй заключен договор на выполнение работ с ООО «Закаменская строительная компания», работы выполнены в сентябре 2021 г., 27.09.2021 г. проведена оплата .
23. В соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 44 ФЗ по объекту «Капитальный ремонт МБДОУ детский сад «Баяр» у. Средний Харлун заключен договор с ООО «Пролан», выполнение работ до 01.10.2021 г. В октябре 2021 г. проведена оплата за выполненные работы .
24. По итогам проведённого электронного аукциона по объекту «Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания дома культуры с. Малый Куналей»» 09.08.2021 . заключен муниципальный контракт с ООО «Фарт», срок выполнения работ до 01.12.2021 г. 06.12.2021г. подписан акт о приемке выполненных работ.13.12.2021 г заказчик оплатил за выполненные работы.
25. По итогам электронного аукциона по объекту «Капитальный ремонт котельной МБОУ Топкинская НОШ с.Топка» 22.06.2021г. заключен муниципальный контракт с ИП Разуваев С.П., срок выполнения работ до 31.07.2021 г. Акт выполненных работ подписан 09.08.2021 г,31.08.2021 г. проведена оплата за выполненные работы.
26. В соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 44 ФЗ по объекту «Капитальный ремонт системы отопления здания сельского дома культуры с.Потанино» 01.07.2021 г заключен договор с ООО «Интерстрой БК», срок выполнения работ до 31.07.2021 г., акт выполненных работ подписан 20.07.2021 г., в августе работы оплачены.
27. В соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 44 ФЗ по объекту «Капитальный ремонт здания под размещение сельского клуба с.Елань» 31.08.2021 г. заключен договор с Истоминым О.И., срок выполнения работ до 20.09.2021 г., акт выполненных работ подписан 19.09.2021 г., в октябре работы оплачены.
28. В соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 44 ФЗ по объекту «Капитальный ремонт здания клуба у. Средний Харлун» 23.07.2021 г заключен договор с ООО «Трэк», срок выполнения работ до 31.08..2021 г., акт выполненных работ подписан 05.08.2021 г., 20.08.2021 г. заказчиком оплачены работы.
29. В соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 44 ФЗ по объекту «Капитальный ремонт здания клуба у. Хаян» 10.08.2021 г заключен договор с ООО «Трэк», срок выполнения работ до 31.08.2021 г., акт выполненных работ подписан 30.08.2021 г., 14.09.2021 г. заказчиком оплачены работы.
30. В соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 44 ФЗ по объекту «Капитальный скважины с.Окино-Ключи» 01.07.2021 г заключен договор с ООО «Биарт, срок выполнения работ до 15.12..2021 г., акт выполненных работ подписан 09.12.2021 г., 21.12.2021 г. заказчиком оплачены работы..
31. В соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 44 ФЗ по объекту «Капитальный скважины п.Сахарный Завод» 30.07.2021 г заключен договор с ИП Пономарчук П.В., срок выполнения работ до 30.09..2021 г., акт выполненных работ подписан 27.09.2021 г., 12.11.2021 г. заказчиком оплачены работы.
32. В соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 44 ФЗ по объекту «Капитальный скважины у.Шибертуй» 24.06.2021 г заключен договор с ИП Цыренов Б.Б. на сумму 76773 рубля, срок выполнения работ до 01.10.2021 г., акт выполненных работ подписан 31.10.21 г., в ноябре заказчиком оплачены работы.
33. В соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 44 ФЗ по объекту «Капитальный скважины у.Шанага» 01.07.2021 г заключен договор с ИП Ефимов М.Г., срок выполнения работ до 20.09..2021 г., акт выполненных работ подписан 25.10.021 г., 17.112021 г. заказчиком оплачены работы.

Приложение № 1. Акты выполненных работ и фотофиксация завершённых объектов**.**

Приложение № 4.Отчёт о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии по состоянию на «01»января 2022 г. в МО «Бичурский район».

Приложение № 5. Отчёт об использовании субсидии по состоянию на «01» января 2022 г. в МО «Бичурский район».

 Заместитель руководителя МКУ Администрация

МО «Бичурский район» по

финансово-экономическим вопросам М.П.Савельева

Исп. Титова В.Г.

 8-9644091932 доб.310