|  |  |
| --- | --- |
|  | Согласовано:  Первый заместитель руководителя МКУ Администрация МО «Бичурский район»  по социальному развитию  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М. Бухольцев  «\_\_\_» марта 2021г. |

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Бичурском районе на 2015 - 2017 годы и на период до 2024 года»**

**за 2020 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель** | Сектор выездного контроля МКУ  Администрация МО «Бичурский район» |
| **Дата составления отчета** | 01.03.2021 года |

**Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета**

Слепнева М.В. – главный специалист Сектора выездного контроля МКУ Администрация МО «Бичурский район» 89247548013.

**Содержание отчета**

I. Основным направлением работы МКУ Администрация МО «Бичурский район» по реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Бичурском районе на 2015-2017 годы и на период до 2024 года» (далее - Программа) является проведение мероприятий, направленных на охрану общественного порядка и повышение безопасности дорожного движения в Бичурском районе.

- Целями Программы являются укрепление правопорядка как одного из условий повышения уровня и качества жизни населения; создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотическими веществами и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанной с ней преступности; повышение уровня безопасности дорожного движения.

К задачам Программы относятся:

- укрепление системы профилактики правонарушений путём активизации деятельности органов местного самоуправления, территориальных органов государственной власти, правоохранительных органов, а также вовлечение в профилактическую деятельность иных организаций всех форм собственности, общественных организаций и граждан;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений;

- улучшение материальной базы субъектов профилактики;

- сокращение в Бичурском районе масштаба распространения наркомании и связанной с ней преступности;

- профилактика и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

Целевые индикаторы (показатели) Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значения показателей целевых индикаторов | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов |
| 2019 | Отчетный год  2020 | |
| План | Факт |
|  | **Целевой индикатор** |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень преступности на 10 тыс. населения | % | 148,1 | 136,2 | 151,1 |  |
| 2 | Количество преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков | Ед. | 29 | 29 | 26 |  |
| 3 | Тяжесть последствий при дорожно-транспортных происшествиях в расчете количество погибших на 100 пострадавших | % | 33,3 | 28,0 | 10,5 |  |
| 4 | Количество безнадзорных домашних животных, подлежащих отлову | Ед. | 117 | 94 | 78 |  |
| 5 | Количество обращений граждан в ЕДДС по вопросам чрезвычайных ситуаций | Ед. | 115 | 115 | 353 |  |
| 6 | Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах | Ед. | 7 | 5 | 2 |  |
| 7 | Количество мероприятий по информационно  пропагандистскому сопровождению деятельности по противодействию терроризма. | Ед. | - | 45 | 40 |  |
| 8 | Протяжённость минерализованных полос | Км. | - | 212,8 | 202,6 |  |
| 9 | Количество проведенных мероприятий в режиме повышенной готовности по не распространению короновирусной инфекции (covid 19) | Ед. | - | 100 | 120 |  |
| 10 | Количество проведенных экспертиз ЗСГО защитных сооружений ГО Бичурского района | Ед. | - | 1 | 1 |  |
| 11 | Показатель наличие ДПФ в населенных пунктах Бичурского района. | % | - | 83 | 83 |  |

Объем бюджетных ассигнований Программы в 2020 году составил 2151,97303 тыс. рублей, из которых 925,08593 тыс. рублей выделено из республиканского бюджета, 1226,8871 тыс. рублей выделено из местного бюджета.

II. Перечень мероприятий, выполненных в 2020 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Исполнено | Не исполнено | Причина неисполнения |
| 1.1 Организация профилактики преступлений и иных правонарушений в общественных местах | В целях обеспечения общественной безопасности граждан на улицах и иных общественных местах, обеспечения безопасности дорожного движения осуществлена централизация приобритение и монтаж комплектующих элементов системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» на сумму 180 000 тыс. рублей (денежные средства выделены из месмтного бюджета).  На проведение рейдовых мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений в общественных местах на ГСМ выделено 113 000 тыс. рублей.  В целях реализации Федерального закона от 02.04.2014г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» предусмотренные денежные средства в размере 13 тыс. рублей были перенаправлены на ГСМ.  В рейдовые мероприятия члены ДНД Бичурского района выходят совместно с УУП ОМВД России по Бичурскому району, в ходе которых занимаются охраной общественного порядка на улицах, парках, скверах Бичурского района. Члены ДНД так же совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Бичурскому району выходят на потрулирование района. В ходе выходов члены ДНД совместно с сотрудниками полиции и сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Бичурскому району выявляют административные правонарушения предусмотренные КоАП РФ. В отношении лиц совершивших административные правонарушения составляются административные протокола. |  |  |
| 1.2Осуществление мероприятий, направленных на уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли | На проведение данных мероприятий в целях борьбы с незаконным оборотом наркотиков направлено 169 000 тыс. рублей (денежные средства выделены из месмтного бюджета), которые были освоены путем заключения муниципального контракта № 01023000045200000320001 от 15.06.2020 года, химическим способом. |  |  |
| 1.3Проведение мероприятий и конкурсов различного уровня, включая приобретение баннеров и других расходных материалов | Проведен конкурс рисунков «Закон глазами детей» среди учащихся школ общеобразовательных учереждений Бичурского района,направленный на профилактику правонарушений несовершеннолетних на сумму 10 тыс. рублей. Денежные средства пошли на приобритение поощерительных подарков участникам конкурса, в виде спорт инвенторя. |  |  |
| 1.4 Организация и финансирование проведения общественных работ для граждан испытывающих трудности в поиске работы условно осужденных и осужденных к исправительным работам, а также социализация и ресоциализация осужденных состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. |  |  | На проведения данных мероприятий денежных средств в местном бюджете в 2020 году предусмотренно не было. |
| 1.5 Профилактика беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  | На проведения данных мероприятий денежных средств в местном бюджете в 2020 году предусмотренно не было.  В связи с неблагополучной обстановкой, распространения короновирусной инфекции (COVID-19) на территории района |
| 2.1Профилактика безопасности дорожного движения | Приобретены баннеры и листовки определенной тематике на сумму 17 тыс. рублей. Баннеры в количестве 4 штук размещены на автодороги Мухоршибирь-Бичура-Кяхта. Листовки в количестве 140 штук розданы жителям района в рамках профилактических мероприятий, и соблюдение правил дорожного двидения. |  |  |
| 2.2Проведение мероприятий и конкурсов различного уровня, включая приобретение баннеров и других расходных материалов | Денежные средства в размере 29,955 тыс. рублей направлены на приобритения выстовочных стендов определенной титматики, а так же на приобритение светоотрожающих повязок. Выстовочные стенды были размещены в дошкольных учереждениях Бичурского района. |  |  |
| 3.1Регулирование численности безнадзорных домашних животных | На реализацию Муниципальных контрактов по отлову, транспортировки и содержанию безнажзорных домашних животных было израсходованно 633,2 тыс. рублей. Данная денежная сумму в 2,4 раза больше чем в 2019 году, в связи с увеличением стоимости работы и мероприятий. |  |  |
| 3.2Администрирование передаваемых полномочий по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных | Было использованно 9,500 тыс. рублей. |  |  |
| 4.1Развитие системы антикризисного управления на муниципальном уровне путем дооснащения Единых дежурно-диспетчерских служб (далее - ЕДДС) и приведение их в соответствие с действующими требованиями | Проведено дооснащение ЕДДС и проведении ее в соответствии с действующими требованиями. |  |  |
| 4.2 Оснащение мест проживания одиноких граждан, малоимущих многодетных семей с одним родителем автономными дымовыми пожарными извещателями, приобретение пожарно-спасательных комплексов | Приобретены Автономные пожарные извещатели в колличестве 10 штук на общую сумму 19,935 тыряч рублей. Данные автономные пложарные извещатели установлены одиноко проживающим гражданнам, многодетным семьям, одиноким инвалидам, на на территориях сельских поселений «Дунда-Киретское», «Малокуналейское», «Петропавловское», «Новосретенское» Бичурского района\ |  |  |
| 4.3 Оснащение аварийных и оперативных бригад (служб) аварийно-спасательным инструментом (световыми башнями, тепловыми пушками, сварочным аппаратом, бензопилами) и другое | Приобретены мотопомпа и тепловая пушка на общую сумму 44,380 тысяч рублей. Преобретенное оборудование передано в оперативное пользование ХТО Администрация МО «Бичурский район». |  |  |
| 4.4 Проведение мероприятий и конкурсов различного уровня, включая приобретение баннеров и других расходных материалов | Были приобретены плакаты для укрепления материальной базы учебноконсультативных пунктов по ГО, на сумму 21,6799 тысяч рублей. 34 комплекта плакатов форматом-А3, были переданы по УКП по гражданской обороне в Бичурском районе. |  |  |
| 4.5 Формирование запасов предназначенных для первоочередного жизнеобеспечения населения |  |  | В связи с неблагополучной обстановкой, распространения короновирусной инфекции (COVID-19) на территории района, данное мероприятие не проводилось. |
| 4.6 Развитие системы оповещения а том числе разработка ПСД |  |  | На проведения данных мероприятий денежных средств в местном бюджете в 2020 году предусмотренно не было. |
| 4.7 Обустройства противопожарных минерализованный полос | Опашка населенных пунктов, трех кратное обустройство минирализованных полос на общую сумму 94,878 тысяч ркублей. Опашка призведена в 36 населенных пунктах Бичурского района. |  |  |
| 4.8 Проведение мероприятий в режиме повышенной готовности по нераспространению короновирусной инфекции (covid19) | Проведены ряд мероприятий по нераспространению короновирусной инфекции (covid19) на общую сумму 701,74513 тысяч рублей, в том числе организация постов контроля при вьезде в с. Бичура со стороны с. Шибертуй и с. Узкий-Луг (питание,обеспечением дизсредствами, спец. одеждой); организация работы мобильных групп (обеспечением дизсредствами, одноразовыми перчатками, масками). |  |  |
| 4.9 Проведение экспертизы по определению технического состояния физического износа защитных сооружений ГО Бичурского района. | Проведена экспертиза здания по ул. Комсомольская дом 28 с. Бичура, на сумму 50 000 рублей, на предмет установления степени разрушения и признания здания аварийным. |  |  |
| 4.10 Оказание содействия поселенирям по обеспечению пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений. |  |  | Расходы не относятся к полномочиям, в соответствии с 131 ФЗ. |
| 5.1 Совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма | С миграционной службой ОМВД России по Бичурскому району проведены рейды на территории Бичурского района с лицами с иностранным гражданством прибывающими из-за границы. В рамках рейдовых мероприятий «МИГРАНТ 2020». На проведения данного мероприятия затраты в виде денежных средств не обязательны. |  |  |
| 5.2 Информационно-пропагандистское сопровождение противодействия терроризму | Приобретены листовки в количестве 250 штук определенной тиматики на сумму 10,700 рублей. Листовки были переданы в детские дошкольные учереждения, школы, котельные, церкви, магазины, расположенные на территории Бичурского района. |  |  |
| 5.3 Организация и проведение мероприятий, посвященных памятной дате «День солидарности в борьбе с терроризмом» | На проведения данного мероприятия затраты в виде денежных средств не обязательны. 03.09.2020 года во всех школах с. Бичура, Бичурского района проведены классные часы, показаны документальные фильмы «Беслан-прерванный урок», «Помним Вас дети Беслана». |  |  |
| 5.4 Проведение мероприятий и конкурсов различного уровня, включая приобретение баннеров и других расходных материалов |  |  | На проведения данных мероприятий денежных средств в местном бюджете в 2020 году предусмотренно не было. |

III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

По итогам 12 месяцев 2020 года оперативная обстановка на территории Бичурского района характеризуется ростом общего количества зарегистрированных преступлений на 0,6% (с 334 до 336), что отразилось и на показателе уровня преступности в расчете на 10 тысяч населения (целевой индикатор 1), который составил 151,4% против прогнозируемых 136,2%.

В сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств на территории Бичурского района в отчетном периоде 2020 года выявлено 26 преступлений. Хотя данный показатель ниже аналогичного показателя 2019 года, который был равен 29, он на 10,3 единицы превысил прогнозируемое количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, поэтому целевой индикатор 2 Программы – количество преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков – выполнен не в полной мере.

Состояние дорожно-транспортной обстановки на автомобильных дорогах района по итогам 12 месяцев 2020 года остается стабильным. Показатель аварийности остался на уровне прошлого года; количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, осталось на уровне прошлого года 2 человека. Тяжесть последствий при дорожно-транспортных происшествиях имеет значение равное 10,5 пункта в расчете количество погибших на 100 пострадавших, что положительно повлияло на выполнение третьего целевого индикатора Программы.

В сфере выполнения мероприятий по регулирование численности безнадзорных домашних животных на территории Бичурского района в 2020 году был заключен муниципальный контракт по выполнению мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. В ходе реализации данных контрактов было отловлено 78 особей бродящих домашних животных, что на шестнадцать особей меньше запланированного. Администрирование передаваемых полномочий по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных было использованно не в полном объеме.

За 12 месяцев 2020 года было зафиксированно 353 обращений граждан в ЕДДС Бичурского района по вопросам черезвычайных ситуаций, а так же за данный период времени в ЕДДС было зарегистрированно 2 черезвычайных сетуаций.

В целом осуществление мероприятий, предусмотренных данной Программой, дают положительные результаты, однако для более эффективной реализации Программы требуется увеличение финансирования как за счет средств местного бюджета, так и за счет средств бюджета Республики Бурятия.

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), год | | | |  | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Программа | «Безопасность жизнедеятельности в Бичурском районе на 2015-2017 годы и на период до 2024 года» | Всего | 351,6 | 768,85 | 1058,0 | 1093,725 | 1307,160 | 2042,69431 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | **-** | **-** |
| Республиканский бюджет | 140,8 | 413,0 | 408,0 | 538,6 | 707,600 | 815807,21 |
| Местный бюджет | 210,8 | 355,85 | 650,0 | 555,125 | 599,566 | 1226,8871 |
| Подпрограмма 1 | «Охрана общественного порядка» | Всего | 351,6 | 768,85 | 1058,0 | 1093,725 | 947,900 | 519,000 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Республиканский бюджет | 140,8 | 413,0 | 408,0 | 538,6 | 444,900 | - |
| Местный бюджет | 210,8 | 355,85 | 650,0 | 555,125 | 503,000 | 519,000 |
| Мероприятие 1.1 | Организация профилактики преступлений и иных правонарушений в общественных местах | Всего | 50,0 | 368,85 | 658,0 | 693,725 | 537,900 | 350,000 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Республиканский бюджет | - | 213,0 | 208,8 | 338,6 | 244,900 | - |
| Местный бюджет | 50,0 | 155,85 | 450,0 | 355,125 | 293,000 | 350,000 |
| Мероприятие 1.2 | Осуществление мероприятий, направленных на уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли | Всего | 301,6 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 169,000 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Республиканский бюджет | 140,8 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | **-** |
| Местный бюджет | 160,8 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 169,000 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения в Бичурском районе» | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 47,000 | 46,955 |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 47,000 | 46,955 |
| Мероприятие 2.1 | Профилактика безопасности дорожного движения | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 47,000 | 46,955 |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 47000 | 46,955 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3 | «Отлов, транспортировка и содержание безнадзорых домашних животных в Бичурском районе» | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 262,700 | 533,42128 |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 262,700 | 533,42128 |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - |
| Мероприятие 3.1 | Регулирование численности безнадзорных домашних животных | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 258,800 | 525,42128 |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 258,800 | 525,42128 |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - |
| Мероприятие 3.2 | Администрирование передаваемых государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 3,900 | 8,0 |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 3,900 | 8,0 |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Гражданская оборона и защита населения и территории Бичурского района от чрезвычайных ситуаций» | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 49,560 | 932,61803 |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 282,38593 |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 49,560 | 650,2321 |
| Мероприятие 4,1 | Развитие системы антикризисного управления на муниципальном уровне путем дооснащения Единых дежурно-диспетчерских служб (далее - ЕДДС) и приведение их в соответствие с действующими требованиями | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - |
| Мероприятие 4,2 | Оснащение мест проживания одиноких граждан, малоимущих многодетных семей с одним родителем автономными дымовыми пожарными извещателями, приобретение пожарно-спасательных комплексов | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 19,935 |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 19,935 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.3 | Оснащение аварийных и оперативных бригад (служб) аварийно-спасательным инструментом (световыми башнями, тепловыми пушками, сварочным аппаратом, бензопилами и др.) | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 44,380 |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 44,380 |
| Мероприятие 4.4 | Проведение мероприятий и конкурсов различного уровня, включая приобретение баннеров и других расходных материалов | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 12,420 | 21,6799 |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 12,420 | 21,6799 |
| Мероприятие 4.5 | Проведение командно-штабных тренировок с органами управления, силами и средствами Бичурского районного звена территориальной системы РСЧС с изучением состояния вопросов ГО, и формирование запасов предназначенных для первоочередного жизнеобеспечения населения | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 10,000 | 0 |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 10,000 | 0 |
| Мероприятие 4.6 | Развитие системы оповещения а том числе разработка ПСД | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 27,140 | 0 |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 27,140 | 0 |
| Мероприятие 4.7 | Обустройство противопожарных минерализованных полос | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 94,878 |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 94,878 |
| Мероприятие 4.8 | Проведение мероприятий в режиме повышенной готовности по нераспространению короновирусной инфекции (covid19) | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 701,74513 |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 282,38593 |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 419,3592 |
| Мероприятие 4.9 | Проведение экспертизы по определению технического состояния физического износа защитных сооружений ГО Бичурского района | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 50,000 |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 50,000 |
| Подпрограмма 5 | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Бичурского района | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 23,000 | 10,700 |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 23,000 | 10,700 |
| Мероприятие 5.1 | Совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - |
| Мероприятие 5.2 | Информационно-пропагандистское сопровождение противодействия терроризму | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 15,000 | 10,700 |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 15,000 | 10,700 |
| Мероприятие 5.3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных памятной дате «День солидарности в борьбе с терроризмом | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 8,000 | 0 |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 8,000 | - |
| Мероприятие 5.4 | Проведение мероприятий и конкурсов различного уровня, включая приобретение баннеров и других расходных материалов | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - |

V. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в Программу

В соответствии с действующим законодательством в муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности в Бичурском районе на 2015-2017 годы и на период до 2024 года» были внесены изменения на основании Постановлений МКУ Администрация МО «Бичурский район» № 97 от 02.03.2020 года, № 495 от 16.11.20120 года.

VI.Расчет эффективности Программы

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, указанных в [таблице 1](#Par3201) приложения N 8 к настоящей муниципальной программе, исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы по целям (задачам) настоящей муниципальной программы определяется по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ei = | Тfi | x 100%, где: |
| TNi |

Ei - эффективность реализации i-й целивого индикатора покозателя результатов муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели муниципальной программы;

TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный муниципальной программой.

Таким образом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) E1 (Уровень преступности на 10 тыс. населения, %) = | Тf1 | x 100% = | 151,1 | x 100 = | 111% |  |
| TN1 | 136,2 |

100-11=89%

**E1 = 89**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) E2 (Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков) = | Тf2 | x 100% = | 26 | x 100 = | 89,7% |  |
| TN2 | 29 |

(100 – 89,7)+100 = 110,3

**E2 = 110,3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) E3 (Тяжесть последствий при дорожно-транспортных происшествиях в расчете количества погибших на 100 пострадавших) = | Тf3 | x 100% = | 10,5 | x 100 = | 37,5% |  |
| TN3 | 28 |

100-37,5 = 62,5

**E3 = 62,5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4) E4( Количество безнадзорных домашних животных, подлежащих отлову) = | Тf3 | x 100% = | 78 | x 100 = | 83% |  |
| TN3 | 94 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) E5(Количество обращений граждан в ЕДДС по вопросам чрезвычайных ситуаци) = | Тf3 | x 100% = | 353 | x 100 = | 307% |  |
| TN3 | 115 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6) E6(Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах) = | Тf3 | x 100% = | 2 | x 100 =40% |  |  |
| TN3 | 5 |

(100-40) + 100 = 160

**E6 = 160**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7) E7( Количество мероприятий по информационно  пропагандистскому сопровождению деятельности по противодействию терроризма.) = | Тf3 | x 100% = | 40 | x 100 =88,8% |  |  |
| TN3 | 45 |

**E7 = 88,8**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8) E8(Протяжённость минерализованных полос ) = | Тf3 | x 100% = | 202,6 | x 100 =95,2% |  |  |
| TN3 | 212,8 |

**E8 = 95,2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9) E9(Количество проведенных мероприятий в режиме повышенной готовности по не распространению короновирусной инфекции (covid 19)  = | Тf3 | x 100% = | 120 | x 100 =120 % |  |  |
| TN3 | 100 |

**E9 = 120**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10) E10 (Количество проведенных экспертиз ЗСГО защитных сооружений ГО Бичурского района)  = | Тf3 | x 100% = | 1 | x 100 =100 % |  |  |
| TN3 | 1 |

**E10 = 100**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11) E11 (Количество проведенных экспертиз ЗСГО защитных сооружений ГО Бичурского района)  = | Тf3 | x 100% = | 83 | x 100 =100 % |  |  |
| TN3 | 83 |

**E11 = 100**

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E = | nSUM Ei (i=1) | / 100, где: |  |
| n |

E - эффективность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Таким образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E = | 89+110,3+62,5+83+307+160+88,8+95,2+120+100+100 | : 100 = 1,2 |  |
| 11 |

**Е = 1,2**

4. По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Уровень эффективности муниципальной программы: **высокий**.