Согласовано Согласовано

Зам. руководителя МКУ Администрация Начальник МУ УКАМО

МО «Бичурский район» по социальному развитию «Бичурский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М. Бухольцев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л. В. Захарова

Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма Бичурского района»

на 2015-2020 годы

за 2020 год

Ответственный исполнитель МУ Управление культуры Администрации МО «Бичурский район»

Дата составления отчета 16.02.2021 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета

Плясовская А.П. – заместитель начальника МУ Управление культуры Администрации МО «Бичурский район»

тел. 83013341991, эл. адрес: bichkult@mail.ru

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма «Бичурского района»

на 2015-2024 годы за 2021 год.

 В 2020 году Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма «Бичурского района»

на 2015-2024 годы (далее -  Программа), утвержденная Постановлением Администрации МО «Бичурский район» от 17.12.2014 года (в редакции постановлений от 10.06.2015 г. №23, от 21 октября 2015 года №46, 06 марта 2017 г. №5, 14 сентября 2017 г. № 35, 27 марта 2018 г. № 20, от 28 марта 2019г. № 13, от 4 октября 2019 г. № 477, от 13 марта 2020 г. № 122, от 8 октября 2020 г.№ 449), реализовалась путем выполнения программных мероприятий.

В рамках реализации Программы выполнены мероприятия, направленные на:

 - повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения;

  - повышение качества предоставляемых населению культурно-массовых услуг (выполнения работ) в сфере культуры;

- увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций, проводимых муниципальными учреждениями культуры МО «Бичурский район», в том числе на платной основе;

- обеспечение доступа населения к информации и знаниям;

- реализацию дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

- развитие туризма в районе.

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в 2020 году**

 В рамках реализации мероприятий Программы в 2020 году основными направлениями  работы  учреждений культуры была деятельность,  направленная на совершенствование системы управления отраслью и межведомственной координации, повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях сохранения культурного наследия, обеспечение условий для развития национальной культуры, сохранение культурного многообразия, содействие активизации населения в участии в культурной жизни, расширение спектра и качества услуг, оказываемых населению района. Также в рамках муниципальной программы реализованы мероприятия по оптимизации бюджетных расходов, повышению конкурентоспособности отрасли, оказанию услуг в сфере культуры.

Ответственным исполнителем Программы является Муниципальное учреждение культуры администрации МО «Бичурский район».

 В рамках Программы «Развитие культуры Бичурского района» (2015-2024 г.г.) реализовывались подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Библиотеки»;

Подпрограмма 3. «Образование в сфере культуры и искусства»;

Подпрограмма 4. «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы**»**

Подпрограмма 5. «Развитие культурно-досуговой деятельности и туризма в Бичурском районе»

Подпрограмма 6. Обеспечение деятельности МБУК «Районный Дом культуры»

Подпрограмма 7. Развитие туризма.

Для предоставления услуг культуры в районе действует сеть муниципальных учреждений культуры:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая система» (далее МБУ «Бичурская ЦБКС») в состав которой входит историко-краеведческий музей имени Широких-Полянского и 27 сельских библиотек;

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Бичурская детская школа искусств» (далее МБОУДОД «Бичурская ДШИ»;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный дом культуры» (далее МБУК «РДК», в состав которого входят в 17 сельских поселениях Муниципальное бюджетное учреждение культуры Муниципального образования «Бичурский район» «Районный дом культуры», в составе которого функционируют 31 клубное учреждение, районный Дом культуры и 7 народных коллективов;

- Муниципальное учреждение управление культуры Администрации муниципального образования «Бичурский район» (далее МУ УКАМО «Бичурский район»), в составе которого аппарат управления и технические работники всех учреждений культуры и централизованная бухгалтерия.

Подведомственные учреждения оказывают населению следующие муниципальные услуги:

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Организация мероприятий

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Показ кино

Сведения о достижении значений целевых индикаторов Программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значения показателей целевых индикаторов | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов |
| Год, предшествующий отчетному  2019 | Отчетный год | |
| План  2020 | Факт  2020 |
|  | Муниципальная программа МО «Бичурский район» «Развитие культуры и туризма Бичурского района» (2015-2020 г.г.) | | | | | |
| 1 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тысячу населения | ед. | 146 | 147 | 129 | Выделена дополнительная субсидия из республиканского бюджета на пополнение книжного фонда библиотек |
| 2 | Количество зарегистрированных пользователей библиотек | Чел. | 12891 | 9770 | 9983 | Увеличение количества пользователей |
| 3 | Количество документовыдач | тыс.экз. | 357,3 | 267,6 | 264,6 | Уменьшения количества посещений библиотек |
| 4 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | ед. | 5066 | 3938 | 3724 | ограничительные мероприятия по нераспространению Ковид 19 |
| 5 | Соотношение посещаемости населения платных культурно – досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры к общему количеству населения | % | 387,8 | 247,4 | 171,1 | ограничительные мероприятия по нераспространению Ковид 19 |
| 6 | Количество детей, получающих  дополнительное предпрофессиональное образование; | чел. | 93 | 96 | 94 | Смена места жительства учащихся |
| 7 | Объем платных услуг | тыс. руб. | 1610,4 | 1100 | 1149,5 | За счет показа кино |
| 8 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | тыс. руб. | 22,9 | 25,4 | 25,6 | За счет субсидии на доведение до респ. уровня согласно дорожной карты |
| 9 | Количество проведенных районных мероприятий | ед. | 19 | 19 | 19 |  |
| 10 | Количество участий творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных мероприятиях | ед.. | 18 | 20 | 21 | За счет участия в онлайн |
| 11 | Объем инвестиций в объекты обеспечивающей инфраструктуры | млн.  руб. | 18,7 | 2,0 | 2,5 | ТОС «Народный умелец» - федеральный грант - Благоустройство Бурун - Киретского аршана – 497 тыс. руб. |
| 12 | Количество туристских прибытий | Чел. | 3210 | 1700 | 1668 | ограничительные мероприятия по нераспространению Ковид 19 |
| 13 | Кол. мероприятий, проведенных для развития добровольческого (волонтерского) движения, развитие некоммерческих организаций в сфере культуры и искусства | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |

2**. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Исполнено | | | Не исполнено | | Причина неисполнения |
| **Подпрограмма «Библиотеки».** | | | | | | |
| Оказание МБУ «Бичурской ЦБКС» муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | Библиотечно-информационное обслуживание населения Бичурского района (с численностью 22,5 тысяч человек, по показателям 2019г) осуществляют 28 муниципальных библиотек с совокупным книжным фондом 197118 экземпляров.  В течение года выполняли муниципальное задание:  - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга);  - Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки (работа);  - Предоставление консультативных и методических услуг (работа);  -Библиографическая обработка документов и создание каталогов (работа);  По итогам 2020 г. число пользователей составило 9983 (44,4% охвата населения библиотечным обслуживанием), (в 2019 г- 12891 – 57,17 %). Среднее число жителей на одну библиотеку -804 чел.  Документовыдача составила в 2020 г. -264672 экземпляров, (в 2019 г. – 357376 экземпляров).  Число посещений – в 2020г. составило - 105863 ед. (в 2019 г. – 1564121 ед.).  В среднем каждый читатель в течение года посетил библиотеку 11 раз, прочитал 12 книг.  С апреля 2020 года библиотеки перешли на удалённый режим обслуживания пользователей. Сотрудники библиотек проводили мероприятия (выставки, обзоры, конкурсы) в офлайн и онлайн режимах с использованием различных интернет-площадок и предоставляли доступ к ресурсам удалённых библиотечных систем. Обслуживание читателей в помещениях библиотек возобновилось только в августе. Результатом продолжительного закрытия библиотек, даже несмотря на принимаемые ими меры, стало снижение основных показателей библиотек относительно прошлого года. Так, в целом по библиотечной сети количество читателей сократилось на 23%, посещений – на 32%, документовыдач – на 26%.  Анализ работы в данных условиях показал, что у библиотечных работников появился новый формат работы в режиме онлайн. Он не может заменить массовых библиотечных мероприятий, но с его помощью можем позиционировать работу библиотек за ее пределами в социальных сетях. | | |  | |  |
| Комплектование книжных фондов библиотек Бичурского района | В 2020 году комплектование книжных фондов МБУ «Бичурская ЦБКС» составляет 197118 экземпляров (в 2019г.- 195425 экземпляров).  В 2020 году фонд МБУ «Бичурская ЦБКС» пополнился изданиями на сумму 501,5 тыс. руб. (в 2019г. – 427,6 тыс. руб.). Источниками финансирования являются: федеральные, республиканские, районные средства и внебюджетные поступления в виде доходов от платных услуг и благотворительной деятельности читателей.  Поступило в течение 2020 года - 4100 экземпляров (вместе с периодикой), (3910 экземпляров – в 2019г).  Согласно рекомендованному показателю, нормы новых поступлений должны составлять – 250 экземпляров на 1000 жителей. Наш районный показатель в 2020 году составляет - 181,8 экземпляров на 1000 жителей (147 экземпляров – в 2019 г.).  В 2020 году выбыло – 2407 экземпляров книг (в 2019 г – 4630 экземпляров).  В 2020 году из муниципального бюджета на подписку периодических изданий было выделено 82, 5 тысяч рублей (89,1 тыс. руб. – в 2019г).  Второе полугодие 2020 г. -всего выписано названий 94 ед. из них 26 газет и 68 журналов на сумму 45,4 из них 32,5 тыс. руб. местный бюджет. | | |  | |  |
| На подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Доступ к Интернету на 01.01.2021 г. имеют 22 библиотеки – 79 % (23 библиотек -82% - 2019г.) от общего количества библиотек. Для выполнения показателя дорожной карты необходимо подключить еще 6 библиотек. | | |  | |  |
| **Подпрограмма 2. «Народное творчество и культурно - досуговая деятельность»** | | | | | | |
| Оказание муниципальным учреждением (культурно-досуговым) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества районным центром народного творчества | | | На основании распоряжения № 196 -р Главы МО «Бичурский район» В.В. Смолина от 3 июня 2019 года работники сельских домов культуры и народных коллективов переведены из МБУК «Районный центр народного творчества» в МБУК «Районный дом культуры» целях создания единой клубной системы учреждений культуры и повышения эффективности предоставляемых муниципальных услуг клубными учреждениями с использованием материально – технической базы МБУК «Районный дом культуры». |  | |  |
| Осуществление деятельности централизованной бухгалтерии | | | Данное направление реализовывалось до 31.12.2016 г. |  | |  |
| **Подпрограмма 3. «Образование в сфере культуры и искусства»** | | | | | | |
| Мероприятие 3.3.  Оказание муниципальным учреждением муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | МБУДО «Бичурская ДШИ» в 2020-2021 учебном году осуществляет образовательную деятельность по следующим образовательным программа:  1. дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального искусства:  - «Фортепиано» (срок освоения 8, 9 лет);  - «Народные инструменты: баян (срок освоения 5,6 лет)  - дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства «Живопись» (срок освоения 5, 6 лет)  - дополнительная предпрофессиональная программа в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно- прикладное творчество» (срок освоения 5, 6 лет)  2. дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области:  - музыкального искусства (фортепиано, эстрадное пение);  - изобразительного искусства «Основы изобразительного искусства»;  - декоративно – прикладного искусства «Основы декоративно- прикладного творчества».  На 1 сентября 2020 учебного года контингент учащихся составил 94 обучающихся:  - 62 обучающихся по предпрофессиональным программам (27 -фортепиано, 11 – баян, 17 – живопись, 10 -ДПТ);  - 32 обучающихся по общеразвивающим программам (3 – фортепиано, 8 -ИЗО, 16 -ДПТ, 5- эстрадное пение).  В 2020 году были определенные сложности при наборе обучающихся в первый класс, в связи с пандемией COVID – 19. Родители указали следующие причины, по которым они отложили время поступления в ДШИ:  - обучение в две смены в общеобразовательных учреждениях (эта же причина указывается в случае отчисления обучающегося из ДШИ);  - сложность восприятия учащимися младших классов учебного материала при проведении онлайн-уроков;  - опасение за здоровье своего ребенка.  В 2019- 2020 учебном году свидетельства об окончании ДШИ получили 18 выпускников. Двое из них продолжают обучение в средних специальных учебных заведениях: Протасова Олеся- в музыкальном колледже им. А. Мурова г. Новосибирска (специализация -вокальное искусство), Разуваева Софья – в техникуме архитектуры и строительства г. Иркутска (специализация -архитектура). По итогам выпускных экзаменов успеваемость составила 100%. Анализ итоговой аттестации показывает, что учебный процесс организован в соответствии с нормативными требованиями дополнительного образования. Большинство учащихся успешно справились с освоением учебных программ.  В четвертой четверти 2019-2020 у. г. (апрель и май месяц), во второй четверти 2020- 2021 у. г. (ноябрь месяц) учебный процесс осуществлялся в онлайн – режиме, согласно учебного расписания. Невозможным оказалось проведение некоторых групповых занятий, т.к. инструментальный ансамбль, фортепиано у учащихся по специальности «Баян», хоровой класс, (четвертая четверть 2019-2020 у. г.). По данным предметам, учащимся для выполнения были выданы творческие задания. В домашних условиях у каждого педагога было организованно рабочее место, которое было оснащено компьютером и музыкальным инструментом. Связь с обучающимися проводилась при помощи мессенджеров Skype, Viber, WhatsApp. В связи с досрочным окончанием учебного года учебный план по некоторым дисциплинам был части частично не выполнен и освоение тем было перенесено на следующий учебный год. Проведены итоговые контрольные работы, зачеты, текущие экзамены, согласно рекомендаций Министерства культуры Республики Бурятия.  Согласно штатного расписания, в ДШИ учебный процесс осуществляют 7 преподавателей со специальным образованием. 4 преподавателя приняли участие в мастер-классах и онлайн – курсах.  В течение всего года педагогическим коллективом ДШИ проводилась внеклассно-воспитательная работа:  Учащиеся Бичурской ДШИ представляли свое творчество на конкурсах, фестивалях различного уровня:  - Республиканский конкурс иллюстраций «Чтение впечатление» - Паршукова Виктория – 2 место, Валихматова Валентина – 3 место. (преп. Кузнецова Е.С);  - Городской конкурс инструментальной музыки «Маленький виртуоз» ДШИ №6 Улан -Удэ - Судомойкина Е.-лауреат 1 степени (преп. Уварова Л.И.), Ян Ольга – диплом 2 степени (преп. Элгандашвили Э.Н.);  - Межрегиональный конкурс чтецов «Четыре неба» - Смолина Надежда – диплом V степени (преп. Уварова Л.И.);  - Республиканская олимпиада «Искусство думать и творить» - Судомойкина Елена – лауреат II степени (Преп. Уварова Л.И.);  - Международные онлайн – конкурсы по слушанию музыки и музыкальной литературе: «В мире музыки», «П.И.Чайковский. Жизнь в музыке», «Teorico musicale», инструментальный конкурс «Вдохновение музыкой».  Для стимулирования учащихся и поддержки исполнительского мастерства проводились традиционные школьные конкурсы «Джазовые игрушки», «Зимний вернисаж», «Символ года», «Играем вместе», защиты творческих проектов «Мое любимое произведение», «Великих тайн полна судьба твоя».  Творческая деятельность учащихся осуществлялась на различных площадках во всевозможных формах. Велась активная концертная деятельность, работала музыкальная гостиная. В рамках сетевого взаимодействия проводились мероприятия в общеобразовательных школах, домах культуры. В течение года было организовано и проведено 20 мероприятий. С апреля месяца все мероприятия проводились в онлайн и виртуальных форматах. Некоторые запланированные мероприятия не были проведены в связи с пандемией COVID – 19.  В период летних каникул проведен косметический ремонт помещения. В ДШИ имеется школьный сайт, ведется информационная работа, подключена пожарная и охранная сигнализация.  Несколько лет стоит проблема кадрового вопроса: необходим преподаватель баяна и фортепиано.  В целом задачи, поставленные перед педагогическим коллективом ДШИ в 2019 - 2020 учебном году решены успешно. | | |  | |  |
| Доведение средней зарплаты педработников доп. Образования сферы «культура» до средней в экономике РБ | Согласно соглашению с Министерством культуры Республики Бурятия средняя заработная плата педработников доп. образования сферы «культура» доведена до средней в экономике РБ | | |  | |  |
| **Структура Подпрограммы 4. «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы** | | | | | | |
| Осуществление деятельности аппарата МУ Управление культуры администрации МО «Бичурский район» | Задачи: совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства; - формирование и продвижение позитивного инвестиционного имиджа культуры и искусства Республики Бурятия.  В течение 2020 года велась работа по совершенствованию нормативно-правовой базы, повышению эффективности бюджетных расходов, оптимизации управления бюджетными средствами, повышению уровня объективности и достоверности долгосрочного и краткосрочного прогнозирования бюджетных показателей. Проводилась работа по корректировке Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Бичурского района» на 2015-2024 годы, показателей «дорожной карты», индикативного Плана СЭР. | | |  | |  |
| Осуществление хозяйственной и технической деятельности учреждений культуры | Осуществление хозяйственной и технической деятельности учреждений культуры выполнено в полном объеме, согласно плановых назначений | | |  | |  |
| Осуществление деятельности централизованной бухгалтерии | Централизованная бухгалтерия осуществляла бухгалтерский учет в 6 муниципальных бюджетных учреждениях культуры в течение года. | | |  | |  |
| **Подпрограмма 5.   «Развитие культурно-досуговой деятельности в Бичурском районе»** | | | | | | |
| Проведение районных мероприятий | | В течение 2020 года проведено 19 районных мероприятий. | |  | |  |
| Организация участия творческих коллективов и отдельных исполнителей в Международных, Всероссийских республиканских, межрайонных мероприятиях | | Организовано участие лучших творческих коллективов и отдельных участников самодеятельного народного творчества в 21 мероприятиях, коллективы принимали участие в заочных конкурсах:  г. Вологда «Песни фронтовых лет», где был удостоен дипломов Лауреата 1 степени – ансамбль «Сибирячка», дипломом 1 степени награждён ансамбль «Сибирячка» и коллектив-спутник детская студия «Веснушки», а солистка В. Плюснина удостоена Диплома Лауреата III степени. Участие в Семейской круговой на творческой площадке «Песенная», где получили диплом участника, и записали видеопоздравление для жителей села Красный Чикой (https://youtu.be/N4jNQvR6tZA). Удостоены Диплома Лауреата I степени Международного конкурса Музыкальных и танцевальных жанров «Осеннее настроение», ансамбль «Калинушка» участник конкурса казачьей песни «Раздолье» в рамках проведения открытого онлайн фестиваля- конкурса «Жив казак – жива Россия» Прибайкальский район РБ, где получили Диплом 1 степени; V Международный фестиваль-конкурс народного песенно- танцевального искусства « Казанское полотенце» г. Казань - Диплом лауреата второй премии,  Народный художественный фольклорный ансамбль «Жаргал» принял участие в Межрегиональном конкурсе «Дууша буряад» - гран-при (Дмитрий Доксомов, Межрегиональный конкурс бурятского языка «Эхэ хэлэн – манай баялиг»:– 1 место, 2 место,– 1 место,– 2 место,– 5 место; Межрегиональный конкурс бурятского дуэтного танца «Нютагай бүжэг»,– 1 место | |  | |  |
| Обучение специалистов на курсах повышения квалификации | | Повысили квалификацию на курсах повышения квалификации 32 специалиста. | |  | |  |
| Освещение особо значимых мероприятий в СМИ и издание буклетов по направлениям деятельности | | Все особо значимые мероприятия в районе освещались в районной газете «Бичурский хлебороб» | |  | |  |
| **Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности МБУК «Районный Дом культуры»** | | | | | | |
| Мероприятие 2.1. Оказание муниципальным учреждением (культурно-досуговым) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | В Бичурском районе культурно-досуговую деятельность осуществляют в 17 сельских поселениях Муниципальное бюджетное учреждение культуры Муниципального образования «Бичурский район» «Районный дом культуры», в составе которого функционируют 31 клубное учреждение, районный Дом культуры и 7 народных коллективов.  На базе МБУК «РДК» в течение 4 месяцев 2020 года работал кинотеатр «Янтарь», продемонстрировано сеансов - 135, обслужено - 2052 посетителя. За весь период было продемонстрировано 35 наименований фильмов, в том числе формате 3Д – 3 фильма. Платные услуги от кинопоказа составили 294 тыс. рублей.  В отчетном периоде специалистами клубных учреждений организовано и проведено - 3724 культурно -массовых мероприятий, из них 1838 в формате онлайн (2019 г. – 5171 мероприятие), на платной основе проведено 917 мероприятий (2019 г. - 2489 мероприятий). Обслужено 61843 посетителей, (2019 г.- 164264 посетителя), количество посетителей на платной основе 35968 человека (2019 г. - 86552 посетителя).  Для детей проведено 1941 мероприятие, их посетило 24989 детей (2019 г.: мероприятий – 1881, посетителей – 51447). Для молодежи проведено 1494 мероприятия, обслужено 31167 человек. (2019 г.: мероприятий – 2557, посетителей - 83461).  В течение 2020 года в клубных учреждениях действовало 158 клубных формирований, которые посещали 2119 участников. (2019 год: 162 формирования, в них участников 2229). Для детей до 14 лет работало 59 формирований, участников 901, для молодежи категории от 15 до 35 лет – 33 формирований, в них участников 468. Любительских объединений - 59, участников 820, клубных формирований самодеятельного народного творчества 75, участников 971, из них детских 32, в которых участвуют 509 детей, молодежных - 7, в них участников 79. Спортивных формирований 24, в них 328 участников.  Специализированный транспорт «Автоклуб», приобретенный в 2019 году по национальному проекту «Культура» в 2020 году обслужил юбилей ветеринарной службы, полевые станы и кинопоказ мультфильма для детей.  С апреля 2020 года специалисты клубных учреждений проводили мероприятия (выставки, акции, конкурсы, концерты) в онлайн режиме с использованием различных интернет-площадок. В связи с ограничением проведения мероприятий в сельских клубах из-за ограничений в связи с коронавирусом, значительно снижены основные показатели деятельности клубных учреждений относительно показателей прошлого года. Показатель «количество посетителей мероприятий» по итогам года остался на уровне 1 квартала 2020 года. Так как согласно методике, мероприятия в формате «онлайн» учитываются только по количеству проведенных мероприятий.  Годовой объем средств, поступивших из разных источников финансирования на содержание и развитие учреждений культурно-досуговой деятельности в 2020 году составил 19171,3 тыс. руб. (2019 г. – 24345,3 тыс. руб., из них 5млн. руб. на устройство кинотеатра на базе РДК).)  Финансирование культурно-досуговых учреждений осуществлялось согласно муниципальной программе развитие культуры Бичурского района (2015-2020 годы) по подпрограммам:  - «Развитие культурно-досуговой деятельности в Бичурском районе»  - «Обеспечение деятельности МБУК «Районный дом культуры»  Объем финансирования по этим подпрограммам составил:  - «Развитие культурно-досуговой деятельности в Бичурском районе» - 1078,2 тыс. руб.  - «Обеспечение деятельности МБУК «Районный дом культуры» 18356,2 тыс. рублей.  Учреждения культуры осуществляют свою деятельность в 32 зданиях и помещениях, в 16 зданиях клубов расположены библиотеки, в здании администраций сельских поселений работают культработники 3 сельских клубов.  Районный Дом культуры в полной мере укомплектован звуковым и световым оборудованием, оргтехникой, мебелью. Во всех сельских клубах есть комплект звукоусиливающей аппаратуры с активной колонкой и микрофоном. Материально-техническая база в сельских клубах остается по-прежнему слабой: нет оргтехники и мебели. Требуется замена одежды сцены и театральных кресел. 20 сельских клубов требуют капитального ремонта, Еланский СК находится в аварийном состоянии.  На укрепление материально-технической базы сельских клубов района в 2020 г. было израсходовано 751 000 рублей, в том числе за счет субсидии Республиканского бюджета на укрепление материально-технической базы в отрасли «Культура» на сумму 341 000 рублей. Приобретены бурятские, русские национальные костюмы, теннисные столы, ноутбуки, аккустические системы, микшерский пульт, сплитсистема, персональный компьютер.  В 2020 году проведены капитальные ремонты учреждений культуры:  - за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры  Билютайского СК на сумму 200 000 руб., Дунда-Киретского СК - 100 000 рублей, Потанинского СК – 200 000 рублей, Хаянского СК – 151 002 рублей, Петропавловкого СК - 129 000 рублей, РДК – 470 000 рублей;  - в рамках проекта «Народный Бюджет»  Сухо-ручьевского СК на сумму 75 000 рублей, РДК на сумму 130 000 рублей.  Объем платных услуг в 2020 году составил 852,0 тыс.руб.. в том числе:  По клубным учреждениям - 558,0 тыс. руб.  От кинопоказа - 294,0 тыс. руб. | | |  | |  |
| **Подпрограмма 7. «Развитие туризма»** | | | | | | |
| Проведение районной ярмарки –выставки и участие в республиканской ярмарке – выставке | В связи с ограничительными мероприятиями по нераспространению Ковид 19 участие в республиканских ярмарках – выставках не принимали.  Приняли участие в финале IX Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2020 в номинации «Событийное мероприятие» с проектом Прогулка по самой длинной деревенской улице «Бичурские дворики» | | | |  |  |
| Организация работы туристических маршрутов | В 2020 году проведени конкурс «Лучший гостевой дом» в котром приняли участие 5 гостевых домов. На проведение данного конкурса было выделено из местного бюджета конкурса 100 тыс. руб. | | | |  |  |
| Развитие туристской инфраструктуры  (внебюджетные источники) | МО- СП «Билютайское»  ТОС «Околица» -  Ремонт памятника ВОВ – 140 тыс. руб.  Ремонт церкви – 40 тыс. руб.  Строительство летнего досугового центра – 200 руб.  МО – СП «Дунда - Киретское»  Изготовление мемориальной доски у. Дунда – Киреть – 87 тыс. руб.  Изготовление мемориальной доски с. Ара – Киреть – 75 тыс. руб.  Благоустройство территории села – 40 тыс. руб.  Строительство церкви с. Окино – Ключи – 1500 тыс.руб.  МО СП «Еланское»  ТОС «Народный умелец» - федеральный грант - Благоустройство Бурун - Киретского аршана – 497 тыс. руб. | | | |  |  |

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

На ход реализации муниципальной программы влияли следующие факторы:

1. Фактор финансово-экономической обеспеченности:

Стабильность финансового обеспечения муниципальных бюджетных учреждений во многом способствовало развитию их деятельности и сохранению положительной динамики роста целевых показателей утвержденных муниципальной программой.

2. Организационный фактор:

Организационная дисциплина в части соблюдения правил осуществления госзакупок, повышения эффективности расходов и перераспределения бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений повлиял на реализацию приоритетных направлений муниципальной политики в области культуры, на достижение общественно значимых результатов.

3. Контрольный фактор:

Управление культуры осуществляет контроль за деятельностью подведомственных учреждений, за сохранностью и эффективным использованием имущества, способствует укреплению материально-технической базы, оказывает содействие в реализации мероприятий в рамках культурного обмена.

На выполнение индикаторов муниципальной программы повлияли ограничительные мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

**4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объёмы финансирования программных мероприятий, тыс. руб.  МП «Развитие культуры и туризма Бичурского района» на 2015-2020 годы | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 -2022 |
|  | **27065,7** | **27770,2** | **32990** | **46006** | **80759,6** | **58858,4** | **122377,3** |
| ФБ\* | 7,4 | 8,1 | 0 | 0 | 5072,9 | 345,5 | 9714,7 |
| РБ\* | 1844,1 | 1815,1 | 1612,3 | 1047,4 | 41140,3 | 37621,1 | 40029,8 |
| МБ | 25214,2 | 25447 | 30777,7 | 35958,6 | 10866,4 | 2275224,8  18312,8  13,0 | 69632,7 |
| ПС | 0 | 500,0 | 600,0 | 9000 | 23680 | 2579,0 | 3000 |
| **БИБЛИОТЕКИ** | **Всего** | **7229,8** | **6802,7** | **7990,5** | **8054,2** | **13344,2** | **15911,9** | **29790,8** |
| ФБ\* | 7,4 | 8,1 | 0 | 0 | 59,9 | 0 | 0 |
| РБ\* | 37,1 | 8,1 | 244,3 | 96,2 | 6975,8 | 14066,3 | 17601,3 |
| МБ | 7185,3 | 6786,5 | 7746,2 | 7958 | 6308,5 | 1845,6 | 12189,5 |
| ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | Всего | **7207,4** | **7344,9** | **6457,1** | **6611,8** | 0 | 0 | 0 |
| ФБ\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 7207,4 | 7344,9 | 6457,1 | 6611,8 | 0 | 0 | 0 |
| ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0\* | 0\* | 0\* |
| **ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА** | Всего | **3994,4** | **4445,1** | **4388,8** | **4501** | **5309,1** | **4843,2** | **12319,2** |
| ФБ\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ\* | 1807 | 1807 | 1368 | 951,2 | 5154 | 4717,2 | 4215,5 |
| МБ | 2187,4 | 2638,1 | 2970,8 | 3549,8 | 155,1 | 170,3 | 8103,7 |
| ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ** **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | **Всего** | **5612,8** | **5604** | **10042,3** | **13025,8** | **14815,5** | **14994,8** | **28230** |
| ФБ\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,7 | 31,4 | 0 |
| РБ\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 12909,9 | 5373 | 0 |
| МБ | 5612,8 | 5604 | 10042,3 | 13025,8 | 1887,9 | 9590,4 | 28230 |
| ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БИЧ. Р-НЕ»** | Всего | **322** | **308** | **300** | **369,6** | **622,5** | **978,2** | **400** |
| ФБ\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 322 | 308 | 300 | 369,6 | 622,5 | 978,2 | 400 |
| ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Обеспечение деятельности МБУК «Районный Дом культуры»** | Всего | **2699,3** | **2765,5** | **3291,3** | **3396,2** | **19866,0** | **19451,2** | **48655** |
| ФБ\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 4995,3 | 314,1 | 9714,7 |
| РБ\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 8268,3 | 13509,9 | 17949 |
| МБ | 2699,3 | 2765,5 | 3291,3 | 3396,2 | 1602,4 | 5627,2 | 20991,3 |
| ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | 0 |
| **Развитие туризма** | Всего | **0** | **500** | **600** | **9000** | **18680,0** | **2679** | **3000** |
| ФБ\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| ПС | 0 | 500,0 | 600,0 | 9000 | 18680,0 | 2579 | 3000 |

**V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

В 2020 году внесены изменения в постановление Администрации муниципального образования «Бичурский район» от 17 декабря 2014 года № 78 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры Бичурского района" на 2015-2020 годы (в редакции постановлений от 10.06.2015 г. №23, от 21 октября 2015 года №46, 06 марта 2017 г. №5, 14 сентября 2017 г. № 35, 27 марта 2018 г. № 20, от 28 марта 2019г. № 13, от 4 октября 2019 г. № 477, от 13 марта 2020 г. № 122, от 8 октября 2020 г. №449)

**VI. Расчет эффективности муниципальной программы.**

Эффективность реализации Муниципальной [программы](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112057;fld=134;dst=100014) оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных Таблицей 1 настоящей Муниципальной программы, исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Муниципальной [программы](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112057;fld=134;dst=100014) по целям (задачам) настоящей Муниципальной [программы](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112057;fld=134;dst=100014) определяется по формуле:

,

Целевые индикаторы:

|  |
| --- |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 чел. населения: Е1= 129: 147 х 100% = 87,8 |
| Количество зарегистрированных пользователей библиотек: Е2 = 9983: 9770 х 100% = 102,2 |
| Количество документовыдач: Е3 = 264,6: 267,6 х = 98,8 |
| Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий: Е4 = 3724: 3938 х 100% = 94,6 |
| Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему населению: Е5 = 171,1: 247,4 х 100%= 69,2 |
| Количество детей, получающих дополнительное предпрофессиональное образование: Е6 = 94: 96 х 100% = 97,9 |
| Объем платных услуг: E7 = 1149,6: 1100 х 100% = 104,5 |
| Среднемесячная заработная плата: E8 = 25,6 т. руб.: 25,4 т. руб. х 100% = 100,8 |
| Количество проведенных районных мероприятий: Е 9 = 19: 19 х 100% = 100 |
| Количество участий творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных мероприятиях: Е10 = 21: 20 х 100% = 105 |
| Объем инвестиций в объекты обеспечивающей инфраструктуры: Е11 = 2,5: 2 х 100% = 125 |
| Количество туристских прибытий: Е12 = 1668 чел.: 1700 чел. х 100% = 98,1 |
| Кол. мероприятий, проведенных для развития добровольческого (волонтерского) движения, развитие некоммерческих организаций в сфере культуры и искусства Е 13 = 0 мер: 0 х 100% =100 |

Оценка эффективности реализации Муниципальной [программы](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112057;fld=134;dst=100014) определяется по формуле:

 **Е=(Е1+Е2+Е3+Е4+Е5+Е6+Е7+Е8+Е9+Е10+Е11+Е12):12:100= (87,8+102,2+98,9+94,6+69,2+97,9+104,5+100,8+100+105+125+98,1+100) :13 :100 = 0,99**

**Е ≥ 1, уровень реализации программы средний**

Оценивая степень достижения запланированных результатов муниципальной программы по установленным муниципальной программой параметрам, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2020 году.