«Согласовано»	«Согласовано»

Начальник  МУ РУО                                     Заместитель  руководителя

Администрации МО	 по социальным вопросам,

«Бичурский район»	  МКУ Администрация

МО «Бичурский район»

_________________	______________________

Иванов Н.А	Бухольцев В.М.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

Муниципальной программы  «Развитие образования  Муниципального образования  «Бичурский район»  на 2015-2017 годы и на период до 2024 года» за 2020год

Ответственный исполнитель  Муниципальное учреждение Районное управление образованием     Администрации  МО «Бичурский район»

Дата составления отчета  01.03.2021 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона   непосредственного исполнителя годового отчета

Перелыгина Т.М.- заместитель начальника Муниципального учреждения  районное управление образованием  Администрации  МО «Бичурский район»  83013341107.

Андреева Т.А. -   экономист Муниципального учреждения  Районное управление образованием  Администрации  МО «Бичурский район»  83013342211.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Основными направлениями работы Муниципального  учреждения Районное управление образованием     Администрации  МО «Бичурский район»  являлись:

1) Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период;

2)Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных  в установленные сроки;

3)  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

4) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов;

5)  Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

6) Расчет эффективности муниципальной программы .

I.	Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период.

За 2020 год достигнуты следующие индикаторы и показатели для мониторинга реализации программных мероприятий:

В районе функционирует 21 дошкольное  учреждение, из них 1 автономное.  В дошкольных учреждениях открыта – 60 групп, в которых находятся 1162 ребенка. В возрасте от 1,5-7 лет, в том числе  33 ребенка посещают группы кратковременного пребывания детей,  42 ребенка в логопедических группах, 1087 ребенка в полных группах пребывания  9-9,5 часов.

Охват детей дошкольным образованием за 2020год составляет  от 3-7 лет 71,4% .

Дети принимаются в ДОУ в порядке очередности по письменному заявлению родителей или путем регистрации через портал государственных и муниципальных услуг- «Электронная очередь» в сфере образования  как  в отделе образования, так и  самими родителями лично.

На конец 2020 г. в электронной очереди состоит 28 детей, в возрасте до 3-х лет.

На 1 января 2020 г. в  школах района обучается 2916 учащихся, в том числе:  в 1-4 классах 1258 ученик, в 5-9 классах 1440 учащихся, 10-11 классах 212 учащихся. Из них обучаются в начальных школах – 86 учащихся , в основных – 76 учащихся, в средних школах – 2768 учеников. Среднегодовое количество учеников 2912 ( 2910*8мес+ 29164*4 мес): 12 мес..

За 2020 год, среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных учреждений составила 29385 рублей, заработная плата руководителей  и заместителей  руководителя с учетом учебной нагрузки общеобразовательных учреждений  46130рубля,  заработная плата учителей составляет 37535 рублей, заработная плата прочих работающих в общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс)  24495 руб.

В 2020 году в районе работало 1 пункт проведения экзаменов в форме ЕГЭ- на базе МБОУ «Бичурская СОШ № 2». К итоговой аттестации было допущено 81 выпускника.  Сдавали выпускные экзамены в формате ЕГЭ 62 человек.

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, составил 96%.

В районе  2 учреждения дополнительного образования:

-   Дом детского творчества, занимается 1695 учащихся, Детско-юношескую спортивную школу  посещают 1533 детей. Всего в системе дополнительного образования  занято 3228 учащихся, что составляет   от общего числа детей в районе от 5-18 лет -70%,  с учетом  Детской школы искусств  и школ района  занято 3475 ребенка или 75,5%,

- Сведения о достижении значений целевых индикаторов

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значения показателей целевых индикаторов |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному* | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Муниципального образования «Бичурский район» на 2015-2017 годы и на период до 2024 года» за 2020год |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой индикатор 1 Охват детей разными формами предоставления услуг дошкольного образования от 3 до 7 лет | % | 75,0 | 75 | 71,4 | По мере поступления заявлений в на устройство детей, в возрасте от 3-7 лет в дошкольные образовательные учреждения, дети устроены. 1023/1433 |
| 2 | Целевой индикатор 2 Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ (по основным предметам - русский язык и математика), от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | % | 94,4 | 96 | 96 | Из 62 человек участвовавших в сдаче ЕГЭ по обязательным предметам (русскому языку и математике), сдали 60 учащихся. |
| 3 | Целевой индикатор 3 2.Удельный вес численности обучающихся занимающихсяв первую смену, в общеобразовательных организациях. | % | 99,7 | 99 | 99,7 | Среднегодовая численность детей обучающихся во 2-ю смену 9 человек, к общему(среднегодовому) числу обучающихся в школе 2912 (9 : 2912х 100= 0,31); показатель выполнен |
| 4 | Целевой индикатор 4 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве. | % | 18,2 | 13,6 | 18,2 | Количество общеобразовательных учреждений требующие капитального ремонта 4, общее количество школ 22; (4/22*100=18,2). Показатель не выполнен. Ремонт в Посельской школе проводится частично |
| 5 | Целевой индикатор 5 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений. | Руб. | 35023 | 35023 | 37535 | В связи с увеличением норматива ( увеличение МРОТ, индексация на 4,3%прочим, не попадающим под указы и МРОТ) средняя зарплата увеличилась |
| 6 | Целевой индикатор 6 Доля детей от 5 до 18 лет обучающихся по дополнительным образовательным программам от общей численности детей этого возраста. | % | 54 | 70 | 75,5 | Численность детей в возрасте от 5-18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в ДДТ -1695 учащихся. ДЮСШ -1533детей, ДШИ -93 ребенок, в школах 154 учащихся. Всего-3475 человек, к общему (среднегодовому) числу детей от 5-18 лет 4602 Показатель выполнен. |
| 7 | Целевой индикатор 7 Доля населения возрастной категории от 7 до 15 лет включительно, получивших услугу по отдыху и оздоровлению на базе стационарных учреждений (санаторные лагеря, загородные лагеря) | % | 5 | 0 | 0 | Количество детей отдохнувших в стационарных лагерях 0 всего детей от 7-15 лет 2596. (0/2596*100=0). . |
|  | Целевой индикатор 8 Удельный вес детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления. К общему числу детей от 7 до 15 лет включительно | % | 35,9 | 0 | 0 | Количество детей отдохнувших всеми формами отдыха 0 всего детей от 7-15 лет 2596 (0/2596*100=0 |

- Перечень мероприятий выполненных и невыполненных .

Всего по образованию.

| № пп | Наименование | Источники финансирования | 2020г. утверждено в бюджете | 2019 г. исполнено | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | I.подпрограмма "Дошкольное образование" | Всего | 130 646,2 | 130 646,2 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 100 044,5 | 100 044,5 | 100 |
|  |  | МБ | 36 601,8 | 36 601,8 | 100 |
| 2. | II.подпрограмма " Общее образование" | Всего | 272 792,9 | 272 032,1 | 99,7 |
|  |  | ФБ | 15 024,3 | 14 341,2 | 95,45 |
|  |  | РБ | 235 691,1 | 235 613,4 | 99,97 |
|  |  | МБ | 29 017,5 | 29 017,5 | 100 |
| 3. | III.подпрограмма "Дополнительное образование" | Всего | 37 073,2 | 37 073,2 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 24 114,1 | 24 114,1 | 100 |
|  |  | МБ | 12 959,1 | 12 959,1 | 100 |
| 4. | IV.подпрограмма "Развитие системы детского отдыха и оздоровления" | Всего | 42,4 | 0 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 42,4 | 0 |  |
|  |  | МБ |  |  |  |
| 5. | V.подпрограмма "Другие вопросы в области образования" | Всего | 18 958,9 | 18 936,4 | 99,88 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 5 007,9 | 4985,4 | 99,55 |
|  |  | МБ | 13 951 | 13 951 | 100 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
| 6. | Всего по Программе "развитие образования" | Всего | 466 453,6 | 465 357,9 | 99,76 |
|  |  | ФБ | 15024,3 | 14 341,2 | 95,45 |
|  |  | РБ | 364 899,9 | 364 757,3 | 99,96 |
|  |  | МБ | 86 529,4 | 86 259,4 | 100 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |

Запланированные мероприятия на 2020год выполнены. Остаток средств республиканского бюджета в сумме 142,6 тыс. руб. ФБ -683,1т.руб  возвращены в республиканский бюджет в 2021 году.

Подпрограмма « Дошкольное  образования»

| № пп | Мероприятия | Источник финансирования | 2020 г. . |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено в бюджете | исполнено |  |
| 1. | Всего по подпрограмме | Итого | 130 646,2 | 130 646,2 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 100 044,5 | 100 044,5 | 100 |
|  |  | МБ | 36 601,8 | 36 601,8 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1 | Оказание услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования (детские сады) в том числе на содержание имущества в соответствии с муниципальным заданием и на иные цели | Итого | 127 572,2 | 127 572,2 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 97 070,6 | 97 070,6 | 100 |
|  |  | МБ | 30 501,6 | 30 501,6 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2. | Возмещение расходов по содержанию воспитанников дошкольных образовательных учреждений, родители (законные представители) которых имеют льготы по родительской плате за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Итого | 100,2 | 100,2 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |
|  |  | МБ | 100,2 | 100,2 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3 | Обеспечение безопасных условий пребывания воспитанников в учреждениях дошкольного образования (капитальный и текущий ремонт, приобретение оборудования, реконструкция и строительство), субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования | Итого | 2 973,9 | 2 973,9 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 2973,9 | 2973,9 | 100 |
|  |  | МБ |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

Подпрограмма «Общее образование»

|  | Мероприятия | Источник финансирования | 2020 г. |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено в бюджете | исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01.0 | Всего | Итого | 272 792,9 | 272 032,1 | 99,7 |
|  |  | ФБ | 15 024,3 | 14 341,2 | 95,45 |
|  |  | РБ | 235 691,1 | 235 613,4 | 99,97 |
|  |  | МБ | 29 017,5 | 29 017,5 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1 | Оказание услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального, общего образования (начальные школы, неполные средние, средние) | Итого | 255 106,9 | 254 762,9 | 99,87 |
|  |  | ФБ | 7 421,4 | 7 155,1 | 96,4 |
|  |  | РБ | 227 005,1 | 226 927,4 | 99,96 |
|  |  | МБ | 20 680,4 | 20 680,4 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2. | Организация перевозок учащихся, проживающих в отдаленных территориях сельской местности, к месту учебы и обратно (по общеобразовательным учреждениям) | Итого | 2 350,4 | 2 350,4 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |
|  |  | МБ | 2 350,4 | 2 350,4 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3. | Организации горячего питания детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Итого | 16 874,9 | 16872,9 | 99,99 |
|  |  | ФБ | 5 769,9 | 5767,9 | 99,97 |
|  |  | РБ | 5705,6 | 5705,6 | 100 |
|  |  | МБ | 5399,4 | 5399,4 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.4 | Обеспечение безопасных условий безопасные условия пребывания учащихся в общеобразовательных учреждениях (капитальный ремонт, реконструкция и строительство, приобретение оборудования)детей в учреждениях общего образования | Итого | 5 400,7 | 4985,9 | 92,32 |
|  |  | ФБ | 1 833,0 | 1418,2 | 77,37 |
|  |  | РБ | 2 980,4 | 2980,4 | 100 |
|  |  | МБ | 587,3 | 587,3 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.5 | Содействие создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | Итого |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.6 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий занятий физической культурой и спортом | Итого |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.7 | Приобретение и установка программного обеспечения, в т.ч. для автоматизации составления меню питания детей в учреждениях общего образования | Итого |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

Не выполнение утвержденного бюджета на 2020 год по подпрограмме «Общее образование» произведено за счет остатка средств республиканского бюджета в сумме 77,7тыс. руб.,  субвенция на выплату вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования ,  266,3тыс.руб средства иного межбюджетного трансферта имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета бюджету муниципального образования «Бичурский район» на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений. В результате проведенных торгов   по ремонту спортивного зала в МБОУ «Еланская СОШ» с. Елань образовалась экономия средств Федерального и Республиканского бюджета 144,8тыс.руб субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом

Не использованные остатки средств были возвращены в республиканский бюджет в 2021году.

Подпрограмма «Дополнительное образование»

| № пп | Мероприятия | Источник финансирования | 2020г. |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено в бюджете | исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.0 | Всего расходов | Итого | 37 073,2 | 37 073,2 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 24 114,1 | 24 114,1 | 100 |
|  |  | МБ | 12 959,1 | 12 959 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1 | Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования, | Итого | 36 798,2 | 31206,20011 | 99,99 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 23 839,1 | 27455,55837 | 99,99 |
|  |  | МБ | 12 959,1 | 15309,10041 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятия, направленные на создание безопасных условий пребывания воспитанников в образовательных учреждениях: капитальный ремонт и текущий , реконструкция и строительство | Итого |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Обеспечение условий доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с приказом Министерства и науки России от 09.11.2015г № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи | Итого | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1,3 | Обеспечение деятельности МАОУДО "Детский физкультурно - спортивный комплекс "Планета спорта"" | Итого | 275,0 | 275,0 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 275,0 | 275,0 | 100 |
|  |  | МБ |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

Подпрограмма «Летний отдых и оздоровление»

|  | Мероприятия | Источники финансирования | 2020 г. |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в бюджете | исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.0. | Оказание услуг по организации отдыха детей | Итого | 42,4 |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 42,4 |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |
| 1.1. | Оказание услуг по организации отдыха детей | Итого | 42,4 |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 42,4 |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |
| 1.2. | Проведение военно-полевых сборов | Итого |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |

Не выполнение утвержденного бюджета на 2020 год по подпрограмме «Летний отдых и оздоровление произведено за счет остатка средств республиканского бюджета в сумме 42,4тыс. руб.,

V. Подпрограмма «Другие вопросы в области образования»

| № пп | Мероприятия | Источник финансирования |  | 2020г. |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | утверждено в бюджете | исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по подпрограмме «Другие вопросы в области образования» | Итого |  | 18 958,9 | 18 958,9 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  | 5007,9 | 5007,9 | 100 |
|  |  | МБ |  | 13 921,0 | 13 921,0 | 100 |
| 1. | Обеспечение деятельности функционирования образовательных учреждений (аппарат управления) |  | Итого | 3 119,7 | 3 119,7 | 100 |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 380,0 | 380,0 | 100 |
|  |  |  | МБ | 2 739,7 | 2 739,7 | 100 |
| 2 | Проведение внешней экспертизы образовательного процесса (центр образования и мониторинга |  | Итого | 268,3 | 268,3 | 100 |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 268,3 | 268,3 | 100 |
| 3 | Организационно- методическая деятельность по обеспечению выполнения целевых, федеральных, региональных и муниципальных программ Образования и воспитания (методический кабинет, РИМЦ) |  | Итого | 3 447,7 | 3 447,7 | 100 |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 737,9 | 737,9 | 100 |
|  |  |  | МБ | 2709,8 | 2709,8 | 100 |
| 44 | Обеспечение хозяйственной деятельности функционирования образовательных учреждений (хозяйственная группа) |  | Итого | 1 716,8 | 1 716,8 | 100 |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 1098,3 | 1098,3 | 100 |
|  |  |  | МБ | 618,5 | 618,5 | 100 |
| 5 | Обеспечение прочей деятельности образовательных учреждений (централизованная бухгалтерия и плановый отдел) |  | Итого | 9 570,1 | 9 570,1 | 100 |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 2 243,8 | 2 243,8 | 100 |
|  |  |  | МБ | 7 326,3 | 7 326,3 | 100 |
| 6 | Администрирование отдельных государственных полномочий |  | Итого | 77,9 | 55,5 | 71,2 |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 77,9 | 55,5 | 71,2 |
|  |  |  | МБ |  |  |  |
| 7 | Организация выполнения мероприятий «Одаренные дети» |  | Итого | 110,0 | 110,0 | 100 |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 110,0 | 110,0 | 100 |
| 8 | Организация выполнения мероприятий «Кадровая политика в сфере образования» |  | Итого | 648,5 | 648,5 | 100 |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 470,0 | 470,0 |  |
|  |  |  | МБ | 178,5 | 178,5 | 100 |

. Не выполнение утвержденного бюджета на 2020 год по подпрограмме «Другие вопросы в области образования» произведено за счет остатка средств республиканского бюджета в сумме 22,4тыс. руб., администрирование отдельных государственных полномочий.

.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В МО «Бичурский район» количество мест в дошкольные образовательные учреждения превышает потребность, поэтому есть возможность устройства детей в ДОУ. В течение года проходит доукомплектование дошкольных организаций. Все желающие могут получить место в ДОУ, если он стоит на очереди и ему исполнилось полтора года. В дошкольных организациях, в которых  созданы условия для детей раннего возраста, принимают детей от года.

На 01.01. 2020 г., на  сайте rbdou было зарегистрировано 82 ребенка  в возрасте до 3-х лет.

В 2020 году сдавали выпускные экзамены в формате ЕГЭ 61 человек. Получили аттестаты все  выпускники.

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, составил 96,6%.

Численность детей в возрасте от 5-18 лет, обучающихся по дополнительным   образовательным программам 3475 человек: в МБ УДО «Доме детского творчества» -1695 воспитанников, «Бичурская  ДЮСШ» -1533  воспитанников , Детская школа искусств -93ребенок, образовательные учреждения – 154 учащихся,  к общей  численности населения по полу и возрасту, согласно статистическим данным .   В «Доме детского творчества» состав воспитанников увеличился  на 562  ребенка.  В МБ УДО «Бичурская ДЮСШ»  количество детей увеличилось на 550 воспитанников.

Удельный вес детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления к общему числу детей от 7 до 15 лет включительно в 2020 году составил  75,5% (3475)

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов.

«Объем бюджетных ассигнований Программы» :

| Объем бюджетных ассигнований Программы <*> | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годы | Всего | ФБ <**> | РБ <**> | МБ <**> | ВИ |
|  | 2015-2024 | 3527862,1 | 1952,0 | 2438574,1 | 1085654,2 | 1681,8 |
|  | 2015 | 350 559,6 | 1 290,1 | 226 751,0 | 120836,7 | 1681,8 |
|  | 2016 | 320 740,1 | 661,9 | 239 208,8 | 80 869,4 |  |
|  | 2017 | 364 635,5 | 0 | 278 512,9 | 86122,6 |  |
|  | 2018 | 431499,7 | 1893,00 | 341503,2 | 88103,48 |  |
|  | 2019 | 455961,8 | 17,76 | 355919,2 | 100024,8 |  |
|  | 2020 | 465 569,0 | 14 341,2 | 364 765,9 | 86 461,9 |  |
|  | 2021 | 486 748 | 38 375,2 | 378 376,3 | 69 996,5 |  |
|  | 2022 | 462 352,5 | 39 178,0 | 371104,5 | 65 046,2 |  |
|  | 2023 | 461 404,2 | 38 783,5 | 329 734,4 | 81 820,1 |  |
|  | 2024 | 342258,2 |  | 268613,2 | 73645,0 |  |

| № пп | Наименование | Источники финансирования | 2020 г. утверждено в бюджете | 2020г. исполнено | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | I.подпрограмма "Дошкольное образование" | Всего | 130 646,2 | 130 646,2 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 100 044,4 | 100 044,4 | 100 |
|  |  | МБ | 30 601,8 | 30 601,8 | 100 |
| 2. | II.подпрограмма " Общее образование" | Всего | 279 732,9 | 278 971,7 | 99,73 |
|  |  | ФБ | 15 024,3 | 14 341,2 | 95,45 |
|  |  | РБ | 235 691,1 | 235 622,0 | 99,97 |
|  |  | МБ | 29 017,5 | 29 008,5 | 100 |
| 3. | III.подпрограмма "Дополнительное образование" | Всего | 37 073,2 | 37 073,2 | 100 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 24 114,1 | 24 114,1 | 100 |
|  |  | МБ | 12 959,1 | 12 959,1 | 100 |
| 4. | IV.подпрограмма "Развитие системы детского отдыха и оздоровления" | Всего | 42,4 | 0 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 42,4 | 0 |  |
|  |  | МБ |  |  |  |
| 5. | V.подпрограмма "Другие вопросы в области образования" | Всего | 18 958,9 | 18 877,9 | 99,57 |
|  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  | РБ | 5 007,9 | 4 985,4 | 99,55 |
|  |  | МБ | 13 951 | 13 892,5 | 99,6 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
| 6. | Всего по Программе "развитие образования" | Всего | 466 453,6 | 465 569,0 | 99,81 |
|  |  | ФБ | 15 024,3 | 14 341,2 | 95,45 |
|  |  | РБ | 364 899,9 | 364 765,9 | 99,96 |
|  |  | МБ | 86 529,4 | 86 461,9 | 99,92 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |

Финансовое обеспечение Программы выполнено на 99,81%. В том числе: "Дошкольное образование" на 100 %; " Общее образование" на 99,73% ; "Дополнительное образование" на 100%; "Развитие системы детского отдыха и оздоровления" на 0%; "Другие вопросы в области образования" на 99,57 %.

V.   Информация о внесении изменений в Программу.

- Постановление Администрации муниципального образования "Бичурский район" от 13.03.2020г. №121, от 13.11.2020 № 490; «О внесении изменений в постановление  Администрации муниципального образования «Бичурский район» от 24 ноября 2014 года № 73 «Об утверждении Муниципальной программы "Развитие образования муниципального образования "Бичурский район"       2015 - 2017 годы и на период до 2020 года"

V I . Расчет эффективности муниципальной программы.

Показатели эффективности характеризующие достижение поставленной цели решения задач муниципальной программы «"Развитие образования муниципального образования "Бичурский район" на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года" за 2020 год

| Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка Государственной программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность реализации муниципальной программы (Е) | Е ≥ 1,0 | Высокоэффективный |
|  | 0,7 ≤ Е ≤ 1,0 | Уровень эффективности средний |
|  | 0,5 ≤ Е ≤ 0,7 | Уровень эффективности низкий |
|  | Е < 0,5 | Неэффективные |

Показатели эффективности подпрограммы I. «Дошкольное образование». Целевой индиктор

Показатель «Охват детей разными формами  предоставления услуг дошкольным образованием  в возрасте от трех до семи лет».

Ч до

Д до=--------    Х 100%, где:

Ч общ

Д до- охват дошкольным образованием детей в возрасте от трех до семи лет (%);

Ч до – общая численность детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получить услуги дошкольного образования,- 1023 детей.

Ч общ- общая численность детей в возрасте 3-7 лет. Скорректированная на численность детей , в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе,-1433 детей.

Д до=1023/ 1433   Х 100% = 71,4%.

71,4

Е =   -----  х 100%= 95,2%

75

Показатели эффективности подпрограммы II. «Общее образование».

Целевой индикатор 1

Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ (по основным предметам - русский язык и математика), от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ.

УСД

УДВ= ——  х 100%,где:

УЧЭ

УДВ – удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам (русскому языку и математике), от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по обязательным предметам (русскому языку и математике) (%);

УСД – число лиц, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам (русскому языку и математике), согласно данным областного государственного учреждения «Центр оценки качества образования» (человек);

УЧЭ- число выпускников, участвовавших в ЕГЭ по обязательным предметам (русскому языку и математике), согласно данным аналитического отчета о ЕГЭ – РЦОИ  РБ (человек).

60

УДВ= ——  х 100% = 96%.

62

96

Е= ——  х 100% =100 %.

96

Целевой индикатор 2 Удельный вес численности обучающихся , занимающиеся  в первую смену , в  общей  численности обучающихся  в общеобразовательных  организациях.

Среднегодовая численность детей обучающихся во 2-ю смену 9  человек, к общему (среднегодовому) числу обучающихся в школе 2864  (9 : 2864 х 100= 0,31);

Осо = 100-0,3=99,7

99,7

Е= ——  х 100% =100, 7%.

99

Целевой индикатор  3

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии.

ОУа / ОУ x 100%, где:

ОУа - образовательные учреждения,

находящиеся в аварийном состоянии; ОУ - общее количество

муниципальных общеобразовательных учреждений

4 учр. : 22 учр.  х 100= 18,2 ;

18,2

Е= ——  х 100% =133,8 %.

13,6

(100-33,8)= 66,24%

Целевой индикатор  4

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений»

Зп = Зпгод / Ч, где:

Зпгод - общий фонд оплаты труда пед. работников;

Ч - среднесписочная численность пед. работников

Зп = 37535 руб.

37535

Е=  —-—      х 100% =107,2 %.

35023

Показатели эффективности подпрограммы III. «Дополнительное образование».

Целевой индикатор  1 «Доля детей, проживающих в Бичурском районе,  в возрасте от  5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы»

О = Чдо / Н5-18 x 100%, где:

Чдо - численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности без учета муниципальных учреждений культуры;

Н5-18 - численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Бичурском районе  ( сведения об учреждениях дополнительного образования детей по форме №1-ДОУ,РИК-85-к+85К )  Дом детского творчества 1695учащихся , Детско-юношеская спортивная школа 1533 детей, Детская школа искусств  93 ребенок, в образовательных учреждениях 154учащихся.  Итого 3475

О= 3475 : 4602 х 100= 75,5 %

75,5

Е=  ——  х 100% =107,8%.

70

Показатели эффективности подпрограммы IV.  «Летний отдых и оздоровление».

Целевой индикатор  1

«Доля населения возрастной категории от 7 до 15 лет включительно, получивших услугу по отдыху и оздоровлению на базе стационарных учреждений (санаторные лагеря, загородные лагеря)».

Ч озд

О озд = ——— х 100%, где:

Чд

О озд – охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях (%);

Чозд – численность детей получивших услугу по отдыху и оздоровлению на базе стационарных учреждений (санаторные лагеря, загородные лагеря (человек);

Чд – общая численность детей от 7до 15 лет(человек).

0

О озд = ——— х 100%= 0%.

2596

Е=   100%

Целевой индикатор  2

1.Удельный вес детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления. К общему числу детей от 7 до 15 лет включительно.

Ч озд

О озд = ——— х 100%, где:

Чд

О озд – охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях (%);

Чозд – численность детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях  (человек);

Чд – общая численность детей от 7до 15 лет(человек).

0

О озд = ——— х 100%= 0%.

2596

Эффективность программы равна:

0

Е=   100%

Эффективность  подпрограммы

V «Другие вопросы в области образования на 2015-2017 годы и на период до 2024 года».

95,2+100+100,7+66,2+107,2+107,8                                 577,1

Е=  ----------------------------------------------------------- : 100=------------- :100=0,96

8                                                                 8

Уровень эффективности подпрограммы «Развитие образования  Муниципального образования  «Бичурский район»  на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» за 2020год уровень эффективности  средний