**Согласовано:**

Первый заместитель Руководителя

МКУ Администрация МО «Бичурский район»

по социальному развитию

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.М. Бухольцев

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Бичурского района на 2015-2017 гг. и на период до 2024 года» за 2020 год**

**Ответственный исполнитель:** Сектор по развитию физической культуры, спорта и молодежной политике МКУ Администрация МО «Бичурский район».

**Дата составления отчета:** 09.03.2021 года

**Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета:**

Крылова Л.О. - консультант Сектора по развитию физической культуры, спорта и молодежной политике МКУ Администрация МО «Бичурский район»

**I. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:**

По данным статистического отчета [1-ФК](consultantplus://offline/ref=74C9AABB1E327DF47584F0A7778FCCEF7108BBBBFBCABDACDFED03B4481884F5CBCC45228A2AD22BC4u4X) в 2020 году и результатам деятельности Сектора по физической культуре, спорту и молодежной политики, инструкторов по физической культуре с населением по месту жительства, коллективов МБОУ Бичурская ДЮСШ, МБОУ Дом детского творчества, образовательных учреждений района количество человек систематически занимающихся физической культурой и спортом возросло с 39,4% в 2019 году до 44,1% в 2020г.

Количество населения Бичурского района занимающихся физической культурой и спортом составляет 9115 чел. из них от 3-15 лет 5190, от 16-18 лет 915 чел., от 19-29 лет 1454 чел., от 30 – 54 (женщины), 59 (мужчины) лет 1062 чел., 55-79(женщины) и 60-79 (мужчины) – 494 чел. Количество занимающихся увеличилось на 6,1% по сравнению с 2019 годом.

В соответствии с календарным планом в 2020 году проведено 23 спортивно - массовых районных мероприятия. Обеспеченность спортивными сооружениями составила 53,3 %.

В отрасли «физическая культура и спорт» занята 68 специалистов (тренеров-преподавателей, учителей физической культуры, инструкторов по ФК и С по месту жительства). На 4,5 ставки в 2020 году работали 5 инструкторов по ФК и С по месту жительства. Каждым инструктором за 2020 года проведено в среднем по 6 офлайн и 3 онлайн мероприятия, не считая участия в районных. Очень активно инструкторы по ФК включились в движение ТОСов спортивной направленности. В 2020 году с помощью средств ТОСов и при поддержке руководства сельских поселений инструкторами организована работа 3 катков и 5 спортивных площадок.

Каждым инструктором по физической культуре, работающего с населением по месту жительства за 2020 год проводилась работа в онлайн режиме, занимающимся по месенджерам отправлялись планы тренировочных занятий, проводились онлайн конкурсы и онлайн игры, онлайн профилактические беседы: «О вреде курения», «О здоровом питании», «О пользе систематических занятий спортом», «По профилактике асоциального поведения».

С целью профилактики преступлений и правонарушений, в том числе с участием детей, состоящих на профилактических учетах, проводились такие мероприятия, как:

- Лыжный марш-бросок, МО-СП «Дунда-Киретское»;

- Спортивная часть культурно-спортивного праздника «Проводы Зимы», МО-СП «Бичурское»;

- Соревнования по мини-футболу «Знай наших» среди занимающихся у инструктора по ФК и С, МО-СП «Бичурское»;

- Соревнования по баскетболу «В здоровом теле – здоровый дух» среди занимающихся у инструктора по ФК и С, МО-СП «Бичурское»;

- Соревнования по теннису среди занимающихся у инструктора по ФК и С, МО-СП «Малокуналейское»;

- «Профилактика вредных привычек. Польза здорового образа жизни»;

- Соревнования по легкой атлетике, среди занимающихся у инструктора по ФК и С, МО-СП «Бичурское»;

- «Турнир по шашкам», среди занимающихся у инструктора по ФК и С, МО-СП «Бичурское»;

- Соревнования по прыжкам на скакалке, посвященные 75-тилетию ПОБЕДЫ, среди занимающихся у инструктора МО-СП «Бичурское»;

- Соревнования по хоккею с мячом «Оранжевый мяч» среди занимающихся у инструктора по ФК и С, МО-СП «Бичурское»;

- Лыжный кросс «Бегом от вредных привычек», среди занимающихся у инструктора по ФК и С, МО-СП «Бичурское»;

- соревнования по ОФП к Дню защитника отечества «Растем достойной сменой» среди занимающихся у инструктора по ФК и С, МО-СП «Бичурское»;

- соревнования по минифутболу «Ребята нашего двора», среди занимающихся у инструкторов по ФК;

В 2020 гуду из средств бюджета МО «Бичурский район» приобретен спортивный инвентарь и оборудование на сумму 465,2 тыс.руб. В рамках национального проекта «Спорт – норма жизни» завершается строительство физкультурно-спортивного комплекса в селе Бичура.

Одним из основных факторов, повлиявших на ход реализации Программы в 2020 году стало распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19. В связи с карантинными мерами и ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в 2020 году возникло отставание от графика строительно-монтажных работ, повлекшее за собой неввод в эксплуатацию объектов спорта. В условиях ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, введением режима повышенной готовности и самоизоляции, количество проведенных физкультурноспортивных и массовых мероприятий среди населения значительно сократилось, как и число их участников.

По итогам 2020 года достигнуты следующие значения показателей программы: - Доля населения Российской Федерации, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) – 80%, из них учащихся и студентов – 70%.

Возросла роль физической культуры и спорта в оздоровлении работников предприятий и организаций района, популярен семейный спорт. Во многих командах сами руководители принимают участие в соревнованиях, тем самым, показывая пример своим подчиненным. Также традиционными и популярными стали такие мероприятия, как: районный турнир по волейболу среди мужских и женских команд, в рамках Первенства Бичурского района по отдельным видам спорта, районный этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2020», соревнования по зимнему ориентированию, зимняя рыбалки, онлайн – акция «Спорт в ритме сердца», онлайн – акция «Малыши за ГТО», спортивное соревнование ко Дню защитника отечества «Богатырский экстрим», к 8 марта – «Золушки на старте», районные онлайн конкурсы «ГТО дома 03», «Спортивная панорама – готов к труду и обороне», районная онлайн игра «Голова и ноги против вируса».

Создана система эффективного взаимодействия Сектора по развитию физической культуры, спорта и молодежной политике МО «Бичурский район» с общественностью (НОУ ДПО Бичурский РСТК РО ДОСААФ России, Совет ветеранов, Общество инвалидов, Общество слепых, Бичурская ДЮСШ). Совместно с Обществом слепых, обществом инвалидов и Советом ветеранов Бичурского района проведены соревнования, посвященные Всероссийскому Дню инвалидов.

В том числе спортсмены Бичурского района принимали участие:

1. В первенстве Республики Бурятия по хоккею среди юношей 3-х возрастных групп;
2. В Кубке Республики Бурятия по хоккею с мячом среди взрослых команд;
3. В детской юношеской волейбольной лиге Республики Бурятия;
4. В Первенстве РБ по мини-футболу среди юношеских команд;
5. В открытом турнире по хоккею с мячом среди мужских команд на призы Главы Мухоршибирского района;
6. Во Всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука «Кубок России»;
7. В Кубке Федерации волейбола Республики Бурятия среди мужских и женских команд;
8. В республиканском турнире «Сагаалган - 2020» по быстрым шашкам среди юношей и девушек;
9. В Республиканском этапе Всероссийских соревнований по волейболу среди команд образовательных учреждений «Серебряный мяч»;
10. В III открытом Чемпионате г.Улан-Удэ среди женских любительских команд.

В 2020 году в районе проводились: зимний фестивали ВФСК «Готов к труду и обороне» среди взрослого населения (VII-XI ступень) и среди образовательных организаций Бичурского района (II-VI ступень), фестиваль ГТО среди учителей и т.д. За 2020 год было проведено 7 мероприятий по сдаче нормативов ГТО.Количество зарегистрированных в АИС ГТО на 31.12.2020г. составило 4215 чел. Количество принявших участие на 31.12.2020г. -1014 чел. Количество знаков отличия, полученных в 2020 году – 888.

Исполнение индикативных показателей **муниципальной программе** МО «Бичурский район» **«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Бичурского района на 2015-2017 г. и на период до 2024 года»**.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Показатели | Ед.изм. | 2019 г. | План 2020г. | Факт 2020г. | Исполнение, % |
| 1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 39,4 | 40,0 | 44,1 | 110,3 |
| 2 | Объем платных услуг | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Численность занятых в отрасли физической культуры и спорта | чел. | 73 | 75 | 68 | 90,7 |
| 4 | Обеспеченность спортивными сооружениями | кв.м. | 53,3 | 54 | 53,3 | 98,7 |
| 6 | Доля граждан Бичурского района, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче норм ВФСК «ГТО» | % | 54,0 | 60,0 | 88,0 | 146,7 |
| Из них учащиеся и студенты | % | 61,0 | 63,0 | 39,0 | 61,9 |

**II.Перечень мероприятий:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Исполнено в 2020 году | Не исполнено | Причина неисполнения |
| Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в с.Бичура | Введение в эксплуатацию намечено на 2021г. | Не исполнено | В связи с карантинными мерами и ограничениями |
| Строительство спортивных площадок в с.Бичура, в с.Малый-Куналей | Изготовлено ПСД, проводятся государственные экспертизы | Не исполнено | В связи с карантинными мерами и ограничениями |
| Организация и проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий Бичурского района | Реализовано не в полном объеме |  | В связи с карантинными мерами и ограничениями |
| Обеспечение спортивным инвентарем и формой членов сборной команды Бичурского района по видам спорта | Исполнено в рамках финансирования программы | Исполнено |  |
| Внедрение ВФСК «ГТО» | Реализовано в полном объеме | Исполнено |  |
| Содержание инструкторов по физической культуре с населением по месту жительства | Исполнено в полном объеме | Исполнено |  |
| Рекламно-информационная деятельность | Информация о деятельности размещалась на официальном сайте администрации МО «Бичурский район», в районной газете «Бичурский хлебороб», в социальных сетях, в группах в Viber. Выпускались и распространялись буклеты «ГТО» | Исполнено |  |

**III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Анализ физкультурной, спортивной работы показывает, что наиболее востребованными видами спорта являются: футбол, мини-футбол, баскетбол, волейбол, оздоровительный бег. Наиболее востребованными объектами физической культуры и спорта являются сооружения, отвечающие современным требованиям и многофункциональные спортивные залы образовательных учреждений, находящиеся на первых этажах и в шаговой доступности. Для развития инфраструктуры физической культуры и спорта необходимо:

- осуществлять резервирование земельных участков под строительство спортивных сооружений;

- строить многофункциональные спортивные сооружения для массовых занятий физической культурой и спортом, а также специализированные залы для спортивных школ, комплексные спортивные площадки с синтетическим покрытием, позволяющим использовать их круглогодично;

- реконструировать имеющиеся спортивные площадки.

Решение проблем, связанных с развитием материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, позволит повысить уровень доступности спортивных сооружений для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Физкультурные мероприятия являются одним из основных направлений по вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом, формированию здорового образа жизни.

В настоящее время в районе сложилась система организации физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства, ее основой является работа на дворовых спортивных площадках и на площадках образовательных учреждений, находящихся в шаговой доступности. Работу в данном направлении проводят инструкторы по физической культуре по месту жительства. Данная работа позволяет организовать свободное время населения, особенно детей и молодежи, вовлекать их в регулярные занятия физической культурой и спортом, популяризировать физическую культуру, формировать здоровый образ жизни.

Негативно отражается на качестве проводимых физкультурных мероприятий недостаток спортивного инвентаря и оборудования. Обеспеченность инвентарем составляет 10 - 15% от потребности, отсутствуют средства наглядной агитации по физической культуре и спорту, фонд поощрительных призов.

Работа над решением проблем, связанных с вовлечением населения в физкультурные, спортивные мероприятия, в том числе по месту жительства, позволит значительно увеличить охват населения района занятиями физической культурой и спортом.

**IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов.**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, республиканского, местного бюджета МО «Бичурский район», местных бюджетов Муниципальных образований сельских поселений ипривлеченных источников.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | |
| Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Собственные и привлеченные средства предприятий |
| 2017 | 0 | 399,7 | 1422,6 | 0 |
| 2018 | 0 | 369,8 | 1883,69 | 0 |
| 2019 | 2851,2 | 2567,7 | 4812,4 | 50,0 |
| 2020 | 0 | 533,8 | 1616,6 | 0 |

**V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

Постановление Администрации МО «Бичурский район» от 24.12.2014г. № 83 от «О внесении изменений в постановление администрации МО «Бичурский район» **«Об утверждении муниципальной программы** МО «Бичурский район» **«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Бичурского района на 2015-2017 г. и на период до 2020 года»,** утвержденную постановлением Администрации МО «Бичурский район» 13 октября 2015 года № 42, с изменениями, утвержденными постановлением № 42 от 13.10.2015 г., с изменениями, утвержденными постановлением № 6 от 15.03.2017 г., с изменениями, утвержденными постановлением № 30 от 07.09.2017 г., с изменениями, утвержденными постановлением № 37 от07.05.2018 г., с изменениями, утвержденными постановлением № 6 от 26.03.2019 г., с изменениями, утвержденными постановлением № 473 от 03.10. 2019 г., с изменениями, утвержденными постановлением № 123 от 13.03. 2020 г.

**VI. Расчет эффективности муниципальной программы.**

**Tfi**

**Ei = --- х 100%**

**TNi**

1. Ei Количество населения занимающееся физическо 44,1

культурой и спортом, % от числа жителей района = --------- x 100 =110,3%

40,0

3. Ei Обеспеченность спортивными сооружениями 53,3

от нормативной потребности = -------- x 100 =98,7%

54,0

4. Ei численность занятых 68

= -------- x 100 =90,7%

75

5. Ei Доля граждан Бичурского района, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», 88

в общей численности населения, принявшего участие в сдаче норм ВФСК «ГТО» = -------- x 100 =146,7%

60

6. Ei из них учащиеся и студенты 39

= -------- x 100 =61,9%

63

110,3+98,7+90,7+146,7+61,9

Е = ------------------------------------ : 100 %= 1,0

5

**Е = 1,0 Уровень эффективности муниципальной программы –средний**