**Согласовано:**

 Первый заместитель

 руководителя МКУ Администрация МО «Бичурский район»

по социальному развитию

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.М. Бухольцев

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Сохранение и укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Бичурский район» на 2020-2021 годы и плановый период до 2024 года» за 2020 год**

**Ответственный исполнитель** Сектор по развитию физической культуры, спорта и молодежной политике МКУ Администрация МО «Бичурский район»

**Дата составления отчета** 05.03.2021 года

**Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета**

Борисова В.С.-главный специалист Сектора по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики МКУ Администрация МО «Бичурский район» 830313342090, gawrilowa.a2011@yandex.ru

# СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

# Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

 Муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Бичурский район» на 2020-2021 годы и плановый период до 2024 года» предусматривает конкретный набор мероприятий, направленных на увеличение продолжительности жизни и сокращение смертности населения на территории Бичурского района.

За 12 месяцев проведено порядка 30 мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья и формирование здорового образа жизни. С помощью мероприятий, предусмотренных Программой, появится возможность реализации мер, направленных на профилактику заболеваний, в том числе социально значимых, заболеваний, представляющих опасность для окружающих, информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование у граждан Бичурского района мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий физической культурой и спортом.

Оценка результатов реализации муниципальной программы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики деятельности органов местного самоуправления.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Ед. изм. | Пороговое значение индикаторов |
| Оценка 2019 г. | План 2020 г. | Факт 2020 г. | % |
| 1. | Доля детей школьного возраста, принявших участие в ознакомительных мероприятиях, направленных на профилактику сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ в муниципальных учреждениях образования Бичурского района, от общего количества детей школьного возраста в муниципальных учреждениях образования Бичурского района | % | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2. | Доля охвата семей учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Бичурского района, проинформированных о необходимости вакцинации и туберкулинодиагностики детей, от числа семей учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Бичурского района  | % | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3. | Количество учащихся старших классов муниципальных общеобразовательных учреждений Бичурского района, прослушавших лекции по санитарно-гигиеническому воспитанию и профилактике онкологических заболеваний | Ед. | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4. | Доля охвата детей школьного возраста, вовлеченных в мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, от общего количества детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных учреждениях Бичурского района | % | 0 | 0 | 0 |  100 |
| 5. | Количество проведенных информационно-разъяснительных мероприятий в муниципальных учреждениях в сфере физической культуры и спорта Бичурского района для детей старшего школьного возраста, направленных на популяризацию здорового образа жизни, формирование мотивации к отказу от злоупотребления алкогольной продукцией и табаком и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ  | Ед. | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 6. | Количество стендов в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта Бичурского района, на которых размещена информация и материалы, направленные на популяризацию здорового образа жизни, формирование мотивации к отказу от злоупотребления алкогольной продукцией и табаком и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | Ед. | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 7. | Количество участников молодежных акций антиалкогольной, антинаркотической и антитабачной направленности  | Чел. | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 8. | Количество сообщений, размещенных в социальных сетях и на официальном сайте Бичурского района, информирующих о профилактике заболеваний, в том числе социально значимых, заболеваний, представляющих опасность для окружающих | Ед. | 0 | 27 | 27 | 100 |
| 9. | Количество созданных зон трезвости» в населенных пунктах Бичурского района | Ед. | 0 | 1 | 1 | 100 |

**II.Перечень мероприятий:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Исполнено | Не исполнено | Причина неисполнения |
| Проведение соревнований по видам спорта, акций, посвященных здоровому образу жизни.  | На протяжении всего года проводились мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни |  |  |
|  Проведение  ознакомительных  мероприятий с детьми  школьного возраста,  направленных на профилактику сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ в муниципальных  учреждениях  образования Бичурского | Лекции, беседы, направленные на профилактику сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ |  |  |
|  Проведение в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях Бичурского района родительских собраний совместно с работниками здравоохранения, направленных на разъяснение необходимости  вакцинации итуберкулинодиагностикидетей |  За 2020 год было проведено порядка 3 родительских собраний |  |  |
|  Проведение цикла  лекций совместно с организациями здравоохранения по санитарно- гигиеническому  воспитанию и профилактике онкологических заболеваний для  учащихся старших классов в  муниципальных общеобразовательных учреждениях Бичурского района  |  Онлайн лекции |  |  |
|  Проведение цикла мероприятий,  направленных на популяризацию здорового образа жизни  в рамках урочной и внеурочной  деятельности  муниципальных  общеобразовательных  учреждений Бичурского района | Онлайн акции |  |  |
|  Организация и  проведение для детей  старшего школьного возраста информационно- разъяснительных  мероприятий,  направленных на популяризацию  здорового образа жизни, формирование мотивации к отказу от злоупотребления  алкогольной продукцией и табаком и  немедицинского потребления  наркотических средств и психотропных веществ, в муниципальных учреждениях в сфере физической культуры и спорта Бичурского района | Лекции, беседы, онлайн мероприятия |  |  |
|  Размещение на стендах  в муниципальных учреждениях физической  культуры и спорта Бичурского района информации и материалов,  направленных на популяризацию  здорового образа жизни, формирование  мотивации к отказу от злоупотребления  алкогольной продукцией и табаком и  немедицинского  потребления  наркотических средств и психотропных веществ на территории  муниципальных учреждений в сфере  физической культуры и спорта Бичурского района | Размещение информации в течении всего года |  |  |
|  Проведение молодежных акций антиалкогольной, антинаркотической и антитабачной направленности  (выставки, семинары,  тренинги) | Онлайн мероприятия - «Спорт в ритме сердца», «Малыши за ГТО», «Я – против наркотиков!», «Голова и ноги против вируса», «ГТО дома», «Спортивная панорама», «Знатоки спорта», «Подари улыбку другу», «Мы против террора», «Сдай нормы ГТО, скажи «нет» терроризму!» |  |  |
|  Размещение в социальных сетях и на официальном сайте Бичурского района информации о профилактике  заболеваний, в том числе социально  значимых, заболеваний,  представляющих  опасность для  окружающих  | Размещено 27 статей различной направленности |  |  |
| Создание «зон трезвости» в населенных пунктах Бичурского района |  Создание одной зоны трезвости – пилотный проект |  |  |

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

 Основным фактором, повлиявшим на выполнение показателей – проведение различных онлайн акций, бесед и лекций, направленных на популяризацию здорового образа жизни.

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов.**

Программа не предусматривает финансирование мероприятий.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиепроекта | Срок реализации | Объем финансирования, млн. рублей |
| Федеральныйбюджет | Республиканский бюджет |  Бюджетмуниципальногорайона | Собственные и привлеченные средствапредприятий |
| Всего по реализации мероприятий по молодежной политике | Всего | 0 | 0  | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |  0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**V. Расчет эффективности муниципальной программы.**

 **Tfi**

 **Ei = --- х 100%**

 **TNi**

1. Ei Доля детей школьного возраста, принявших участие в ознакомительных мероприятиях, направленных на профилактику сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ в муниципальных учреждениях образования Бичурского района, от общего количества детей школьного возраста в муниципальных учреждениях образования Бичурского района = 0

2. Ei Доля охвата семей учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Бичурского района, проинформированных о необходимости вакцинации и туберкулинодиагностики детей, от числа семей учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Бичурского района =0

3. Ei Количество учащихся старших классов муниципальных общеобразовательных учреждений Бичурского района, прослушавших лекции по санитарно-гигиеническому воспитанию и профилактике онкологических заболеваний = 0

4. Ei Доля охвата детей школьного возраста, вовлеченных в мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, от общего количества детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных учреждениях Бичурского района= 0

5. Ei Количество проведенных информационно-разъяснительных мероприятий в муниципальных учреждениях в сфере физической культуры и спорта Бичурского района для детей старшего школьного возраста, направленных на популяризацию здорового образа жизни, формирование мотивации к отказу от злоупотребления алкогольной продукцией и табаком и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ = 0

6. Ei Количество стендов в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта Бичурского района, на которых размещена информация и материалы, направленные на популяризацию здорового образа жизни, формирование мотивации к отказу от злоупотребления алкогольной продукцией и табаком и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ= 0

7. Ei Количество участников молодежных акций антиалкогольной, антинаркотической и антитабачной направленности = 0

8. Ei Количество сообщений, размещенных в социальных сетях и на официальном сайте Бичурского района, информирующих о профилактике заболеваний, в том числе социально значимых, заболеваний, представляющих опасность для= (27/27)x100=100%

9. Ei Количество созданных зон трезвости» в населенных пунктах Бичурского района = (1/1)x100=100%

 **n**

 **SUM Ei**

 **i=1**

 **E = ------ : 100**

 **N**

 0+0+0+0+0+0+0+100+100

Е = ------------------------------------------: 100= 0,2

 9

 **Е = 0,2**

 **Уровень эффективности муниципальной программы -неэффективный**