|  |  |
| --- | --- |
|  | Согласовано:  Первый заместитель руководителя МКУ Администрация МО «Бичурский район»  по социальному развитию  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М. Бухольцев  «\_\_\_» февраля 2022г. |

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Бичурском районе на 2015 - 2017 годы и на период до 2024 года»**

**за 2021 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель** | Сектор выездного контроля МКУ  Администрация МО «Бичурский район» |
| **Дата составления отчета** | 28.02.2022 года |

**Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета**

Иванова Н.А. – главный специалист Сектора выездного контроля МКУ Администрация МО «Бичурский район» 89644091932 доб.202

**Содержание отчета**

I. Основным направлением работы МКУ Администрация МО «Бичурский район» по реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Бичурском районе на 2015-2017 годы и на период до 2024 года» (далее - Программа) является проведение мероприятий, направленных на охрану общественного порядка и повышение безопасности дорожного движения в Бичурском районе.

- Целями Программы являются укрепление правопорядка как одного из условий повышения уровня и качества жизни населения; создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотическими веществами и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанной с ней преступности; повышение уровня безопасности дорожного движения.

К задачам Программы относятся:

- укрепление системы профилактики правонарушений путём активизации деятельности органов местного самоуправления, территориальных органов государственной власти, правоохранительных органов, а также вовлечение в профилактическую деятельность иных организаций всех форм собственности, общественных организаций и граждан;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений;

- улучшение материальной базы субъектов профилактики;

- сокращение в Бичурском районе масштаба распространения наркомании и связанной с ней преступности;

- профилактика и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

Целевые индикаторы (показатели) Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значения показателей целевых индикаторов | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов |
| 2020 | Отчетный год  2021 | |
| План | Факт |
|  | **Целевой индикатор** |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень преступности на 10 тыс. населения | % | 151,1 | 148 | 153,2 |  |
| 2 | Количество преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков | Ед. | 26 | 26 | 28 |  |
| 3 | Тяжесть последствий при дорожно-транспортных происшествиях в расчете количество погибших на 100 пострадавших | % | 10,5 | 10,0 | 12,5 |  |
| 4 | Количество безнадзорных домашних животных, подлежащих отлову | Ед. | 78 | 196 | 196 |  |
| 5 | Количество обращений граждан в ЕДДС по вопросам чрезвычайных ситуаций | Ед. | 353 | 661 | 661 |  |
| 6 | Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах | Ед. | 2 | 3 | 2 |  |
| 7 | Количество мероприятий по информационно  пропагандистскому сопровождению деятельности по противодействию терроризма. | Ед. | 47 | 254 | 298 |  |
| 8 | Протяжённость минерализованных полос | Км. | 202,6 | 212,8 | 212,8 |  |
| 9 | Количество проведенных мероприятий в режиме повышенной готовности по нераспространению короновирусной инфекции (covid 19) | Ед. | 120 | 120 | 210 |  |
| 10 | Количество проведённых экспертиз ЗСГО защитных сооружений ГО Бичурского района | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |

Объем бюджетных ассигнований Программы в 2021 году составил 2013,511 тыс. рублей, из которых 800,8 тыс. рублей выделено из республиканского бюджета, 1212,711 тыс. рублей выделено из местного бюджета.

II. Перечень мероприятий, выполненных в 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Исполнено | Не исполнено | Причина неисполнения |
| 1.1 Организация профилактики преступлений и иных правонарушений в общественных местах | В целях обеспечения общественной безопасности граждан на улицах и иных общественных местах, обеспечения безопасности дорожного движения осуществлена централизация приобритение и монтаж комплектующих элементов системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» на сумму 169150 рублей (денежные средства выделены из местного бюджета).  На проведение рейдовых мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений в общественных местах на ГСМ выделено 111500 рублей.  На изготовление удостоверений членам ДНД было выделено 5 тыс. рублей.  В рейдовые мероприятия члены ДНД Бичурского района выходят совместно с УУП ОМВД России по Бичурскому району, в ходе которых занимаются охраной общественного порядка на улицах, парках, скверах Бичурского района. Члены ДНД так же совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Бичурскому району выходят на патрулирование района. В ходе выходов члены ДНД совместно с сотрудниками полиции и сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Бичурскому району выявляют административные правонарушения, предусмотренные КоАП РФ. В отношении лиц, совершивших административные правонарушения, составляются административные протокола. |  |  |
| 1.2 Осуществление мероприятий, направленных на уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли | На проведение данных мероприятий в целях борьбы с незаконным оборотом наркотиков направлено 300 000 рублей (денежные средства выделены из местного бюджета), которые были освоены путём заключения муниципального контракта № 0102300044210000780001 от 28.06.2021 года, на сумму 196 000 рублей, контракта № 0102300044210000960001 от 30.08.2021 года на сумму 299 936 рублей и договора №3 от 01.0.9.2021 года на сумму 14 828 рублей 93 копейки химическим способом. |  |  |
| 1.3 Проведение мероприятий и конкурсов различного уровня, включая приобретение баннеров и других расходных материалов | Проведён конкурс рисунков «Что о безопасности узнали, то в рисунках рассказали» среди детей дошкольных общеобразовательных учреждений Бичурского района, направленный на профилактику правонарушений несовершеннолетних. Денежные средства пошли на приобретение поощрительных подарков участникам конкурса. |  |  |
| 1.4 Организация и финансирование проведения общественных работ для граждан испытывающих трудности в поиске работы условно осужденных и осужденных к исправительным работам, а также социализация и ресоциализация осужденных состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. | В рамках исполнения данного мероприятия была освоена сумма в размере 10 000 рублей для оплаты труда лицу, которому было назначено уголовное наказание в виде исправительных работ, для отбывания которого последний был принят на работу, в МО СП «Еланское», в качестве разнорабочего. |  |  |
| 1.5 Профилактика беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Органами опеки и попечительства совместно с КДН МКУ Администрации МО «Бичурский район» РБ были проведены профилактические работы с гражданами для предупреждения беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних лиц. |  |  |
| 2.1 Профилактика безопасности дорожного движения | Приобретены баннеры данной тематики на сумму 16 тысяч 082 рубля. Баннеры в количестве 4 штук размещены на автодороге Мухоршибирь-Бичура-Кяхта. А также были приобретены листовки в количестве 300 штук на сумму 7 430 рублей розданы жителям района в рамках профилактических мероприятий, и соблюдение правил дорожного движения. |  |  |
| 2.2 Проведение мероприятий и конкурсов различного уровня, включая приобретение баннеров и других расходных материалов | Проведён конкурс рисунков и макетов среди детей Бичурского района по безопасности дорожного движения. Денежные средства в размере 10 000 рублей пошли на приобретение поощрительных подарков участникам конкурса. |  |  |
| 3.1 Регулирование численности безнадзорных домашних животных | На реализацию Муниципальных контрактов по отлову, транспортировке, содержанию и возращению их в естественную среду обитания безнадзорных домашних животных было израсходовано 891 200 рублей. |  |  |
| 3.2 Администрирование передаваемых полномочий по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных | Было использовано 9,600 тыс. рублей. |  |  |
| 4.1 Развитие системы антикризисного управления на муниципальном уровне путем дооснащения Единых дежурно-диспетчерских служб (далее - ЕДДС) и приведение их в соответствие с действующими требованиями | Проведено дооснащение ЕДДС метеостанцией на сумму 12 540 рублей. |  |  |
| 4.2 Оснащение мест проживания одиноких граждан, малоимущих многодетных семей с одним родителем автономными дымовыми пожарными извещателями, приобретение пожарно-спасательных комплексов | Заложенные средства были в размере 20 000 рублей были перенаправлены на исполнение мероприятия «Оснащение аварийных и оперативных бригад (служб) аварийно-спасательным инструментом (световыми башнями, тепловыми пушками, сварочным аппаратом, бензопилами) и другое» |  | На проведения данных мероприятий денежных средств в местном бюджете в 2021 году предусмотрено не было. |
| 4.3 Оснащение аварийных и оперативных бригад (служб) аварийно-спасательным инструментом (световыми башнями, тепловыми пушками, сварочным аппаратом, бензопилами) и другое | Приобретены тепловая пушка, дрель, шуруповерт, угловая шлифовальная машинка, сумка к данным техническим средствам, запасные аккумуляторные батареи для вышеуказанных инструментов на общую сумму 66 011 рублей. |  |  |
| 4.4 Проведение мероприятий и конкурсов различного уровня, включая приобретение баннеров и других расходных материалов | На исполнение данного мероприятия в 2021 году средства не потребовались. Заложенные средства были в размере 20 000 рублей были перенаправлены на исполнение мероприятия «Оснащение аварийных и оперативных бригад (служб) аварийно-спасательным инструментом (световыми башнями, тепловыми пушками, сварочным аппаратом, бензопилами) и другое» |  |  |
| 4.5 Проведение командно-штабных тренировок с органами управления, силами и средствами Бичурского районного звена территориальной системы РСЧС с изучением состояния вопросов ГО, и формирование запасов предназначенных для первоочередного жизнеобеспечения населения | неблагополучной обстановкой, распространения короновирусной инфекции (COVID-19) проведение командно- штабных тренировок было отменено. Заложенные средства были в размере 20 000 рублей были перенаправлены на исполнение мероприятия «Оснащение аварийных и оперативных бригад (служб) аварийно-спасательным инструментом (световыми башнями, тепловыми пушками, сварочным аппаратом, бензопилами) и другое» |  | В связи с неблагополучной обстановкой, распространения короновирусной инфекции (COVID-19) на территории района, данное мероприятие не проводилось. |
| 4.6 Развитие системы оповещения в том числе разработка ПСД |  | Не исполнено | На проведения данных мероприятий денежных средств в местном бюджете в 2021 году предусмотренно не было. |
| 4.7 Обустройства противопожарных минерализованный полос | Опашка населённых пунктов, трех кратное обустройство минерализованных полос на общую сумму 220 000 рублей. Опашка произведена в 36 населённых пунктах Бичурского района. |  |  |
| 4.8 Проведение мероприятий в режиме повышенной готовности по нераспространению короновирусной инфекции (covid19) | Проведены ряд мероприятий по нераспространению короновирусной инфекции (covid19). |  | На проведения данных мероприятий денежных средств в местном бюджете в 2021 году предусмотренно не было. |
| 4.9 Проведение экспертизы по определению технического состояния физического износа защитных сооружений ГО Бичурского района. | Проведение экспертизы в 2021 году не потребовалось. Средства выделенные на данное мероприятие были перенаправлены на исполнение других мероприятий данной программы. |  |  |
| 5.1 Совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма | С миграционной службой ОМВД России по Бичурскому району проведены рейды на территории Бичурского района с лицами с иностранным гражданством прибывающими из-за границы. В рамках рейдовых мероприятий «МИГРАНТ 2021». На проведения данного мероприятия затраты в виде денежных средств не обязательны. |  | На проведения данных мероприятий денежных средств в местном бюджете в 2021 году предусмотренно не было. |
| 5.2 Информационно-пропагандистское сопровождение противодействия терроризму | Приобретены листовки в количестве 110 штук данной тематики на сумму 7 270 рублей. Листовки были переданы в детские дошкольные учреждения, школы, котельные, церкви, магазины, расположенные на территории Бичурского района. |  | На проведения данных мероприятий денежных средств в местном бюджете в 2021 году предусмотренно не было. |
| 5.3 Организация и проведение мероприятий, посвященных памятной дате «День солидарности в борьбе с терроризмом» | На проведения данного мероприятия затраты в виде денежных средств не обязательны. 03.09.2021 года во всех школах с. Бичура, Бичурского района проведены классные часы, показаны документальные фильмы «Беслан-прерванный урок», «Помним Вас дети Беслана». |  | На проведения данных мероприятий денежных средств в местном бюджете в 2021 году предусмотренно не было. |
| 5.4 Проведение мероприятий и конкурсов различного уровня, включая приобретение баннеров и других расходных материалов |  | Не исполнено | На проведения данных мероприятий денежных средств в местном бюджете в 2021 году предусмотренно не было. |

III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

По итогам 12 месяцев 2021 года оперативная обстановка на территории Бичурского района характеризуется ростом общего количества зарегистрированных преступлений на 1,2% (с 336 до 340), что отразилось и на показателе уровня преступности в расчете на 10 тысяч населения (целевой индикатор 1), который составил 153,2% против прогнозируемых 148%.

В сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств на территории Бичурского района в отчетном периоде 2021 года выявлено 28 преступлений. Хотя данный показатель выше аналогичного показателя 2020 года, который был равен 26, он превысил прогнозируемое количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, поэтому целевой индикатор 2 Программы – количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков – выполнен не в полной мере.

Состояние дорожно-транспортной обстановки на автомобильных дорогах района по итогам 12 месяцев 2021 года характеризуется отрицательно. Показатель аварийности увеличился на 17,6%; количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, увеличилась до 4 человек. Тяжесть последствий при дорожно-транспортных происшествиях имеет значение равное 12,5 пункта в расчете количество погибших на 100 пострадавших, что положительно повлияло на выполнение третьего целевого индикатора Программы.

В сфере выполнения мероприятий по регулирование численности безнадзорных домашних животных на территории Бичурского района в 2021 году были заключены муниципальные контракты по выполнению мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. В ходе реализации данных контрактов было отловлено 196 особей бродящих домашних животных, что на 105 особей больше запланированного. Администрирование передаваемых полномочий по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных было использовано в полном объёме.

За 12 месяцев 2021 года было зафиксировано 661 обращение граждан в ЕДДС Бичурского района по вопросам чрезвычайных ситуаций, а так же за данный период времени в ЕДДС было зарегистрировано 3 чрезвычайные ситуации.

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), год | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Программа | «Безопасность жизнедеятельности в Бичурском районе на 2015-2017 годы и на период до 2024 года» | Всего | 351,6 | 768,85 | 1058,0 | 1093,725 | 1307,160 | 2042,69431 | 2021,17878 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** |
| Республиканский бюджет | 140,8 | 413,0 | 408,0 | 538,6 | 707,600 | 815807,21 | 800,8 |
| Местный бюджет | 210,8 | 355,85 | 650,0 | 555,125 | 599,566 | 1226,8871 | 1220,37878 |
| Подпрограмма 1 | «Охрана общественного порядка» | Всего | 351,6 | 768,85 | 1058,0 | 1093,725 | 947,900 | 519,000 | 781,04498 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Республиканский бюджет | 140,8 | 413,0 | 408,0 | 538,6 | 444,900 | - | 150,000 |
| Местный бюджет | 210,8 | 355,85 | 650,0 | 555,125 | 503,000 | 519,000 | 631,04498 |
| Мероприятие 1.1 | Организация профилактики преступлений и иных правонарушений в общественных местах | Всего | 50,0 | 368,85 | 658,0 | 693,725 | 537,900 | 350,000 | 290,650 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Республиканский бюджет | - | 213,0 | 208,8 | 338,6 | 244,900 | - | - |
| Местный бюджет | 50,0 | 155,85 | 450,0 | 355,125 | 293,000 | 350,000 | 290,650 |
| Мероприятие 1.2 | Осуществление мероприятий, направленных на уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли | Всего | 301,6 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 169,000 | 300,00 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Республиканский бюджет | 140,8 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | **-** | 150,00 |
| Местный бюджет | 160,8 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 169,000 | 150,00 |
| Мероприятие 1.3 | Проведение мероприятий и конкурсов различного уровня, включая приобретение баннеров и других расходных материалов | Всего | - | - | - | - | - | - | 169,64498 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Республиканский бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | 169,64498 |
| Мероприятие 1.4 | Организация и финансирование проведения общественных работ для граждан испытывающих трудности в поиске работы условно осужденных и осужденных к исправительным работам, а также социализация и ресоциализация осужденных состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. | Всего | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Республиканский бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения в Бичурском районе» | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 47,000 | 46,955 | 33,512 |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 47,000 | 46,955 | 33,512 |
| Мероприятие 2.1 | Профилактика безопасности дорожного движения | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 47,000 | 46,955 | 33,512 |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 47000 | 46,955 | 33,512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3 | «Отлов, транспортировка и содержание безнадзорых домашних животных в Бичурском районе» | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 262,700 | 533,42128 | 900,8 |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 262,700 | 533,42128 | 650,8 |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | 250,00 |
| Мероприятие 3.1 | Регулирование численности безнадзорных домашних животных | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 258,800 | 525,42128 | 891,2 |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 258,800 | 525,42128 | 641,2 |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | 250,00 |
| Мероприятие 3.2 | Администрирование передаваемых государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 3,900 | 8,0 | 9,6 |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 3,900 | 8,0 | 9,6 |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Гражданская оборона и защита населения и территории Бичурского района от чрезвычайных ситуаций» | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 49,560 | 932,61803 | 298,551 |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 282,38593 | - |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 49,560 | 650,2321 | 298,551 |
| Мероприятие 4,1 | Развитие системы антикризисного управления на муниципальном уровне путем дооснащения Единых дежурно-диспетчерских служб (далее - ЕДДС) и приведение их в соответствие с действующими требованиями | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 | 12,540 |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 | - |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | 12,540 |
| Мероприятие 4,2 | Оснащение мест проживания одиноких граждан, малоимущих многодетных семей с одним родителем автономными дымовыми пожарными извещателями, приобретение пожарно-спасательных комплексов | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 19,935 | - |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 | - |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 19,935 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.3 | Оснащение аварийных и оперативных бригад (служб) аварийно-спасательным инструментом (световыми башнями, тепловыми пушками, сварочным аппаратом, бензопилами и др.) | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 44,380 | 66,011 |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 | - |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 44,380 | 66,011 |
| Мероприятие 4.4 | Проведение мероприятий и конкурсов различного уровня, включая приобретение баннеров и других расходных материалов | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 12,420 | 21,6799 | - |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 | - |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 12,420 | 21,6799 | - |
| Мероприятие 4.5 | Проведение командно-штабных тренировок с органами управления, силами и средствами Бичурского районного звена территориальной системы РСЧС с изучением состояния вопросов ГО, и формирование запасов предназначенных для первоочередного жизнеобеспечения населения | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 10,000 | 0 | - |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 | - |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 10,000 | 0 | - |
| Мероприятие 4.6 | Развитие системы оповещения а том числе разработка ПСД | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 27,140 | 0 | - |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 | - |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 27,140 | 0 | - |
| Мероприятие 4.7 | Обустройство противопожарных минерализованных полос | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 94,878 | 220,00 |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 | - |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 94,878 | 220,00 |
| Мероприятие 4.8 | Проведение мероприятий в режиме повышенной готовности по нераспространению короновирусной инфекции (covid19) | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 701,74513 | - |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 282,38593 | - |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 419,3592 | - |
| Мероприятие 4.9 | Проведение экспертизы по определению технического состояния физического износа защитных сооружений ГО Бичурского района | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 50,000 | - |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 | - |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 50,000 | - |
| Подпрограмма 5 | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Бичурского района | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 23,000 | 10,700 | 7,270 |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 23,000 | 10,700 | 7,270 |
| Мероприятие 5.1 | Совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 | - |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - |
| Мероприятие 5.2 | Информационно-пропагандистское сопровождение противодействия терроризму | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 15,000 | 10,700 | 7,270 |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 | - |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 15,000 | 10,700 | 7,270 |
| Мероприятие 5.3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных памятной дате «День солидарности в борьбе с терроризмом | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 8,000 | 0 | - |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 | - |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 8,000 | - | - |
| Мероприятие 5.4 | Проведение мероприятий и конкурсов различного уровня, включая приобретение баннеров и других расходных материалов | Всего | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** |
| Республиканский бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 | - |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - |

V. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в Программу

В соответствии с действующим законодательством в муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности в Бичурском районе на 2015-2017 годы и на период до 2024 года» были внесены изменения на основании Постановлений МКУ Администрация МО «Бичурский район» № 95 от 18.03.2021 года, № 509 от 31.09.2021 года.

VI.Расчет эффективности Программы

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, указанных в [таблице 1](#Par3201) приложения N 8 к настоящей муниципальной программе, исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы по целям (задачам) настоящей муниципальной программы определяется по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ei = | Тfi | x 100%, где: |
| TNi |

Ei - эффективность реализации i-й целевого индикатора показателя результатов муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели муниципальной программы;

TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный муниципальной программой.

Таким образом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) E1 (Уровень преступности на 10 тыс. населения, %) = | Тf1 | x 100% = | 153,2 | x 100 = | 103,51% |  |
| TN1 | 148 |

100-3,51=96,49%

**E1 = 96,49**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) E2 (Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков) = | Тf2 | x 100% = | 28 | x 100 = | 107,69% |  |
| TN2 | 26 |

(100 – 107,69) +100 = 92,31

**E2 = 92,31**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) E3 (Тяжесть последствий при дорожно-транспортных происшествиях в расчете количества погибших на 100 пострадавших) = | Тf3 | x 100% = | 12,5 | x 100 = | 125% |  |
| TN3 | 10 |

(100-125) +100 =75

**E3 = 75**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4) E4 (Количество безнадзорных домашних животных, подлежащих отлову) = | Тf3 | x 100% = | 196 | x 100 = | 100% |  |
| TN3 | 196 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) E5(Количество обращений граждан в ЕДДС по вопросам чрезвычайных ситуаци) = | Тf3 | x 100% = | 661 | x 100 = | 100% |  |
| TN3 | 661 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6) E6(Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах) = | Тf3 | x 100% = | 2 | x 100 =66,7% |  |  |
| TN3 | 3 |

(100-66,66) + 100 = 133,3

**E6 = 133,3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7) E7(Количество мероприятий по информационно  пропагандистскому сопровождению деятельности по противодействию терроризма.) = | Тf3 | x 100% = | 289 | x 100 =113,8% |  |  |
| TN3 | 254 |

**E7 = 113,8%**

Предусмотрен в муниципальной программе «Продиводействие терроризма»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8) E8(Протяжённость минерализованных полос ) = | Тf3 | x 100% = | 212,8 | x 100 =100% |  |  |
| TN3 | 212,8 |

**E8 = 100**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9) E9(Количество проведенных мероприятий в режиме повышенной готовности по нераспространению короновирусной инфекции (covid 19)  = | Тf3 | x 100% = | 210 | x 100 =175 % |  |  |
| TN3 | 120 |

**E9 = 175**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10) E10 (Количество проведенных экспертиз ЗСГО защитных сооружений ГО Бичурского района)  = | Тf3 | x 100% = | 0 | x 100 =0 |  |  |
| TN3 | 1 |

**E10 = 0**

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E = | nSUM Ei (i=1) | / 100, где: |  |
| n |

E - эффективность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Таким образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E = | 96,49+92,31+75+100+100+133,34+100+175+0 | : 100=0,97 |  |
| 9 |

**Е = 0,97**

4. По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Уровень эффективности муниципальной программы: **средний.**