**Согласовано:**

Первый заместитель

руководителя МКУ Администрация МО «Бичурский район»

по социальному развитию

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.М. Бухольцев

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Молодежь Бичуры на 2015 - 2017 годы и на период до 2024 года»**

**за 2021 год**

**Ответственный исполнитель** Сектор по развитию физической культуры, спорта и молодежной политике МКУ Администрация МО «Бичурский район»

**Дата составления отчета** 11.03.2022 года

**Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета**

Плясовская А.П.-главный специалист Сектора по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики МКУ Администрация МО «Бичурский район» 830313342090, [fksportmp2022@mail.ru](mailto:fksportmp2022@mail.ru)

# СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

# Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

С целью обеспечения жильем молодых семей, на условиях софинансирования, действует подпрограмма «Развитие жилищного строительства в Республике Бурятия» Государственной программы Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия». За 2021 год в рамках этой подпрограммы улучшили жилищные условия 6 молодых семей.

За 12 месяцев проведено порядка 52 мероприятий, с участием талантливой и спортивной молодежи. Хотелось бы отметить тесную работу Сектора развития ФК спорта и молодежной политики совместно с Управлением культуры направленную на организацию и проведение совместных мероприятий.

Ведется работа по увеличению численности волонтерских отрядов (10 отрядов) на территории района и их привлечение к проведению районных мероприятий и пропагандистских акций. АППГ - 8 волонтерских отрядов.

В целом на системной работе с молодежью района и выполнение требований Министерства спорта РБ отрицательно сказываются следующие факторы:

- «старение» педагогических работников и работников культуры, осуществляющих работу с молодежью,

- отсутствие специализированного досугового центра для организации работы с подростками и молодежью;

- отсутствие механизма статистического учета показателей по данному направлению.

В целях реализации муниципальной программы Постановлениями Администрации МО «Бичурский район» были утверждены два основных документа индикативного управления на 2021 год:

-План действий МКУ Администрация на 2021 год, включающий основные организационные мероприятия по реализации программы;

-Индикативный план социально-экономического развития МО «Бичурский район» на 2021 год, который включает поквартальную разбивку по 7 индикаторам социально-экономического развития.

По итогам 2021 года индикатор по программе не выполнены в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикаторов | Пороговое значение индикаторов | | | | |
| Ед. изм. | Оценка 2020 г. | План 2021г. | Факт 2021г. | % |
|  | Количество молодых семей, получивших, жилищную субсидию | ед. | 12 | 6 | 6 | 100 |
|  | Доля учащихся, студентов и выпускников ОУ, участвующих в программах по трудоустройству профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи | % | 1,2 | 3,3 | 3,3 | 100 |
|  | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, общем количестве мол. | % | 13 | 25 | 22,1 | 88,4 |
|  | Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, соц. адаптации, профилактики асоциального поведения | Чел. | 157 | 175 | 175 | 111,4 |
|  | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях научно-технической и социально-значимой направленности, в общем количестве молодежи | % | 19 | 26 | 25 | 96,1 |

**II.Перечень мероприятий:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Исполнено | Не исполнено | Причина неисполнения |
| Формирование и утверждение списка молодых семей и молодых специалистов – участников Подпрограммы по МО «Бичурский район», изъявивших желание получить социальную выплату | На протяжении всего года формируется и утверждается список участников подпрограммы, путем проведения комиссий |  |  |
| Оказание методической и практической помощи молодым семья и молодым специалистам – участникам Подпрограммы | В течении всего года осуществляется методическая и консультативная помощь |  |  |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 12 семей получили поддержку в виде социальной выплаты |  |  |
| Организация участия волонтеров в обучающих семинарах и тренингах |  | Не исполнено | Ограничительные меры на проведение мероприятий |
| Организация и проведение тренингов для обучающихся 7-8 классов образовательных учреждений с привлечением специалистов ГБУЗ «ЦРБ» Бичурского района по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями | Беседа-лекция |  |  |
| Организация и проведение мероприятий по пропаганде семейных ценностей | Региональный этапа Всероссийского конкурса «Семья года 2020» -онлайн |  |  |
| Организация и проведение молодежного форума волонтеров, общественных объединений и добровольческих организаций | Работа районного ресурсного центра добровольчества в период карантина. Доставка продуктов питания и лекарственных препаратов |  |  |
| Проведение мероприятий ко дню Молодежи |  | Не исполнено | Ограничительные меры на проведение мероприятий |
| Участие в творческих конкурсах различного уровня, включая приобретение баннеров и других расходных материалов | Онлайн мероприятия - «Спорт в ритме сердца», «Малыши за ГТО», «Я – против наркотиков!», «Голова и ноги против вируса», «ГТО дома», «Спортивная панорама», «Знатоки спорта», «Подари улыбку другу», «Мы против террора», «Сдай нормы ГТО, скажи «нет» терроризму!» |  |  |
| Мероприятия в рамках празднования Дня Великой Победы | Акция «Блокадный хлеб», в рамках празднования 75-летия Победы в ВОВ, 9 мая волонтерским штабом осуществлялся Почетный караул, митинг, посвященный Дню неизвестного солдата |  |  |
| Организация и проведение мероприятий с допризывной молодежью |  | Не исполнено | Ограничительные меры на проведение мероприятий |
| Молодежные образовательные сборы военно-патриотических организаций |  | Не исполнено | Ограничительные меры на проведение мероприятий |

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Основным фактором, повлиявшим на выполнение показателей -

финансирование МП «Молодежь Бичуры» из бюджета МО «Бичурский район», деятельность волонтерских отрядов, военно-патриотических клубов, творческих коллективов.

Не выполнение индикаторов связано с введением ограничительных мер на проведение мероприятий.

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов.**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, республиканского, местного бюджета МО «Бичурский район».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  проекта | Срок реализации | Объем финансирования, млн. рублей | | | |
| Федеральный  бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет  муниципального  района | Собственные и привлеченные средства  предприятий |
| Всего по реализации мероприятий по молодежной политике | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 109,96743 | 0 |
| 2019 | 291,2 | 163,086 | 262,6 | 0 |
| 2020 | 1142,2 | 308,752 | 644,635 | 0 |
| 2021 | 1234,6945 | 408,752 | 409,895 | 0 |

**V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

- Постановление Администрации МО «Бичурский район» от 24.12.2014 года № 84 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Бичуры на 2015 -2017 годы и на период до 2020 года» (в ред. от 07.09.2017 г. № 29, от 27.03.2018 года № 22, от 26.03.2019 года № 5, от 03.10.2019 года № 472, от 13.03.2020 г. № 124, от 26.03.2021 года № 148, от 11.10.2021 года № 543, от 16.12.2021 года № 656).

**VI. Расчет эффективности муниципальной программы.**

**Tfi**

**Ei = --- х 100%**

**TNi**

1. Ei количество молодых семей, получивших жилищную субсидию = (6/6)x100=100%

2. Ei доля учащихся, студентов и выпускников ОУ, участвующих в программах по трудоустройству профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи =(3,3/3,3)x100=100%

3. Ei доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи = (22,1/25)x100=88,4%

4. Ei количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, соц. адаптации, профилактики асоциального поведения = (175/175)x100=100%

5. Ei доля молодых людей, участвующих в мероприятиях научно-технической и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи = (25/26)x100=96.2%

**n**

**SUM Ei**

**i=1**

**E = ------ : 100**

**N**

100 + 100 + 88,4 + 100 + 96,2 =

Е = ------------------------------------------: 100= 0,97

5

**Е = 0,97**

**Уровень эффективности муниципальной программы -среднеэффективный**