|  |  |
| --- | --- |
|  | Согласовано:  Глава МО «Бичурский район»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Смолин  «\_\_\_» января 2023г. |

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Гражданская оборона, защита населения и территории Бичурского района в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель:** | служба ГО, ЧС Администрации МО «Бичурский район» |
| **Дата составления отчета:** | 30.01.2023 года |
| **Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета:** | Перелыгина А.А.- консультант службы ГО, ЧС Администрации МО «Бичурский район», т.89644091932 доб.405, [evacolt-11@mail.ru](mailto:evacolt-11@mail.ru) |

**Содержание отчета**

1. Основное направление работы

Основным направлением работы Администрации МО «Бичурский район» по реализации муниципальной программы «Гражданская оборона, защита населения и территории Бичурского района в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» (далее - Программа) является повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территории Бичурского и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае военных действий.

Целью Программы является повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территории Бичурского и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае военных действий.

К задачам Программы относятся:

1. Обеспечение деятельности, развитие и совершенствование материально-технического обеспечения ЕДДС.
2. Повышение эффективности мероприятий по защите населения и территории Бичурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и в целях гражданской обороны.
3. Проведение мероприятий по недопущению распространения короновирусной инфекции (COVID 19), защиты здоровья граждан и оказания помощи заболевшим, на территории МО «Бичурский район».

Целевые индикаторы (показатели) Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значения показателей целевых индикаторов | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов |
| Отчетный год  2022 | |
| План | Факт |  |
| 1 | Уровень оснащенности ЕДДС | % | 60 | 60 |  |
| 2 | Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах | Ед. | 5 | 2 | Проведение превентивных и профилактических мероприятий на высоком уровне |
| 3 | Количество проведенных командно-штабных тренировок | Ед. | 2 | 2 |  |
| 4 | Протяжённость минерализованных полос | Км. | 480 | 212 | Уменьшение размеров финансирования |
| 5 | Количество проведенных мероприятий в режиме повышенной готовности по нераспространению короновирусной инфекции (covid 19) | Ед. | 144 | 0 | В связи с улучшением эпидситуации исчезла надобность |

Объем бюджетных ассигнований Программы в 2022 году составил 11 003846,7 рублей, из которых 10 588944 рублей выделено из республиканского бюджета, 449523, 2 рублей выделено из местного бюджета.

II. Перечень мероприятий, выполненных в 2022 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Исполнено | Не исполнено | Причина неисполнения |
| 1. Развитие системы антикризисного управления на муниципальном уровне путем дооснащения Единых дежурно-диспетчерских служб (далее - ЕДДС) и приведение их в соответствие с действующими требованиями | Проведено дооснащение ЕДДС на сумму 16 000 руб. (мебель) |  |  |
| 2. Оснащение мест проживания одиноких граждан, малоимущих многодетных семей с одним родителем автономными дымовыми пожарными извещателями, приобретение пожарно-спасательных комплексов | Произведена закупка 38 автономных пожарных извещателей на сумму 20 520 руб. |  |  |
| 3. Оснащение аварийных и оперативных бригад (служб) аварийно-спасательным инструментом (световыми башнями, тепловыми пушками, сварочным аппаратом, бензопилами) и другое | Приобретена бензопила на сумму 18 990 руб. (средство оснащения на балансе МБУ ХТО) |  |  |
| 4. Проведение мероприятий и конкурсов различного уровня, включая приобретение баннеров и других расходных материалов | Приобретен баннер (карта к Плану действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуацийна территории МО Бичурский район) на сумму 2 200р. |  |  |
| 5. Проведение командно-штабных тренировок с органами управления, силами и средствами Бичурского районного звена территориальной системы РСЧС с изучением состояния вопросов ГО, и формирование запасов предназначенных для первоочередного жизнеобеспечения населения | Проведено 2 командно- штабные тренировки (смотр готовности к лесопожарному сезону, республиканские штабные учения по защите от ящура). Средства не понадобились. |  |  |
| 6. Развитие системы оповещения в том числе разработка ПСД | Средства на данное мероприятие в 2022 году выделены не были. |  | Решением сессии МКУ Совета депутатов МО «Бичурский район» от 28.12.2021г №351 отказано в выделении денежных средств из бюджета МО «Бичурский район» на 2022г и плановый период 2023-2024 гг на разработку ПСД муниципальной системы оповещения в связи с отсутствием источников финансирования |
| 7. Обустройства противопожарных минерализованный полос | Опашка населённых пунктов, обустройство минерализованных полос на общую сумму 200 000 руб. Опашка произведена в 36 населённых пунктах Бичурского района. |  |  |
| 8. Создание и пополнение материальных резервов на случай чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны, аренда помещений для хранения резервов | Средства на данное мероприятие в 2022 году выделены не были. |  | Решением сессии МКУ Совета депутатов МО «Бичурский район» от 24.06.2022 №400 отказано в выделении денежных средств из бюджета МО «Бичурский район» на 2022г и плановый период 2023-2024 гг |
| 9.Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций | На ликвидацию последствий ЧС по ЗУД (9 076 501,2р), обрушения трубы котельной (1 462 956р), материальная помощь жителям подтопленных территорий (130 000р) выделено 10 769 457,2 руб. (вместе с республикой) |  |  |
| 9.1. Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации МО «Бичурский район» | Выделено 100 000 руб на материальную помощь семьям погибших на СВО |  |  |
| 9.2. Резервный фонд Администрации МО «Бичурский район» по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Выделено 80 513,16 руб на мероприятия по ликвидации последствий ЧС по ЗУД |  |  |
| 10. Проведение мероприятий в режиме повышенной готовности по нераспространению короновирусной инфекции (covid19) | Мероприятий по нераспространению короновирусной инфекции (covid19) не проводились. Средства в 2022 году выделены не были. |  | Улучшение эпидобстановки |
| 11. Проведение экспертизы по определению технического состояния физического износа защитных сооружений ГО Бичурского района. | Проведение экспертизы в 2022 году не потребовалось. Средства выделены не были. |  | Нет потребности на данный момент |
| 12. Проведение мероприятий по защите населения от паводков | Выделено 11 300 руб на ГСМ (прочистка русла р. Бардаковка в МО СП «Посельское») |  |  |

III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

За 2022 год в службе ЕДДС по телефону зарегистрировано 290, а по системе 112 – 128 обращений граждан. За время существования ЕДДС часть оборудования со временем подверглась ремонту, часть - полной замене. Доля изношенного технического оборудования от общего количества оборудования находящегося в ЕДДС составляет 40%.

С начала 2022 года в МО «Бичурский район» режим ЧС вводился два раза (из-за заразного узелкового дерматита и сильного ветра). В ликвидации последствий были задействованы силы и средства муниципального звена РСЧС.

Заблаговременная подготовка в Бичурском районе к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций организовывается и проводится органами местного самоуправления в соответствии с их полномочиями, установленными Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 21.12.1994г. на основе соответствующих программ и планов.

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), год |
| 2022 |
| «Гражданская оборона, защита населения и территории Бичурского района в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» |  | Всего | 10938,467 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 10588,944 |
| Местный бюджет | 349,5232 |
| Мероприятие 1 | Оснащение ЕДДС | Всего | 16,0 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 16,0 |
| Мероприятие 2 | Оснащение мест проживания одиноких граждан, малоимущих многодетных семей с одним родителем автономными дымовыми пожарными извещателями, приобретение пожарно-спасательных комплексов | Всего | 20,52 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 20,52 |
| Мероприятие 3 | Оснащение аварийных и оперативных бригад (служб) аварийно-спасательным инструментом (световыми башнями, тепловыми пушками, сварочным аппаратом, бензопилами и др.) | Всего | 18,99 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 18,99 |
| Мероприятие 4 | Проведение мероприятий и конкурсов различного уровня, включая приобретение баннеров и других расходных материалов | Всего | 2,2 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 2,2 |
| Мероприятие 5 | Проведение командно-штабных тренировок с органами управления, силами и средствами Бичурского районного звена территориальной системы РСЧС с изучением состояния вопросов ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и формирование запасов предназначенных для первоочередного жизнеобеспечения населения | Всего | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 0 |
| Мероприятие 6 | Развитие муниципальной системы оповещения, в том числе разработка ПСД | Всего | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 0 |
| Мероприятие 7 | Обустройство противопожарных минерализованных полос | Всего | 200,0 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 200,0 |
| Мероприятие 8 | Создание и пополнение материальных резервов на случай чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны, аренда помещений для хранения резервов | Всего | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 0 |
| Мероприятие 9 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций | Всего | 10669,45716 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 10588,944 |
| Местный бюджет | 80,51316 |
| Мероприятие 9.1. | Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации МО «Бичурский район» | Всего | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 0 |
| Мероприятие 9.2. | Резервный фонд Администрации МО «Бичурский район» по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Всего | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 0 |
| Мероприятие 10 | Проведение мероприятий в режиме повышенной готовности по нераспространению короновирусной инфекции (covid19) | Всего | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 0 |
| Мероприятие 11 | Проведение экспертизы по определению технического состояния физического износа защитных сооружений ГО Бичурского района. | Всего | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 0 |
| Мероприятие 12 | Проведение мероприятий по защите населения от паводков | Всего | 11,3 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 11,3 |

V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу

В соответствии с действующим законодательством в муниципальную программу «Гражданская оборона, защита населения и территории Бичурского района в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» были внесены изменения на основании Постановлений МКУ Администрация МО «Бичурский район» от 04.04.2022 № 140, от 17.10.2022 №591.

VI.Расчет эффективности Программы

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, указанных в [таблице 1](#Par3201) приложения N 8 к настоящей муниципальной программе, исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы по целям (задачам) настоящей муниципальной программы определяется по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ei = | Тfi | x 100%, где: |
| TNi |

Ei - эффективность реализации i-й целевого индикатора показателя результатов муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели муниципальной программы;

TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный муниципальной программой.

Таким образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) E1(Уровень оснащенности %) = | Тf3 | x 100%= | 60 | х 100=100% |
| TN3 | 60 |

**E1 = 100**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) E2(Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах) = | Тf3 | х 100%= | 2 | x 100=40% |
| TN3 | 5 |

(100-40) + 100 = 160

**E2 = 160**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) E3(количество проведенных командно- штабных тренировок) = | Тf3 | x 100% = | 2 | x100=100% |
| TN3 | 2 |

**E3 = 100**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4) E4(Протяжённость минерализованных полос ) = | Тf3 | x 100% = | 212,8 | x100=44,3 % |
| TN3 | 480 |

**E4= 44,3**

|  |  |
| --- | --- |
| 5) E5 (Количество проведенных мероприятий в режиме повышенной готовности по нераспространению короновирусной инфекции (covid 19) = | Мероприятие не проводилось, поэтому не учитывается при подведении оценки эффективности муниципальной программы |

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E = | nSUM Ei (i=1) | / 100, где: |  |
| n |

E - эффективность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Таким образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Е= | 100+160+100+44,3 | :100 | =1,0 |
| 4 |

**Е = 1,0**

1. По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

При достижении значения i-го целевого индикатора ниже 100%, имеющего положительную качественную характеристику выполнения индикатора, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы (Еi) рассчитывается, как разница между базовым процентом (100) и полученным значением, увеличенным на стопроцентное исполнение(100).

При достижении значения i-го целевого индикатора выше 100%, имеющего отрицательную качественную характеристику выполнения индикатора, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы (Еi) рассчитывается, как разница между базовым процентом (100) и полученным приростом базового значения.

По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение  показателя | Качественная оценка  муниципальной программы |
| Эффективность реализации  муниципальной программы (подпрограммы) (Е) | Е >1,0 | Высокоэффективный |
| 0,7 ≤ Е ≤ 1,0 | Уровень эффективности средний |
| 0,5 ≤ Е ≤ 0,7 | Уровень эффективности низкий |
| Е < 0,5 | Неэффективные |

Уровень эффективности муниципальной программы «Гражданская оборона, защита населения и территории Бичурского района в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» –**средний.**