

**АДМИНИСТРАЦИЯ БИЧУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ**

**Буряад Уласай Бэшүүрэй аймагАЙ Захиргаан**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 321 мая 2024 г. № 340

с. Бичура

**О внесении изменений в постановление Муниципального казенного учреждения Администрация муниципального образования «Бичурский район» Республики Бурятия от 16.12.2021г. № 665 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Бичурский район «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования «Бичурский район»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов муниципального образования «Бичурский район» от 27.12.2023 г. № 35 «О бюджете муниципального образования «Бичурский район» на 2024 года и плановый период 2025 и 2026 годов и руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Бичурский район», утвержденного постановлением Муниципального казенного учреждения Администрация муниципального образования «Бичурский район» Республики Бурятия от 10.04.2017 г. № 12, Администрация Бичурского муниципального образования РБ **постановляет:**

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Муниципального казенного учреждения Администрация муниципального образования «Бичурский район» от 16.12.2021 года № 665 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Бичурский район «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования «Бичурский район» (в ред. от 28.03.2022 №128, от 07.11.2022 №637, от 31.03.2023 №209).

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Администрации Бичурского муниципального района РБ и разместить на официальном сайте Бичурского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Бичурского муниципального района РБ по развитию сельских территорий Кондакову А.В.

**Врио Главы**

**Бичурского муниципального района РБ М.П. Савельева**

Проект постановления подготовлен Отделом развития АПК +79644091932 доб.116

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

Администрации Бичурского

муниципального района РБ

от «31» мая 2024 г. №340

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**которые вносятся в постановление Муниципального казенного учреждения Администрация муниципального образования «Бичурский район» Республики Бурятия от 16.12.2021г. № 665 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Бичурский район «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования «Бичурский район» (в ред. от 28.03.2022 года №128, от 07.11.2022 года №637, от 31.03.2023 года, №209)**

1. Приложение к постановление Муниципального казенного учреждения Администрация муниципального образования «Бичурский район» Республики Бурятия от 16.12.2021г. № 665 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Бичурский район «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования «Бичурский район» (в ред. от 28.03.2022 года №128, от 07.11.2022 года №637, от 31.03.2023 года, №209) изложить в следующей редакции:

 «УТВЕРЖДЕНО

Постановлением

МКУ Администрация МО «Бичурский район» РБ

от «16» декабря 2021 г. № 665

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИЧУРСКИЙ РАЙОН»**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования «Бичурский район» (далее - Программа)  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел развития АПК Администрации Бичурского МР РБ  |
| Соисполнители муниципальной программы  | Сельскохозяйственные производители Бичурского района всех форм собственности (по согласованию), Администрации МО-СП Бичурского района в порядке, установленным действующим законодательством (по согласованию), Государственный инспектор Бурприроднадзора (по согласованию), Госветинспектор УВ РБ по Бичурскому району (по согласованию), охотники-любители (по согласованию) |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Развитие отраслей сельского хозяйства в МО «Бичурский район». 2. «Регулирование численности волков по Бичурскому району» |
| Цель и задачи муниципальной программы | Цель: Повышение эффективности производства продукции агропромышленного комплекса и уровня жизни сельского населения в муниципальном образовании «Бичурский район».Задачи1) увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции;2) улучшение материально-технического состояния подотраслей сельского хозяйства; 3) развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации как основного механизма повышения доходности и обеспечения доступа малых форм хозяйствования, личных подсобных хозяйств к рынкам реализации сельскохозяйственной продукции и продовольствия, направленного на улучшение качества жизни в сельской местности4) поддержание оптимальных условий для эпизоотического благополучия территории и сохранения и увеличения численности поголовья сельскохозяйственных животных. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | - валовая продукция сельского хозяйства, млн. руб;- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), %;- среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, руб; - объем инвестиций, млн.руб.;- количество добытых волков, особей |
| Сроки реализации муниципальной программы | 1 этап -2022-20242 этап- 2025-2030 |
| Объемы бюджетных ассигнованиймуниципальной программы, тыс.руб.  | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| 2022 | 379300,758 | 89773,067 | 48165,393 | 866,298 | 240496 |
| 2023 | 490021,0835 | 90527,594 | 69904,267 | 151,5225 | 329437,7 |
| 2024\* | 532446,6 | 106000,0 | 86029,6 | 700,0 | 339715,0 |
| 2025\* | 531744,6 | 106000,0 | 86029,6 | 0 | 33915,0 |
| 2026\* | 531745,0 | 106000,0 | 0 | 0 | 339715,0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Достижение к 2030 году по отношению к 2021 году: - увеличение производства продукции сельского хозяйства во всех категориях на 1171,7 млн.рублей (в текущих ценах); - индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составит -131,7 %;- рост среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве на 69,6%;- рост ежегодного физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства на 3%;- среднее количество добытых волков в год 18 особей; |

<\*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы 1 (мероприятий 1,2,3,4,5,6), в части федерального, республиканского бюджетов и внебюджетного источника на 2024 - 2030 годы являются прогнозными и подлежат уточнению

1. **Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей Программы**

Агропромышленный комплекс Бичурского района – многоотраслевая система, в которой создается около 75 % материального богатства района. В сельском хозяйстве трудится более 30 % трудоспособного населения района.

Развитие агропромышленного комплекса входит в число приоритетных задач экономической политики Бичурского района.

Агропромышленный комплекс Бичурского района в 2020 году был представлен деятельностью следующих категорий хозяйств:

- сельскохозяйственных организаций -13, в том числе: СПК –1 (Ключи); ООО- 11 («Еланская гречиха», «Иверия», «Восход», «Птицевод», «Бичура», «Бичура Лес», «Шибертуй», «Победа», «Гранд», «Виста», «Благодатное»); ЗАО – 1 (Билютайское).

4 сельскохозяйственных организаций (ООО «Победа», ООО «Еланская гречиха», ООО «Иверия», ООО «Бичура Лес») ежегодно заключают Соглашения о сотрудничестве в рамках Госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия»

- сельскохозяйственные потребительские кооперативы (СПоК) – 4, «Шанага», «Дары природы», «Сельчане», «Развитие»- создан в августе 2020 года;

-крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции в районе – 85.

- личных подсобных хозяйств -9163, их них занимаются продажей продукции 2391 хозяйств.

Пищевую и перерабатывающую промышленность района представляют, ООО «Бичурский маслозавод», ООО «Мясооптторг», и 10 предприятий и индивидуальных предпринимателей поставляющие на наш стол свежевыпеченный хлеб и хлебобулочные изделий.

По данным отчета Управления реестра по Республике Бурятия площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет- 132891,0 га, в том числе: пашня -72578 га, сенокосы-12753 га, пастбища -47490 га, многолетние насаждения -18 га, залеж-52 га.

Хозяйствами всех категорий ежегодно производится сельскохозяйственной продукции стоимостью более 1,2 млр. рублей. Среднее значение за последние три года 2018-2020 гг составило 1229,1 млн. рублей. Удельный вес района составляет 7,2% в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции по республике, в том числе 9,1% доля производства продукции растениеводства, 6,2% доля производства продукции животноводства.

В хозяйствах района проводится целенаправленная работа по обновлению парка сельскохозяйственной техники, с использованием, как собственных средств, так и с привлечением различных форм кредитования. За последние 3 года предприятиями АПК было направлено инвестиций в основной капитал более 340,0 млн. рублей, в том числе за последний 2020 год- 113,4 млн. рублей из них на приобретение техники и оборудования 33,5 млн. рублей, на приобретение племенного и продуктивного скота, а также на пополнение основного стада 45,5 млн. рублей.

Общий объем государственной поддержки, полученный сельхоз-товаропроизводителями района за период 2018-2020 годы составил 227,1 млн. рублей, т.ч. 2018-87,1 млн. руб., 2019-95,0 млн.руб., 2020-95,0 млн. руб.

За 2020 год 47 сельхозтоваропроизводителей района по 23 видам государственной поддержки получили из республиканского и федерального бюджетов субсидий и грантов.

По итогам 2019 года район стал «Лучшим муниципальным образованием в Республике Бурятия» по развитию агропромышленного комплекса, в 2020 году район вошел в тройку Лучших муниципальных образований Республики Бурятия по вкладу в развитие Агропромышленного комплекса Республики Бурятия.

Несмотря на отмеченные позитивные изменения в агропромышленном комплексе за 2018 – 2020 годы, поставленные цели и задачи были решены не в полной мере, и остается не решенным целый спектр проблем.

Потребность сельскохозяйственных производителей в обновлении материально-технической базы остается высокой. Полностью решить данную проблему посредством среднесрочного и долгосрочного кредитования не предоставляется возможным. Значительное опережение роста цен на материально-технические ресурсы, особенно на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, сельскохозяйственную технику относительно динамики цен на сельскохозяйственную продукцию ограничивает финансовые возможности сельхозтоваропроизводителей, и это – один из главных факторов, сдерживающих развитие АПК района.

Требуют большего внимания вопросы совершенствования системы земледелия, внедрения современных ресурсосберегающих технологий, формирования структуры посевных площадей, отвечающей потребностям рынка и удовлетворяющей требованиям рационального использования земли.

Несмотря на наметившиеся в последние годы подвижки в приобретении новой техники, не удается преодолеть тенденцию опережающего старения основных фондов в отрасли. В машинно-тракторном парке района до сих пор имеется большое количество техники, выработавшей свой ресурс, что влияет на своевременное и качественное проведение сезонных полевых работ.

Значительно расширился ареал устойчивого пребывания хищников, участились случаи нападения волков на сельскохозяйственных животных вблизи животноводческих стоянок, что стало бедствием для владельцев скота. Рост численности волка (при отсутствии сдерживающего механизма, действующего только при условии планомерного регулирования состояния его популяции) может привести к возникновению эпизоотии и появлению зараженных вирусом бешенства особей, опасных для человека. Данное заболевание может передаваться не только при непосредственном контакте, но и через других животных, подвергшихся нападению зараженного волка.

Современное состояние предприятий АПК нуждается в дальнейшей финансовой поддержке отрасли для эффективного развития сельского хозяйства и дальнейшего участия в удовлетворении жизненных потребностей проживающего населения.

**2. Основные цели и задачи Программы**

Основной целью Программы является:

 Повышение эффективности производства продукции агропромышленного комплекса и уровня жизни сельского населения в муниципальном образовании «Бичурский район».

Достижение цели муниципальной программы возможно посредством решения следующих задач:

1) увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции;

2) улучшение материально-технического состояния подотраслей сельского хозяйства;

3) развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации как основного механизма повышения доходности и обеспечения доступа малых форм хозяйствования, личных подсобных хозяйств к рынкам реализации сельскохозяйственной продукции и продовольствия, направленного на улучшение качества жизни в сельской местности

4) поддержание оптимальных условий для эпизоотического благополучия территории, сохранения и увеличения численности поголовья сельскохозяйственных животных.

**3. Целевые индикаторы Программы**

 Муниципальной программой предусмотрены целевые индикаторы в целом по программе и по каждой из подпрограмм, включенных в состав Муниципальной программы.

Прогнозные значения целевых индикаторов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Целевые индикаторы муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования «Бичурский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование цели (задачи) | Показатель(индикатор, наименование) | Ед. изм. | 2022 | 2023 | Прогнозный период | Источник определения индикатора, (порядок расчета) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования «Бичурский район»**  |
|  1 |  **Цель**: повышение эффективности производства продукции агропромышленного комплекса и уровня жизни сельского населения в Бичурском районе.**Задачи:**1) увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции;2) улучшение материально-технического состояния подотраслей сельского хозяйства; 3) развитие сельскохозяйствен-ной потребительской кооперации как основного механизма повышения доходности и обеспечения доступа малых форм хозяйствования, личных подсобных хозяйств к рынкам реализации сельскохозяйственной продукции и продовольствия, направленного на улучшение качества жизни в сельской местности4) поддержание оптимальных условий для эпизоотического благополучия территории и сохранения и увеличения численности поголовья сельскохозяйственных животных. | **Целевой индикатор 1**- валовая продукция сельского хозяйства | млн.руб. | 1597,0 | 1795,9 | 1849,8 | 1905,3 | 1941,5 | 2079,6 | 2230,0 | 2395,5 | 2590,0 |  \* |
| **Целевой индикатор 2**- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 104,0 | 108,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 104,0 | 104,1 | 104,3 | 105,0 | \*\* |
| **Целевой индикатор 3**среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, руб; | руб. | 22050 | 24500 | 28863 | 29728 | 30620 | 31539 | 32486 | 33460 | 34500 |  Форма 5-АПК «Отчет о численности и заработной плате работников СХО |
| **Целевой индикатор4**объем инвестиций, млн.руб; | млн.руб. | 185,7 | 127,5 | 135,0 | 143,1 | 151,8 | 160,8 | 170,4 | 180,1 | 191,5 | Форма 5 Пояснения к бухгалтерскому баланс; Форма 1-КФХ, 1-ИП |
| **Целевой индикатор5**Количество добытых волков | особей | 9 | 26 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | Акт о добыче охотничьих ресурсов, подлежащих регулированию численности |
| **Подпрограмма 1. «Развитие отраслей сельского хозяйства в МО «Бичурский район»** |
| **2** | **Цель:** Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции **Задачи:** - создание условий для производства продукции сельского хозяйства;- модернизация материально-технической и технологической базы животноводства и растениеводства;- развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе (крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов) | **Целевой индикатор 1**Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 4055 | 4064 | 4136 | 4178 | 4220 | 4340 | 4558 | 4786 | 5025 | «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» |
| **Целевой индикатор 2**Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 8707 | 7935 | 8014 | 8094 | 8256 | 8339 | 9422 | 9506 | 10590 |
| **Целевой индикатор 3**Поголовье скота всех видов в хозяйствах всех категорий | усл. гол | 30772 | 29583 | 30390 | 31657 | 32607 | 33585 | 33970 | 34990 | 36739 | \*\*\* |
| **Целевой индикатор 4**Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тонн | 26896 | 33884 | 28901 | 29479 | 30068 | 30670 | 31283 | 31909 | 32547 | «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» |
|  | **Подпрограмма 2 «Регулирование численности волков по Бичурскому району»** |
|  | **Цели:** Поддержание оптимальных условий для эпизоотического благополучия территории , сохранения и увеличения численности поголовья сельскохозяйственных животных.**Задачи:** -предотвращение гибели сельскохозяйственных и других животных; -регулирование численности волков на территории района; | **Целевой индикатор 1:** Количество добытых волков | особь | 9 | 26 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | Акт о добыче охотничьих ресурсов, подлежащих регулированию численности |

\* Расчет валовой продукции сельского хозяйства за год в фактически действовавших ценах осуществляется путем прямой оценки произведенных в отчетном году сельскохозяйственных продуктов по средней цене реализации соответствующего продукта.

\*\*Индекс производства рассчитывается в целом по продукции сельского хозяйства, по продукции растениеводства, продукции животноводства по категориям хозяйств по формуле Ласпейреса:

, где

 - индекс производства продукции сельского хозяйства;

 - стоимость продукции сельского хозяйства отчетного года в ценах предыдущего года;

 - стоимость продукции сельского хозяйства предыдущего года в ценах предыдущего года.

**\*\*\*** Для определения условного поголовья скота и птицы необходимо поголовье каждого вида скота и птицы пересчитать в условные головы крупного скота по установленным коэффициентам.

1. Коровы, быки производители, рабочие волы - 1,0

 2. Прочий крупный рогатый скот -0,6

 3. Свиньи - 0,3

 4. Овцы и козы (без овец романовской породы) - 0,1

 5. Овцы романовской породы - 0,3

 6. Лошади, верблюды, ослы, мулы -1,0

 7. Птица всех видов- 0,02

**4.Ресурсное обеспечение программы**

Динамика расходов бюджета МО «Бичурский район» на весь период реализации муниципальной программы сформирована с учетом положений действующих нормативных правовых актов, утвержденных Администрацией МО «Бичурский район», Советом депутатов МО «Бичурский район».

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части расходных обязательств МО «Бичурский район» осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета МО «Бичурский район». Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением совета депутатов МО «Бичурский район» о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

**Таблица 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс.рублей) |
| всего по муниципальной программе (подпрограмме) | 2022 | 2023 | 2024\* | 2025\* | 2026\* | 2027\* | 2028\* | 2029\* | 2030\* |
| Программа | **«Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования "Бичурский район"**  | Всего | **2465464,642** | **379300,758** | **490021,0835** | **532444,6** | **531744,6** | **531745** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | **498300,661** | **89773,067** | **90527,594** | **106000** | **106000** | **106000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | **376158,46** | **48165,393** | **69904,267** | **86029,6** | **86029,6** | **86029,6** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | **1926,8205** | **866,298** | **151,5225** | **700,0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБИ | **1589078,7** | **240496** | **329437,7** | **339715** | **339715** | **339715** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 |  **«Развитие отраслей сельского хозяйства в МО «Бичурский район»**  | Всего | **2465133,142** | **379269,258** | **489930,0835** | **532444,6** | **531744,6** | **531745** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | **498300,661** | **89773,067** | **90527,594** | **106000** | **106000** | **106000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | **376158,46** | **48165,393** | **69904,267** | **86029,6** | **86029,6** | **86029,6** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | **1595,3205** | **834,798** | **60,5225** | **700,000** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБИ | **1589078,7** | **240496** | **329437,7** | **339715** | **339715** | **339715** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие1 | Создание условий для производства продукции отрасли животноводства | Всего | 511048,7595 | 77590,747 | 97076,0125 | 112594 | 111894 | 111894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 121726,391 | 23311,555 | 20414,836 | 26000 | 26000 | 26000 |  |  |  |  |
| РБ | 80198,893 | 13857,044 | 12341,849 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 1394,4755 | 685,148 | 9,3275 | 700 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБИ | 307729 | 39737 | 64310 | 67894 | 67894 | 67894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 | Создание условий для производства продукции отрасли растениеводства | Всего | 1070344,095 | 162770,989 | 215005,106 | 230856 | 230856 | 230856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 146345,92 | 32632,262 | 23713,658 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 193744,175 | 22885,727 | 35858,448 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБИ | 730254 | 107253 | 155433 | 155856 | 155856 | 155856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3 | Обновление машинно-тракторного парка и технологического оборудования отраслей сельского хозяйства  | Всего | 539725,272 | 90422,822 | 107302,45 | 114000 | 114000 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 98367,272 | 11033,822 | 21333,45 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБИ | 441358 | 79389 | 85969 | 92000 | 92000 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4 | Создание условий для развития малых форм хозяйствования: крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Всего | 340147,27 | 47946,25 | 70306,02 | 73965 | 73965 | 73965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 230228,35 | 33829,25 | 46399,1 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 181,22 | 0 | 181,22 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБИ | 109737,7 | 14117 | 23725,7 | 23965 | 23965 | 23965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5 | Мероприятия по развитию информационно-консультационной системы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей | Всего |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6 | Проведение районных сельскохозяйственных ярмарок, конкурсов, профессиональных праздников, участие в республиканских мероприятиях. | Всего | 250,845 | 149,65 | 101,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 50 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 200,845 | 149,65 | 51,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 7 | Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства  | Всего | 3607,9 | 387 | 137,5 | 1027,8 | 1027,8 | 1027,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 3607,9 | 387 | 137,5 | 1027,8 | 1027,8 | 1027,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 8 | Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства | Всего | 9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 |  **«Регулирование численности волков по Бичурскому району»** | Всего | **122,5** | **31,5** | **91,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | **122,5** | **31,5** | **91,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБИ | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1 | Профилактические мероприятия -статьи в средствах массовой информации о необходимости борьбы с волками и ее результатах; | Всего |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ |
| МБ |
| ВБИ |
| Мероприятие 2 | Выплата денежного вознаграждения за добытых волков | Всего | 122,5 | 31,5 | 91,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 |  0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 122,5 | 31,5 | 91,0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБИ | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

<\*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы 1(мероприятий 1,2,3,4,5,6), в части федерального, республиканского бюджетов и внебюджетного источника на 2024- 2030 годы являются прогнозными и подлежат уточнению.

**5.Описание мер правового регулирования муниципальной программы**

Нормативно-правовое регулирование в сфере АПК будет осуществляться в период реализации муниципальной программы в рамках действующего федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия нормативно-правовой базы МО «Бичурский район». Совершенствование нормативной правовой базы МО «Бичурский район» является важнейшим условием обеспечения реализации программных мероприятий.

Таблица 3

**Основные меры правового регулирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № |  Вид нормативно-правового акта  | Основные положения нормативно-правового акта  | Ответствен-ныйисполнитель |  Ожидаемые  сроки  принятия  |
| 1 | Внесение изменений в муниципальную программу в связи с принятием нормативно-правовых актов МО «Бичурский район». | Приведение нормативно-правовых актов МО «Бичурский район» в соответствие с федеральным и региональным законодательством  | Отдел развития АПК Администрации МО «Бичурский район» | Постоянно |
| 2 | Постановление Администрации МО «Бичурский район» «Об утверждении Порядка выплаты вознаграждений за добытых волков на территории МО «Бичурский район» | Приведение нормативно-правовых актов МО «Бичурский район» в соответствие с федеральным и региональным законодательством |  Отдел развития АПК Администрации МО «Бичурский район» | Ежегоднодо 1 апреля |
| 3 | Постановление Администрации МО «Бичурский район» «Об утверждении Порядка предоставления субсидии физическим лицам, ведущим личные подсобные хозяйства на возмещение части затрат по производству молока реализованного перерабатывающим предприятиям и сельскохозяйственным потребительским кооперативам  | Приведение нормативно-правовых актов МО «Бичурский район» в соответствие с федеральным и региональным законодательством | Отдел развития АПК Администрации МО «Бичурский район» | Ежегоднодо 1 апреля |
| 4 | Постановление Администрация МО «Бичурский район» «Об утверждении Порядка предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств) на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота молочной продуктивности | Приведение нормативно-правовых актов МО «Бичурский район» в соответствие с федеральным и региональным законодательством | Отдел развития АПК Администрации МО «Бичурский район» | Ежегоднодо 1 апреля |

1. **Срок реализации Программы**

 Реализация муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования «Бичурский район» предусмотрен в 2 этапа: 1-этап -2022-2024 г.г. 2-этап -2025-2030 г.г.

1. **Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы**

**Таблица 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | Наименование подпрограмм (мероприятий) | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| **1** | **Подпрограмма 1. «Развитие отраслей сельского хозяйства в МО «Бичурский район» (приложение 1)** |
| 1.1. | Создание условий для производства продукции отрасли животноводства | 2022-2030 | Сохранение (увеличение) всех видов скота, увеличение объемов производства мяса всех видов, молока. |
| 1.2. | Создание условий для производства продукции отрасли растениеводства  | 2022-2030 | Сохранение (увеличение) посевных площадей, увеличение объемов производства зерна, картофеля, овощей. |
| 1.3. | Обновление машинно-тракторного парка и технологического оборудования отраслей сельского хозяйства  | 2022-2030 | Повышение коэффициента технической готовности машинно-тракторного парка |
| 1.4.  | Создание условий для развития малых форм хозяйствования: крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 2022-2030 | Увеличение объемов производства и реализации продукции малыми формами хозяйствования. |
| 1.5. | Мероприятия по развитию информационно-консультационной системы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей | постоянно | Удовлетворенность населения информационной открытостью о государственной поддержке агропромышленного комплекса, программах, грантах на развитие и т.д. |
| 1.6. | Проведение районных сельскохозяйственных ярмарок, конкурсов, профессиональных праздников, участие в республиканских мероприятиях.  | ежегодно | Повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни; |
| 1.7 | Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства | 2022-2024 | Сохранение (увеличение) маточного поголовья молочной продуктивности, увеличение объемов производства молока в товарном секторе. |
| 1.8 | Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства | 2022-2024 |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Регулирование численности волков по Бичурскому району» (приложение 2)** |
| 2.1 | Профилактические мероприятия -статьи в средствах массовой информации о необходимости борьбы с волками и ее результатах; | постоянно | Поддержание эпизоотического благополучия территории Бичурского района по заболеваемости, общим для человека и животных (вирус бешенства); |
| 2.2 | Выплата денежного вознаграждения за добытых волков | на заявительной основе | Снижение численности волков  |

**8. Оценка эффективности Программы**

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, указанных в [таблице](#Par3201) 3, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы по целям (задачам) настоящей муниципальной программы определяется по формуле:

 Tfi

 Ei = --- x 100,%, где:

 TNi

Ei - эффективность реализации i-го целевого индикатора (показателя результатов муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели муниципальной программы;

TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели, предусмотренный муниципальной программой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

 n

 SUM Ei

 E = ------: 100, где:

 n

E - эффективность реализации муниципальной программы (коэффициентов);

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

 При достижении значения i-го целевого индикатора ниже 100%, имеющего положительную качественную характеристику выполнения индикатора, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы (Еi) рассчитывается, как разница между базовым процентом (100) и полученным значением, увеличенным на стопроцентное исполнение(100).

 При достижении значения i-го целевого индикатора выше 100%, имеющего отрицательную качественную характеристику выполнения индикатора, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы (Еi) рассчитывается, как разница между базовым процентом (100) и полученным приростом базового значения.

 По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Таблица 5

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Наименование показателя  | Значение показателя  | Качественная оценка муниципальной программы  |
| Эффективность реализации муниципальной программы (Е) | Е ≥ 1,0  | Высокоэффективный  |
| 0,7 ≤ Е ≤1,0 | Уровень эффективности средний |
| 0,5 ≤ Е ≤ 0,7 | Уровень эффективности низкий  |
| Е ≤ 0,5  | Неэффективные  |

Приложение 1

к Программе «Развитие

агропромышленного комплекса

МО «Бичурский район»

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

**В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «БИЧУРСКИЙ РАЙОН»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | «Развитие отраслей сельского хозяйства в муниципальном образовании «Бичурский район» (далее-подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  | Отдел развития АПК Администрации МО «Бичурский район» |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальные образования –сельские поселения Бичурского района (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители района всех форм собственности (по согласованию) в порядке, установленным действующим законодательством |
| Цель и задачи подпрограммы  | Цель: Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукцииЗадачи: - создание условий для производства продукции сельского хозяйства;- модернизация материально-технической и технологической базы животноводства и растениеводства;- развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе (крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов) |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тонн;- производство молока в хозяйствах всех категорий, тонн ;- поголовье скота всех видов в хозяйствах всех категорий, усл. голов;- валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, тонн; |
| Сроки реализации подпрограммы  | 1 этап -2022-20242 этап- 2025-2030 |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы |

|  |
| --- |
| тыс. руб. |
| Годы  | Всего |  ФБ  | РБ  | МБ  | ВИ  |
| 2022 | 379269,26 | 89773,067 | 48165,393 | 834,798 | 240496 |
| 2023 | 489930,0835 | 90527,594 | 69904,267 | 60,5225 | 329437,7 |
| 2024\* | 532444,6 | 106000,0 | 86029,6 | 700,0 | 339715,0 |
| 2025\* | 531744,6 | 106000,0 | 86029,6 | 0 | 339715,0 |
| 2026\* | 531745,0 | 106000,0 | 86029,6 | 0 | 339715,0 |
| 2027\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Достижение к 2030 году по отношению к 2021 году:-увеличение производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) на 1071 тонну;- увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий на 2229 тонн;- увеличение производства зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий на 10686,3тонны;- увеличение поголовья скота в хозяйствах всех категорий на 9545 усл. голов |

<\*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы 1,2,3,4,5,6 в части федерального, республиканского бюджетов и внебюджетного источника на 2024 - 2030 годы являются прогнозными и подлежат уточнению.

**1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей подпрограммы**

 Сельское хозяйство – важнейшая сфера экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в целях обеспечения населения экологически чистой продукцией и содействия устойчивого развития сельских территорий.

Ведущей отраслью сельскохозяйственного производства является животноводство–60% составляет доля производимой продукции. Растениеводство дает 40% всей продукции сельского хозяйства. От темпов развития растениеводства значительно зависит и развитие животноводства, поскольку его кормовую базу в значительной степени обеспечивает именно растениеводство.

Ведущая роль в структуре растениеводства принадлежит зерновому хозяйству. Зерновые культуры занимают почти 51% всех посевных площадей района. В соответствие с данными отчетов «Об итогах ярового сева» сельскохозяйственными производителями всех форм собственности в 2021 году проведен комплекс агротехнических работ по яровому севу сельскохозяйственных культур на площади 17397,2 га, что составило 104,8 % от плановой структуры. Вся посевная площадь с учетом посевов многолетних трав прошлых лет составляет 20116,2 га. Всего пашни в обработке 25330,2 га, что составляет 35% ее использования.

В последние три года 2019-2021 Бичурский район находится в тройке лидеров по валовому сбору зерновых культур, наши хозяйства собирают пятую часть всего урожая по Республике Бурятия. Самым весомым и результативным показателем стал 2021 год - получение рекордного урожая зерновых культур за последние десять лет. Хлеборобами района с уборочной площади 10221 га зерновых культур, при средней урожайности 22,1 цн. с каждого гектара, намолочено 21882 тонны зерна, что в 2,8 раза больше 2018 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тонн | 7939,2 | 20261,5 | 17764 | 21882 |
| Урожайность зерновых культур | ц/га | 14,7 | 20,6 | 18,7 | 22,1 |

В который раз, мы убеждаемся, что залог будущего урожая - это качественно подготовленные черные пары. Ежегодно хозяйствами подготавливается не менее 5000 га паров. Достигнутые результаты, это работа с землей не одного года. Чистые пары, качественный семенной материал, соблюдение технологии земледелия, обновление техники, вот над чем необходимо продолжить работать, чтобы добиться отдачи от земли.

Несмотря на положительную тенденцию развития растениеводства, в отрасли еще много нерешенных проблем, в том числе:

изношенность материально-технической базы производства не позволяет производителям в полной мере получать конкурентоспособную продукцию;

технический и технологический уровень не позволяет осуществить переход на инновационный путь развития в ближайшей перспективе.

Основными условиями дальнейшего наращивания объемов производства продукции растениеводства, являются ускоренный переход к использованию новых высокопроизводительных, ресурсосберегающих технологий, связанный с переводом сельхозпредприятий на новые агротехнологии, базирующиеся на применении более эффективных методов производства, новых моделей техники, внесении оптимального количества минеральных удобрений на посевные площади.

Животноводство является одной из важных и сложных отраслей сельского хозяйства.

По состоянию на 1 января 2021 года в хозяйствах всех категорий содержалось КРС-28757 голов, в том числе коров-13978 голова, свиней-3047 голов, овец и коз-39610 голов, лошадей-1832 головы. К уровню прошлого года увеличено поголовье КРС на 12,9% (3280), коров на 20,5% (2377), овец на 11,4% (4050), птицы на 35,7% (3611голов), снижено поголовье свиней на 7,9% (262), лошадей на 0,9% (16 голов).

По численности крупного рогатого скота в Республике Бурятия Бичурский район занимает 3 место.

Львиная доля продукции животноводства 76,5% производится в личных подсобных хозяйствах (мясо 73,4%, молоко 84,6), где в последние годы наблюдается снижение объемов ее производства.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | в % 2020 к 2018 |
| Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий | тонн | 3130 | 3139 | 3145,6 | 100,5 |
|  в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП | тонн | 844 | 820 | 836,9 | 99,2 |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 13057 | 11694,7 | 10805,8 | 82,7 |
|  в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП | тонн | 1782 | 740 | 1665 | 93,4 |
| Получено яиц в хозяйствах всех категорий | тыс. штук | 1272 | 1200,4 | 1341 | 105,4 |

Развитие молочного животноводства для Бичурского района актуально, так как на территории района действует перерабатывающее предприятие ООО «Бичурский маслозавод». В Бичурском районе 5989 коров молочного направления, что составляет 41,6%, от их общего числа. СХО-147, КФХ-852, ЛПХ-4990. Из сельскохозяйственных организаций только 2 предприятия содержат коров молочной продуктивности и реализуют молоко на переработку: ООО «Еланская гречиха»-127 коров, ООО «Восход» - 20 коров.

Фермерские хозяйства, 5 хозяйств- ИП Симонова С.А.- 59 коров, КФХ «Юркова А.В.»-28 коров, КФХ Петров Н.К.- 25 коров, КФХ Седельникова С.С.- 31 коров, КФХ Алексеев С.Н.-50 коров.

Только в ООО «Еланская гречиха» имеется производственное помещение молочной фермы типового строения 1984 года, у остальных производителей приспособленные помещения для доения коров. Это основная проблема подотрасли. Кроме того, заниматься молочным животноводством необходимо обеспечивать дойное стадо достаточным количеством сбалансированной кормовой базой. В настоящее время это невозможно из-за отсутствия необходимой техники для заготовки сочных кормов.

У предприятий отсутствуют свободные денежные средства для реконструкции, строительства новых ферм, технической модернизации. Также производителей молока не устраивают закупочные цены на молочное сырье, для рентабельного производства молока. Следовательно, необходимо пересмотреть государственную поддержку молочной отрасли в части увеличения субсидий на 1 кг. реализованного молока-сырья, а также участия государства в строительстве молочных ферм с большей его частью.

В целях повышения заинтересованности в сохранении и увеличении поголовья дойных коров в личных подсобных хозяйствах граждан, ведущих личные подсобные хозяйства на территории Бичурского района, в соответствие с условиями и порядком предоставления субсидии на возмещение части затрат физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство, по производству молока на территории муниципального образования «Бичурский район», из бюджета муниципального образования предоставляется субсидия владельцам личных подсобных хозяйств, реализующие молоко на перерабатывающие предприятия района.

Считаем, что в нашем районе должно развиваться молочное животноводство в разных формах хозяйствования. В соответствие с планом мероприятий по развитию молочного производства, на территории района до 2030 года, должны построиться: 3 молочных- товарных фермы на 200 голов, получить развитие 6 семейных ферм.

В рамках реализации регионального проекта «ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК» племенными хозяйствами (ООО «Победа», ООО «Иверия», ООО «Бичура Лес») за 2020 год было поставлено в республику Казахстан – 2281 голова племенного молодняка, а также семеноводческим хозяйством ООО «Виста» отгружено в Монгольскую Народную Республику 180 тонн зерна. Общий объем экспорта продукции составил 1,82 млн. долларов США, плановый показатель выполнен на 113,7%.

Если в прежние годы существовали специализированные комплексы по доращиванию и откорму молодняка на мясо, которые выращивали молочных телят до высоких весовых кондиций, то в настоящее время таких комплексов не осталось. Выращивание крупного рогатого скота ведется экстенсивными методами с большими затратами средств, расход корма на 1 кг прироста превышает норму почти вдвое.

Однако для кардинального изменения ситуации в подотрасли, создания условий для дальнейшего роста необходим комплекс системных мер, который позволит обеспечить положительную динамику устойчивого развития производства крупного рогатого скота в долгосрочной перспективе.

В районе 3 племенных хозяйства по разведению крупного рогатого скота калмыцкой мясной породы, 2 племенных репродуктора ООО "Бичура Лес» и ООО «Иверия» и племенной завод ООО «Победа». Количество племенного скота составляет 6611 голов скота, в том числе маточного поголовья 2579 голов.

В 2020 году свидетельство о статусе племенного репродуктора по разведению овец породы «Буубей» получен ООО «Шибертуй», где поголовье овец 1993 головы.

Важнейшую роль в процессе ускоренного развития мясного скотоводства будет выполнять практически заново сформированная племенная база за счет привлечения лучших зарубежных и отечественных племенных ресурсов. Эта племенная база по количеству и качеству коров и быков должна отвечать современным требованиям разведения наиболее перспективных мясных пород.

Реализация подпрограммы должна предусматривать значительно более полное и сбалансирование использование имеющихся в районе ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.

В современных условиях крестьянские (фермерские) хозяйства стали одной из форм многоукладного аграрного производства и требуют не столько количественного роста, сколько качественных изменений и эффективного функционирования. Особенностью крестьянских (фермерских) хозяйств района является их малоземельность.

 Темпы роста производства в фермерских хозяйствах за последние годы увеличились настолько, что их можно охарактеризовать как устойчиво-динамические.

Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие малых форм хозяйствования в сельской местности является важнейшим условием обеспечения устойчивости развития сельских территорий.

Бичурские фермеры, продолжают активно принимать участие в мероприятиях по поддержке начинающих фермеров.

Всего в течение года в качестве глав крестьянских (фермерских) хозяйств зарегистрировались 10 владельцев личных подсобных хозяйств. Прекратили деятельность в качестве глав КФХ -17 индивидуальных предпринимателей.

Трудновато, но с небольшим продвижением продолжается реализация мероприятий по развитию в районе сельскохозяйственной потребительской кооперации. На сегодня в районе функционируют четыре сельскохозяйственных потребительских кооператива, СПоКи: «Шанага», «Дары природы», «Сельчане» и «Развитие».

СПоК «Сельчане» в 2020 году начал закуп молока в хозяйствах населения, СПоК «Развитие» планирует открыть хлебопекарное производство и закупать картофель в хозяйствах населения. В перспективе их развития строительство убойных площадок, организация переработки мяса.

1. **Основные цель и задачи подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы:  | Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции |

|  |  |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы :  |  - создание условий для производства продукции сельского хозяйства;- модернизация материально-технической и технологической базы животноводства и растениеводства;- развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе (крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов) |

1. **Целевые индикаторы подпрограммы**

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование цели (задачи)** | **Показатель****(индикатор, наименование)** | **Ед. изм.** | **2022** | **Прогнозный период** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Подпрограмма 1. «Развитие отраслей сельского хозяйства в МО «Бичурский район»** |
| **Цель:** Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции **Задачи:** - создание условий для производства продукции сельского хозяйства;- модернизация материально-технической и технологической базы животноводства и растениеводства;- развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе (крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов) | **Целевой индикатор 1**Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 4055 | 4064 | 4136 | 4178 | 4220 | 4340 | 4558 | 4786 | 5025 |
| **Целевой индикатор 2**Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 8707 | 7935 | 8014 | 8094 | 8256 | 8339 | 9422 | 9506 | 10590 |
| **Целевой индикатор 3**Поголовье скота всех видов в хозяйствах всех категорий | усл. гол | 30772 | 29583 | 30390 | 31657 | 32607 | 33585 | 33970 | 34990 | 36739 |
| **Целевой индикатор 4**Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тонн | 26896 | 33884 | 28901 | 29479 | 30068 | 30670 | 31283 | 31909 | 32547 |

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

**Таблица 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс.рублей) |
| всего по муниципальной программе (подпрограмме) | 2022 | 2023 | 2024\* | 2025\* | 2026\* | 2027\* | 2028\* | 2029\* | 2030\* |
| Подпрограмма 1 | **«Развитие отраслей сельского хозяйства в МО «Бичурский район»**  | **Всего** | **2465133,142** | **379269,258** | **489930,0835** | **532444,6** | **531744,6** | **531745** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ФБ** | **498300,661** | **89773,067** | **90527,594** | **106000** | **106000** | **106000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **РБ** | **376158,46** | **48165,393** | **69904,267** | **86029,6** | **86029,6** | **86029,6** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **МБ** | **1595,3205** | **834,798** | **60,5225** | **700,000** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ВБИ** | **1589078,7** | **240496** | **329437,7** | **339715** | **339715** | **339715** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие1 | Создание условий для производства продукции отрасли животноводства | Всего | 511048,7595 | 77590,747 | 97076,0125 | 112594 | 111894 | 111894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 121726,391 | 23311,555 | 20414,836 | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 80198,893 | 13857,044 | 12341,849 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 1394,4755 | 685,148 | 9,3275 | 700 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБИ | 307729 | 39737 | 64310 | 67894 | 67894 | 67894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 | Создание условий для производства продукции отрасли растениеводства | Всего | 1070344,095 | 162770,989 | 215005,106 | 230856 | 230856 | 230856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 146345,92 | 32632,262 | 23713,658 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 193744,175 | 22885,727 | 35858,448 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБИ | 730254 | 107253 | 155433 | 155856 | 155856 | 155856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3 | Обновление машинно-тракторного парка и технологического оборудования отраслей сельского хозяйства  | Всего | 539725,272 | 90422,822 | 107302,45 | 114000 | 114000 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 98367,272 | 11033,822 | 21333,45 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБИ | 441358 | 79389 | 85969 | 92000 | 92000 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4 | Создание условий для развития малых форм хозяйствования: крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Всего | 340147,27 | 47946,25 | 70306,02 | 73965 | 73965 | 73965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 230228,35 | 33829,25 | 46399,1 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 181,22 | 0 | 181,22 | 0 |  0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБИ | 109737,7 | 14117 | 23725,7 | 23965 | 23965 | 23965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5 | Мероприятия по развитию информационно-консультационной системы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей | Всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБИ |
| Мероприятие 6 | Проведение районных сельскохозяйственных ярмарок, конкурсов, профессиональных праздников, участие в республиканских мероприятиях. | Всего | 250,845 | 149,65 | 101,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 50 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 200,845 | 149,65 | 51,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 7 | Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства  | Всего | 3607,9 | 387 | 137,5 | 1027,8 | 1027,8 | 1027,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 3607,9 | 387 | 137,5 | 1027,8 | 1027,8 | 1027,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 8 | Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства | Всего | 9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

<\*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы 1,2,3,4,5,6 в части федерального, республиканского бюджетов и внебюджетного источника на 2024 - 2030 годы являются прогнозными и подлежат уточнению

**5. Перечень основных мероприятий подпрограммы**

 **Таблица 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий для производства продукции отрасли животноводства | 2022-2030 | Сохранение (увеличение) поголовья всех видов скота, увеличение объемов производства мяса всех видов, молока. |
| 1.1 | Субсидии на возмещение части затрат физическим лицам, ведущим личные подсобные хозяйства, на производство молока, реализуемого на перерабатывающие предприятия и сельскохозяйственные потребительские кооперативы  | 2022-2030 | Сохранение (увеличение) поголовья коров и увеличение объемов реализуемого молока на переработку |
| 2 | Создание условий для производства продукции отрасли растениеводства | 2022-2030 | Сохранение (увеличение) посевных площадей, увеличение объемов производства зерна, картофеля, овощей. |
| 3 | Обновление машинно-тракторного парка и технологического оборудования отраслей сельского хозяйства  | 2022-2030 | Повышение коэффициента технической готовности машинно-тракторного парка |
| 4 | Создание условий для развития малых форм хозяйствования: крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 2022-2030 | Увеличение объемов производства и реализации продукции малыми формами хозяйствования. |
| 5 | Мероприятия по развитию информационно-консультационной системы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей | постоянно | Удовлетворенность населения информационной открытостью о государственной поддержки агропромышленного комплекса, программах, грантах на развитие и т.д. |
| 6 | Проведение районных сельскохозяйственных ярмарок, конкурсов, профессиональных праздников, участие в республиканских мероприятиях. | ежегодно | Повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни; |
| 7 | Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства | 2022-2024 | Сохранение (увеличение) маточного поголовья молочной продуктивности, увеличение объемов производства молока |
| 8 | Администрирование переданного отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства | 2022-2024 |
|  |

Приложение 2

к Программе «Развитие

агропромышленного комплекса

МО «Бичурский район»

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

**«РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ВОЛКОВ ПО БИЧУРСКОМУ РАЙОНУ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Регулирование численности волков по Бичурскому району» (далее-подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел развития АПК Администрации муниципального образования «Бичурский район» |
| Соисполнитель подпрограммы  | Государственный инспектор Бурприроднадзора (по согласованию, Госветинспектор УВ РБ по Бичурскому району (по согласованию),Охотники-любители (по согласованию) |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель: поддержание оптимальных условий для эпизоотического благополучия территории, сохранение и увеличение численности поголовья сельскохозяйственных животных.Задачи: - регулирование численности волков на территории Бичурского района;- предотвращение гибели сельскохозяйственных и других животных. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | -количество добытых волков, особей |
| Сроки и этапы реализации программы | 2022-2024 годы2025-2030 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| 2022 | 31,5 | 0 | 0 | 31,5 | 0 |
| 2023 | 91,0 | 0 | 0 | 91,0 | 0 |
| 2024\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | -среднее количество добытых волков в год 18 особей; |

1. **Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей подпрограммы**

Муниципальная подпрограмма разработана в целях осуществления мероприятий по регулированию численности волка по причине большого экономического ущерба, нанесенного волками сельскому хозяйству, а также не допущения распространения на территории Бичурского района заболеваний, общих для человека и животных вирус (бешенства).

Вследствие сложившихся в последние годы крайне сложных социально-экономических условий, недостаточного финансирования отрасли охотничьего хозяйства, отмечен рост численности волка. По учетным данным Республиканской службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования    на территории Бичурского района общая численность волков составляет от 60 до 100 голов.

За период 2017- 2021 годы на территории Бичурского района добыто 59 особей волков, ущерб нанесенный ими сельскому и охотничьему хозяйствам остается высоким.

На данный момент в районе создалась чрезвычайная ситуация в связи с увеличением численности волков и нанесением большого материального ущерба всем категориям хозяйств. Значительно расширился ареал устойчивого пребывания хищников, участились случаи нападения волков на сельскохозяйственных животных вблизи животноводческих стоянок, что стало бедствием для владельцев скота. В 2020 году общий ущерб в сельском хозяйстве от действий хищников составил 1350,0 тыс. рублей, в том числе КРС 15 голов, лошадей 5 голов, овец 100 голов.

Сельское хозяйство – важнейшая сфера экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции по обеспечению населения качественным продовольствием. Рост численности волка(при отсутствии сдерживающего механизма, действующего только при условии планомерного регулирования состояния его популяции) может привести к возникновению эпизоотии и появлению зараженных вирусом бешенства особей, опасных для человека. Данное заболевание может передаваться не только при непосредственном контакте, но и через других животных, подвергшихся нападению зараженного волка.

Регулирование численности отдельных объектов животного мира осуществляется в целях охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других животных, предотвращения нанесения ущерба народному хозяйству, животному миру и среде его обитания.

**2. Основные цели и задачи подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Цель: | Поддержание оптимальных условий для эпизоотического благополучия территории, сохранение и увеличение численности поголовья сельскохозяйственных животных. |
| Задачи: | -регулирование численности волков на территории Бичурского района;-предотвращение гибели сельскохозяйственных и других животных.  |

**3.Целевые индикаторы подпрограммы**

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование цели (задачи)** | **Показатель****(индикатор, наименование)** | **Ед. изм.** | **2022** | **Прогнозный период** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Подпрограмма 2 «Регулирование численности волков по Бичурскому району»** |
|  | **Цели:** Поддержание оптимальных условий для эпизоотического благополучия территории , сохранения и увеличения численности поголовья сельскохозяйственных животных.**Задачи:** -предотвращение гибели сельскохозяйственных и других животных; -регулирование численности волков на территории района; | **Целевой индикатор** **1:** Количество добытых волков | особей | 9 | 26 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |

**4.Ресурсное обеспечение подпрограммы**

 **Таблица 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс.рублей) |
| всего по муниципальной программе (подпрограмме) | 2022 | 2023 | 2024\* | 2025\* | 2026\* | 2027\* | 2028\* | 2029\* | 2030\* |
| **Подпрограмма**  | **«Регулирование численности волков по Бичурскому району»** | **Всего** | **122,5** | 31,5 | 91,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ФБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **РБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **МБ** | **122,5** | **31,5** | **91,0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ВБИ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1 | Профилактические мероприятия -статьи в средствах массовой информации о необходимости борьбы с волками и ее результатах; | Всего |   |
| ФБ |
| РБ |
| МБ |
| ВБИ |
| Мероприятие 2 | Выплата денежного вознаграждения за добытых волков | Всего | **122,5** | 31,5 | 91,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | **122,5** | **31,5** | **91,0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБИ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5.Перечень основных мероприятий подпрограммы**

**Таблица 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| 1. | Профилактические мероприятия -статьи в средствах массовой информации о необходимости борьбы с волками и ее результатах; | постоянно | Поддержание эпизоотического благополучия территории Бичурского района по заболеваемости, общим для человека и животных (вирус бешенства); |
| 2. | Выплата денежного вознаграждения за добытых волков | 2022-2030 | Снижение численности волков  |