Приложение №3

к постановлению

Администрации МО «Бичурский район» РБ

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г. №\_\_\_\_

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по созданию Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Бичурская детская школа искусств» путем изменения типа существующего Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Бичурская детская школа искусств»»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление уведомления о создании учреждения путем изменения типа существующего учреждения в налоговые органы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления | Автономное  учреждение |
| 2. | Подготовка приказа и дополнительного соглашения к трудовому договору с директором | В течение трех дней со дня вступления в силу настоящего постановления | МУ Управление культуры Администрации МО «Бичурский район» РБ |
| 3. | Осуществление государственной регистрации изменений в Устав  Учреждения | В течение трех дней со дня вступления в силу настоящего постановления | Автономное  учреждение |
| 4. | Проведение мероприятий по закрытию лицевых счетов бюджетного учреждения  и открытия лицевых счетов автономного учреждения | В течение трех рабочих дней  с момента получения уведомления о внесении записи в ЕГРЮЛ | Автономное  учреждение  МУ Управление культуры Администрации МО «Бичурский район» РБ |
| 5. | Подготовка приказа об утверждении состава Наблюдательного совета автономного учреждения | В течение семи дней  с момента получения уведомления о внесении записи в ЕГРЮЛ | Автономное  учреждение  МУ Управление культуры Администрации МО «Бичурский район» РБ |
| 6. | Утверждение муниципального задания и плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения | в течение месяца со дня вступления в силу настоящего постановления | МУ Управление культуры Администрации МО «Бичурский район» РБ  МУ Финансовое управление Администрации МО «Бичурский район» РБ |
| 7. | Внесение изменений в договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления | В течение месяца со дня вступления в силу настоящего постановления | МУ «Комитет по развитию инфраструктуры» Администрации МО «Бичурский район» РБ |
| 8. | Оформление электронно-цифровой подписи на руководителя учреждения в УФК по РБ и ОСБ | В течение трех рабочих дней  с момента получения уведомления о внесении записи в ЕГРЮЛ | Автономное  учреждение  МУ Управление культуры Администрации МО «Бичурский район» |
| 9. | Изготовление печатей, бланков, вывесок автономного учреждения | В течение трех рабочих дней с момента получения уведомления о внесении записи в ЕГРЮЛ | Автономное  учреждение |
| 10. | Постановка на учет во внебюджетных фондах и органах статистики | В течение трех рабочих дней с момента получения уведомления о внесении записи в ЕГРЮЛ | Автономное  учреждение  МУ Управление культуры Администрации МО «Бичурский район» |
| 11. | Заключение договоров по хозяйственной деятельности и иных договоров | В течение месяца с момента получения уведомления о внесении записи в ЕГРЮЛ | Автономное  учреждение |
| 12. | Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения | не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе | Автономное  учреждение  МУ Управление культуры |