

**РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«БИЧУРСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 2018года \_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в муниципальную программу МО «Бичурский район «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий муниципального образования «Бичурский район»** **на 2016-2018 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации МО «Бичурский район» от 21.10.2015 года №48**

В соответствии с постановлением МКУ Администрация МО «Бичурский район» от 10.04.2017 г № 12 ( в ред. от 29.01.2018 года №21) «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Бичурский район»

Муниципальное казенное учреждение Администрация муниципального образования «Бичурский район» **п о с т а н о в л я е т:**

1. Муниципальную программу **«Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий муниципального образования «Бичурский район»** **на 2016-2018 годы и на период до 2020 года»** изложить согласно приложению № 1 к данному постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на информационном стенде МКУ Администрация МО «Бичурский район» и подлежит размещению на официальном сайте МО «Бичурский район» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя МКУ Администрация муниципального образования «Бичурский район» по финансово-экономическим вопросам

И.О. Главы МО «Бичурский район» М.П.Савельева

Проект подготовлен Отделом развития АПК МКУ Администрация МО «Бичурский район»

Приложение №1

Утверждено

Постановлением МКУ Администрация

МО «Бичурский район»

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г № \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**МО «БИЧУРСКИЙ РАЙОН» «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИЧУРСКИЙ РАЙОН» НА 2016-2018 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий муниципального образования «Бичурский район» на 2016-2018 годы и на период до 2020 года (далее - Программа) | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел развития АПК МКУ Администрация МО «Бичурский район» | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по развитию инфраструктуры МКУ Администрация МО «Бичурский район», муниципальные образования –сельские поселения Бичурского района (по согласованию), сельскохозяйственные производители района всех форм собственности (по согласованию) в порядке, установленным действующим законодательством | | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Развитие отраслей сельского хозяйства в МО «Бичурский район» на 2016-2018 годы и до 2020 года». 2. «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Бичурский район» на 2016–2018 годы и на период до 2020 года». 3. «Регулирование численности волков по Бичурскому району на 2018-2020 годы» | | | | | |
| Цель и задачи муниципальной программы | Цель: повышение эффективности производства продукции агропромышленного комплекса и уровня жизни сельского населения в Бичурском районе.  Задачи  1) увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции;  2) улучшение материально-технического состояния подотраслей сельского хозяйства;  3) развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации как основного механизма повышения доходности и обеспечения доступа малых форм хозяйствования, личных подсобных хозяйств к рынкам реализации сельскохозяйственной продукции и продовольствия, направленного на улучшение качества жизни в сельской местности  4) создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.  5) поддержание оптимальных условий для эпизоотического благополучия территории и сохранения и увеличения численности поголовья сельскохозяйственных животных. | | | | | |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | - валовая продукция сельского хозяйства, млн. руб;  - индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), %;  - среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, руб;  - объем инвестиций, млн.руб;  - количество добытых волков, особей | | | | | |
| Сроки  реализации  муниципальной программы | 2016-2020 гг | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований  муниципальной программы, тыс.руб. | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| 2016 | 80,418,0 | 24881,6 | 21157,7 | 40,0 | 34338,7 |
| 2017 | 223495,9 | 113878,5 | 59886,8 | 1430,0 | 48300,6 |
| 2018 | 95130,0\* | 25000,0\* | 38700,0\* | 880,0\* | 28550,0\* |
| 2019 | 108530,0\* | 30000,0\* | 44000,0\* | 880,0\* | 33650,0\* |
| 2020 | 1321606,0\* | 31462,0\* | 47409,0\* | 1185,0\* | 52050,0\* |
| <\*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы на 2018 - 2020 годы являются прогнозными и подлежат уточнению.\* | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Достижение к 2020 году по отношению к 2014 году:  - увеличение производства продукции сельского хозяйства во всех категориях в 1,6 раза (в текущих ценах);  - индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составит 121,0 %;  - рост среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве в 2,3 раза;  - рост ежегодного физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства на 3%;  - сокращение численности волков на 20 особей; | | | | | |

1. **Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей Программы**

Агропромышленный комплекс Бичурского района – многоотраслевая система, в которой создается около 75 % материального богатства района. В сельском хозяйстве трудится более 20 % трудоспособного населения района.

Агропромышленный комплекс Бичурского района представлен деятельностью следующих категорий хозяйств:

- Сельскохозяйственных организаций-16, в т .ч.

- СПК – 2 (Победа, Ключи),

-ООО- 13(Еланская гречиха, Калинина, Кедр, Иверия, Восход, Волнат, Птицевод, Бичура, Бичура Лес, Шибертуй, Победа, Гранд, Киреть)

- ЗАО – 1 (Билютайское)

- 2 потребительских кооператива (Шанага, Бичура-Агро);

- 74 ИП и КФХ (функционирующие)

- 2800 товарных ЛПХ

- 16 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе: переработка молока ООО «Бичурский маслозавод», убой скота ООО «Мясной двор», выпечка хлеба и хлебобулочных изделий (Бичурское РайПО, ИП Солдатова, ИП Асланов, ИП Бадмаева, ООО «Киреть», ООО «Бичурский хлеб», ИП Цыбикова, ИП Ткачев), мясные полуфабрикаты ИП Баяханов)

За 2014 год производство валовой продукции составило 1100,0 млн. рублей, индекс физического объема составил 103%.

Объем инвестиционных вложений за 2014 год по предприятиям Агропромышленного комплекса составил 18,7 млн. рублей, в том числе:

-в сельскохозяйственных организациях -5,9 млн. рублей;

-в предприятиях ПиПП -0,9 млн. рублей;

- в К(Ф)Х-11,9 млн. рублей.

На приобретение транспортных средств, машин и оборудования было направлено 10,3 млн. рублей, на покупку племенного и продуктивного скота 7,3 млн. рублей.

Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственной отрасли составила - 8672,0 рублей, возросла по сравнению с уровнем 2013 года на 9,1%.

Согласно экспликации земель в районе имеется:

Сельскохозяйственных угодий – 129,0 тыс. га, в т.ч.:

- пашни- 70,3 тыс. га;

- сенокосов- 18,0 га;

- пастбищ- 46,0 га.

Обработка пашни ведется на площади 23521 га, что составляет 33% от учетной пашни.

Недостаток запасов влаги в почве и малое количество выпавших осадков не позволяют получить запланированной урожайности зерновых культур.

Несмотря на происходящие позитивные перемены, сельскохозяйственные предприятия испытывают острый недостаток финансовых средств для их вложения на приобретение сельскохозяйственной техники, имеющей техники недостаточно для своевременного и качественного проведения сезонных полевых работ, и это – один из главных факторов, сдерживающих развитие АПК района. Животноводство является приоритетной отраслью в развитии аграрного сектора экономики. Наблюдается положительная динамика по основным показателям характеризующие развитие отрасли животноводства. Так по состоянию на 01.01.2015 года в районе в хозяйствах всех категорий содержится крупно-рогатого скота 23812 голов, к уровню прошлого года составило 99,5%, в том числе коров 12764 головы к уровню прошлого года 105,9%, из них коров молочной породы в районе 6427 голов, что составляет 53,4% от их общего числа.

Хозяйствами всех категорий за отчетный год произведено продукции животноводства (тонн): скота и птицы в живом весе 4303 тонны, молока 17630 тонн, яйцо-2273 тыс. шт., шерсти-46,4 тонны, меда -29,8 тонн.

Всего по району поголовье коров молочного направления увеличилось к уровню 2013 года на 1,3%. Объемы поставки молока на переработку увеличены на 8%. Имея, на территории района маслозавод в районе есть все основания по перспективному развитию молочного скотоводства, к сожалению, на сегодня молочные фермы сохранены и функционируют только в ООО «Еланская гречиха» и ООО «Калинина». Наращивает объемы производства семейная ферма КФХ Павлов М.А., увеличив поставку молока на маслозавод в этом году почти в 3 раза.

Заниматься молочным животноводством, и при этом получать рентабельность возможно только при ведении племенной работы и обеспечении условий сбалансированного кормления. А это не всегда посильно мелким товаропроизводителям, вот почему практически все крестьянские хозяйства выращивают скот мясного направления. В фермерских хозяйствах содержится 20% всего поголовья крупно-рогатого скота и 46% овец. Соответственно на их долю приходится 30% произведенного в районе мяса всех видов.

В 2014 году прошли регистрацию в государственном племенном регистре по КРС мясного направления ООО «Победа»(1663 головы), ООО «Бичура лес»(420 голов). Проведен комплекс зоотехнических мероприятий для включения в племенной государственный регистр ООО «Иверия» (1125 голов).

ООО Шибертуй – получен статус племрепродуктора породы овец «Бубэй» (3140 голов). Удельный вес племенного скота в общем поголовье сельскохозяйственных организаций составляет 58 %, овец – 29 %.

По состоянию на 01.10.2015 года в районе зарегистрировано крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, с основным видом деятельности сельскохозяйственное производство -102, из них ведут деятельность -74.

С начала действия программы по поддержке начинающих фермеров в Бичурском районе победителями конкурса и получателями грантов стали: 2012 год- 4 КФХ (Серявин Сергей И., Осколков Владимир А., Казанцев Алексей В., Зоркальцева Любовь В.), 2013- 4КФХ (Никонова Анна П., Баженов Андрей В., Доксомов Владимир Ц., Жамьянов Саян А), 2014-2 КФХ (Цырендоржиев Алдар Б, Черняева Наталья А).

В 2015 году приняли участие в конкурсе «Начинающий фермер» 6 фермеров: КФХ: Авдеева Наталья (с.Покровска»), Цыденжапов Солбон (Нарин-Заган), Бадмаев Петр (Шибертуй), Чибакова Галина (ул.Хаян), Аюшеева Елена (ул. Шибертуй).

Победителем конкурса стали: КФХ Авдеевой Натальи (с.Покровка местность «Бильчир»)- «Разведение КРС»; КФХ Аюшеевой Елены (ул. Шибертуй)- «Развитие животноводства».

Личные подсобные хозяйства, производят и выращивают львиную долю (76%) продукции сельского хозяйства района. Ежегодно хозяйствами населения производится более 16,0 тыс. тонн молока, до 3 тыс. тонн мяса, более 2,0 тыс. шт. яиц, до 14 тыс. тонн картофеля и до 5,0 тыс. тонн овощей. В нашем районе личных подсобных хозяйств насчитывается более 9,0 тысяч, из них около 6 тысяч дворов содержат на своих подворьях скот, 3 тысячи дворов являются товарными, обеспечивая не только себя продукцией, но и реализуя ее излишки.

Повышение роли и конкурентоспособности аграрного сектора во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе: более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы демографической ситуации и формирования трудового ресурсного потенциала села.

Важнейшими факторами уровня и качества жизни, которые формируют предпочтения проживания в сельской местности, являются обеспеченность и благоустройство жилищного фонда, наличие инженерной инфраструктуры, развитие объектов социальной сферы и результативность их деятельности.

В рамках реализации мероприятий по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» район принял участие только в 1 из 8 мероприятий «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности». За 2014 год было выдано 1 свидетельство по мероприятию на приобретение (строительства) жилья молодым семьям и молодым специалистам. Получателю предоставлена социальная выплата на строительство жилья в сумме 336,7 тыс. рублей.

На отборочный конкурс на получение грантовой поддержки проектов местных инициатив граждан было направлено 13 проектов, предварительный отбор на финансирование в 2015 году прошли три проекта (СП Шибертуйское, СП Среднехарлунское, СП Хонхолойского). Поставлен на финансирование в 2015 году проект «Создание и обустройство комбинированной спортивной площадки в ул.Хонхолой». Стоимость проекта составляет 300,0 тыс. рублей, в том числе средства гранта 130,0 тыс. рублей.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельских территорий Бичурского района и создания условий для эффективного функционирования агропромышленного производства, необходима государственная поддержка в развитии социального и инженерного обустройства сельских поселений.

В сложившихся финансово-экономических условиях в муниципальном образовании «Бичурский район» необходимо эффективно развивать сельское хозяйство и участвовать в удовлетворении жизненных потребностей проживающего населения.

**2. Основные цели и задачи Программы**

Основной целью Программы является:

Повышение эффективности производства продукции агропромышленного комплекса и уровня жизни сельского населения в муниципальном образовании «Бичурский район».

Достижение цели муниципальной программы возможно посредством решения следующих задач:

1) увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции;

2) улучшение материально-технического состояния подотраслей сельского хозяйства;

3) развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации как основного механизма повышения доходности и обеспечения доступа малых форм хозяйствования, личных подсобных хозяйств к рынкам реализации сельскохозяйственной продукции и продовольствия, направленного на улучшение качества жизни в сельской местности

4) создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

5) поддержание оптимальных условий для эпизоотического благополучия территории, сохранения и увеличения численности поголовья сельскохозяйственных животных.

**3. Целевые индикаторы Программы**

Муниципальной программой предусмотрены целевые индикаторы в целом по программе и по каждой из подпрограмм, включенных в состав Муниципальной программы.

Прогнозные значения целевых индикаторов приведены в таблице 1.

**Таблица 1**

**Целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий муниципального образования «Бичурский район» на 2016-2018 годы и на период до 2020 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Наименование цели (задачи)** | **Показатель**  **(индикатор, наименование)** | | **Ед. изм.** | **Прогнозный период** | | | | | | | | | | | |
| **2015** | | | **2016** | **2017** | | | **2018** | **2019** | | | **2020** |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий муниципального образования «Бичурский район» на 2016-2018 годы и на период до 2020 года»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Цель**: повышение эффективности производства продукции агропромышленного комплекса и уровня жизни сельского населения в Бичурском районе.  **Задачи:**  1) увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции;  2) улучшение материально-технического состояния подотраслей сельского хозяйства;  3) развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации как основного механизма повышения доходности и обеспечения доступа малых форм хозяйствования, личных подсобных хозяйств к рынкам реализации сельскохозяйственной продукции и продовольствия, направленного на улучшение качества жизни в сельской местности  4) создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.  5) поддержание оптимальных условий для эпизоотического благополучия территории и сохранения и увеличения численности поголовья сельскохозяйственных животных. | | **Целевой индикатор 1**  - валовая продукция сельского хозяйства | | млн.  руб. | 1248,1 | | | 1208,8 | 1503,4 | | | 1595,0 | 1637,0 | | | 1797,0 |
| **Целевой индикатор 2**  - индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | | % | 88,7 | | | 108,9 | 119,5 | | | 103,5 | 103,2 | | | 103,5 |
| **Целевой индикатор 3**  - среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, руб; | | руб. | 9996 | | | 11000 | 12500 | | | 16745 | 18700 | | | 20000 |
| **Целевой индикатор 4**  объем инвестиций, млн.руб; | | млн.  руб. | 26,7 | | | 45,8 | 90,0 | | | 37,4 | 42,4 | | | 47,5 |
|  | **Подпрограмма 1. «Развитие отраслей сельского хозяйства в МО «Бичурский район» на 2016-2018 годы и до 2020 года».** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Цель:** Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции **Задачи:**  - создание условий для производства продукции сельского хозяйства;  - модернизация материально-технической и технологической базы животноводства и растениеводства;  - развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе (крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов) | | **Целевой индикатор 1**  Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | | | 4020 | 3850 | | | 3835 | 4026 | | | 4360 | 4796 | |
| **Целевой индикатор 2**  Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | | | 18777 | 18503 | | | 16939 | 17786 | | | 18675 | 19484 | |
| **Целевой индикатор 3**  Поголовье скота всех видов в хозяйствах всех категорий | усл. гол. | | | 27926 | 28408 | | | 28314 | 29928 | | | 29966 | 31383 | |
| **Целевой индикатор 4**  Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тонн | | | 1087 | 321 | | | 2505,7 | 8874 | | | 9340 | 9720 | |
| **Целевой индикатор 5**  Валовый сбор картофеля в хозяйствах всех категорий | тонн | | | 9557 | 12391 | | | 6376 | 15724 | | | 16200 | 16200 | |
|  | **Целевой индикатор 6**  Валовый сбор овощей в хозяйствах всех категорий | тонн | | | 4652 | 4723 | | | 4392 | 4250 | | | 4600 | 4830 | |
|  | **Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Бичурский район» на 2016-2018 и на период до 2020 года»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель:** Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности  **Задачи**  - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов  - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры | | **Целевой индикатор1** Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | тыс. кв. м | | | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,14 | |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс. кв. м | | | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,14 | |
| **Целевой индикатор2** Ввод в действие локальных водопроводов | км | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| **Целевой индикатор3**  Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексной компактной застройки | единиц | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| **Целевой индикатор4** Ввод общеобразовательных учреждений | учебн. мест | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| **Целевой индикатор 5** Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики | ед. | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| **Целевой индикатор6** Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | мест | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| **Целевой индикатор7** Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | кв. м | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| **Целевой индикатор 8** Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | км. | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| **Целевой индикатор 9** Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | ед. | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2,00 | |
|  | **Подпрограмма 3. «Регулирование численности волков по Бичурскому району на 2018-2020 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цели:** Поддержание оптимальных условий для эпизоотического благополучия территории , сохранения и увеличения численности поголовья сельскохозяйственных животных.  **Задачи:**  -предотвращение гибели сельскохозяйственных и других животных;  -регулирование численности волков на территории района; | | **Целевой индикатор 1:** Количество добытых волков | особей | | | 0 | 0 | | | 0 | 14 | | | 23 | 23 | |

**4.Ресурсное обеспечение программы**

Динамика расходов бюджета МО «Бичурский район» на весь период реализации муниципальной программы сформирована с учетом положений действующих нормативных правовых актов, утвержденных МКУ Администрация МО «Бичурский район», Советом депутатов МО «Бичурский район».

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части расходных обязательств МО «Бичурский район» осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета МО «Бичурский район». Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением совета депутатов МО «Бичурский район» о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

**Таблица 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс.рублей) | | | | | |
| всего по муниципальной программе (подпрограмме) | 2016 | 2017 | 2018\* | 2019\* | 2020\* |
| Программа | **«Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий муниципального образования "Бичурский район" на 2016-2018 годы и на период до 2020 года** | **Всего** | **638536,9** | **80418,0** | **223495,9** | **93130,0** | **108530,0** | **132963,0** |
| **ФБ** | **225222,1** | **24881,6** | **113878,5** | **25000,0** | **30000,0** | **31462,0** |
| **РБ** | **211153,5** | **21157,7** | **59886,8** | **38700,0** | **44000,0** | **47409,0** |
| **МБ** | **4415,0** | **40,0** | **1430,0** | **880,0** | **880,0** | **1185,0** |
| **ВБИ** | **197746,3** | **34338,7** | **48300,6** | **28550,0** | **33650,0** | **52907,0** |
| Подпрограмма 1 | **«Развитие отраслей сельского хозяйства в МО «Бичурский район» на 2016-2018 годы и до 2020 года».** | **Всего** | **634893,9** | **80418,0** | **223495,9** | **93080,0** | **108450,0** | **129450,0** |
| **ФБ** | **223760,1** | **24881,6** | **113878,5** | **25000** | **30000** | **30000** |
| **РБ** | **210744,5** | **21157,7** | **59886,8** | **38700** | **44000** | **47000** |
| **МБ** | **3900,0** | **40** | **1430** | **830** | **800** | **800** |
| **ВБИ** | **196489,3** | **34338,7** | **48300,6** | **28550** | **33650** | **51650** |
| Мероприятие1 | Создание условий для производства продукции отрасли животноводства | Всего | 181377,5 | 32679,9 | 68497,6 | 29550 | 35650 | 50650 |
| ФБ | 47559,7 | 12237,6 | 8322,1 | 12000 | 15000 | 15000 |
| РБ | 57360,7 | 6215,7 | 32445 | 8700 | 10000 | 10000 |
| МБ | 2650 | 0 | 1350 | 650 | 650 | 650 |
| ВБИ | 73807,1 | 14226,6 | 26380,5 | 8200 | 10000 | 25000 |
| Мероприятие 2 | Создание условий для производства продукции отрасли растениеводства | Всего | 203779,2 | 35121,6 | 99457,6 | 32200 | 37000 | 37000 |
| ФБ | 120574,6 | 4683,3 | 93891,3 | 10000 | 12000 | 12000 |
| РБ | 45983,1 | 12877,5 | 5105,6 | 13000 | 15000 | 15000 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБИ | 37221,5 | 17560,8 | 460,7 | 9200 | 10000 | 10000 |
| Мероприятие 3 | Обновление машинно-тракторного парка и технологического оборудования отраслей сельского хозяйства | Всего | 82659,8 | 0 | 32659,8 | 20000 | 24000 | 30000 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 38197,9 | 0 | 13197,9 | 10000 | 12000 | 15000 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБИ | 44461,9 | 0 | 19461,9 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Мероприятие 4 | Создание условий для развития малых форм хозяйствования: крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Всего | 57667,4 | 12516,5 | 22650,9 | 11000 | 11500 | 11500 |
| ФБ | 25625,8 | 7960,7 | 11665,1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| РБ | 25202,8 | 2064,5 | 9138,3 | 7000 | 7000 | 7000 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБИ | 6838,8 | 2491,3 | 1847,5 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Мероприятие 5 | Мероприятия по развитию информационно-консультационной системы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей | Всего | не требует финансирования | | | | | |
| ФБ |
| РБ |
| МБ |
| ВБИ |
| Мероприятие 6 | Проведение районных сельскохозяйственных ярмарок, конкурсов, профессиональных праздников, участие в республиканских мероприятиях. | Всего | 960 | 100 | 230 | 330 | 300 | 300 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 450 | 40 | 80 | 180 | 150 | 150 |
| ВБИ | 510 | 60 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **Подпрограмма 2** | **" Устойчивое развитие сельских территорий МО "Бичурский район" на 2016-2018 и на период до 2020 года"** | **Всего** | **3433** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3433** |
| **ФБ** | **1462** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1462** |
| **РБ** | **409** | **0** | **0** | **0** | **0** | **409** |
| **МБ** | **305** | **0** | **0** | **0** | **0** | **305** |
| **ВБИ** | **1257** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1257** |
| Мероприятие1 | **Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов** | Всего | **1433** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1433** |
| ФБ | **262** | **0** | **0** | **0** | **0** | **262** |
| РБ | **209** | **0** | **0** | **0** | **0** | **209** |
| МБ | **105** | **0** | **0** | **0** | **0** | **105** |
| ВБИ | **857** | **0** | **0** | **0** | **0** | **857** |
| Мероприятие 2 | **Комплексное обустройство объектами социальное и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности** | Всего | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ФБ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| МБ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ВБИ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 3 | **Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности** | Всего | **2000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2000** |
| ФБ | **1200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1200** |
| РБ | **200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200** |
| МБ | **200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200** |
| ВБИ | **400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400** |
| **Подпрограмма 3** | **«Регулирование численности волков по Бичурскому району на 2018-2020 годы»** | Всего | **210** | **0** | **0** | **50** | **80** | **80** |
| ФБ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| МБ | **210** | **0** | **0** | **50** | **80** | **80** |
| ВБИ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 1 | Профилактические мероприятия -статьи в средствах массовой информации о необходимости борьбы с волками и ее результатах; | Всего | **Не требует финансирования** | | | | | |
| ФБ |
| РБ |
| МБ |
| ВБИ |
| Мероприятие 2 | Выплата денежного вознаграждения за добытых волков | Всего | **210** | **0** | **0** | **50** | **80** | **80** |
| ФБ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| МБ | **210** | **0** | **0** | **50** | **80** | **80** |
| ВБИ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

<\*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы на 2018 - 2020 годы являются прогнозными и подлежат уточнени

**5.Описание мер правового регулирования программы**

Нормативно-правовое регулирование в сфере АПК будет осуществляться в период реализации муниципальной программы в рамках действующего федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия нормативно-правовой базы МО «Бичурский район». Совершенствование нормативной правовой базы МО «Бичурский район» является важнейшим условием обеспечения реализации программных мероприятий.

Таблица 3

**Программные документы МО «Бичурский район»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  правового акта | Основные положения | Ответствен-  ные  исполнители | Ожидаемые  сроки  принятия |
| 1 | Внесение изменений в Муниципальную программу "Развитие АПК и сельских территорий" в связи с принятием нормативно-правовых актов МО «Бичурский район». | Приведение нормативно-правовых актов МО «Бичурский район» в соответствие с федеральным и региональным законодательст- вом | Отдел развития АПК МКУ Администрация МО «Бичурский район» | Постоянно |
| 2 | Постановление МКУ Администрации  МО «Бичурский район» «Об утверждении Порядка выплаты вознаграждений за добытых волков на территории МО «Бичурский раон» | Приведение нормативно-правовых актов МО «Бичурский район» в соответствие с федеральным и региональным законодательством | Отдел развития АПК МКУ Администрация МО «Бичурский район» | Ежегодно  до 1 марта |

1. **Срок реализации Программы**

Реализация муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий муниципального образования «Бичурский район» на 2016-2018 годы и на период до 2020 года» предусмотрена на период 2016 -2020 года.

1. **Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы**

**Таблица 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограмм (мероприятий) | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| **1** | **Подпрограмма 1. «Развитие отраслей сельского хозяйства в МО «Бичурский район» на 2016-2018 годы и до 2020 года» (приложение 1)** | | |
| 1.1. | Создание условий для производства продукции отрасли животноводства | 2016-2020 | Сохранение (увеличение) всех видов скота, увеличение объемов производства мяса всех видов, молока. |
| 1.2. | Создание условий для производства продукции отрасли растениеводства | 2016-2020 | Сохранение (увеличение) посевных площадей, увеличение объемов производства зерна, картофеля, овощей. |
| 1.3. | Обновление машинно-тракторного парка и технологического оборудования отраслей сельского хозяйства | 2016-2020 | Повышение коэффициента технической готовности машинно-тракторного парка |
| 1.4. | Создание условий для развития малых форм хозяйствования: крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 2016-2020 | Увеличение объемов производства и реализации продукции малыми формами хозяйствования. |
| 1.5. | Мероприятия по развитию информационно-консультационной системы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей | постоянно | Удовлетворенность населения информационной открытостью о государственной поддержки агропромышленного комплекса, программах, грантах на развитие и т.д. |
| 1.6. | Проведение районных сельскохозяйственных ярмарок, конкурсов, профессиональных праздников, участие в республиканских мероприятиях.. | ежегодно | Повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни; |
| 2. | **Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Бичурский район» на 2016-2018 и на период до 2020 года» (приложение 2)** | | |
| 2.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. | 2016-2020 | Повышение доступности улучшения жилищных условий для сельского населения; |
| 2.2. | Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности | 2016-2020 | Повышение уровня комфортности условий жизнедеятельности; |
| 2.3. | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | 2016-2020 | Развитие в сельской местности местного самоуправления и институтов гражданского общества. |
| 3 | **Подпрограмма 3. «Регулирование численности волков по Бичурскому району на 2018-2020 годы» (приложение №3)** | | |
| 3.1. | Профилактические мероприятия -статьи в средствах массовой информации о необходимости борьбы с волками и ее результатах; | постоянно | Поддержание эпизоотического благополучия территории Бичурского района по заболеваемости, общим для человека и животных (вирус бешенства); |
| 3.2. | Выплата денежного вознаграждения за добытых волков | 1 раз в год | Снижение численности волков |

**8. Оценка эффективности Программы**

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, указанных в [таблице](#Par3201) 3, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы по целям (задачам) настоящей муниципальной программы определяется по формуле:

Tfi

Ei = --- x 100,%, где:

TNi

Ei - эффективность реализации i-го целевого индикатора (показателя результатов муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели муниципальной программы;

TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели, предусмотренный муниципальной программой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

n

SUM Ei

i=1

E = ------: 100, где:

n

E - эффективность реализации муниципальной программы (коэффициентов);

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

При достижении значения i-го целевого индикатора ниже 100%, имеющего положительную качественную характеристику выполнения индикатора, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы (Еi) рассчитывается, как разница между базовым процентом (100) и полученным значением, увеличенным на стопроцентное исполнение(100).

При достижении значения i-го целевого индикатора выше 100%, имеющего отрицательную качественную характеристику выполнения индикатора, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы (Еi) рассчитывается, как разница между базовым процентом (100) и полученным приростом базового значения.

По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Таблица 5

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение  показателя | Качественная оценка  муниципальной программы |
| Эффективность реализации  муниципальной программы (Е) | Е > 1,0 | Высокоэффективный |
| 0,7 < Е < 1,0 | Уровень эффективности средний |
| 0,5 < Е < 0,7 | Уровень эффективности низкий |
| Е < 0,5 | Неэффективные |

Приложение 1

к Программе «Развитие

агропромышленного комплекса и

сельских территорий

в МО «Бичурский район» на 2016 – 2018 годы и

на период до 2020 года»

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В МО «БИЧУРСКИЙ РАЙОН» НА 2016-2018 И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие отраслей сельского хозяйства в МО «Бичурский район» на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел развития АПК МКУ Администрация МО «Бичурский район» |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальные образования –сельские поселения Бичурского района (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители района всех форм собственности (по согласованию) в порядке, установленным действующим законодательством |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции  Задачи:  - создание условий для производства продукции сельского хозяйства;  - модернизация материально-технической и технологической базы животноводства и растениеводства;  - развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе (крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов) |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий ( в живом весе), тонн;  - производство молока в хозяйствах всех категорий, тонн ;  - - поголовье скота всех видов в хозяйствах всех категорий, усл. голов;  - валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий;  - валовый сбор овощей в хозяйствах всех категорий, тонн;  - валовый сбор картофеля в хозяйствах всех категорий, тонн; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016-2020 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | тыс. руб. | | | | | | | Годы | Всего\* | ФБ \* | РБ \* | МБ \* | ВИ\* | | 2016 | 80418,0 | 24881,6 | 21157,7 | 40,0 | 34338,7 | | 2017 | 223495,9 | 113878,5 | 59886,8 | 1430,0 | 48300,6 | | 2018 | 93080,0 | 25000,0 | 38700,0 | 830,0 | 28550,0 | | 2019 | 108450,0 | 30000,0 | 44000,0 | 800,0 | 33650,0 | | 2020 | 129450,0 | 30000,0 | 47000,0 | 800,0 | 51350,0 |   \* Справочно, с учетом принимаемых бюджетов на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Достижение к 2020 году по отношению к 2014 году:  -увеличение производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий( в живом весе) на 1319 тонн;  - увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий на 1766 тонн ;  - увеличение производства зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий на 8633 тонны;  - увеличение поголовья скота в хозяйствах всех категорий на усл. голов  - увеличение производство овощей в хозяйствах всех категорий на 178тонн;  - увеличение производства картофеля в хозяйствах всех категорий на 4563 тонны; |

**1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей подпрограммы**

Сельское хозяйство – важнейшая сфера экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в целях обеспечения населения экологически чистой продукцией и содействия устойчивого развития сельских территорий.

В районе функционирует 16 коллективных сельскохозяйственных организаций, 74 крестьянских (фермерских) хозяйств, более 9000 личных подсобных хозяйств. В последние годы личные подсобные хозяйства занимают ведущее положение в производстве основных экологически чистых продуктов питания животноводства: мяса, молока и яиц.

По итогам финансового года 15 сельскохозяйственных организаций получили прибыль в сумме 10421,0 тыс. рублей. По сравнению с 2013 годом финансовый результат улучшился на 7857,0 тыс. рублей

Рентабельность сельскохозяйственного производства с учетом государственной поддержки составила -9,9%, без учета гос. поддержки-4,8%.

Сельхозтоваропроизводителями района уплачено платежей в бюджет и внебюджетные фонды в сумме 8156,0 тыс. рублей, в том числе в республиканский бюджет 2349,0 тыс. рублей. В бюджет района поступило ЕСХН в сумме 293,4 тыс. руб., что составило к уровню 2013 года 136,1%. (2013-215,6 тыс. руб.). Задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды по состоянию на 01.01.2015 года составила 2644,0 тыс. рублей, в том числе по налогу на доходы физических лиц 1267,0 тыс.рублей.

Общий объем государственной поддержки, полученный сельхоз-товаропроизводителями района за 2014 год составил 21039,9 тыс. рублей.

На 1 рубль вложенной государственной поддержки приходится 0,38 рубля всех платежей в бюджет и внебюджетные фонды.

Развитие сельского хозяйства района невозможно без интенсивного развития растениеводства, так как задачами отрасли являются не только полное обеспечение населения и перерабатывающей промышленности растениеводческой продукцией и сырьем собственного производства, но и максимальное увеличение кормовых угодий, от которых зависит уровень развития животноводства.

Не смотря на трудности с финансовым обеспечением, сельхозтоваропроизводители района подготовились и провели комплекс агротехнических работ по посеву сельскохозяйственных культур на площади 19686 га, что составило 108,4% к уровню 2014 года. Зерновые культуры посеяны на площади 11245 га, что составило 91% к уровню 2014 года. К уровню 2014 года увеличили посевы зерновых культур ООО «Калинина» на 120%, ООО «Бичура Лес» на 19%, ООО «Гранд» на 15%, ООО «Восход» на 7%, СПК «Ключи» на 8%, ООО «Еланская гречиха» на 3%. Посев кормовых культур был проведен на площади 6197 га, что составило 170% к уровню прошлого года, в том числе однолетние травы на площади 5067 га- это 144% к уровню 2014 года.

Поднято паров на площади 4650 га, что составляет, 101,3% от плана. Несмотря на проведение весенне-полевых работ этого года в оптимальные агротехнические сроки, отсутствие запасов влаги и малое количество выпавших осадков в весенний период, высокие температуры воздуха и на почве привели к гибели посевов. На сельскохозяйственных угодьях Бичурского района получила развитие почвенная засуха, как опасное природное агрометеорологическое явление. На основании чего, в районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Комиссия провела обследование посевов, в сельскохозяйственных организациях района, в результате составлено 17 актов обследования, площадь гибели составила 12968 га, что составило 68% от всей посевной площади. Ущерб, нанесенный засухой, исчислен в 171 млн. рублей, затраты вложенные сельхозтоваропроизводителями составили 72,5 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2015 года в районе в хозяйствах всех категорий содержится крупно-рогатого скота 23812 голов, к уровню прошлого года составило 99,5%, в том числе коров 12764 головы к уровню прошлого года 105,9%, из них коров молочной породы в районе 6427 голов, что составляет 53,4% от их общего числа.

В рейтинге республики по производству продукции животноводства на душу населения район находится:

- по производству скота и птицы на убой в живом весе на 7 месте;

- по производству молока на 4 месте;

- по производству яиц на 3 месте.

Вместе с тем имеются и негативные моменты, сдерживающие развитие животноводства в районе. Основные из них:

- низкая рентабельность молочно-мясного скотоводства, не позволяющая осуществлять расширенное воспроизводство;

- изношенность материально-технической базы производства.

Малые формы хозяйствования имеют особое значение на территории района. Это серьёзная сила в решении вопросов продовольственной безопасности и социального развития села.

Сохраняется ряд проблем развития сельского хозяйства района. В их числе необходимо выделить:

- недостаток квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем заработной платы в сельском хозяйстве и низким уровнем качества жизни в сельской местности;

- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях его несовершенства.

-диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию, рост цен на энергоносители, транспортные и иные услуги, разбросанность производственных объектов приводят к снижению финансовых показателей сельскохозяйственного производства.

Современное состояние предприятий АПК нуждается в дальнейшей финансовой поддержке.

Важнейшим принципом усовершенствования АПК должен быть системный программный подход, обеспечивающий взаимосвязанное совершенствование всех элементов хозяйственного механизма и всех сторон сельской инфраструктуры.

1. **Основные цель и задачи подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы: | Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции |
| Задачи подпрограммы : | - создание условий для производства продукции сельского хозяйства;  - модернизация материально-технической и технологической базы животноводства и растениеводства;  - развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе (крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование цели (задачи)** | **Показатель**  **(индикатор, наименование)** | **Ед. изм.** | **Прогнозный период** | | | | | | | | | | | |
| **2015** | | | **2016** | **2017** | | | **2018** | **2019** | | | **2020** |
|  | **«Развитие отраслей сельского хозяйства в МО «Бичурский район» на 2016-2018 годы и до 2020 года».** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель:** Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции;  **Задачи:**  - создание условий для производства продукции сельского хозяйства;  - модернизация материально-технической и технологической базы животноводства и растениеводства;  - развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе (крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов) | **Целевой индикатор 1**  Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | | 4020 | 3850 | | | 3835 | 4026 | | | 4360 | 4796 | | |
| **Целевой индикатор 2**  Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | | 18777 | 18503 | | | 16939 | 17786 | | | 18675 | 19484 | | |
| **Целевой индикатор 3**  Поголовье скота всех видов в хозяйствах всех категорий | усл. гол. | | 27926 | 28408 | | | 28314 | 29928 | | | 29966 | 31383 | | |
| **Целевой индикатор 4**  Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тонн | | 1087 | 321 | | | 2505,7 | 8874 | | | 9340 | 9720 | | |
| **Целевой индикатор 5**  Валовый сбор картофеля в хозяйствах всех категорий | тонн | | 9557 | 12391 | | | 6376 | 15724 | | | 16200 | 16200 | | |
| **Целевой индикатор 6**  Валовый сбор овощей в хозяйствах всех категорий | тонн | | 4652 | 4723 | | | 4392 | 4250 | | | 4600 | 4830 | | |

**3. Целевые индикаторы подпрограммы**

**Таблица 1**

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

**Таблица 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источ-ник финан-сирова-ния | Оценка расходов, годы (тыс.рублей) | | | | | |
| всего по муниципальной программе (подпрограмме) | 2016 | 2017 | 2018\* | 2019\* | 2020\* |
| Подпрограмма 1 | **«Развитие отраслей сельского хозяйства в МО «Бичурский район» на 2016-2018 годы и до 2020 года».** | Всего | **634893,9** | **80418,0** | **223495,9** | **93080,0** | **108450,0** | **129450,0** |
| ФБ | **223760,1** | **24881,6** | **113879** | **25000** | **30000** | **30000** |
| РБ | **210744,5** | **21157,7** | **59886,8** | **38700** | **44000** | **47000** |
| МБ | **3900,0** | **40** | **1430** | **830** | **800** | **800** |
| ВБИ | **196489,3** | **34338,7** | **48300,6** | **28550** | **33650** | **51650** |
| Мероприятие 1 | Создание условий для производства продукции отрасли животноводства; | Всего | 181377,5 | 32679,9 | 68497,6 | 29550 | 35650 | 50650 |
| ФБ | 47559,7 | 12237,6 | 8322,1 | 12000 | 15000 | 15000 |
| РБ | 57360,7 | 6215,7 | 32445 | 8700 | 10000 | 10000 |
| МБ | 2650 | 0 | 1350 | 650 | 650 | 650 |
| ВБИ | 73807,1 | 14226,6 | 26380,5 | 8200 | 10000 | 25000 |
| Мероприятие 2 | Создание условий для производства продукции отрасли растениеводства | Всего | 203779,2 | 35121,6 | 99457,6 | 32200 | 37000 | 37000 |
| ФБ | 120574,6 | 4683,3 | 93891,3 | 10000 | 12000 | 12000 |
| РБ | 45983,1 | 12877,5 | 5105,6 | 13000 | 15000 | 15000 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБИ | 37221,5 | 17560,8 | 460,7 | 9200 | 10000 | 10000 |
| Мероприятие 3 | Обновление машинно-тракторного парка и технологического оборудования отраслей сельского хозяйства | Всего | 82659,8 | 0 | 32659,8 | 20000 | 24000 | 30000 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 38197,9 | 0 | 13197,9 | 10000 | 12000 | 15000 |
| **МБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ВБИ** | 44461,9 | 0 | 19461,9 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Мероприятие 4 | Создание условий для развития малых форм хозяйствования: крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов | **Всего** | 57667,4 | 12516,5 | 22650,9 | 11000 | 11500 | 11500 |
| **ФБ** | 25625,8 | 7960,7 | 11665,1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| **РБ** | 25202,8 | 2064,5 | 9138,3 | 7000 | 7000 | 7000 |
| **МБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ВБИ** | 6838,8 | 2491,3 | 1847,5 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Мероприятие 5 | Мероприятия по развитию информационно-консультационной системы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей | **Всего** | не требует финансирования | | | | | |
| **ФБ** |
| **РБ** |
| **МБ** |
| **ВБИ** |
| Мероприятие 6 | Проведение районных сельскохозяйственных ярмарок, конкурсов, профессиональных праздников, участие в республиканских мероприятиях. | **Всего** | 960 | 100 | 230 | 330 | 300 | 300 |
| **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **РБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **МБ** | 450 | 40 | 80 | 180 | 150 | 150 |
| **ВБИ** | 510 | 60 | 150 | 150 | 150 | 150 |

<\*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы на 2018 - 2020 годы являются прогнозными и подлежат уточнению.

**5. Перечень основных мероприятий подпрограммы**

**Таблица 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Создание условий для производства продукции отрасли животноводства | 2016-2020 | Сохранение (увеличение) поголовья всех видов скота, увеличение объемов производства мяса всех видов, молока. |
| 1.2. | Создание условий для производства продукции отрасли растениеводства; | 2016-2020 | Сохранение (увеличение) посевных площадей, увеличение объемов производства зерна, картофеля, овощей. |
| 1.3. | Обновление машинно-тракторного парка и технологического оборудования отраслей сельского хозяйства | 2016-2020 | Повышение коэффициента технической готовности машинно-тракторного парка |
| 1.4. | Создание условий для развития малых форм хозяйствования: крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 2016-2020 | Увеличение объемов производства и реализации продукции малыми формами хозяйствования. |
| 1.5. | Мероприятия по развитию информационно-консультационной системы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей | постоянно | Удовлетворенность населения информационной открытостью о государственной поддержки агропромышленного комплекса, программах, грантах на развитие и т.д. |
| 1.6. | Проведение районных сельскохозяйственных ярмарок, конкурсов, профессиональных праздников, участие в республиканских мероприятиях. | ежегодно | Повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни; |

Приложение 2

к Программе «Развитие

агропромышленного комплекса и

сельских территорий

МО «Бичурский район» на 2016 – 2018 годы и

на период до 2020 года»

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

**«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МУЕНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИЧУРСКИЙ РАЙОН»**

**2016-2018 И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Бичурский район» на 2016-2018 и на период до 2020 года» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел развития АПК Администрации МО «Бичурский район» |
| Соисполнители | Комитет по развитию инфраструктуры МКУ Администрация МО «Бичурский район», руководители отраслевых учреждений, главы муниципальных образований-сельских поселений Бичурского района (по согласованию) |
| Цель и задачи | Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;  Задачи:  - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе,  - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры .- |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов, кв.м.;  - ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности;  -количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку;  - ввод в действие общеобразовательных учреждений в сельской местности;  - ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности;  - ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;  - ввод в действие плоскостных спортивных учреждений в сельской местности;  - ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;  - количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016-2020 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Годы | Всего\* | ФБ\* | РБ\* | МБ\* | ВИ\* | | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2020 | 3433,0 | 1462,0 | 409,0 | 305,0 | 1257,0 |   тыс. рублей  \* Справочно, с учетом принимаемых бюджетов на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов - 2 ед. (площадью 144 кв. м);  - количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку- 2 ед.; |

<\*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы на 2018 - 2020 годы являются прогнозными и подлежат уточнению.

1. **Характеристика текущего состояния, основные проблемы,**

**анализ основных показателей подпрограммы**

Данная подпрограмма направлена на качественные и количественные преобразования в социальной и инженерной инфраструктуре села. Приоритетное развитие сельских территорий становится одним из решающих факторов роста общего благосостояния сельского населения. Причиной приоритетности является тот факт, что за последние десятилетия произошли значительные негативные количественные, качественные и структурные изменения в селе. Они представляют собой целый комплекс социально-экономических проблем, приведший к значительному ухудшению жизни в селе.

Снижение уровня жизни в селе вызывает демографические сдвиги. Из села мигрирует наиболее активная и дееспособная часть населения. Оставшаяся на селе рабочая сила характеризуется низкой квалификацией, старением всей категории работников и пр.

В рамках реализации мероприятии по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации в Республике Бурятия ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» предоставлены субсидии на строительство (приобретение) жилья, в следующем количестве:

| Муниципальное образование | Граждане, проживающие в сельской местности | | | | Молодые семьи и молодые специалисты | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во св-в. | ФБ | РБ | МО | Кол-во св-в. | ФБ | РБ | МО |
| 2012 год | 1 | 95,2 | 46,9 | 25,9 | 6 | 1024,9 | 505,2 | 297,9 |
| 2013 год |  |  |  |  | 1 | 66,1 | 32,6 | 0 |
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 171,8 | 164,9 | 140,3 |

Уровень благоустройства жилья в сельской местности остается низким. Более 80 % сельского жилья не обеспечены инженерными видами благоустройства.

Современное состояние социальной и инженерной инфраструктуры села не позволяет обеспечить качественно высокий уровень жизни, привлекать или удерживать молодежь, создать положительное миграционное сальдо.

В результате отсутствия необходимого трудоспособного сельского населения, снижается эффективность использования земли, не развиваются производительные силы, что не позволяет поднять в целом экономику сельского хозяйства.

Решение проблем развития сельских территорий и обеспечение улучшения условий жизни сельчан требует межведомственной координации и взаимодействия всех уровней власти с акцентом на государственную поддержку.

Опыт зарубежных стран показывает, что осуществление общегосударственных и региональных программ социального развития сельских территорий является действенным рычагом, позволяющим в достаточно короткие сроки обустроить быт сельских жителей и удовлетворить их культурные запросы. Реализация таких программ позволяет комплексно решать социальные проблемы создания рабочих мест в сельской местности, образования, здравоохранения, бытового обслуживания, создания современных очагов культуры, развития торговли, совершенствования коммуникационных систем.

1. **Основные цель и задачи подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы: | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. |
| Задачи подпрограммы: | - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе,  - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры - |

**3. Целевые индикаторы подпрограммы**

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование цели (задачи)** | | **Показатель**  **(индикатор, наименование)** | | **Ед. изм.** | **Прогнозный период** | | | | | | | | | | | |
| **2015** | | | **2016** | **2017** | | | **2018** | **2019** | | | **2020** |
|  | | **Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Бичурский район»**  **на 2016-2018 и на период до 2020 года»** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Цель:** Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности  **Задачи**  - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе  - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры | **Целевой индикатор1** Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | кв. м | | | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 144,0 | |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв. м | | | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 144,0 | |
| **Целевой индикатор2** Ввод в действие локальных водопроводов | км | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| **Целевой индикатор3**  Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексной компактной застройки | единиц | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| **Целевой индикатор4** Ввод общеобразовательных учреждений | учебн. мест | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| **Целевой индикатор5** Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики | ед. | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| **Целевой индикатор6** Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа, мест | мест | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| **Целевой индикатор7** Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | кв. м | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| **Целевой индикатор 8** Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | км. | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| **Целевой индикатор9** Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | ед. | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2,00 | |

**4.Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источ-ник финан-сирова-ния | Оценка расходов, годы (тыс.рублей) | | | | | |
| всего по подпрограмме | 2016 | 2017 | 2018\* | 2019\* | 2020\* |
| **Подпрограмма** | **" Устойчивое развитие сельских территорий МО "Бичурский район" на 2016-2018 и на период до 2020 года"** | **Всего** | **3433,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3433,0** |
| **ФБ** | **1462,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1462,0** |
| **РБ** | **409,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **409,0** |
| **МБ** | **305,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **305,0** |
| **ВБИ** | **1257,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1257,0** |
| Мероприятие 1 | **Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов** | **Всего** | **1433,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1433,0** |
| **ФБ** | **262,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **262,0** |
| **РБ** | **209,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **209,0** |
| **МБ** | **105,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **105,0** |
| **ВБИ** | **857,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **857,0** |
| Мероприятие 2 | **Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности** | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ФБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **РБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **МБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ВБИ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 2.1. | Развитие водоснабжения в сельской местности (\*) | **Всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **РБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **МБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **ВБИ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Мероприятие 2.2. | Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности (\*) | **Всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **РБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **МБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **ВБИ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Мероприятие 2.3. | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (\*) | **Всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **РБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **МБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **ВБИ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Мероприятие 2.4. | Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности (\*) | **Всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **РБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **МБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **ВБИ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Мероприятие 2.5. | Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности (\*) | **Всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **РБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **МБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **ВБИ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Мероприятие 2.6. | Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (\*) | **Всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **РБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **МБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **ВБИ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Мероприятие 2.7. | Поддержка комплексной компактной застройки | **Всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **РБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **МБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **ВБИ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Мероприятие 3. | **Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности** | **Всего** | **2000,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2000,0** |
| **ФБ** | **1200,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1200,0** |
| **РБ** | **200,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200,0** |
| **МБ** | **200,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200,0** |
| **ВБИ** | **400,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400,0** |

<\*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы на 2018 - 2020 годы являются прогнозными и подлежат уточнению.

**5.Перечень основных мероприятий подпрограммы**

**Таблица 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограмм (мероприятий) | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| 1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. | 2016-2020 | Повышение доступности улучшения жилищных условий для сельского населения; |
| 2 | Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности | 2016-2020 | Повышение уровня комфортности условий жизнедеятельности; |
| 3 | Грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ по улучшению условий жизнедеятельности; | 2016-2020 | Развитие в сельской местности местного самоуправления и институтов гражданского общества. |

Приложение 3

к Программе «Развитие

агропромышленного комплекса и

сельских территорий

МО «Бичурский район» на 2016 – 2018 годы и

на период до 2020 года»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ВОЛКОВ ПО БИЧУРСКОМУ РАЙОНУ НА 2018-2020 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Регулирование численности волков по Бичурскому району на 2018-2020 годы» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел развития АПК МКУ Администрация муниципального образования «Бичурский район» |
| Соисполнитель подпрограммы | Государственный инспектор Бурприроднадзора, Госветинспектор УВ РБ по Бичурскому району;  Охотники-любители (по согласованию) |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель: поддержание оптимальных условий для эпизоотического благополучия территории, сохранение и увеличение численности поголовья сельскохозяйственных животных.  Задачи:  - регулирование численности волков на территории Бичурского района;  - предотвращение гибели сельскохозяйственных и других животных. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | -количество добытых волков, особей |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | | 2018 | 50,0 |  |  | 50,0 |  | | 2019 | 80,0\* |  |  | 80,0\* |  | | 2020 | 80,0\* |  |  | 80,0\* |  |   тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - сокращение численности волков на 20 особей; |

<\*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы на 2018 - 2020 годы являются прогнозными и подлежат уточнению.

**1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей подпрограммы**

Муниципальная программа разработана в целях осуществления мероприятий по регулированию численности волка по причине большого экономического ущерба, нанесенного волками сельскому хозяйству, а также не допущения распространения на территории Бичурского района заболеваний, общих для человека и животных вирус (бешенства).

Вследствие сложившихся в последние годы крайне сложных социально-экономических условий, недостаточного финансирования отрасли охотничьего хозяйства, отмечен рост численности волка. По учетным данным Республиканской службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования    на территории Бичурского района общая численность волков составляет от 60 до 100 голов.

В 2017 году на территории Бичурского района добыто 8 особей волков, с начало 2018 года добыто 19 особей волков, ущерб нанесенный ими сельскому и охотничьему хозяйствам остается высоким.

На данный момент в районе создалась чрезвычайная ситуация в связи с увеличением численности волков и нанесением большого материального ущерба всем категориям хозяйств. Это связано с запретом в 2005 году использования яда и отсутствия материального поощрения охотников за добытого хищника. Значительно расширился ареал устойчивого пребывания хищников, участились случаи нападения волков на сельскохозяйственных животных вблизи животноводческих стоянок, что стало бедствием для владельцев скота. В 2017 году общий ущерб в сельском хозяйстве от действий хищников составил 1350,0 тыс. рублей, в том числе КРС 15 голов, лошадей 5 голов, овец 100 голов.

Сельское хозяйство – важнейшая сфера экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции по обеспечению населения качественным продовольствием. Рост численности волка (при отсутствии сдерживающего механизма, действующего только при условии планомерного регулирования состояния его популяции) может привести к возникновению эпизоотии и появлению зараженных вирусом бешенства особей, опасных для человека. Данное заболевание может передаваться не только при непосредственном контакте, но и через других животных, подвергшихся нападению зараженного волка.

Таким образом, для решения сложившейся ситуации связанной с травежом животных волками на территории Бичурского района, необходимо принятие муниципальной программы.

1. **Основные цель и задачи подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Цель: | Поддержание оптимальных условий для эпизоотического благополучия территории, сохранение и увеличение численности поголовья сельскохозяйственных животных. |
| Задачи: | -регулирование численности волков на территории Бичурского района;  -предотвращение гибели сельскохозяйственных и других животных. |

1. **Целевые индикаторы подпрограммы**

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) | Ед.изм | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | **Цели:** Поддержание оптимальных условий для эпизоотического благополучия территории, сохранение и увеличение численности поголовья сельскохозяйственных животных.  **Задачи:** предотвращение гибели сельскохозяйственных и других животных; регулирование численности волков на территории Бичурского района; | **Целевой индикатор 1:** Количество добытых волков | особей | 14 | 23 | 23 |

1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы**

**Таблица 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| статус | Наименование мероприятия | Источник финансирования | **Всего по подпрограмме** | Оценка расходов (тыс. руб), годы | | |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| Подпрограмма3 | «Регулирование численности волков по Бичурскому району на 2018-2020 годы» | **Всего** | **210,0** | **50,0** | **80,0** | **80,0** |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 210,0 | 50,0 | 80,0 | 80,0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1 | Профилактические мероприятия -статьи в средствах массовой информации о необходимости борьбы с волками и ее результатах; | **Всего** | **Без финансирования** | | | |
| ФБ |
| РБ |
| МБ |
| ВИ |
| Мероприятие 2 | Выплата денежного вознаграждения за добытых волков | **Всего** | **210,0** | **50,0** | **80,0** | **80,0** |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 210,0 | 50,0 | 80,0 | 80,0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **Перечень основных мероприятий подпрограммы**

**Таблица 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Срок  реализации | Ожидаемые  результаты |
| 1. | Профилактические мероприятия -статьи в средствах массовой информации о необходимости борьбы с волками и ее результатах; | постоянно | Поддержание эпизоотического благополучия территории Бичурского района по заболеваемости, общим для человека и животных (вирус бешенства); |
| 2. | Выплата денежного вознаграждения за добытых волков | 1 раз в год | Снижение численности волков |