Приложение

к решению Совета депутатов МО «Бичурский район»

от « 29  »апреля 2016г №  205

Отчет об исполнении

Программы социально-экономического развития МО «Бичурский район» на 2011-2015 годы за 2015 год

Раздел I. Анализ социально-экономического развития МО «Бичурский район» за 2015 год

1.1. Анализ финансирования мероприятий и выполнения индикаторов Программы социально-экономического развития МО «Бичурский район» на 2011-2015гг  за 2015 год.

Анализ реализации Программы социально-экономического развития МО «Бичурский район» за 2015 год проведен на основе:

- постановления Администрации МО «Бичурский район»  от 19.04.2015 г №      «Об итогах выполнения Программы социально-экономического развития Бичурского района на 2011-2015 гг и муниципального заказа на управление за 2015 год.

-отчётов об исполнении Программы социально-экономического развития МО «Бичурский район» за 2015 год структурными подразделениями администрации МО «Бичурский район» , МО- сельскими поселениями.

Программой социально-экономического развития  были определены шесть конкурентоспособных приоритетных направлений развития экономики:

развитие минерально-сырьевого комплекса;

развитие агропромышленного комплекса;

развитие лесопромышленного комплекса;

развитие малого предпринимательства;

развитие человеческого потенциала.

1.2. Социально-экономическое развитие МО «Бичурский район»

за 2015 год.

Социально-экономическое развитие МО «Бичурский район» за 2015 год характеризуется ростом основных макроэкономических показателей.

В районе за 2015 год годы выше, чем в среднем по республике показатели роста объёма промышленного производства к уровню 2014 г  (148,5% и 102,3% соответственно), продукции сельского хозяйства(102,2% и 92,9% соответственно) , розничного товарооборота(116,5% и 101,3% соответственно),  платных услуг (104,7% и 100,8% соответственно).

Вместе с тем, по итогам реализации Программы в районе  в 2015 году ниже среднемесячная заработная плата в сравнении со средне республиканской (24735 рубля и 29500 рублей соответственно).

Динамика макроэкономических показателей МО «Бичурский район»

в сравнении со среднереспубликанскими показателями

(в действующих ценах, к 2014 году)

| Показатель | Республика Бурятия | МО «Бичурский район» |
| --- | --- | --- |
| Промышленное производство, % | 102,3 | 148,5 |
| Продукция сельского хозяйства, % | 92,9 | 102,2 |
| Оборот розничной торговли, % | 101,3 | 116,5 |
| Объём платных услуг, % | 100,8 | 104,7 |
| Уровень общей безработицы, % | 9,4 | 9,2 |
| Уровень регистрируемой безработицы | 1,4 | 0,5 |

1.3. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления МО «Бичурский район»

В соответствии с Постановлением Администрации МО «Бичурский район» «Об оценке эффективности деятельности Муниципальных образований- сельских поселений Муниципального образования «Бичурский район» от 28.06.2013г № 264 Комитетом экономического развития ежеквартально проводилась оценка эффективности деятельности МО сельских поселений. По результатам деятельности муниципальных образований -сельских поселений места распределились следующим образом:

| №пп | МО-СП | Рейтинг 2014 г | Рейтинг 2015г | 2015 г к 2014г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Билютайское | 10 | 16 | +6 позиций |
| 2 | Буйское | 16 | 14 | +2 позиции |
| 3 | Верхне-Мангиртуйское | 17 | 2 | +15 позиций |
| 4 | Дунда-Киретское | 3 | 5 | -2 позиции |
| 5 | Еланское | 4 | 11 | -7 позиций |
| 6 | Мало-Куналейское | 6 | 13 | -7 позиций |
| 7 | Новосретенское | 12 | 10 | +2 позиции |
| 8 | Окино-Ключёвское | 1 | 4 | -3 позиции |
| 9 | Петропавловское | 13 | 7 | +6 позиций |
| 10 | Посельское | 15 | 6 | +9 позиций |
| 11 | Потанинское | 14 | 17 | -3 позиции |
| 12 | Среднехарлунское | 5 | 3 | +2 позиции |
| 13 | Топкинское | 8 | 8 | уровень |
| 14 | Хонхолойское | 9 | 12 | -3 позиции |
| 15 | Шанагинское | 11 | 15 | -4 позиции |
| 16 | Шибертуйское | 7 | 9 | -2 позиции |
| 17 | Бичурское | 2 | 1 | +1 позиция |

Раздел II. Реализация целей, задач, системы мероприятий Программы социально-экономического развития МО «Бичурский район» на 2011-2015 годы в 2014 году

2.1. Развитие экономического потенциала

В 2015 году экономическая политика была направлена на укрепление финансового состояния района, развитие промышленного производства, привлечение инвестиций в экономику и социальную сферу района, развитие малого предпринимательства, повышение уровня жизни населения, содействие занятости населения района.

Объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями промышленности в 2015 году составил 5352 млн. руб., темп роста к программному индикатору 144,3% или  134,9% к уровню 2014года. Организациями добывающей промышленности в 2015 году отгружено продукции в объеме 4877,3 млн. руб. 142,6% к программе или 152,7% к уровню прошлого года Обрабатывающим сектором промышленности в 2015 году отгружено товаров на сумму 322,9млн. руб., к уровню прошлого года рост на 17,5%.

В сельском хозяйстве в 2015 году произведено продукции в объеме 1373,6 млн. руб., темп  роста 104,1%. Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности в 2015 году отгружено товаров на сумму 147,8 млн. руб., что на 13,6% превышает уровень 2014года.

Доходы консолидированного бюджета МО «Бичурский район» в 2015 году составили 583,2 млн.руб.  Налоговые и неналоговые доходы составили 114,8 млн. рублей или 114,9% к плану.

Объем инвестиций в основной капитал в 2015 году составил 410,8 млн. рублей или  132,7% к программе. В рамках реализации федеральных и республиканских адресных инвестиционных и целевых программ за отчетный период привлечено более 91,9 млн. рублей.

В течение 2015 года стабильным оставался потребительский спрос, в основном за счет роста цен. Оборот розничной торговли за 2015г. возрос на 5,9% , оборот общественного питания  -на 13,5%,  объем платных услуг населению – на 4,1%.

Средняя заработная плата в 2015 году составила 24735 рублей, превысив плановый показатель на 5,3%. Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума осталась на уровне  2014 года и составила 15%.

Реализация Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Бурятия позволила сократить уровень общей безработицы с 13,8% в 2008 году до 9,2%  в 2015году.

Таблица 2

Индикаторы развития экономического потенциала

| Индикаторы | 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | программа | отчёт | откл +;- |
| Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей | 309,6 | 410,8 | +101,2 |
| Среднемесячная заработная плата работников, рублей | 23500 | 24735 | +1235 |
| Численность населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, тыс. человек | 3,6 | 3,6 | - |
| Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % | 15 | 15 | - |
| Доходы консолидированного бюджета МО «Бичурский район», млн. рублей | 579,1 | 583,2 | +4,1 |
| Собственные налоговые и неналоговые доходы, млн. рублей | 99,9 | 114,8 | +14,9 |

2.1.1. Развитие материального производства

Основной целью в сфере материального производства является повышение конкурентоспособности продукции и технического уровня производства, обеспечение выпуска конкурентоспособной продукции, повышение производительности труда и на этой основе обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства.

Таблица 3

Индикаторы развития сферы материального производства

| Индикаторы | 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | программа | отчёт | откл +;- |
| Объем отгрузки, млн. руб. | 3709 | 5352 | +1643 |
| Производительность труда на одного занятого, млн. руб. | 2897 | 3900 | +1003 |
| Среднемесячная заработная плата, рублей | 26000 | 21000 | -5000 |

Таблица 4

Организационные мероприятия развития

сферы материального производства

| Мероприятия | Эффективность программных мероприятий |
| --- | --- |
| Задача № 1. Обеспечение устойчивого экономического роста в сфере материального производства |  |
| Мониторинг за реализацией Соглашений между администрацией МО «Бичурский район» и хозяйствующими субъектами «Об участии организаций в реализации Программы социально-экономического развития Бичурского района на 2011-2015гг» | В области анализа социально-экономического развития муниципального образования проводился ежеквартальный мониторинг реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования по 135 индикаторам. Подготавливались аналитические материалы по оценке уровня и динамики социально-экономического развития района и сельских поселений. Итоги реализации ПСЭР района и поселений и заказа на управления на текущий год в течение года рассматривались на коллегиях администрации, по итогам которых было принято - 7 Постановлений Администраций муниципального образования «Бичурский район». |
| Организация работ по подготовке и переподготовке кадров для промышленности | За 2015 году прошли подготовку и переподготовку кадров для развития отраслей экономики 51человек. |
| Разработка нормативно-правовых документов по оказанию муниципальной поддержки организациям, малому бизнесу в Бичурском районе; | В целях создания и развития высокотехнологичных производств, благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику району в 2014 г действовала МЦП «Поддержка и развитие малого предпринимательства в МО «Бичурский район на 2015-2017 годы и на период до 2020года». Для координации инвестиционной деятельности в районе ведётся работа по исполнению Дорожной карты по внедрению инвестиционного стандарта. |
| Задача № 2. Повышение уровня конкурентоспособности действующих организаций Бичурского района |  |
| Оказание организационной и иной помощи организациям Бичурского района в целях их участия в межрегиональных выставках, ярмарках и форумах, организацию межотраслевых выставок, форумов, профессиональных праздников на условиях софинансирования | В течение года практиковалось участие предприятий района в различных ярмарках выставках, как в республике так и за ее пределами. и т.д. |
| Задача № 3. Сокращение числа убыточных предприятий и организаций |  |
| Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности убыточных организаций, принятия мер по сохранению имущественного комплекса и дальнейшего ведения производства в организациях, находящихся в процедуре банкротства | По данным МРИ ФНС РФ №1 по РБ по состоянию на 01.01.2016г. в отношении предприятий, находящиеся на территории Бичурского района, процедуры банкротства не возбуждались. |

2.1.2. Добыча полезных ископаемых

Основной целью развития данной отрасли  является увеличение добычи угля на Окино-Ключёвском угольном разрезе, обеспечение удовлетворения возрастающих потребностей жилищно-коммунального хозяйства топливом и спроса на угольную продукцию предприятия Гусинозёрской ТЭЦ.

Достижение поставленной цели осуществлялось посредством решения следующих задач:

создание условий для разработки и освоения новых месторождений полезных ископаемых;

техническое перевооружение производств, строительство дополнительных мощностей;

внедрение новых технологий, отвечающих требованиям мировых стандартов.

Результат решения поставленных задач в 2015 году определился достижением следующих индикаторов:

Таблица 5

Индикаторы развития промышленности по виду деятельности

«Добыча полезных ископаемых»

| Индикаторы | 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | программа | отчёт | % |
| Объем отгрузки, млн. руб. | 3420 | 4877,3 | 142,6 |
| Производительность труда на одного занятого, тыс. руб. | 13500 | 13585 | 100,6 |
| Среднемесячная заработная плата, рублей | 30500 | 26055 | 85,4 |

В 2014 году добыто более 1977,1тыс. тонн угля на сумму 4877,3млн.руб.

Общий объем финансирования, направленного на реализацию инвестиционного проекта в области освоения месторождения полезных ископаемых в 2015 году составил 172,5 млн. рублей.

Таблица 6

Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности

«Добыча полезных ископаемых»

| Наименование проекта |  | Объем финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет сельского (городского) поселения | Собственные и привлеченные средства предприятий |
| Освоение Окино-Ключевского буроугольного месторождения | программа | 85,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,0 |
|  | отчет | 172,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,5 |
|  | исполнение % | 193,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,04 |

2.1.3. Лесопромышленный комплекс

Основной целью развития лесопромышленного комплекса являлось создание условий устойчивого развития лесопромышленного сектора путем более полного вовлечения лесных ресурсов в хозяйственный оборот, производство продукции высокой степени переработки.

Достижение поставленной цели осуществлялось посредством решения следующих задач:

модернизация производственных мощностей предприятий лесопромышленного комплекса;

сокращение незаконных рубок путем организационного и административного характера; Результат достижения поставленных задач за 2015 год определился достижением следующих индикаторов.

Таблица 7

Индикаторы развития лесопромышленного комплекса

| Индикаторы | 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | программа | отчёт | % |
| Объем отгрузки, млн. руб. | 150 | 322,9 | 215,3 |
| Производительность труда на одного занятого, тыс. руб. | 174 | 387 | 222,4 |
| Среднемесячная заработная плата, рублей | 14500 | 17254 | 119 |

В целях повышения эффективности использования лесных ресурсов в 2015 гг заключено 16 договоров аренды, проведено 128 аукционов на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений, с объемом отпуска древесины 59,8 тыс.м3.Заключено 553 договора с гражданами по заготовке древесины в объеме 16,3 тыс. м3.

Разрешено к рубке лесосечного фонда в объёме  129,3 тм3, фактический объём вывозки древесины лесозаготовителями составил   132  тм3., в том числе арендаторами заготовлено 55,4 тм3, с аукциона 32 тм3,  местное население заготовило  16,3 тм3.

Всего в районе на 01.01.2016г зарегистрировано  62  пункта отгрузки древесины.

В лесоперерабатывающей отрасли следует отметить работу ООО «Восток» по производству пищевых палочек, которое с определёнными темпами наращивает объёмы производства . за 2015 год объём выпуска продукции составил 58065 штук упаковок на сумму 16,7 млн.руб

Объем финансирования на реализацию инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе за 2015год составил 4млн. рублей.

Таблица 8

Реализация инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе

| Наименование проекта | Объем финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет сельского (городского) поселения | Собственные и привлеченные средства предприятий |
| Лесная, деревообрабатывающая промышленность (установка пилорам, деревообрабатываю-щего оборудования), в т.ч. «Организация | программа | 5,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | отчет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|  | исполне-ние, % | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |

2.1.4. Пищевая и перерабатывающая промышленность

Основной целью развития пищевой и перерабатывающей промышленности являлось увеличение объемов производства, сокращение импорта продовольствия на территорию республики и расширение рынков сбыта на основе обеспечения эффективного функционирования хозяйствующих субъектов, входящих в данную отрасль.

Достижение поставленной цели осуществлялось посредством решения следующих задач: техническое перевооружение организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, рост обеспеченности их сырьем местного производства, повышение конкурентоспособности производимой ими продукции, создание новых предприятий, более полное использование имеющихся производственных мощностей. Результат достижения поставленных задач за 2015год определился достижением следующих индикаторов.

Таблица 9

Индикаторы развития пищевой и перерабатывающей промышленности

| Индикаторы | 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | программа | отчёт | испол, % |
| Объем отгрузки, млн. руб. | 135,3 | 147,8 | 109,2 |
| Производительность труда на одного занятого, тыс. руб. | 825 | 901 | 109,2 |
| Среднемесячная заработная плата, рублей | 17500 | 18790 | 107,4 |

В 2015году предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности отгружено товарной продукции на сумму 147,8 рублей, что на 13,6 выше уровня 2014года.

В течение отчетного года  продукцию выпускали:

ООО «Бичурский маслозавод», Бичурское Райпо, цех по производству полуфабрикатов ИП Недзельская ,  ИП Баясханов, предприятия по производству хлеба и хлебобулочных изделий  ИП «Солдатова» с.Бичура,  ИП Бадмаева ул.Хонхолой, ул. Дунда-Киреть ООО «Киреть», ИП «Ткачёв» с. Новосретенка, ИП Пантелеева, с.Петропавловка, ООО «Бичурский хлеб» п.Швейная фабрика, ИП Сафонова, производство комбикормов  ССПОК «Бичура-Агро ,  ООО «Еланская гречиха».

За отчетный период на реализацию инвестиционных проектов в пищевой и перерабатывающей промышленности направлено 1,3 млн. рублей.

Таблица 10

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в пищевой

и перерабатывающей промышленности

| Наименование проекта |  | Объем финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет сельского (городского) поселения | Собственные и привлеченные средства предприятий |
| Развитие организаций пищевой и перерабатывающей промышленности через создание интегрированных структур, содействие техническому перевооружению | программа | 2 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 2 |
|  | отчёт | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |
|  | исполнение, % | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |

Таблица 11

Организационные мероприятия в пищевой и перерабатывающей

промышленности

| Мероприятия | Эффективность программных мероприятий |
| --- | --- |
| Задача № 1. Содействие техническому перевооружению организаций пищевой и перерабатывающей промышленности |  |
| Техническое перевооружение ООО «Бичурский маслозавод» | На техническое перевооружение ООО «Бичурский маслозавод» в 2015 году направил 1307тыс.рублей. Закуп молока составил 1456 тонн Объём производства продукции в натуральном выражении в 2015 году составил: - масла 35тонн, не жирной 598,2тонн, сыра 3,9 тонн, цельномолочной 1338тонн |
| Увеличение объемов производства полуфабрикатов, открытие новых производств | Производством полуфабрикатов в районе занимаются Бичурское Райпо, цех по производству полуфабрикатов ИП «Буузы» , ИП Недзельская, ИП Савельева И.В. Производство мясных полуфабрикатов за 2015 год составило 66 тонн (+6,8 т к 2014г) |
| Открытие цеха по производству хлеба и хлебобулочных изделий с.Бичура, ул. Дунда-Киреть, ул Хонхолой, с Потанино, с.Поселье | Выпечка хлеба и хлебобулочных изделий составила 492,6 тонн (-39,1 тонны к аналогичному периоду прошлого года за счет сокращения объемов производства) |
| Наращивание объемов производства и переработки крупы гречневой | Посевная площадь гречихи в 2015 году составила 390га, рост к уровню 2013года на 3% (10г). Объём производства крупы гречневой ООО «Еланская гречиха» за 2015 год составил 19,3т на сумму 614,1 тыс.рублей. |

Недостаток финансовых средств не позволил предприятия района реализовать намеченные планы по техническому перевооружению в 2015 году. В связи с чем, не выполнен показатель по инвестиционным вложениям по данной отрасли.

2.1.5.  Развитие сельского хозяйства

Целями развития сельского хозяйства являлось: развитие животноводства, предусматривающее развитие племенного дела, искусственное осеменение животных, улучшение породных качеств скота, оптимизацию рационов кормления животных, внедрение новых технологий;

развитие растениеводства темпами, позволяющими обеспечить население района экологически чистыми продуктами питания, а животноводство – кормами.

Достижение поставленных целей осуществлялось посредством решения следующих задач:

реконструкции и модернизация животноводческих комплексов;

закупка племенного скота, техническое перевооружение молочно-товарных ферм; повышение и воспроизводство используемых земельных ресурсов;

создание условий для освоения залежных земель;

создание условий для формирования интегрированных производственных структур  в агропромышленном комплексе;

рост занятости и доходов сельского населения.

Результат достижения поставленных задач за 2015 год определился достижением следующих индикаторов.

Таблица 12

Индикаторы развития сельского хозяйства

| Индикаторы | 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | программа | отчёт | исполн,% |
| Объем отгрузки, млн. руб. | 1320 | 1373,6 | 104,0 |
| Производительность труда на одного занятого, тыс. руб. | 0,38 | 0,41 | 107,9 |
| Среднемесячная заработная плата, рублей | 9000 | 9969 | 110,8 |

Основными задачами администрации по развитию сельского хозяйства является координация его развития в целях повышения эффективности производства и конкурентоспособности продукции.

В  целях увеличения производства и продажи сельскохозяйственной продукции были заключены:

- 2-х стороннее Соглашение между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия и Администрацией муниципального образования «Бичурский район» о сотрудничестве в рамках Госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия» на 2015 год.														-3-х сторонние Соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятии, АМО «Бичурский район и сельхозпредприятиями, которые прошли по  критериям отбора, стали участниками Государственной программы и получателями всех видов государственной поддержки: СПК «Победа», ООО «Еланская гречиха», ООО «Бичура Лес», ООО «Иверия», ООО «Калинина».

Выполнение мероприятий муниципальной и республиканской программ привело к увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции до 1373,6  млн. рублей, что составило  104% к программному показателю.

На реализацию программных мероприятий за 2015 год направлено 112,7 млн.рублей, что превышает программный показатель в 2,3 раза, это связано с тем, что  в связи со стихийным бедствием (почвенная засуха) из федерального бюджета возмещены затраты по стихии в размере  44,9 млн. рублей. Из республиканского бюджета была оказана государственная поддержка  на приобретение кормов в размере 16,5 млн. рублей на сохранение маточного поголовья крупно-рогатого скота.

Таблица 13

Реализация мероприятий по развитию сельского хозяйства

| Наименование проекта | Объём финансирования, млн.руб |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Собственные и привлеченные средства предприятий |
| Развитие сельского хозяйства (приобретение техники, продуктивного и племенного скота, участие в грантах «Начинающий фермер» и т.д) | программа | 47,9 | 14,4 | 13,0 | 0,5 | 20 |
|  | отчёт | 112,7 | 59,8 | 28,2 | 0,5 | 24,2 |
|  | исполнение % | в 2,3 раза | в 4,2 раза | в 2,2 раза | 100 | 121,0 |

Площадь гибели составила 12968 га, сумма ущерба 171 млн. рублей, фактические затраты произведенные сельхозтоваропроизводителями до стихийного бедствия составили 72,5 млн. рублей. В результате засухи пострадали посевы зерновых и кормовых культур, повлиявшие на недобор продукции растениеводства и не выполнение прогнозных показателей по валовому сбору зерна и обеспеченностями кормами.

Зерновые культуры были убраны с площади 2705 га. Валовой сбор составил 1248  тонн, при средней урожайности 5,3 цн.га. Для проведения зимовки скота в районе всеми категориями хозяйств заготовлено кормов: сена-44154 тоны, сенажа-1100 тонн, соломы-952 тонны, засыпано зернофуража -965 тонн.  В пересчете на кормовые единицы заготовлено 23265 тонн кормовых единицы. Обеспеченность кормами составила 8,3 цн. кормовых единицы.

Животноводство в нашем районе является приоритетной отраслью аграрного сектора производства. В истекшем году в районе сохранена тенденция роста объёмов производства и продажи животноводческой продукции.  По состоянию на 1 января 2016 года в хозяйствах всех категорий  содержится крупно- рогатого скота 24479 голов, что составило 100,9% к уровню прошлого года, в том числе коров 12735 голов, 101,4% к уровню прошлого года.  В районе сократилось поголовье свиней на 12,1% и составляет 4615 голов, овец и коз на 6,4%  составляет 33584 голов, лошадей на 12,4%-3009 голов, птицы на 3%- 17039 голов. За 2015 год сельхозтоваропроизводителями всех категорий хозяйств произведено:

- скота и птицы на убой в живом весе -3882 тонны, что составило 111,6% к уровню 2014 года, плановое назначение выполнено на 101,5%;

- молока -19276 тонн, что составило 108,8% к уровню 2014 года, и 104,1% к плану;

- яйцо -2570 тыс. шт, что составило 117,3 к 2014 году, и 107% к плану;

- шерсти-80,3 тонны, что составило 173% к 2014 году и плановому назначению;

- меда-23,7 тонн, что составило 80% к 2014 году, и 90,5% к плану на 2015 год.

Таблица 14

Организационные мероприятия в сельском хозяйстве

| Мероприятия | Эффективность программных мероприятий |
| --- | --- |
| Задача № 1. Развитие животноводства как приоритетной отрасли сельского хозяйства |  |
| Строительство новых и реконструкция имеющихся молочно-товарных ферм, приобретение технологического оборудования | В 2015 году продолжена реализация проекта «Семейная ферма» КФХ «Павлов М.А» с. Новосретенка. По состоянию на 01.01.2016 года на ферме содержится 119 голов крупно-рогатого скота, в том числе дойных коров- 65 голов. Объем произведенного молока за 2015 год составил 156,2 тонны, что превышает уровень 2014 года почти в три раза. Поставка молока осуществляется на ООО «Бичурский маслозавод», за истекший год было поставлено 71,3 тонны. В сельскохозяйственных организациях производство молока к уровню 2014 года увеличено на 16,4%, в том числе в организациях специализирующиеся на производстве молока на 15,0 %. Валовое производство молока к уровню 2014 года составило: ООО Еланская гречиха-115,0%, ООО Калинина-121,4%, СПК Ключи-161,5%. Реализация произведенного молока на переработку увеличена в хозяйствах: ООО Еланская гречиха на 11,4%, СПК Ключи на 41,9%. Фермерскими хозяйствами произведено молока 754,8 тонны, что составляет 160,9% к уровню 2014 года, за счет увеличения производства в фермерских хозяйствах, занимающиеся производством молока (6 фермерских хозяйств) к уровню 2014 года в 2 раза. Субвенция, по осуществлению полномочий по производству молока предоставленная району в сумме 570,0 тыс. рублей, освоена в полном объеме и была направлена : - сельхозтоваропроизводителям на прирост сданного на переработку произведенного молока в сумме 395,0 тыс. рублей ( КФХ Павлов М.А- 300,0 тыс. рублей, СПК Ключи -95,0 тыс. рублей); - сельхозтоваропроизводителям на прирост закупленного молока – 175,0 тыс. рублей (ООО Бичурский маслозавод). |
| Развитие племенного животноводства. | В сельскохозяйственных организациях поступило племенного и продуктивного скота стоимостью12475,0 тыс. рублей. Статус племенных хозяйств по КРС мясного направления имеют ООО «Победа», ООО «Бичура лес», ООО «Иверия». ООО Шибертуй – является племрепродуктором породы овец «Бубэй» Удельный вес племенного скота в общем поголовье, содержащегося в сельскохозяйственных организациях составляет 83 %, овец – 60 %, увеличившись к уровню 2014 года, соответственно на 24 и 31 процентных пункта. Фермерскими хозяйствами района направлено средств на приобретение племенного и продуктивного скота в сумме 3734,0 тыс. рублей. |
| Задача № 2. Обеспечение роста объемов производства конкурентоспособной продукции агропромышленного комплекса на основе модернизации сельского хозяйства |  |
| Строительство и реконструкция имеющихся молочно-товарных ферм | В рамках ведомственной целевой программы «Развитие молочного скотоводства в Республике Бурятия» приобретено кормозаготовительное оборудование ООО «Еланская гречиха». Увеличено поголовье дойного стада в сельхозорганизациях на 16,7%, в том числе: ООО Еланская гречиха на 4%, ООО Калинина на 8,4%, СПК Ключи на 20%, ООО Восход на 153%. В фермерских хозяйствах, занимающиеся производством молока на 23%. |
| Задача № 3. Содействие применению новых технологий производства продукции растениеводства, районированных сортов сельскохозяйственных культур, повышению дозы внесения минеральных удобрений |  |
| Приобретение семян сельскохозяйственных культур для сортосмены и сортообновления, приобретение средств химической защиты | В 2015 году приобретено элитных семян 297 тонн, в том числе: пшеница -110 тонн, овес-167 тонн, ячмень-20 тонн, СХО- ООО Иверия, ООО Бичура Лес, СПК Победа. Постоянно размножением собственных элитных семян занимается ООО «Еланская гречиха». Доля посева элитными семенами в общей площади составила 17%, увеличившись к уровню прошлого года на 4 процентных пункта. Протравлено семян 2215 тонн. Проведена химическая прополка зерновых культур на площади 1040 га. |
| Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения | Внесено 41100 тонн органических удобрений, 10 тонн минеральных удобрений ООО «Еланская гречиха». Кормовыми культурами в текущем году было засеяно 7197 га. Поднято паров на площади 5250 га. площадь пашни к использованию- 24936 га, что составило 35%. |
| Задача № 4. Повышение уровня занятости и доходов на селе |  |
| Совершенствование хозрасчетных отношений: оплата труда от валового дохода, внедрение арендных, внутрихозяйственных, хозрасчетных, отношений; перевод на полную аренду производственных подразделений с последующим выкупом основных и оборотных фондов и открытием самостоятельных расчетных счетов в кредитных организациях | Среднесписочная численность работников в сельскохозяйственных организациях за 2015 год составила 129 человек. Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях в 2015 году составила 9969 рублей, увеличившись к уровню 2014 года на 15%. |
| Обеспечение доступности субъектов малого предпринимательства на селе к материально-техническим, финансовым и другим ресурсам; создание альтернативных сельскому хозяйству сфер занятости. | За 2015 год сельхозтоваропроизводителями района получена государственная поддержка из всех уровней бюджетов в сумме 87,9 млн. рублей, в том числе: СХО – 59,7 млн. рублей; КФХ- 17,1 млн. рубле; ЛПХ-8,5 млн. рублей, прочие- 2,5 млн. рублей. Получателями государственной поддержки стали: 13 СХО, 43-КФХ. По субсидированию процентной ставки, по кредитам, полученным в кредитных организациях на развитие личных-подсобных хозяйств 123 владельца, которыми получено 1423,4 тыс. рублей; 173 владельца ЛПХ, получена субсидия на сохранение маточного поголовья коров в сумме 7148,5 тыс. рублей. В конкурсе «Начинающий фермер» приняли участие 4 человека, победителями и получателями грантов по 1500,0 тыс. рублей стали КФХ Авдеевой Н.Г. село Покровка, КФХ Аюшеевой Е.Э. ул.Шибертуй |
| Задача № 5. Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  |
| Расширение сети заготовительных пунктов пищеперерабатывающей промышленности, потребительской кооперации Организация закупа и сбыта излишков продукции в хозяйствах населения. | В течение года в районе действовало 10 приемных пунктов молока ООО «Бичурский маслозавод»: с.Новосретинка, с.Поселье, с.Бичура, с.Сухой ручей, с.Ара-Киреть, с.Узкий-Луг, с.Малый Куналей, с.Горки, ул.Дунда-Киреть, Алтачей. За 2015 год ООО «Бичурский маслозавод» было закуплено 1456 тонн молока на сумму 23876,0 тыс. рублей, в том числе в хозяйствах населения 836 тонн, на сумму 13780,8 тыс. рублей. Торговым домом «Надежда» (убойный пункт) закуплено 1435 голов КРС живым весом 455,3 тонны на сумму 34481,8 тыс. рублей. Бичурским РайПО закуплено сельскохозяйственной продукции на сумму 1607,3 тыс. рублей. |
| Участие сельхозтоваропроизводителей в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Производство продуктов питания, в целях обеспечения потребностей населения района и республики в собственных продуктах питания и вывоза продукции за пределы региона. | В течение года реализовано сельскохозяйственной продукции на районных сельскохозяйственных ярмарках на сумму 4921,0 тыс. рублей. За 2015 год сельскохозяйственными организациями реализовано сельхозпродукции на сумму 68825,0 тыс. рублей, крестьянско-фермерскими хозяйствами на сумму 31089,0 тыс. рублей. За год за пределы района и региона продано: овец -1475 голов, КРС-163головы, лошадей-81 голова, птицы-2203 головы. В район ввезено для дальнейшего выращивания: свиней 199 голов, птицы-6148 голов. |
| Задача № 6. Рост обеспеченности сельскохозяйственных организаций квалифицированными кадрами |  |
| Предоставление жилья молодым специалистам и руководителям организаций агропромышленного комплекса на селе | В 2015 году в рамках кадровой поддержки, четырем молодым специалистам, которые после окончания высшего или средне-специального учебных заведений заключили трудовые договора с сельскохозяйственными организациями района, оказана единовременную материальную помощь в размере 250,0 тыс. рублей на 1 специалиста, которая была направлена на обустройство их жизни на селе. |
| Прохождение стажировки специалистами и руководителями сельскохозяйственных организаций | В марте 2015 года претенденты на участие в конкурсе «Начинающий фермер» 4 человека прошли курсы повышения квалификации. Руководители сельскохозяйственных организаций 10 человек в марте приняли участие в обучающем семинаре «Меры государственной поддержки на 2015 год». Главные бухгалтера 5 человек в декабре приняли участие в обучающем семинаре «О формировании и составлении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год». 2 главных бухгалтера приняли участие во Всероссийском конкурсе «Лучший бухгалтер-2015 года» |

2.1.6. Строительный комплекс

    - Основными целями развития строительного комплекса Бичурского района являлось создание условие для строительства индивидуального жилья.

Для достижения поставленных целей были  выполнены следующих индикаторы.

Таблица 15

Индикаторы развития строительного комплекса

| Индикаторы | 2015 программа | 2015 отчёт | исполн, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем выполненных работ, млн. руб. | 82,1 | 227 | 276,5 |
| Ввод жилья в эксплуатацию кв.м. | 2500 | 2509 | 100,4 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя района, кв.м | 22 | 22 | 100 |
| В т.ч. введённая за год, кв.м | 0,1 | 0,1 | 100 |

Для решения поставленных задач были выполнены  программные мероприятия  в развитии строительства:

В рамках выполнения соглашений о передаче отдельных полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере градостроительной  деятельности  в 2015 году

- подготовлены и выданы: разрешения на строительство при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,  индивидуальных жилых домов- 56;

- выдано разрешений на ввод объектов в эксплуатацию- 24;

-составлено смет на ремонт объектов бюджетной сферы, МО- сельских поселений, индивидуальных предпринимателей -27

В 2015 году продолжено строительство моста через р. Хилок у с. Верхний Мангиртуй протяженностью 153 м подрядчик «Мостостроительный отряд №34» освоено 61 млн. 111 тыс. рублей из них 55 млн. рублей республиканский бюджет, 6млн. 111 тыс. бюджет района (дорожный фонд).

Из резервного фонда Правительства Республики Бурятия в 2015 году выделено 5 млн. 612 тыс. рублей на проведение предупредительных мероприятий по ремонту котельной и теплотрассы в с. Малый Куналей. В результате торгов муниципальный контракт заключен с ООО «Стройком» на сумму 4 млн. 827 тыс. рублей экономия составила 785 тыс. рублей, эти средства возвращены в республиканский бюджет. На проведение аварийно-восстановительных мероприятий тепловых сетей в с. Буй из резервного фонда Правительства Республики Бурятия выделено 1 млн. 519 тыс. рублей освоены все средства подрядчик ИП «Алексеев Н.Т.». Также за счет средств резервного фонда Правительства Республики Бурятия выполнена работы по приобретению и замене котла и дымососа котельной п. Сахарный завод в сумме 801 тыс. рублей и 10 тыс. рублей из местного бюджета, проведены работы по капитальному ремонту системы отопления БСШ №4 в п. Сахарный Завод.

В с. Топка проведен капитальный ремонт котельной детского сада «Радуга» котлы «Универсал» заменены на электрические котлы. Подрядчик ООО «Стройком» освоено 785 тыс. 779 рублей.

В  2015 году при исполнении перечня мероприятий по развитию общественной инфраструктуры   финансирование  было направленно на проведение  капитального ремонта   МБДОУ  в соответствии с  требованиями СанПин, проведение  капитального ремонта  спортивного зала   в с.Узкий Луг  в соответствии с требованиями Сан-ПиНа  и исполнения  наказов жителей с.Узкий Луг, на завершение  капитального ремонта МБУ КДЦ  «Заря» МО-СП  «Новосретенское».

За отчётный период проведёны процедуры закупок на  выполнение работ по всем объектам на развитие общественной инфраструктуры муниципального образования "Бичурский район" на 2015 год.

В 2015 году начата работа по внесению изменений в генеральный план МО СП «Бичурское» с. Бичура и п. Сахарный Завод в генплан будут включены около 20 объектов строительства.

В связи с вступлением в силу Закона Республики Бурятия от 7 октября 2014 года № 713-v «О внесении изменений в закон Республики Бурятия «Об организации местного самоуправления в Республике Бурятия», разграничивающего вопросы местного значения. А именно, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Во исполнение данного Закона РБ Администрацией МО «Бичурский район» проводится работа по принятию указанных дорог в собственность МО «Бичурский район». В 2015 году были приняты решения Совета депутатов о согласии на принятие в собственность МО «Бичурский район» автомобильных дорог в границах сельских поселений  от 24.07.2015 г. №152, от 25.09.2015 г. № 164, от 29.12.2015 г. №189.

По состоянию на 01.01.2016 г. – общая протяженность автомобильных дорог местного значения МО «Бичурский район» составляет – 558,55 км. из них  по качеству автомобильных дорог: с твердым покрытием – 318,02 км, с усовершенствованным покрытием – 198,85км. Из общей протяженности дорог местного значения не отвечает нормативным требованиям – 240,3км или 43%.

Общий объем финансирования на содержание дорог  за 2015 год составил 2 476 432,46 руб.

Таблица 16

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в строительстве

|  |  | Объём финансирования, млн.руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Собственные и привлеченные средства предприятий |
| Объем подрядных работ | программа | 82,1 |  |  |  | 82,1 |
|  | отчёт | 227 | 0,7 | 72,0 | 8 | 146,3 |
|  | Исполнение ,% | 276,5 | - | - | - | 178,2 |

Таблица 17

Организационные мероприятия в строительном комплексе

| Мероприятия | Эффективность программных мероприятий |
| --- | --- |
| Развитие строительства |  |
| Задача № 1. Создание безопасных условий для жизнедеятельности |  |
| Усиление контроля за соблюдением градостроительного законодательства и правил при сдаче объектов жилищного и производственного назначения | Все строящиеся объекты проверены техническим надзором. Проведены корректировки проектно-сметной документации в соответствие с градостроительной документацией и СНИПов |
| Задача № 2. Повышение конкурентоспособности строительного комплекса |  |
| Развитие рынка подряда на основе формирования открытой конкурентной рыночной инфраструктуры | Объем подрядных работ увеличился в 2015 году составил 227 млн..руб. |
| Привлечение инвестиций в основной капитал Обновление основных фондов | Привлечено инвестиций в основной капитал в сфере строительного комплекса за 2015 год 146,3 млн.рублей. Введено в эксплуатацию 2509кв м жилья. |

2.1.7. Туризм .

Основной целью являлось создание  условий для развития туризма и привлечения частных инвестиций.

Результат достижения поставленных задач за 2015 год определился достижением следующих индикаторов.

Таблица 18

Индикаторы развития туризма

| Индикаторы | 2015 программа | 2015отчёт | испол % |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество туристских прибытий, чел | 400 | 100 | 25 |
| Объём платных услуг оказанных туристам, млн.руб | 0,5 | 0,7 | 140 |
| Среднемесячная заработная плата, рублей | 11000 | 11000 | 100 |

На реализацию программных мероприятий за 2015 год направлено 0,5 млн. рублей.

Таблица 19

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере туризма

| Наименование проекта |  | Объем финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет сельского (городского) поселения | Собственные и привлеченные средства предприятий |
| Мероприятия МП «Развитие туризма в Бичурском районе» | программа | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
|  | отчёт | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
|  | исполнение % | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,7 |

Таблица 20

- Организационные мероприятия в сфере туризма

| Мероприятия | Эффективность программных мероприятий |
| --- | --- |
| Задача № 1. Обеспечение развития туризма в Бичурском районе |  |
| Разработка туристско-экскурсионных маршрутов | За 2015 гг Бичурский район посетило 2300 туристов в т.ч. : «Предание семейской старины» - 15 чел. «Эх,прокачу» -153 чел. «Нарин-Заганский аршан» - 70 иностранных туристов, 2200 жителей Республики Бурятия и России. |
| Реализация мероприятий «Подпрограммы развития туризма в Бичурском районе | Разрабатываются новые туристские маршруты: «Кедровый рай», «В гостях у Бичурских Марьюшек», туристические предложения для жителей Бичурского района:«Святыни Бичурской долины»,«Аршан – здоровья дар»; «Активный отдых», создаются туристические маршруты для жителей Монголии. Прорабатывает вопрос лицензирования действующих туристских маршрутов. |
| Задача № 2. Расширение известности туристического кластера республики на профессиональных рынках на основе развития республиканской системы туристского маркетинга |  |
| Изготовление и обновление пакета презентационных материалов для обеспечения мероприятий по продвижению Бичурского района | Туристическая привлекательность района, наличие туристских маршрутов представлена на официальном сайте администрации, кроме того представлен презентационный материал в рамках Дней экономики и культуры МО. |

    - Торговля и потребительский рынок

В последние годы на потребительском рынке района, как и в целом по республике и стране, произошли значительные преобразования . Современный потребительский рынок отличается относительно высокой насыщенностью, отсутствием дефицита. Динамика объёмов и структуры реализации товаров и услуг постепенно приобретает всё более устойчивый характер. 	Розничная сеть постоянно расширяется, развивается специализированная сеть по продаже хлеба, хозяйственных товаров, сложнобытовой техники, мебели, запасных частей.

Отрасли торговли и услуг вовлекают в экономический оборот более 60% денежных доходов населения. Сегодня в районе в сфере потребительского рынка работает более 40% всех действующих в экономике района малых предприятий, и индивидуальных предпринимателей.

На 01.01.2016 года в районе зарегистрировано 239                                                             предприятий розничной торговли с общей торговой площадью 8441,5 м2.  Услуги общественного питания оказывает 9 предприятий на 426 посадочных мест.

Результат достижения поставленных задач за 2015 год определился достижением следующих индикаторов.

Таблица 21

Индикаторы развития торговли и потребительского рынка

| Индикаторы | 2015 программа | 2015 отчёт | испол % |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборот розничной торговли, млн. рублей | 1624,7 | 1721 | 105,9 |
| Объем платных услуг, млн. рублей | 296,3 | 308,4 | 104,1 |
| Оборот общественного питания, млн. руб. | 52 | 59 | 113,5 |
| Среднемесячная заработная плата, рублей | 11000 | 11000 | 100 |

На реализацию программных мероприятий развития торговли и потребительского рынка, услуг  за 2015 год направлено 26,5 млн. рублей.

Таблица 22

Реализация инвестиционных проектов в сфере торговли

и потребительского рынка

| Наименование проекта |  | Объем финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет сельского (городского) поселения | Собственные и привлеченные средства предприятий |
| Развитие торговли и потребительского рынка | программа | 15,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 |
|  | отчёт | 26,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,5 |
|  | исполнение % | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |

Таблица 23

Организационные мероприятия в сфере торговли

и потребительского рынка

| Мероприятия | Эффективность |
| --- | --- |
| Задача № 1. Создание экономических, финансовых, правовых и социальных условий для развития потребительского рынка |  |
| Разработка программ и прогнозов развития потребительского рынка | В соответствии с Федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»: разработан проект постановления Правительства Республики Бурятия «О торговом реестре» в 2015 году вносились изменения и дополнения в торговый реестр. Проведена работа по схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Бичурский район» |
| Работа с законодательными и исполнительными органами федерального и республиканского уровня, организациями и индивидуальными предпринимателями сферы потребительского рынка по вопросам налогообложения и развития социального партнерства по обеспечению условий труда и социальных гарантий работающих | В соответствии с изменениями в реестре предприятий и организаций потребительского рынка, ежегодно проводится корректировка плана поступления ЕНВД на текущий год. В 2015 году ЕНВД поступил в сумме 8004,8 тыс.руб., что соответствует 104,9% плановых назначений. Исчисление налога производилось с учётом корректирующих коэффициентов, принятых Решением Совет депутатов МО «Бичурский район» № 73 от 24.10.2010. Администрацией постоянно проводится анализ применяемых размеров корректирующих коэффициентов, практически ежегодно вносятся изменения. |
| Задача № 2. Совершенствование инфраструктуры потребительского рынка |  |
| Развитие сети объектов торговли и общественного питания в соответствии со схемами, формируемыми на основе градостроительного законодательства, планов развития территорий и нормативами обеспеченности | В 2015 году в результате реализации Плана мероприятий по развитию потребительского рынка на территории района количество торговых точек увеличилось на 13 объектов торговли, при этом произошло увеличение торговых площадей на 422,12 м2. Обеспеченность торговыми площадями на душу населения составляет 355,5 м2 на 1 тыс. жителей. |
| Реализация комплекса мер по повышению качества услуг торговли и общественного питания: содействие добровольной сертификации услуг; содействие автоматизации торгово-технологических процессов. | В целях обеспечения повышения качества и безопасности услуг торговли и общественного питания отработан комплекс мер по созданию и расширению сети социальных магазинов оказывалась методическая и консультационная помощь |
| Задача № 3. Развитие системы товародвижения и продвижение продукции республиканских производителей |  |
| Развитие каналов товародвижения | На территории района открыты торговые представительства фирм «Снежный барс», «Славия тех», отлажена система оптовой торговли. |
| Ведение мониторинга состояния потребительского рынка, формирование торгового баланса | По итогам 2015 года оборот розничной торговли составил 1721млн. рублей, что составляет 105,9% к плановому показателю. В 2015 году проводился ежемесячный мониторинг цен на социально-значимые товары. при этом произошло увеличение торговых площадей на 422,12 м2. Обеспеченность торговыми площадями на душу населения составляет 355,5 м2 на 1 тыс. жителей. |

2.1.9. Малое предпринимательство

- Целями в сфере развития малого предпринимательства являлись: создание благоприятных условий для ведения бизнеса как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения, формирование экономически активного среднего класса, увеличение удельного веса малого бизнеса в экономике Бичурского района, создание условий для дальнейшего роста малого предпринимательства и выравнивание потенциала развития малого предпринимательства в муниципальном образовании.

Достижение поставленной цели осуществлялось посредством решения следующих задач:

- формирование инфраструктуры развития малого предпринимательства на территории Бичурского района;

- обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым, производственным ресурсам и источникам информации;

- поддержка приоритетных направлений развития малого предпринимательства;

- развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве.

Результат решения поставленных задач за 2015г определился достижением следующих индикаторов.

Таблица 24

Индикаторы развития малого предпринимательства

|  | 2015 программа | 2015 отчет | испол % |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество малых предприятий, всего | 106 | 106 | 100 |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн. рублей | 1390 | 1767,3 | 127,1 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | 19,9 | 19,9 | 100 |
| Численность занятых на малых предприятиях, чел. | 665 | 665 | 100 |
| Среднемесячная заработная плата руб | 12300 | 12300 | 100 |

В целях поддержки малого и среднего бизнеса на перспективу была разработана  и утверждена МЦП «Поддержка и развитие малого предпринимательства в МО «Бичурский район на 2015-2017гг и на период до 2020года».

На 01.01.2016 года в районе зарегистрировано 495 субъектов малого предпринимательства, в том числе 106 юридических лиц, 389 индивидуальных предпринимателей. Деятельностью субъектов малого предпринимательства охвачены все сферы экономической деятельности.

Несмотря на продолжающееся сокращение численности индивидуальных предпринимателей в 2015г., показатели социально-экономического  развития остаются стабильными.

Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий на 1 января 2016 года -  12300руб.

Объем производства товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства в  2015 году 1767,3  млн.руб., темп роста 131,7%.

Согласно мероприятий программы в районе с 2011г. продолжает осуществлять деятельность  Фонд поддержки малого предпринимательства. В 2015 году Фонд поддержки малого предпринимательства на осуществление микрофинансовой деятельности профинансирован из местного бюджета - 200,0 тыс.рублей,  из республиканского  бюджета  - 684,8 тыс.рублей., на предоставление компенсаций первоначального лизингового взносаиз федерального бюджета 944,5 тыс.руб.

За 2015 год по статье «Предоставление микрозаймов субъектам малого предпринимательства в МО «Бичурский район» заключены четыре договора  о предоставлении  микрозайма:

- на сумму 395,0 тыс.руб. договор заключен  на оказание государственной поддержки  с ООО «Еланская гречиха» на приобретение кормозаготовительной техники, а именно рулонного прессподборщика;

- на сумму 200, 0 тыс. рублей с индивидуальным предпринимателем - главой крестьянского (фермерского) хозяйства Баженовым В.Г. на строительство овощехранилища, для приобретения кровельного материала;

- на сумму 400,0 тыс. рублей заключен договор на оказание государственной поддержки с индивидуальным предпринимателем - главой крестьянского (фермерского) хозяйства Селивановым А.С. на приобретение трактора МТЗ - 82,1;

- на сумму 100,0 тыс. рублей договор заключен  на оказание государственной поддержки с индивидуальным предпринимателей Симоновой С.А. на  приобретение тракторной тележки.

По статье «Предоставление лизинга» заключен один договор на сумму 340,0 тыс.руб. с ООО «Калинина» на приобретение кормозаготовительной техники.

Таблица 25

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий

в сфере малого предпринимательства

| Наименование проекта |  | Объем финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет сельского (городского) поселения | Собственные и привлеченные средства предприятий |
| Мероприятия МП «Поддержка и развитие малого предпринимательства в МО «Бичурский район на 2015-2017гг и на период до 2020года» | программа | 9,2 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | 7 |
|  | отчёт | 28,58 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 0 | 26,78 |
|  | исполнение % | 310,7 | - | 35 | 100 | 0 | 382,6 |

2.1.10. Рынок труда

За  2015 год  в  ГКУ Цент занятости населения Бичурского района обратилось 352 человека, признано безработными- 197 человек, трудоустроено -193 человек, направлены на общественные работы-58 человек, на профессиональное обучение- 51человек,  2 женщины  находящиеся 	в отпуске по уходу за ребенком и 1 пенсионер, выплачено пособия по безработице-2571,2 тыс. руб., выплачено стипендий – 174,2  тыс. руб., средняя продолжительность безработицы- 5,0 месяцев, уровень регистрируемой безработицы-0,5%,  доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан обратившихся за содействием в поиске работы-54,7 %, доля безработных направленных на обучение с гарантией трудоустройства к общей численности направленных на обучение- 61,0%.

Всего в районе проживает 8793 семей.

За 2015 год в районе создано - 40 рабочих мест, в том числе в сельском хозяйстве – 6,  в оптовой и розничной трговле-23, в общепите -2, транспорт и -2, прочие услуги-7. Уровень общей безработицы составляет (по данным поселений) 9,2%. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,5%.

В 2015 году заявлено 100 вакансий на конец года в ГУ  Центре  занятости  населения  Бичурского района.

С целью профессионального информирования учащихся и выпускников образовательных учреждений о рынках труда и образовательных услуг, осознанного выбора молодежью вида деятельности и образовательного учреждения для получения профессии службой  занятости населения совместно с заинтересованными ведомствами проводятся ярмарки учебных и рабочих мест для молодежи. За 2015 год проведено 14 ярмарок вакансий рабочих и учебных мест.

В 2015 г. Начали осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность 7  человек по разным направлениям экономической деятельности:

- закусочная «Березка» с. Бичура;

- услуги по ремонту компьютеров;

- розничная торговля цветами другими растениями,  семенами и удобрениями «Живые цветы»;

- производство готовых кормов для домашних животных «Мельница»;

- розничная торговля в неспециализированных магазинах торговый павильон «Деревенька»;

- овощеводство «круглогодичная теплица» с. Малый- Куналей;

- разведение КРС «Животноводство»в с.Петропавловка .

2 человека прошли обучение по профессии 1-С «Бухгалтерия».

Создано 1 оборудованное (оснащенное)  рабочее  место  для инвалида ООО  «Восток» (сторож) -1 чел. Из средств республиканского бюджета  на эти цели выделено и освоено  1,2 тыс. руб.

Таблица 26

Индикаторы в области содействия занятости населения

| Индикаторы | 2015 программа | 2015 отчёт | испол % |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень общей безработицы, % | 8,3 | 9,2 | 110,8 |
| Уровень регистрируемой безработицы, % | 0,5 | 0,5 | 100 |

Развитие социальной сферы

2.2.1 Молодёжная политика

- Основной целью в сфере молодежной политики являлось создание правовых, организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека, формирование здорового образа жизни, а также развитие и реализация потенциала молодежи.

- Достижение поставленной цели осуществлялось посредством решения следующих задач: гражданское становление, развитие духовности, воспитание чувства патриотизма молодежи; повышение профессионализма и решение вопросов занятости молодежи.

- Результат решения поставленных задач за 2015 год определился достижением следующих индикаторов:

- Таблица 27

Индикаторы оценки уровня реализации молодёжной политики

|  | Программа 2015 | Отчёт 2015 | испол % |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество молодых специалистов, получивших социальную выплату на приобретение жилья, чел. | 6 | 8 | 75 |
| Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, ед. | 200 | 165 | 82,5 |
| Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально-значимой направленности, в общем количестве молодежи, % | 37 | 37 | 100 |
| Доля учащихся, студентов и выпускников образовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи, % | 18 | 18 | 100 |
| Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи, % | 15 | 15 | 100 |
| Доля населения возрастной категории от 7 до 15 лет включительно, получивших услугу по отдыху и оздоровлению на базе стационарных учреждений (санаторные лагеря, загородные лагеря), % | 5 | 5 | 100 |
| Удельный вес детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к общему числу детей от 7 до 15 лет включительно, % | 66,1 | 66,1 | 100 |

Администрацией МО «Бичурский район» принята Муниципальная программа «Молодежь Бичуры на 2015-2017годы» в период до 2020 года.

Целями программы является :

-создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей независимо от социального статуса. - обеспечение вовлечения молодежи в социальную практику и её информирования о потенциальных возможностях саморазвития;

- создание возможностей для интеллектуального и творческого развития молодежи;

- создание условий для гражданского становления молодежи;

- создание условий для повышения  эффективности деятельности общественных объединений, реализующих общественно- значимые программы и проекты;

- пропаганда семейных ценностей в молодежной среде

В 2015 году по подпрограмме  «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой  программы «Жилище» на 2011-2015 годы. Получили выплату 8 семьи  с. Бичура. на приобретение и строительство жилья, на общую сумму 3 млн.200 тыс. руб. из Федерального и Республиканского бюджетов. Выйдя на первое место в республике по данному показателю в прошедшем году.

Управлением культуры, районным управлением образованием МО «Бичурский район» совместно за 12 месяцев провели 132 мероприятия, с участием талантливой и спортивной  молодежи. Хотелось бы отметить тесную работу сектора развития ФК  спорта и молодежной политики совместно с Управлением культуры направленную на организацию и проведение совместных мероприятий. Наиболее эффектными и посещаемыми в 2015 года стали ночная вечеринка «OPEN AIR», гоночный турнир «Бичура OFF-ROAD», турнир по смешанным единоборствам «Бичурская сеча» сопровождавшийся культурной программой.

Активизирована работа по увеличению численности волонтерских отрядов на территории района и их привлечение к проведению районных мероприятий и пропагандистских акций.

В 2015 году по аналогии с действующей в Республике «Федерацией молодежи Бурятии», активизирована работа по созданию её филиала в Бичурском районе, с целью активации молодежи для участия в происходящих социальных процессах, консолидации молодежи и возможности принятия участия в   грантовых и инвестиционных проектах.

В целом на системной работе с молодежью района и выполнение требований вновь созданного Министерства спорта РБ отрицательно сказываются следующие факторы:

- отсутствие целевого финансирования программы «Молодежь Бичуры»

- отсутствие специалиста в штате Сектора развития ФК, спорта и МП, целенаправленно занимающегося работой с молодежью

- «старение» педагогических работников и работников культуры, осуществляющих работу с молодежью,

- отсутствие специализированного досугового центра для организации работы с подростками и молодежью.

Таблица 28

Объемы финансирования в области молодежной политики

| Наименование проекта |  | Объем финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Собственные и привлеченные средства предприятий |
| Мероприятия МП «Молодежь Бичурского района » | программа | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
|  | отчёт | 0,1 | 0 | 0 | 0,6 | 0,4 |
|  | исполнение % | - | 0 | 0 | - | 0 |

2.2.2 Культура и искусство

Основной целью развития культуры и искусства является обеспечение условий для многообразной и полноценной культурной жизни населения Бичурского района.

В области развития государственной охраны объектов культурного наследия целью является сохранение, использование, популяризация памятников истории и культуры района.

Результат достижения цели в 2014 году определился следующими индикаторами:

Таблица 29

Индикаторы культуры и искусства

| Индикаторы | 2015 программа | 2015 отчёт | испол % |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем платных услуг, млн. рублей | 1500 | 1524,4 | 101,6 |
| Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры к общему населению, % | 351 | 355,5 | 101,3 |
| Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями, % | 96,7 | 96,7 | 100 |
| Обеспеченность библиотеками | 64,1 | 64,1 | 100 |
| Среднемесячная заработная плата, рублей | 15743 | 14349,5 | 91,2 |

Таблица 30

Объёмы финансирования отрасли Культура

| Наименование проекта |  | Объем финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Собственные и привлеченные средства предприятий |
| Финансирование мероприятий по культуре | программа | 30,6 | 0,1 | 5,3 | 25,2 | 0 |
|  | отчёт | 30,6 | 0,1 | 5,3 | 25,2 | 0 |
|  | исполнение % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |

2.2.3 Образование

Основными целями развития образования в районе на среднесрочную перспективу являются:

обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в общеобразовательных школах, учреждениях начального профессионального образования и финансовое обеспечение этих гарантий в рамках регулирования межбюджетных отношений; обеспечение экономики района специалистами необходимых квалификаций на основе прогноза потребностей и плана подготовки и переподготовки кадров; .

Результат достижения поставленных задач за 2015 год определился достижением следующих индикаторов.

Таблица 31

Индикаторы развития образования и науки

| Индикаторы | Программа 2015 | Отчёт 2015 | испол % |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, % | 99,3 | 97,4 | 98,1 |
| Охват детей разными формами предоставления услуг дошкольного образования (от 3 до 7 лет), % | 72 | 72,2 | 90,2 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, % | 65 | 66,8 | 102,8 |
| Среднемесячная заработная плата работников, руб. | 24400 | 25919 | 106,2 |

В районе функционирует 22 школы, из них 5 начальных, 15 средних, 2 основных общеобразовательных школ. В  школах района обучается 2773 учащихся, в том числе: в подготовительных классах 22 ученика, в 1-4 классах 1303 ученика, в 5-9 классах 1226 учащихся, 10-11 классах 24 учащихся. Из них обучается в начальных школах – 99 учащихся, в основных школах – 76 учащихся, в средних школах –  2598 учеников.

С 1 сентября закрыты 5 начальных общеобразовательных школ («Гутайская»,  «Мотнинская»,  «Сухо-Ручьевская»,  «Старо-Бичурская», «Шанагинская») и  учебно-консультационный пункт на базе «Мало-Куналейской СОШ». 	 В районе  2 учреждения дополнительного образования:-   Дом детского творчества, в котором  66 объединений, где занимается на 1 января 930 , на 1 сентября 1057 учащихся, в Детско-юношеской спортивной школе работает 50 групп, которые посещают на 1 января 816, на 1 сентября 795 детей. Всего системе дополнительного образования  занято на начало года 1746 , на конец года 1852 учащихся, что составляет   66,79 % от общего количества школьников и охват детей дополнительным образованием от общего числа детей в районе от 5-18 лет- 43,9%.

Одним из важнейших условий эффективности работы образовательного учреждения - наличие квалифицированных кадров. На сегодня недостаточно учителей иностранного языка, требуются преподаватели физики, истории, математики.

Соотношение учитель-ученик за 2015 год- 11,8 наполняемость 1 класс -комплекта 14,5.

За 2015 год среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных учреждений составила 25919рублей

В районе функционирует 21 дошкольное  учреждение, из 1 автономное; в них – 59 групп, в которых на 31 декабря находятся 1257 детей в возрасте от 1,5-7 лет, в том числе  38 детей посещают группы кратковременного пребывания детей, 20детей в группе 12-ти  часового пребывания, 52 ребенка в логопедических группах, 1147 ребенка в полных группах пребывания 8-10,5 часов. Охват детей дошкольным образованием за 2015 год составляет  от 3-7 лет 72,2%. Дети в возрасте от 0-7лет 43,92%.

На 1 сентября 2015года получили путевки в ДОУ района 92 ребенка

Таблица 32

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий

в области образования

|  |  | Всего | Объем финансирования, млн. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Собственные и привлеченные средства предприятий |
| Финансирование мероприятий в области образования | программа | 350,6 | 1,3 | 226,75 | 122,5 | - |
|  | отчёт | 350,4 | 1,3 | 226,6 | 122,5 | - |
|  | исполнение % | 99,9 | 100 | 99,9 | 100 | 0 |

На ремонт детских садов, за счет средств инфраструктуры израсходовано 2401,052 тыс. руб.. Проведен ремонт МБОУ Детский сад «Ягодка» на сумму 1435,912 тыс.руб. РБ; Детский сад «Тополек» на сумму 150,0 тыс.руб. РБ; Детский сад «Солнышко» на сумму 365,118 тыс.руб. РБ; Детский сад «Радуга» на сумму 450,022тыс.руб. , из них РБ- 231,47 тыс. руб. и 218,552 тыс. руб. МБ

За счет средств  по реализации программы «Внедрение  доступной среды для учащихся» в 2015 году  проведены мероприятия по ремонту зданий в БСОШ №1, Мало-Куналейская СОШ- 4820,3 тыс.руб.

Здравоохранение

В сфере здравоохранения основной целью на среднесрочный период являлось улучшение здоровья населения района и повышение эффективности системы здравоохранения.

Деятельность в создании условий для улучшения демографической ситуации и  охране здоровья населения осуществляет  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бичурская центральная районная больница». Учреждение активно принимает активное участие в реализации  национального проекта в области здравоохранения, Программы государственных гарантий оказания населению Бичурского района медицинской помощи.

В 2015 г деятельность сферы здравоохранения осуществлялась через организацию предоставления следующих муниципальных услуг:

1. Амбулаторно-поликлиническая помощь;

2. Стационарная помощь;

3. Стационарно-замещающая помощь;

4. Скорая медицинская помощь.

Результат решения поставленных задач за 2015 год определился достижением следующих индикаторов.

Таблица 33

Индикаторы развития здравоохранения

| Индикаторы | 2015 программа | 2015 отчёт | испол % |
| --- | --- | --- | --- |
| Младенческая смертность, на 1 тыс. родившихся живыми | 8,0 | 13,5 | 168,8 |
| Материнская смертность, на 100 тыс. родившихся живыми | 0 | 0 | 0 |
| Смертность населения трудоспособного возраста, на 100 тыс. человек соответствующего возраста, в том числе: | 309 | 310 | 100,3 |
| Число среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года), физические лица | 85,7 | 89,7 | 104,7 |
| Среднемесячная заработная плата, рублей | 21877 | 22087 | 101 |

На выполнение мероприятий программы по отрасли здравоохранение было направлено 209,1 млн.руб.

Таблица 34

Ресурсное обеспечение мероприятий по здравоохранению

| Наименование проекта |  | Объем финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Собственные и привлеченные средства предприятий |
| Финансирование мероприятий по здравоохранению | программа | 209,1 | 0 | 201,2 | 0 | 7,9 |
|  | отчёт | 209,1 | 0 | 201,2 | 0 | 7,9 |
|  | исполнение % | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |

2.2.5 Физическая культура и спорт

Основной целью развития является формирование здорового образа жизни населения.

Результат решения поставленных задач за 2015 год определился достижением следующих индикаторов

Таблица 35

Индикаторы физической культуры и спорта

| Наименование | 2015 программа | 2015 отчёт | испол % |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом, % | 30 | 25 | 83,3 |
| Обеспеченность спортивными залами, % от нормативной потребности | 43,5 | 43,5 | 100 |
| Обеспеченность плоскостными сооружениями, % от нормативной потребности | 36,6 | 36,6 | 100 |
| Обеспеченность бассейнами, кв. м зеркала воды на 1000 населения, % | 0 | 0 | 0 |
| Объем платных услуг, тыс. рублей | 700 | 1200 | 171,4 |
| Численность занятых, чел | 52 | 54 | 103,9 |
| Среднемесячная заработная плата, рублей | 12500 | 12500 | 100 |

Реализация деятельности по вопросам ФК и спорта ведется на основании положений прописанных в Муниципальной Программе «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Бичурского  района на  2015-2017 гг.и на период до 2020 года» К программе ежегодно формируется годовой календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, который включает перечень различных крупных соревнований. Бюджет района направленный на развитие данного направления составил 250 тыс. рублей, 60 тыс. руб. из которых направлены на приобретение спортивного инвентаря, 190 тыс. руб. на реализацию единого календарного плана Республиканских и Районных мероприятий.

В 2015 году незначительно, но все же увеличилось число занимающихся физической культурой и спортом, данное увеличение связано с работой инструкторов за  счет открытия секций силового фитнеса, смешанных единоборств, волейбола, лыж, популяризации скандинавской ходьбы среди людей старшего поколения. Однако по-прежнему по этому показателю Район находится в числе отстающих районов Республики, при среднем показателе 29% число занимающихся составляет порядка 25%.

Достигнута положительная динамика, прежде всего, по показателю обеспеченности  спортивными залами. Положительно сказывается  работа учреждений дополнительного образования ДЮСШ и Дома детского творчества, увеличивших штатных тренеров и инструкторов по видам спорта в своей сети и конечно активная деятельность инструкторов по спорту по месту жительства,  позволяющая 	вовлекать  население к занятиям физической культуры.

Таблица 36

Реализация инвестиционных проектов

в области физической культуры и спорта

| Наименование проекта | Срок реализации | Объем финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет сельского (городского) поселения | Собственные и привлеченные средства предприятий |
| Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Бичурского района на 2015-2017 гг. и на период до 2020 года | Программа | 1,5 | - | 0,4 | 1,1 | - | - |
|  | Отчет | 1,5 | - | 0,4 | 1,1 | - | - |
|  | Исполнение % | 100 | - | 100 | 100 | - | - |

Таблица 37

Организационные мероприятия в области физической культуры и спорта

| Мероприятия | Эффективность программных мероприятий |
| --- | --- |
| Задача № 1. Укрепление здоровья среди всех социально-демографических групп населения, в том числе оздоровление подрастающего поколения |  |
| Проведение фестивалей, спартакиад среди различных возрастных групп населения, соревнований по месту жительства | Спортивные мероприятия проходили в соответствие с утвержденным календарным планом на 2015 год. Все спортивные мероприятия, а также участие наших спортсменов освещалось в газете «Бичурский хлебороб В 2015году инструкторами проведено 430 мероприятий с охватом 12000 человек, в том числе 11000 детей и подростков В школах района проведены классные часы о здоровом образе жизни. Введены 3 часовые занятия в неделю физической культурой в дошкольных учреждениях. Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом в 2015 году составила 24% |
| Пропаганда здорового образа жизни на радио, в местной газете «Бичурский хлебороб», встреча именитых спортсменов с учащимися школ, техникумов, высших учебных заведений, средних специальных учебных заведений и т.д. |  |
| Информационно-просветительская, рекламная деятельность по пропаганде здорового образа жизни |  |
| Задача № 2. Создание условий для организации и проведения активного здорового досуга |  |
| Реконструкция и строительство спортивных залов, площадок, полей по сёлах района | В 2015 году по общественной инфраструктуре проведен капитальный ремонт спортивного зала в с.Узкий Луг |

2.2.6. Социальная защита населения

Основной целью развития социальной защиты населения являлось обеспечение социальных гарантий граждан.

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов в течение года решались задачи по развитию социальной защиты населения:

улучшение качества предоставления государственных услуг в учреждениях стационарного и полустационарного социального обслуживания населения, социальная и медицинская реабилитация граждан, инвалидов, детей с ограниченными возможностями;

развитие системы нестационарного социального обслуживания на дому;

повышение доступности и качества государственных услуг в сфере предоставления социальных выплат, мер социальной поддержки населения на основе адресности их предоставления;

обеспечение качества среды проживания пожилых граждан и инвалидов, в том числе доступности для инвалидов зданий и сооружений торговли, культуры, средств транспорта, связи и информации, социальная и трудовая реабилитация инвалидов.

Результат достижения цели в 2015 году определился следующими индикаторами:

Таблица 38

Индикаторы социальной защиты населения

| Индикаторы | 2015 программа | 2015 отчёт | исполн % |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, % | 4,3 | 4,8 | 111,6 |
| Объем платных социальных услуг, млн. рублей | 4,9 | 10,5 | 214,3 |
| Удельный вес пожилых граждан и инвалидов, охваченных социальными услугами в учреждениях социальной защиты населения, в общей численности населения, % | 0,72 | 0,57 | 79,2 |
| Численность занятых, чел | 76 | 76 | 100 |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 25000 | 27646 | 110,6 |

Общее количество обращений  в отдел социальной защиты населения в Бичурском районе  в 2015 году составило 5980, в т.ч.   дано 223 консультации по вопросам реабилитации инвалидов. Прошли оздоровление  в гериатрическом  отделении 21 человек.

-Оказана материальная помощь по 46 Постановлению Правительства РБ от 31.01.2008г. «Об оказании единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, проживающий на территории РБ» в сумме 99,0 тыс.руб.

-Оказана материальная помощь по 350 Постановлению Правительства РБ от 12.11.2007г. «Об утверждении Порядка оказания гражданам материальной помощи, представляемой за счет резервного фонда непредвиденных расходов Правительства РБ» на сумму 172,9   руб.

-По Постановлению Правительства РБ от 30.08.2010г. № 317 «Об утверждении порядка оказания единовременной помощи гражданам, имеющим детей школьного возраста, оказавшимся  в трудной жизненной ситуации» на сумму  31,0 тыс. руб. На основании Постановления Правительства РБ от 28.06.2011г. № 330 «Об оказании социальной помощи на основе социального контракта»

В 2015 году заключено 7 социальных  контрактов с малообеспеченными, многодетными и одинокопроживающими гражданами. Отделом социальной защиты населения по Бичурскому району за  2015 год ежемесячные денежные выплаты выплачены  2109 получателям в размере  11812,2 тыс. рублей,  меры социальной поддержки оказаны 3940 получателям на сумму 28920,5 т.рублей.

За отчётный период назначено и выплачено субсидий на твёрдое топливо 426 получателям на сумму 8065 т.рублей.

Текущая выплата детского пособия производится в полном объёме. За 2015 год выплачено 7228,2 тыс.рублей 1713 получателям..

Среднемесячная заработная плата по итогам отчётного периода по учреждению составила 27646 рублей.

2.2.9. Безопасность жизнедеятельности

Правоохранительная деятельность и дорожная безопасность

Основными целями в области правоохранительной деятельности и дорожной безопасности являются: обеспечение безопасности личности, общественной безопасности, охрана собственности и общественного порядка, снижение уровня преступности, повышение раскрываемости преступлений, создание обстановки спокойствия на улицах и в других общественных местах, снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения поставленных целей выполнены  следующие индикаторы:

- Таблица 39

Индикаторы правоохранительной деятельности и дорожной

безопасности

| Индикаторы | 2015 программа | 2015 отчёт | испол % |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень преступности на 100 тыс. населения | 2300 | 2560 | 111,3 |
| Удельный вес преступлений, совершённых несовершеннолетними, % | 4,4 | 3,1 | 70,5 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий, единиц | 16 | 12 | 75 |

В области охраны общественного порядка и безопасности граждан основными задачами являлись профилактика и предупреждение правонарушений со стороны несовершеннолетних и молодежи (снижение удельного веса преступности несовершеннолетних), снижение удельного веса «рецидивной» преступности.

В сфере обеспечения безопасности дорожного движения основными задачами являлись: совершенствование организации дорожного движения; развитие юношеских автошкол, активизация работы средств массовой информации по пропаганде соблюдения требований безопасности дорожного движения, повышение культуры участников дорожного движения.

В целях стабилизации оперативной обстановки и профилактики правонарушений  осуществлялись профилактические мероприятия и операции, направленные на улучшение состояния правопорядка, борьбу с преступностью, усиление общественной безопасности.

За отчетный период на территории района зарегистрировано 608 преступления, против 563 аналогичного периода прошлого года.

Фактическая   раскрываемость преступлений составила 70,9%, снизившись к уровню прошлого года на 2,6 %.

Таблица 40

Организационные мероприятия в области

безопасности жизнедеятельности

| Мероприятия | Эффективность |
| --- | --- |
| Правоохранительная деятельность |  |
| Создание ДНД. Проведение систематических межведомственных рейдовых мероприятий про профилактики правонарушений и преступлений. Организация выпуска серии материалов в средствах массовой информации о способах и средствах правомерной защиты граждан от преступных и иных посягательств. | На территории района создано 15 ДНД, количество членов 104 человека. Было проведено 1060 совместных патрулей, выявлено 410 административных правонарушений. В 2015 году в Бичурском районе зарегистрировано 608 преступлений. За истекший период в районе произошло снижение тяжких и особо тяжкий преступлений: 132 против 103 –на 22%. Увеличение количества преступлений таких, как: - краж чужого имущества ( 179 против 159 – на 12,6%). Краж скота (38 против 35 -на +8,6;%) |
| Проведение на территории Бичурского района межведомственных профилактических мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и на защиту их прав. Проведение рейдов и операций по выявлению несовершеннолетних, допускающих употребление наркотических, алкогольных и иных одурманивающих средств, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в их употребление. | Удалось сохранить положительную динамику , связанную с сокращением количества преступлений, совершённых несовершеннолетними с 12 до 7. |
| Проведение семинаров, лекций для обучающихся в образовательных учреждениях всех типов и видов, социальных приютах о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом | В 2015 году применялась практика выступления с отчетом о деятельности ОМВД по Бичурскому району на сходах сел, на заседаниях Администрации района, на сессиях Совета депутатов МО, на заседании межведомственной комиссии, на заседаниях координационного совета). В течение года в районной газете опубликовывались статьи профилактической направленности. Проведено 98 рейдовых мероприятий с целью выявления лиц, занимающихся реализацией суррогата на дому. В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 1711 литра (АППГ -469,15). По фактам изъятия составлено 84 протокола по ст.14.2 КРФ о АП. Составлено по ст.20.21 КРФ о АП -485 протоколов. (АППГ -461) |
| Дорожная безопасность |  |
| Проведение районных и участие в республиканских слетах юных инспекторов дорожного движения. Проведение широкомасштабных акций «Внимание − дети!», «Внимание − пешеход». Проведение смотров – конкурсов по безопасности дорожного движения среди общеобразовательных и дошкольных учреждений. Размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте и других местах массового скопления людей. | За 2015год на дорогах района произошло 12 дорожно-транспортных происшествий (-4 к уровню прошлого года), при которых 2 человека погибло против 6 в прошлом году и 15 человек получили травмы различной степени тяжести против 14 в 2014 году. |

АЖУРНЫЕ БЛИНЧИКИ - "ЭТО БОМБА" Эти блины получаются очень вкусными, тонкими, нежными. А какие они ажурные, и все-все в дырочках! Даже если вы никогда не пекли блины, по этому рецепту они получаются у всех! Блины очень вкусные и необыкновенно красивые! Попробуйте! Ингредиенты: - Молоко (2,5% жирности) — 3 и 1/4 стакана - Сухие дрожжи — 10г. - Куриные яйца — 2 шт. - Мука высшего сорта — 500г. - Сахар — 2 ст.л. - Соль — 1 ч.л. - Растительное масло — 2 ст.л. Инвентарь для приготовления ажурных блинчиков: - Сковорода - Миска - Сито - Лопатка - Половник - Столовая ложка Приготовление ажурных блинчиков: 1. Подготавливаем дрожжи Высыпаем сухие дрожжи в миску и разводим их четвертью стакана хорошо прогретого молока, добавляем туда щепотку соли и чайную ложку сахара. Ставим дрожжи в теплое место, чтобы они «подошли» — начали пузыриться. 2. Замешиваем тесто Просеиваем через сито муку, добавляем в нее соль, сахар, яйца, осторожно вливаем подогретое на плите молоко, не переставая помешивать и добавляем «подошедшие» дрожжи. Теперь перемешиваем тесто до образования однородной массы. Следите, чтобы тесто было без комочков. Затем добавляем в него растительное масло (подойдет также растопленное сливочное) и еще раз как следует перемешиваем. 3. Теперь тесто нужно накрыть крышкой и поставить в теплое место, чтобы оно «подошло» — то есть увеличилось в размерах. Тесто должно подходить 3-4 раза. Каждый раз после увеличения, тесто необходимо перемешать. Следите за тем, чтобы тесто не «убежало», если миски будет не хватать, перелейте его в большую емкость. В целом тесто должно «подходить» 2-2,5 часа. 4. Выпекаем блинчики После того, как тесто будет готово, начинаем выпекать блинчики. Наливаем на сковороду немного растительного масла и выливаем часть теста. Если тесто сделано правильно, оно должно наливаться на сковороду как пенка. Когда блинчик пропечется, поддеваем его лопаткой и аккуратно переворачиваем на другую сторону. 5. Подаем ажурные блинчики Подавать блинчики можно подавать с вареньем, сметаной и ягодами. Приятного аппетита!

    - 2.2.8 Жилищно-коммунальное хозяйство

Основной целью развития жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение потребителей качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры Бичурского района.

Результат достижения определился следующими индикаторами.

Таблица 41

Индикаторы жилищно – коммунального хозяйства

| Индикаторы | 2015 программа | 2015 отчёт | испол % |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества: Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения муниципального образования, % | 65 | 56,8 | 87,4 |
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры ЖКК | 57 | 57 | 100.00 |
| Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда от общего объема жилищного фонда, % | - | - | - |
| Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, % | 0 | 0 | 0 |
| Численность занятых, чел. | 73 | 73 | 100 |
| Среднемесячная заработная плата, рублей | 14500 | 11971 | 82,5 |

Проблема приведения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения   в соответствие с требованиями санитарного законодательства, улучшения качества питьевой воды находится  на постоянном контроле. С начала 2015года такие поселения, как «Окино-Ключёвское», «Верхне-Мангиртуйское», «Петропавловское», «Среднехарлунское», «Посельское», «Потанинское» проводили работу с Роспротребнадзором по заключению договоров на проведение производственного контроля качества воды. Также производственный контроль воды проводился ООО «Бичурским ЖКХ». По таким поселениям, как «Бичурское», «Еланское», «Дунда-Киретское» «Новосретенское», «Мало- Куналейское» вода исследовалась в порядке надзорных мероприятий

Таблица 42

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в строительстве и

жилищно-коммунальном хозяйстве.

| Наименование проекта |  | Объем финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет сельского (городского) поселения | Собственные и привлеченные средства предприятий |
| Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства | Программа | 1,598 | 0 | 0 | 0 | 1,598 | 0 |
|  | Отчёт | 1,584 | 0 | 0 | 0 | 1,584 | 0 |
|  | Исполнение % | 99,7 | 0 | 0 | 0 | 99,7 | 0 |

Таблица 43

Организационные мероприятия в жилищно-коммунальном хозяйстве

| Мероприятия | Эффективность программных мероприятий |
| --- | --- |
| Развитие строительства |  |
| Задача № 1. Создание безопасных условий для жизнедеятельности, обеспечение сейсмобезопасности |  |
| Усиление контроля за соблюдением градостроительного законодательства и правил при сдаче объектов жилищного и производственного назначения | Повышение качества производства строительно-монтажных работ. Обеспечение безопасности возводимых зданий и сооружений |
| Задача № 2. Повышение конкурентоспособности строительного комплекса |  |
| Обеспечение информационной и консультативной поддержки предприятий в целях повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий посредством развития системы муниципально-частного партнёрства партнерства | Объём инвестиций в основной капитал за 2015 год составил 1,584 млн.руб. |

2.3.1. Транспортная инфраструктура

Основной целью развития транспортной инфраструктуры является обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг.

В 2015 году  было достигнуто выполнение следующих индикаторов

Таблица 44

Индикаторы транспортной инфраструктуры

| Индикаторы | 2015 программа | 2015 отчёт | испол % |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство автодорог, км | 0 | 0 | - |
| Реконструкция автодорог, км | 0 | 0 | - |
| Строительство мостов, м.- | 0 | 0 | - |
| Грузооборот (без объема перевозок по железной дороге), млн. тонно-км | 12,5 | 12,5 | 100 |
| Пассажирооборот (без пассажирооборота по железной дороге), млн. пасс-км | 110 | 110 | 100 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 43,1 | 43,1 | 100 |
| Численность занятых, чел. | 93 | 93 | 100 |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 13500 | 13500 | 100 |

По состоянию на 01.01.2016 г. – общая протяженность автомобильных дорог местного значения МО «Бичурский район» составляет – 558,55 км. из них  по качеству автомобильных дорог: с твердым покрытием – 318,02 км, с усовершенствованным покрытием – 198,85км. Из общей протяженности дорог местного значения не отвечает нормативным требованиям – 240,3км или 43%.

Общий объем финансирования на содержание дорог  за 2015 год составил 2 476 432,46 руб.,  на строительство моста через р.Хилок направлено 61,1 млн.рублей ,  в том числе 6,1 из дорожного фонда района.

Таблица 45

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий  в транспортной инфраструктуре

| Наименование проекта | Срок реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Собственные и привлеченные средства предприятий |
| Развитие транспортной инфраструктуры | Программа | 63,589 | 55,000 | 0,002 | 8,587 | 0 |
|  | Отчёт | 63,589 | 55,000 | 0,002 | 8,587 | 0 |
|  | Исполнение % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| В т.ч.разработка проектно сметной документации и строительство моста через р.Хилок с. В-Мангиртуй | Программа | 61,1 | 55,0 |  | 6,1 | 0 |
|  | Отчёт | 61,1 | 55,0 |  | 6,1 | 0 |
|  | Исполнение % | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Содержание автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах | Программа | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | 0 |
|  | Отчёт | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | 0 |
|  | Исполнение % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |

2.3.2. Инфраструктура связи и информатизации

Основной целью развития связи является удовлетворение потребности в услугах электрической и почтовой связи, а также телерадиовещания и сетевых ресурсах Интернета.

В течение 2015 года были достигнуты следующие индикаторы:

Таблица 46

Индикаторы инфраструктуры связи и информатизации

| Индикаторы | 2015 программа | 2015 отчёт | испол % |
| --- | --- | --- | --- |
| Оказано услуг связи, млн. руб. | 84,7 | 88,9 | 105 |
| Количество Интернет - пользователей на 1 000 чел. | 370 | 370 | 100 |
| Численность занятых, чел. | 161 | 161 | 100 |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 13300 | 13300 | 100 |

# Раздел 3. Повышение эффективности муниципального управления

3.1. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата

Целью муниципального управления деятельностью по привлечению инвестиций в Бичурский район являлось создание механизмов и обеспечение максимально благоприятных условий, способствующих активному притоку инвестиций в экономику района.

Результатом достижения данной цели стало достижение следующих индикаторов:

Таблица 47

Индикаторы инвестиционной деятельности

| Индикатор | 2015 программа | 2015 отчёт | испол % |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей | 309,6 | 410,8 | 132,7 |

За 2015 г. освоено инвестиций предприятиями всех форм 410,8млн. руб., программный индикатор выполнен на 132,7%, в том числе объем инвестиций в основной капитал(за исключением бюджетных средств) 318,9 млн.рублей, бюджетные  средства 91,9 млн.рублей. 43,3% инвестиций вложено в развитие промышленности, в развитие сельскохозяйственного производства 5,9%, инфраструктуру- 14,9% ,29,3% в социальную сферу, 6,3% в развитие малого предпринимательства .

Инвестиции были направлены развитие ООО «Угольный разрез», развитие субъектов малого предпринимательства, приобретение техники с/х предприятиями, строительство индивидуального жилья, строительство моста через реку Хилок у с.Верхний Мангиртуй.

Также, начиная с 2014 года в МО «Бичурский район» начато внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по созданию благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Бичурский район». Согласно «Дорожной карты» образован Совет по улучшению инвестиционного климата в МО «Бичурский район» при главе  МО «Бичурский район» и утверждено  Положение о Совете. определен механизм деятельности по сопровождению предпринимательских проектов на территории МО «Бичурский район» по принципу «одного окна, разработана и утверждена нормативно-правовая база инвестиционной деятельности в МО «Бичурский район», утвержден План мероприятий «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг», утвержден и публикован План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО «Бичурский район», организована работа блога главы МО «Бичурский район», разработка нормативного акта о назначении уполномоченного по инвестициям  в Администрации МО «Бичурский район», чем обеспечена  прямая  связь инвесторов и руководства муниципального образования для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов, утверждены  программа формирования и развития имиджа МО «Бичурский район», снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере ведения  предпринимательской и инвестиционной деятельности.

## 3.2 Имущественные и земельные отношения

Главными целями в сфере имущественных и земельных отношений в МО «Бичурский район» в 2015 году являлись:

повышение эффективности управления земельными ресурсами МО «Бичурский район», их использования;

повышение эффективности управления имуществом в МО «Бичурский район» и рационное его использование.

Результаты достижения целей характеризуется следующими индикаторами:

- Таблица 48

Индикаторы по развитию имущественных и земельных отношений

| Индикаторы | 2015 программа | 2015 отчёт | испол % |
| --- | --- | --- | --- |
| Рост числа земельных участков, поставленных на кадастровый учет, в % по отношению к предыдущему году | 30,0 | 30,2 | 100,7 |
| Доходы от использования муниципального имущества (аренда, приватизация муниципальной собственности), млн. рублей | 2339,4 | 5479,9 | 234,2 |
| Доля выделенных земельных участков в счет долей в праве собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения (оформление паев на землю), % | 30 | 30 | 100 |
| Доля оформленных прав муниципальной собственности МО «Бичурский район» на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре муниципальной собственности, % | 81 | 82 | 101,2 |

Доходы от использования имущества находящегося в муниципальной собственности в 2015 году составили 5479,9 т.рублей или 232,2 % к плановому показателю.  На 01.01.2016 действует 83 договора аренды муниципального имущества в том числе – 36 договоров аренды, зданий сооружений, 47 – договоров аренды земельных участков.. Площадь недвижимого имущества ,вовлеченного в арендные отношения составляет 26692,9 кв.м.

## 3.3 Финансово-бюджетная система МО «Бичурский район»

Основная цель бюджетной политики – обеспечение роста экономики МО «Бичурский район» на основе стабильного функционирования бюджетной системы и достижения высокой эффективности государственных расходов.

Результаты достижения цели характеризуются следующими индикаторами:

Таблица 49

Индикаторы развития финансов МО «Бичурский район»

| Индикатор | 2015 программа | 2015 отчёт | испол % |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы консолидированного бюджета МО, млн. руб. | 579,1 | 583,2 | 100,7 |
| Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета МО, млн. руб. | 109,9 | 114,8 | 114,9 |
| Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| Расходы консолидированного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя, руб. | 2300 | 2131 | 92,7 |

В  местный бюджет за отчётный период поступило налогов и сборов в сумме 114,8 млн. рублей, доля собственных доходов в доходной части бюджета составляет 19,7%.

В собственных доходах бюджета  составляет налог на доходы физических лиц- 64,7%, акцизы 8,5%, 7,5% налоги на совокупный доход,  9,1 % налог на имущество, доходы от использования муниципального имущества 4,8%, неналоговые доходы 5,4 %.

Фактические расходы консолидированного бюджета на содержание работников ОМСУ в расчёте на 1 жителя  в пределах планового показателя и составили 2131рублей.

В течение 2015 года уполномоченными органами размещено 35 закупок, из них проведено 22 закупки в форме открытого аукциона в электронной форме и 11 в форме запроса котировок. Объявленная сумма торгов  составила 41 млн.руб., заключено контрактов на сумму 33,2 млн.рублей, экономия бюджетных средств при размещении заказа 1,7 млн.рублей.

4. Ресурсное обеспечение программы

Для выполнения мероприятий Программы социально-экономического развития Бичурского района в 2015 году было направлено  764,5 млн.рублей финансовых вливаний. В том числе из федерального бюджета 56,3 млн.рублей, из средств республиканского бюджета 229 млн.рублей, из бюджета района и поселений 160,3 млн.руб из собственных и привлеченных средств 318,9 млн.рублей. 41,7 % из ресурсного обеспечения составили инвестиционные вливания.

Таблица 50

Объемы финансирования в рамках Программы

|  |  | Объем финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет района | Собственные и привлеченные средства предприятий |  |
| Общий объем финансирования | Программа | 902,1 | 1 | 306,5 | 229,2 |  | 365,4 |
|  | Отчет | 764,5 | 56,3 | 229 | 160,3 |  | 318,9 |
|  | Исполнение % | 84,7 | в 5,6р | 74,7 | 69,9 |  | 87,3 |

5. Оценка эффективности реализации программы социально-экономического развития Бичурского района в 2015 году

Таблица 51

Индикаторы Программы социально-экономического развития

МО «Бичурский район за 2015 год

| Показатели КП СЭР МО | Ед.изм. | программа 2015 г. | факт 2015г. | выполнение Программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Демография |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения | тыс. чел | 23,7 | 23,7 | 100,00 |
| Численность трудоспособного населения | тыс. чел | 17,3 | 17,3 | 100,00 |
| Численность занятых в экономике | тыс. чел | 11,1 | 11,1 | 100,00 |
| Уровень общей безработицы | % | 9,2 | 9,2 | 100,00 |
| Уровень регистрируемой безработицы | % | 0,5 | 0,5 | 100,00 |
| Развитие экономики |  |  |  |  |
| Инвестиции в основной капитал | млн.руб. | 309,6 | 410,8 | 132,69 |
| в т.ч. внебюджетные инвестиции | млн.руб. | 290 | 318,9 | 109,97 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 23500 | 24735 | 105,26 |
| Численность населения имеющего доходы ниже прожиточного минимума | тыс. чел. | 3,6 | 3,6 | 100 |
| Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума | % | 15 | 15 | 100 |
| Развитие промышленного производства |  |  |  |  |
| Объем отгрузки | млн. руб. | 3709 | 5352 | 144,30 |
| объем инвестиций в основной капитал | млн.руб. | 92 | 177,8 | 193,26 |
| Производительность труда на одного занятого | тыс. руб. | 2897 | 3900 | 134,62 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 26000 | 22116 | 85,06 |
| Добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |
| Объем отгрузки | млн. руб. | 3420 | 4877,3 | 142,61 |
| объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 85 | 172,5 | 202,94 |
| Производительность труда на одного занятого | тыс. руб. | 13500,0 | 13585 | 100,63 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 30500 | 26055 | 85,43 |
| Полиграфическая промышленность |  |  |  |  |
| Объем отгрузки | млн. руб. | 3,6 | 3,6 | 100 |
| объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 0 | 0 | 0 |
| Производительность труда на одного занятого | тыс. руб. | 220 | 277 | 125,9 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 14500 | 16100 | 111 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева |  |  |  |  |
| Объем отгрузки | млн. руб. | 150 | 322,9 | 215,27 |
| объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 5 | 4 | 80,00 |
| Производительность труда на одного занятого | тыс. руб. | 174,0 | 387 | 222,41 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 14500 | 16947 | 116,88 |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака |  |  |  |  |
| Объем отгрузки | млн. руб. | 135,3 | 147,8 | 109,24 |
| объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 2 | 1,3 | 65,00 |
| Производительность труда на одного занятого | тыс. руб. | 825 | 901 | 109,21 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 17500 | 18790 | 107,37 |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |
| Валовая продукция | млн. руб. | 1320 | 1373,6 | 104,06 |
| объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 20 | 24,2 | 121 |
| Производительность труда на одного занятого | тыс. руб. | 377 | 392 | 103,98 |
| Среднемесячная зарплата | руб. | 9000 | 9969 | 110,8 |
| Туризм |  |  |  |  |
| Количество туристских прибытий | чел. | 400 | 100 | 25,00 |
| Объем платных услуг, оказанных туристам | млн.руб. | 3 | 0,5 | 16,67 |
| объем инвестиций в основной капитал | млн.руб. | 0,5 | 0,7 | 140,00 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 11000 | 11000 | 100,00 |
| Торговля и потребительский рынок |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 1624,7 | 1721 | 105,93 |
| Объем платных услуг | млн. руб. | 296,3 | 308,4 | 104,08 |
| Оборот общественного питания | млн. руб. | 52 | 59 | 113,46 |
| Численность занятых | чел. | 1170 | 1170 | 100,00 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 11000 | 11000 | 100,00 |
| Малое предпринимательство |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услугам силами субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб. | млн. руб. | 1390 | 1767,3 | 127,14 |
| Количество малых предприятий, ед. | ед. | 106 | 106 | 100,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | % | 19,9 | 19,9 | 100,00 |
| Численность занятых, чел. | чел. | 665 | 665 | 100,00 |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | руб. | 12300 | 12300 | 100,00 |
| Имущественные и земельные отношения |  |  |  |  |
| Доходы от использования муниципального имущества (аренда, продажа) | млн. руб. | 2339,4 | 5479,9 | 234,24 |
| Количество земельных участков, ед. | ед. | 800 | 891 | 111,38 |
| Рост числа земельных участков, поставленных на кадастровый учет | в % по отношению к предыдущему году | 30 | 30,2 | 100,67 |
| Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре муниципальной собственности | % | 81 | 82 | 101,23 |
| Доля выделенных земельных участков в счет долей в праве собственности на земельные участки из земель с/х назначения (оформление паев на землю) | % | 30 | 30 | 100,00 |
| Молодежная политика |  |  |  |  |
| Количество молодых специалистов, получивших социальную выплату на приобретение жилья. | чел. | 6 | 8 | 133,33 |
| Доля учащихся, студентов и выпускников образовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи, % | % | 18 | 18 | 100,00 |
| Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи, % | % | 15 | 15 | 100,00 |
| Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения. | чел. | 200 | 165 | 82,50 |
| Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально-значимой направленности, в общем количестве молодежи | % | 37 | 37 | 100,00 |
| Доля населения возрастной категории от 7 до 15 лет включительно, получивших услугу по отдыху и оздоровлению на базе стационарных учреждений (санаторные лагеря, загородные лагеря) | % | 5 | 5 | 100,00 |
| Удельный вес детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к общему числу детей от 7 до 15 лет включительно | % | 66,1 | 66,1 | 100,00 |
| Культура |  |  |  |  |
| Объем платных услуг | тыс.руб | 1500 | 1524,4 | 101,63 |
| Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры к общему населению | % | 351 | 355,5 | 101,28 |
| Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями, % от нормативной потребности | % | 96,7 | 96,7 | 100,00 |
| Обеспеченность библиотеками, % от нормативной потребности | % | 64,1 | 64,1 | 100,00 |
| Численность занятых | чел. | 166 | 166 | 100,00 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 15743 | 14349,5 | 91,15 |
| Образование |  |  |  |  |
| Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | % | 97,6 | 97,3 | 99,69 |
| Охват детей разными формами предоставления услуг дошкольного образования (от 3 до 7 лет) | % | 72 | 72,2 | 100,28 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % | 64,3 | 66,8 | 103,89 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 24400 | 25919 | 106,23 |
| Здравоохранение |  |  |  |  |
| Младенческая смертность, на 1 тыс. родившихся живыми | чел. | 8 | 13,5 | 168,75 |
| Материнская смертность, на 100 тыс. родившихся живыми |  | 0 | 0 | 0,00 |
| Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин), количество умерших на 100 тыс. чел. | чел. | 309 | 310 | 100,32 |
| Средняя продолжительность жизни | лет | 68,7 | 64 | 93,16 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 21877 | 22087 | 100,96 |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |
| Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом | % | 30 | 25 | 83,33 |
| Обеспеченность спортивными залами, тыс. кв. м на 10 тыс. чел. населения | % | 43,5 | 43,5 | 100,00 |
| Обеспеченность плоскостными сооружениями, тыс. кв. м на 10 тыс. чел населения | % | 36,6 | 36,6 | 100,00 |
| Обеспеченность плавательными бассейнами, кв. м зеркала воды на 10 тыс. чел. населения | кв.м. | 0 | 0 | 0,00 |
| Объем платных услуг | тыс. руб. | 700 | 1200 | 171,43 |
| Численность занятых | чел. | 52 | 54 | 103,85 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 12500 | 12500 | 100,00 |
| Социальная защита |  |  |  |  |
| Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей | % | 4,3 | 4,8 | 111,63 |
| Объем платных социальных услуг | млн. руб. | 4,9 | 10,5 | 214,29 |
| Удельный вес пожилых граждан и инвалидов, охваченных социальными услугами в учреждениях социальной защиты населения, в общей численности населения | % | 0,72 | 0,57 | 79,17 |
| Численность занятых | чел. | 76 | 76 | 100,00 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 17000 | 17887 | 105,22 |
| Социальная поддержка семьи и детей |  |  |  |  |
| Доля детей оставшихся без попечения родителей, переданных: | % | 16,3 | 29,2 | 179,14 |
| неродственникам в приемные семьи, % от числа детей, оставшихся без попечения родителей | % | 0 | 0 | 0,00 |
| на усыновление (удочерение) в течение года, % от числа детей, оставшихся без попечения родителей | % | 0 | 0 | 0,00 |
| под опеку (попечительство), % от числа детей, оставшихся без попечения родителей | чел. | 7,3 | 19,3 | 264,38 |
| находящихся в подведомственных государственных учреждениях, % от числа детей, оставшихся без попечения родителей | % | 9 | 9,9 | 110,00 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, право на получение жилого помещения которых должно быть реализовано в отчетном периоде | % | 0,98 | 0,98 | 100,00 |
| Численность занятых | чел. | 2 | 2 | 100,00 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 17716 | 20818,6 | 117,51 |
| Безопасность жизнедеятельности |  |  |  |  |
| Уровень преступности на 100 тыс.человек населения | % | 2300 | 2560 | 111,30 |
| Строительство |  |  |  |  |
| Объем выполненных работ | млн. руб. | 82,1 | 227 | 276,49 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. м. | 2,5 | 2,509 | 100,36 |
| в том числе введенная в действие за отчетный период | кв.м. | 0,11 | 0,11 | 100,00 |
| Ввод жилья в эксплуатацию | тыс.кв.м. | 2,5 | 2,509 | 100,36 |
| Численность занятых | чел. | 0 | 0 | 0,00 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 0 | 0 | 0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |
| Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения муниципального образования | % | 65 | 56,8 | 87,38 |
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 59 | 59 | 100,00 |
| Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда от общего объема жилищного фонда | % | 0 | 0 | 0,00 |
| Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | % | 0 | 0 | 0,00 |
| Численность занятых, | чел. | 73 | 73 | 100,00 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 14500 | 11971 | 82,56 |
| Транспорт и транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| Грузооборот транспорта | млн. тонно-км | 12,5 | 12,5 | 100,00 |
| Пассажирооборот | млн. пасс-км | 110 | 110 | 100,00 |
| Численность занятых | чел. | 93 | 93 | 100,00 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 13500 | 13500 | 100,00 |
| Строительство автодорог | км | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция автодорог | км | 0 | 0 | 0 |
| Строительство мостов | Ед./п.м. | 0 | 0 | 0 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим требованиям нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 43,1 | 43,1 | 100,00 |
| Связь, инфраструктура связи и информатизации |  |  |  |  |
| Оказано услуг связи | млн. руб. | 84,7 | 88,9 | 104,96 |
| Количество Интернет - пользователей на 1 000 чел. | чел. | 370 | 370 | 100,00 |
| Численность занятых | чел. | 161 | 161 | 100,00 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 13300 | 13300 | 100,00 |
| Электросетевая инфраструктура |  |  |  |  |
| Строительство линий электропередач | км | 0 | 0 | 0,00 |
| Строительство подстанций | МВт | 0 | 0 | 0,00 |
| Муниципальные финансы |  |  |  |  |
| Доходы консолидированного бюджета МО | млн. руб. | 579,1 | 583,2 | 579,1 |
| Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета МО | млн. руб. | 109,9 | 114,8 | 114,9 |
| Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | тыс. руб | 0 | 0 | - |
| Расходы консолидированного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя | руб. | 2300 | 2131 | 96,7 |