РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ                                                                     МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                              «БИЧУРСКИЙ РАЙОН»

___________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «10» апреля     2017 года                                                                               №  12

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Бичурский район»

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и совершенствования процесса разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МКУ Администрация муниципального образования «Бичурский район» постановляет:

1.Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Бичурский район».

2.Постановление Администрации МО «Бичурский район» от 31.10.2013г. №31 ( в ред. от 06.02.2015г.№4, от 06.05.2015г. № 13)  считать утратившим силу.

- 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на информационном стенде МКУ Администрация муниципального образования  «Бичурский район».                                                                                                4. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить на заместителя руководителя МКУ Администрация МО «Бичурский район» по  финансово- экономическим вопросам.

- Глава МО «Бичурский район»                                                        О.И.Федоров.

- Проект подготовлен Комитетом экономического развития МКУ Администрации МО «Бичурский район»

- Утвержден

Постановлением МКУ Администрация

муниципального образования

«Бичурский район»

от  10 апреля 2017г. № 12

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Бичурский район».

- I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки,  утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Бичурский район» (далее – муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

- 2. Основные понятия, используемые в настоящем  Порядке:

Муниципальная  программа  - это система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации муниципальных функций достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Муниципального образования «Бичурский район». Муниципальная программа включает в себя подпрограммы.

- Подпрограмма - комплекс взаимоувязанных по целям (тактическим задачам), срокам и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы.

- Целевой индикатор - количественно и качественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи муниципальной программы.

- Конечный результат - характеризуемое  целевым индикатором состояние (изменение состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятий, направленных на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы).

- Ответственный исполнитель – структурные подразделения и отраслевые структурные подразделения, муниципальные учреждения МКУ Администрация муниципального образования «Бичурский район», являющийся координатором и ответственным за формирование и реализацию муниципальных программы в целом.

- Соисполнители муниципальной программы - структурные подразделения и отраслевые структурные подразделения, муниципальные учреждения МКУ Администрация муниципального образования «Бичурский район», участвующий в разработке, реализации и оценке эффективности муниципальной программы и определенные в качестве исполнителей отдельных подпрограмм или мероприятий муниципальной программы.

- Основное мероприятие – комплекс взаимосвязанных мероприятий, характеризуемый значимым вкладом в достижение целей подпрограммы, в том числе общественно значимые мероприятия.

3. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности  решаемых в рамках муниципальной программы задач. Требования к структуре и содержанию подпрограммы аналогичны требованиям к структуре и содержанию муниципальной программы, определенным настоящим Порядком. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется структурным подразделением МКУ Администрация муниципального образования «Бичурский район», к полномочиям которого относится реализация муниципальной политики в определенной сфере (далее – ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными структурными подразделениями МКУ Администрация муниципального образования – соисполнителями муниципальной программы (далее – соисполнители).

4.1 Персональную ответственность за разработку и реализацию муниципальных программ несут руководители структурных подразделений МКУ Администрация МО «Бичурский район» по соответствующим направлениям реализации муниципальных программ.

4.2 Методическое руководство  при  разработке проектов муниципальных программ, формировании сводного отчета  оценки  эффективности реализации муниципальных программ осуществляет Комитет экономического развития МКУ  Администрация муниципального образования «Бичурский район».

4.3 Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов при разработке и реализации муниципальных программ  осуществляет  МУ управление финансов МКУ Администрация МО «Бичурский район»

5.Муниципальные программы утверждаются постановлениями МКУ Администрация муниципального образования «Бичурский район».

- II. Требования к содержанию муниципальной программы

6. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Бичурский район» и основных направлений деятельности  МКУ Администрация МО «Бичурский район».

7. Муниципальная программа  содержит паспорт программы, текстовую часть и приложения.

7.1 паспорт муниципальной программы, оформленный согласно приложения 1 к настоящему Порядку и должен содержать:

а) наименование муниципальной программы;

б) ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы;

в) подпрограммы муниципальной программы;

г) программно-целевые инструменты муниципальной программы;

д) цели и задачи муниципальной программы;

е) целевые индикаторы муниципальной программы;

ж) срок реализации муниципальной программы;

з) объем бюджетных ассигнований муниципальной программы по годам и в разрезе всех источников финансирования;

и) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

7.2 Текстовая часть муниципальной программы должна содержать:

а) раздел 1 «Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей».

- Данный раздел должен содержать анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы с характеристикой итогов реализации муниципальной политики в этой сфере, анализ основных показателей в указанной сфере, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

б) раздел 2 «Основные цели и задачи программы».

Цели и задачи муниципальной программы должны соответствовать целям, определенным Стратегией социально-экономического развития МО «Бичурский район» и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

Конечный и непосредственный результаты должны быть измеримы.

Целевые индикаторы муниципальной программы должны быть увязаны с ожидаемыми результатами.

в) раздел 3 «Целевые индикаторы».

Данный раздел должен содержать основные показатели результативности выполнения программы, в том числе с указанием ожидаемых значений показателей в текущем финансовом году.

Значения целевых индикаторов муниципальной программы и их динамика должны формироваться в соответствии с индикативным планом, принимаемым МКУ  Администрация МО «Бичурский район» ежегодно на очередной финансовый год.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы (согласно приложения 2 к настоящему порядку).

г) раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы».

Данный раздел должен содержать:

- ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования и по годам реализации муниципальной программы(согласно приложения 3 к настоящему порядку).

Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет  бюджетных ассигнований бюджета МО «Бичурский район», а также дополнительных ресурсов и привлекаемых средств Федерального бюджета, средств республиканского бюджета и внебюджетных источников. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Совета депутатов МО «Бичурский район» о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с порядком разработки проекта решения Совета депутатов МО «Биичурский район» «О бюджете МО «Бичурский район» на очередной финансовый год и плановый период».

Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальных программ, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в рамках муниципальных программ.

д) раздел 5 «Описание мер правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной программы».

Данный раздел должен содержать:

- Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы предусматривают:

- - описание  факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

- - обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы;

- Основные меры правового регулирования, в частности обоснования изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых правовых актов с оценкой их регулирующего воздействия (приложение 4 к настоящему порядку).

е) раздел 6 «Срок реализации муниципальной программы».

Срок реализации муниципальной программы при разработке проекта муниципальной программы определяется ответственным исполнителем самостоятельно  (не менее 3-х летнего периода).

ж) раздел 7 «Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы».

Данный раздел должен содержать перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы (если таковые имеются) с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.

з) раздел 8 «Оценка эффективности муниципальной программы, подпрограммы».

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в целях контроля за ходом реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности и расходования средств на их реализацию.

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Методика оценки) определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем до 1 марта года, следующего за отчетным.

Ответственный исполнитель в соответствии с Методикой оценки определяет оценку эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы, на основании которой определяется качественное значение оценки муниципальной программы, подпрограммы: высокоэффективная, эффективная, низкоэффективная, неэффективная. Методика оценки эффективности муниципальной программы производится с учетом специфики муниципальной программы (исходя из целевой, отраслевой направленности муниципальной программы).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы должна проводиться на основе анализа и сопоставления целевых индикаторов муниципальной программы, а также выполнения поставленных целей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по целям настоящей муниципальной программы определяется по формуле:

Tfi

Ei = --- x 100,%, где:

TNi

Ei - эффективность реализации i-го целевого индикатора (показателя результатов муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели муниципальной программы;

TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели, предусмотренный муниципальной программой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

n

SUM Ei

i=1

E = ------: 100, где:

n

E - эффективность реализации муниципальной программы (коэффициентов);

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

При достижении значения i-го целевого индикатора ниже 100%, имеющего положительную качественную характеристику выполнения индикатора, коэффициент   эффективности реализации муниципальной программы (Еi) рассчитывается, как разница между базовым процентом (100) и полученным значением, увеличенным на стопроцентное исполнение(100).

При достижении значения i-го целевого индикатора выше 100%, имеющего отрицательную качественную характеристику выполнения индикатора, коэффициент   эффективности реализации муниципальной программы (Еi) рассчитывается, как разница между базовым процентом (100) и полученным   приростом базового значения.

По итогам проведения  оценки  эффективности реализации муниципальной программы дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность реализации муниципальной программы (Е) | Е > 1,0 | Высокоэффективный |
|  | 0,7 < Е < 1,0 | Уровень эффективности средний |
|  | 0,5 < Е < 0,7 | Уровень эффективности низкий |
|  | Е < 0,5 | Неэффективные |

- III. Требования и  этапы разработки муниципальной программы

8. Проект перечня муниципальных программ формируется Комитетом экономического развития МКУ Администрация муниципального образования «Бичурский район» совместно с МУ финансовое управление МКУ Администрация муниципального образования «Бичурский район» на основании предложений структурных подразделений МКУ Администрация муниципального образования «Бичурский район».

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится по решению МКУ Администрация муниципального образования «Бичурский район» по мере необходимости до 1 июня финансового года на основании предложений органов местного самоуправления муниципального образования «Бичурский район.

9. Перечень муниципальных программ содержит:

а)     наименование муниципальных программ;

б)   номер, дата принятия нормативно-правового акта по утверждению муниципальной программы;

в) наименование ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм.

10. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с требованиями установленными настоящим Порядком.

Муниципальная программа на стадии разработки должна быть согласована со всеми заинтересованными структурными подразделениями МКУ Администрация муниципального образования «Бичурский район». Согласование оформляется листом согласования.

11. После согласования со всеми заинтересованными органами МКУ  Администрация  муниципального образования «Бичурский район» проект муниципальной программы вносится на согласование в Комитет экономического развития МКУ Администрация МО «Бичурский район» и МУ финансовое управление МКУ Администрация муниципального образования «Бичурский район». После согласования с МУ финансовое управление МКУ Администрация муниципального образования «Бичурский район проект направляется для получения заключения в Контрольно-счетную палату муниципального образования «Бичурский район.

Вместе с проектом муниципальной программы представляются:

- проект нормативно-правового акта (постановления) МКУ  Администрация МО «Бичурский район» об утверждении муниципальной программы;

-пояснительная записка, содержащая подробное обоснование  о необходимости разработки данной муниципальной программы, а также, необходимости внесения соответствующих изменений; о необходимых финансовых ресурсах на реализацию муниципальной программы.

12. Проект нормативно-правового акта об утверждении муниципальной программы представляется в Комитет муниципальной службы и правового обеспечения МКУ Администрация муниципального образования «Бичурский район» для согласования на соответствие проекта действующему законодательству и отсутствию антикоррупционных составляющих. Далее проект нормативно-правового акта направляется в прокуратуру Бичурского района  на получение заключения об антикоррупционной экспертизе и соответствия действующему законодательству.

13. Утверждение муниципальной программы должно пройти  до принятия бюджета муниципального образования «Бичурский район» в срок до 1 октября.

IV. Внесение изменений и дополнений в муниципальную программу

14. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу и оформляется постановлением МКУ  Администрация МО «Бичурский район».

15. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется ответственным исполнителем в обязательном порядке не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Совета депутатов МО «Бичурский район»  «О бюджете МО «Бичурский район».

16. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом при условии, что планируемые изменения не окажут  влияния на основные параметры муниципальной программы (цели, задачи, основные мероприятия, показатели (индикаторы), конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов в разрезе основных мероприятий, необходимых для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы)), утвержденных МКУ  Администрация  МО «Бичурский район», и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также к увеличению объемов финансовых средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и сроков их исполнения.

17. В муниципальную программу могут вносится изменения и дополнения ответственным исполнителем в следующих случаях и в указанные сроки:

а) при внесении изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, в части изменения вопросов  местного значения полномочий органов местного самоуправления;

б) при внесении изменений в муниципальные правовые акты в части изменения задач и функций структурных подразделений МКУ Администрация МО «Бичурский район» в течение шестидесяти календарных дней с момента внесения указанных изменений;

в) при предоставлении межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета на мероприятия (объекты), не включенные в муниципальную программу, в течение пятнадцати рабочих дней с момента поступления от главного администратора бюджетных средств республиканского бюджета уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам;

г) при внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития МО «Бичурский район»  в течение 60  календарных дней с даты принятия решения о внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития МО «Бичурский район».

18. При внесении изменений в действующие муниципальные программы в части изменения целевых показателей за истекший период реализации муниципальной программы в проекте  следует отражать фактически достигнутые показатели.

19. Подготовленный проект внесения изменений в муниципальную программу должен пройти процедуру согласования аналогичную процедуре согласования при  утверждении муниципальной программы. Срок согласования и получения заключений проекта нормативного правового акта Контрольно-счетной палаты МО «Бичурский район» по внесению изменений и дополнений  в утвержденные муниципальные программы составляет 10 рабочих дней.

- V. Управление и контроль реализации муниципальной программы

20. Ответственные исполнители и соисполнители несут ответственность за решение задач и достижение утвержденных целевых индикаторов.

21. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает выполнение муниципальной программы и осуществляет контроль за ее выполнением;

б) формирует и представляет отчет о выполнении муниципальной программы в порядке, установленном настоящим Порядком.

22. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителям до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в Комитет экономического развития МКУ  Администрация МО «Бичурский район».

23. Годовой отчет содержит следующие разделы согласно приложения 5 к настоящему Порядку:

а) титульный лист, который должен содержать:

-наименование муниципальной программы;

-наименование ответственного исполнителя;

-отчетную дату (для годового отчета - отчетный год);

-дата составления отчета;

-должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя;

б) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

- основные результаты, технические характеристики, достигнутые в отчетном периоде;

- характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

- сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы;

в) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

г) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

д) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов;

е) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу, которая должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов МКУ Администрация МО «Бичурский район»;

ж) расчет эффективности муниципальной программы.

24. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте МКУ Администрация МО «Бичурский район» в сети Интернет до 15 апреля года, следующего  за отчетным.

25. МУ финансовое управление МКУ Администрация  муниципального образования «Бичурский район» в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет в Комитет экономического развития МКУ  Администрация  муниципального образования «Бичурский район» информацию о кассовых расходах местного бюджета на реализацию муниципальных программ.

26. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в целях контроля за ходом реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности и расходования средств на их реализацию. Комитет экономического развития до 1 апреля года, следующего за отчетным:

-анализирует обоснованность представленных ответственными исполнителями результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ, подпрограмм;

- формирует оценочную таблицу согласно 6 к настоящему Порядку, содержащую перечень муниципальных программ, с указанием качественного значения оценки реализации муниципальной программы (высокоэффективная, эффективная, низкоэффективная, неэффективная), динамики эффективности муниципальных программ, предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и (или) необходимости внесения изменений.

Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы, подпрограммы и (или) необходимости внесения в нее изменений формируются следующим образом:

- если реализация муниципальной программы, подпрограммы оценивается как высокоэффективная и эффективная, муниципальная программа, подпрограмма рекомендуется к финансированию за счет бюджетных ассигнований из местного бюджета в очередном финансовом году при возможности в полном объеме;

- если реализация муниципальной программы, подпрограммы оценивается как низкоэффективная, Комитет экономического развития рекомендует ответственному исполнителю провести корректировку муниципальной программы, подпрограммы на предмет разработки дополнительных мероприятий, которые будут способствовать достижению целей и задач программы;

- если реализация муниципальной программы, подпрограммы оценивается как неэффективная, Комитет экономического развития рекомендует ответственному исполнителю провести корректировку муниципальной программы, подпрограммы на предмет разработки дополнительных мероприятий, которые будут способствовать достижению целей и задач программы.

Информация об оценки эффективности реализации муниципальных программ включается в  годовой отчет Главы муниципального образования «Бичурский район»  о деятельности МКУ Администрация МО «Бичурский район» и рассматривается на сессии Совета депутатов МО «Бичурский район» до 1 мая.

- VI. Полномочия органов местного самоуправления при разработке и реализации муниципальных программ

27. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке для рассмотрения и утверждения в МКУ  Администрация муниципального образования «Бичурский район»;

б) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

в) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов по запросам Комитета экономического развития МКУ  Администрация МО «Бичурский район», МУ финансовое управление МКУ  Администрация муниципального образования «Бичурский район» и заинтересованных органов местного самоуправления;

г) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

д) рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий и планов;

е) подготавливает годовой отчет, включая расчет оценки эффективности муниципальной программы, и представляет его в Комитет экономического развития МКУ Администрация МО «Бичурский район»;

ж) обеспечивает размещение годового отчета на официальном сайте МКУ  Администрация МО «Бичурский район» в сети Интернет до 15 апреля года, следующего  за отчетным.

28. Соисполнители:

а) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

б) представляют в установленный срок по запросу ответственного исполнителя всю необходимую информацию, в том числе информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

в) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию введенных объектов, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

29. Комитет экономического развития МКУ Администрация  МО «Бичурский район»:

а) обеспечивает методическое руководство  при  разработке проектов муниципальных программ;

б) формирует перечень муниципальных программ и обеспечивает, при необходимости, своевременное внесение в него изменений;

в) при согласовании проекта муниципальной программы проверяет  проект  на предмет соответствия:

-соблюдения требований к содержанию программы, установленных настоящим Порядком;

- соответствия целей и задач муниципальной программы (подпрограмм) приоритетным целям социально-экономического развития   МО «Бичурский район»;

г) формирует сводный  отчет  оценки эффективности реализации муниципальных программ;

д) дает качественную оценку эффективности реализации муниципальных программ;

е) обеспечивает отражение результатов оценки эффективности реализации  муниципальных  программ в годовом отчете Главы МО «Бичурский район».

30) МУ управление  финансов  МКУ  Администрация  МО «Бичурский район»:

а) обеспечивает методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов при разработке и реализации  муниципальных программ;

б) участвует в формировании перечня муниципальных программ;

в) при согласовании проекта муниципальной программы проверяет  проект  на предмет соответствия плановых показателей  и фактических расходных  обязательств МО «Бичурский район» на реализацию  муниципальных программ;

г) своевременно представляет в Комитет экономического развития МКУ Администрация муниципального образования «Бичурский район» информацию о кассовых расходах местного бюджета на реализацию муниципальных программ.

31)Контрольно-счетная палата МО «Бичурский район» проводит финансово-экономическую экспертизу проектов муниципальных программ, касающуюся  расходных  обязательств МО «Бичурский район» предусмотренных на реализацию  муниципальных программ.

32) После согласования со всеми заинтересованными и получения соответствующих заключений  Глава МО «Бичурский район» утверждает  проект муниципальной программы.

Приложение 1

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Бичурский район»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Цель и задачи программы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2                                                                                                                                                                                                           к Порядку разработки, реализации                                                                                                                                                                                 и оценки эффективности  муниципальных программ                                                                                                                      муниципального образования                                                                                                                                                              «Бичурский район»

Целевые индикаторы муниципальной программы __________________________________________, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Прогнозный период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 201__г. | 201__г. | 201__г. | 201__г. | 201__г. |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель Задача: 1. 2. | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой индикатор 2… |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель Задача: 1. 2. | Целевой индикатор1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой индикатор 2… |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Бичурский район»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «_____________________»

за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (млн. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 201__ г. | 201_г. | 201_ г. | 201_ г. | 201_г. | 201_г. |
| Программа |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Бичурский район»

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

| Вид нормативно-правового акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |

Приложение 5

к Порядку разработки, реализации                                                                                     и оценки эффективности                                                                                 муниципальных программ                                                                        муниципального образования  «Бичурский район»

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы ______________________________________________________

( наименование муниципальной программы)

за __________________ год

Ответственный исполнитель_____________________________________

____________________________________________________________

Дата составления отчета________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя годового отчета________________________

__________________________________________________________________

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

I. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

II. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов.

V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

VI. Расчет эффективности муниципальной программы.

Приложение 6

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Бичурский район»

Оценка эффективности муниципальных программ за __________год

| № п/п | Наименование программы, показатели эффективности, характеризующие достижение поставленной цели и решение задач муниципальной программы | Ед . изм. | Наименование индикатора, исполнение |  |  |  |  |  | Качественная оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 |  | Индексы |  | Уровень эффективности программы с учетом качественной оценки выполнения индикаторов в разрезе муниципальных программ, (коэффициент) |  |  |
|  |  |  |  |  | %, | %, с учетом качественной оценки |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |